*Төлөвлөгөөг баталсан:* *Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч*

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДАРГА ......................... /Ш.БИЛЭГГҮМБЭРЭЛ/

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

 *(огноо)*

 *Тэмдэг 2025.03.31*

*Төлөвлөгөө боловсруулсан:* *Төсвийн шууд захирагч*

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ......................... /Ж.ОЮУНБИЛЭГ/

*(албан тушаал) (гарын үсэг)*

 *(огноо)*

 *Тэмдэг 2025.03.31*

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2025-2028 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ**

 **ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, болон үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт** |  **Стратеги /арга зам/** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин** | **Санхүүгийн эх үүсвэр** |
| **Стратегийн зорилго 1.**  **БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОТОЙ УЯЛДУУЛАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ,****НИЙГМИЙН АСУУДЛЫГ БИЕ ДААН ШИЙДВЭРЛЭНЭ.** |
| **Зорилт-1.1** Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл явцыг боловсронгуй болгож, орон нутгийн иргэдийн эрх ашгийг хангах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлнэ.  | 1.1.1 Нутаг дэвсгэрийн дунд хугацааны бодлого, жилийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж, холбогдох бичиг баримтыг хэлэлцэн батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллана.  | Гүйцэтгэлийн хувь, ажлын тоо чанараар | 90,61 | -4 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 1.1.2 Бүсийн хөгжлийн нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тухайн бүсэд багтах Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран ажиллана. | Хамтын ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь  | - | 100 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 1.1.3 Нутаг дэвсгэрийнхээ газар зохион байгуулалтыг төлөвлөх, газрыг зүй зохистой ашиглах, хил, хязгаар тогтоох, орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах, нийтийн эдэлбэр газрын ашиглалтыг зохицуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. | Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь, үр дүнгээрГазрын чиглэлээр хэлэлцсэн асуудлын тоо, | 2 | - | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 1.1.4 Орон нутгийн өмчийн аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын бүтэц орон тоо цалин санг батлах, норм нормативыг тогтооно. | Гарсан шийдвэрийн тоо, хэрэгжилтийн хувиар  | 1 | 4 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 1.1.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн хүрээнд өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэх,  | Гарсан шийдвэрийн тоо, хэрэгжилтийн хувиар | 2 | - | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| **Стратегийн зорилго 2. АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ НЬ ИРГЭДИЙНХЭЭ ЯЗГУУР АШИГ СОНИРХЛЫГ ДЭЭДЭЛЖ, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮҮСГЭЛ САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛНЭ.** |
| **Зорилт-1.2**  Иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамаална.  | 2.1.1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааныг ил тод нээлттэй явуулан, иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж нөхцөлөөр хангаж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  |  Хуралдааны тоо  | 8 | - | Орон нутгийн төсөв |
| 2.1.2 Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх хууль сурталчлах төвөөр дамжуулан Нийтийн сонсгол, хэлэлцүүлэгийг иргэд, болон төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион байгуулж, тэдний нийтлэг эрх ашгийг шийдвэрт тусгах, эрх бүхий байгууллагад уламжлан санал оруулна. | Зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагааны тоо, хамрагдсан иргэн, гаргасан саналын тоогоор  | 0 | 4 | Орон нутгийн төсөв |
|  | 2.1.3 Төр хувийн хэвшлийн олон талт түншлэлийг хөгжүүлж, төрийн бус байгууллагууд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд саналаа танилцуулах боломжийг нэмэгдүүлнэ.  | Гүйцэтгэлээр  | - | - | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| **Стратегийн зорилго 3. НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛНЭ.** |
| **Зорилт-1.3**Хурлын хянан шалгах үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулна.  |  3.1.1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулна. | Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээний тоо тогтоолын тоо тогтоолын хэрэгжилтийн хувь  | 44096,2 | -16 | Орон нутгийн төсөв |
|  3.1.2 Аймгийн хэмжээнд баримтлах үндэсний аюулгүй байдлын бодлого баталж, хяналтыг хэрэгжүүлнэ.  | Батлагдсан шийдвэрийн тоо  | - | 1 | Орон нутгийн төсөв |
| 3.1.3 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хуваарилалт болон бусад сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавина | Төсвийн гүйцэтгэл, орлого зарлагын чиглэлээр батлагдсан шийдвэрийн хэрэгжилтээр | 1 | 4 | Орон нутгийн төсөв |
| 3.1.3 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна. |  Хяналт шалгалтын тоо  | 1 | 48 | Орон нутгийн төсөв |
| 3.1.4 Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна. | Хяналт шалгалтын тоо  | 1 | 4 | Орон нутгийн төсөв |
| **СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО 4.** **НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ,****ТӨЛӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БЭХЖҮҮЛНЭ.** |
| **Зорилт-1.4**Төлөөлөгчид төлөөлөх чиг үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ.  | 4.1.1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагаанд олон ургалч үзлийг дэмжиж, цөөнхийн саналыг хүндэтгэн , олонхын саналаар шийдвэрлэх зарчмыг бэхжүүлнэ.  |  Шийдвэрийн тоо  | - |   | Орон нутгийн төсөв |
| 4.1.2 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч тогтсон цаг хугацаанд үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд, сонгогчдоор хэлэлцүүлж, гарсан санал хүсэлтийг холбогдох байгуллагад уламжилж, үр дүнг тайлагнах, эргэх холбоог бий болгоно.   | Зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагааны тоо,Хамрагдсан иргэн, гаргасан саналын тоогоор | 22663 | --- | Орон нутгийн төсөв |
| 4.1.3 Хурлын дэргэдэх хороодын хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцдог механизмыг бий болгоно.  | Хяналтын тоо  | 4 | 18 | Орон нутгийн төсөв |
| **СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО 5. ХУРЛЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ, КОМИССЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖ** **ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛНА.** |
| **Зорилт-1.5**  Салбар комиссын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг болговсронгуй болгож, чадавхыг сайжруулна.  | 5.1.1 Нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах чиглэлээр цогц арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.  |  Бодлого төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувийн өсөлтөөр  | 97хувь | 100 | Байгууллагын төсөв |
|  5.1.2Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссын ажлыг зохион байгуулах, санхүүжүүлнэ.  |  Нөхөн олговор авсан хүний тоо , олгосон нөхөх олговрын хэмжээгээр | 2120 | 100 | Байгууллагын төсөв |
|  5.1.3Гамшгийн эрсдлийг бууруулах, зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, удирдлагаар хангана.  | Тухайн жилийн гүйцэтгэлээр  | - | - | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
|  5.1.4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  | - | 100 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| **СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО 6. АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН ЧАДВАРЛАГ ӨНДӨР БҮТЭЭМЖ БҮХИЙ АЖЛЫН АЛБЫГ БЭХЖҮҮЛНЭ**. |
| **Зорилт- 6.1** Ажлын албаны дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чадавхыг дээшлүүлнэ.  |  6.1.1 Хурлын хуралдааны явцын уламжлалт аргыг дижитал системд шилжүүлж, мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах системийг нэвтрүүлнэ.  | Зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний тоо  | - | 4 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 6.1.2 Орон нутгийн НӨУБайгууллагын сонгуульт ажилтнуудад зохион байгуулалтын болон мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.  | Гүйцэтгэлээр  | - | 4 | Байгууллагын төсөв  |
|  6.1.3 iso 9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг байгууллагад нэвтрүүлнэ.  | Чанарын менежментийн тогтолцоог байгууллагад нэвтрүүлсэн байдалАрга хэмжээний тоо | - - | -1 | Байгууллагын төсөв |
|  6.1.4 Хурлын ажлын албаны ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  | Хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | - | 100 | Байгууллагын төсөв |
| **СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО 7. АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА,****ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭХҮҮЛНЭ.**  |
| **Зорилт2.2**  Хамтын ажиллагаагаар дамжуулан орон нутагт хэрэгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 7.1.1 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг эхлүүлж, туршлага солилцох хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллана.  | Хамтран ажиллах гэрээ , санамж бичиг байгуулсан байдал, хэрэгжилтээр  | 100 | 100 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |
| 7.1.2 Бүс нутгийн ба байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.  |  Ажил хэргийн уулзалтын тоо |   0   |  8 | Улсын төсөв, ОНТ, бусад эх үүсвэр |