ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЙМГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЪЁОГ /2020-2021/

2020.03.12                                                                                                                                                                                     Зуунмод

| № | Зорилт | Хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангасан ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ | 11 | 21 |
| 2 | Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлж, хүүхдийн авьяас, чадварыг нээн хөгжүүлнэ | 8 | 15 |
| 3 | Хүүхдийг сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлж бодлого төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл явцад хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | 2 | 3 |
| 4 | Нийгмийн бүх орчинд хүүхэд бүрийг үл хайхрах байдал, дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс хамгаалах | 6 | 14 |
| 5 | Тэгш боломж олгох нийгмийн хамгааллыг дэмжих замаар хүүхдийн орлогын болон орлогын бус ядуурлыг бууруулах | 1 | 3 |
| Нийт |  | 28 | 56 |

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны

03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 21 дүгээр

тогтоолын хавсралт

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЙМГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2020-2021/

| № | Хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин /2019/ |  | Хүрэх түвшин |  |  | Хариуцах байгууллага |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 он | 2021 он |  |  |  |
| Зорилт 1. Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангасан ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Хүүхдэд ээлтэй эрүүл мэндийн чанартай тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, хүүхдийг сэргийлж болох өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Хүүхдийн сэргийлж болох өвчлөл, эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бууруулахад анхаарч ажиллана. | - 1.Хүүхдийн сэргийлж болох өвчлөл эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт, нөлөөллийн ажил зохион байгуулж, гарын авлага боловсруулж иргэдэд тараах ажлыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, хамрагдсан хүний тоо | 4 сургалт 419 хүн |  | 4 сургалт 200 хүн | 4 сургалт 250 |  |  | ЭМГазар |
|  |  | - Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх чиглэлээр эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийтэд чиглэсэн нөлөөлөл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна. | Хүүхдийн сэргийлж болох өвчлөл, эндэгдлийн бууралт/1000 амьд төрөлтөд промиль/ | ХСБӨ 20.9 промиль |  | ХСБӨ 20.2 промиль | ХСБӨ 20.0 промиль |  |  | ЭМГазар |
|  |  | 3. Хүүхдийг нар, ус агаараар чийрэгжүүлэх, энэ талаарх мэдлэг, мэдээллийг эцэг эх, асран хамгаалагч нарт олгох | Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан хүний тоо | 30 900 |  | 35 1050 | 40 1200 |  |  | ЭМГ, АНЭ Хувийн хэвшлийн ЭМБ-ууд, ГБХЗХГ, БСУГ, Сумдын ЗДТГ, ЭМТөв |
| 1.1.2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгаалын салбар комиссын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, суурь боловсролд тэгш хамруулна. | 1. ХБХЭМБНХКомиссын хурлаас боловсролын үйлчилгээнд хамруулахаар шийдвэрлэсэн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина. | Шийдвэр авсан нийт хүүхдийн тоо, хамрагдалтын хувь | ЕБС-3 хүүхдэд шийдвэр өгч, 66%, СӨБ-2 хүүхдэд шийдвэр өгч 100% хамруулсан. /Нийт 229-105 хүүхэд хамрагдаж, 48,5%/ СӨБ-16 ЕБС-89 |  | Тухайн жилд шийдвэр авсан хүүхдийн хамрагдалт 100% | Тухайн жилд шийдвэр авсан хүүхдийн хамрагдалт 100% |  |  | ХБХЭМБНХКомисс, БСУГазар |
| 1.1.3 | Хөдөөгийн болон зорилтот өрхийн хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | - 1. “Нүүдлийн амбулатори”-ийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношилгоонд сумдын алслагдсан багийн хүүхдүүдийг хамруулна. | Үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо | Үзлэгт хамрагдсан хүүхэд 1500 -Эмчилгээнд хамрагдсан 100 |  | Үзлэгт хамрагдсан хүүхэд 1600 -Эмчилгээнд хамрагдсан 110 | Үзлэгт хамрагдсан хүүхэд 1700 -Эмчилгээнд хамрагдсан 120 |  |  | ЭМГазар, АНЭ, Сумын ЭМТөв |
|  |  | 2. Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр аян зохион байгуулж, зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг хамруулна. | Аяны хэрэгжилтийн хувь, зорилтот бүлгийн хамрагдсан хүүхдийн тоогоор | - |  | 90% хэрэгжүүлнэ. | - |  |  | ГБХЗХГазар, ЭМГазар, АНЭ ХХҮГазар, Сумын ЗДТГазар |
| 1.1.4 | Хүүхдийн шүдний цоорол өвчлөлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1.“Эрүүл хүүхэд- Эрүүл шүд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдийн тоо | Үзлэгт хамрагдах хүүхэд 8000 -Эм чилгээнд хамрагдсан 4000 |  | Үзлэгт хамрагдах хүүхэд 9000 -Эм чилгээнд хамрагдсан 5000 | Үзлэгт хамрагдах хүүхэд 10000 -Эм чилгээнд хамрагдсан 5500 |  |  | ЭМГазар, АНЭ, СЭМТөвүүд |
|  |  | 2. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүдэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн ажил зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан ажлын тоо | 2 |  | 2 сургалт, 2 нөлөөллийн ажил | 3 сургалт, 3 нөлөөллийн ажил |  |  | ЭМГазар |
| 1.1.5 | Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд хяналт тавих ажлыг эцэг эхийн оролцоотой зохион байгуулах | - Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийнэ. | Хяналт шалгалтын тоо | Хяналт шалгалтыг 12 СӨББ, 10 ЕБС-д хийсэн. /Алтанбулаг, Аргалант, Баян, Баянжаргалан, Баян-Өнжүүл, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Заамар 1, 2-р сургууль, |  | 10 СӨББ, 10 ЕБС /Угтаал, Өндөрширээт, Лүн, Цээл, Сүмбэр, Жаргалант, Зуунмод-5, Бүрэн, Эрдэнэсант, Баянцогт/ | 10 СӨББ, 10 ЕБС /Архуст, Баянчандмань, Баянцагаан, Борнуур, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Зуунмод-4, 5, Хүмүүн, Баянхангай/ |  |  | БСУГ, Сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөл |
|  |  | 2. “Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” хууль, Улсын Их Хурлын 2019 оны 53 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаж шаардлагатай арга хэмжээ авах. | Бэлтгэл хангуулсан сургуулийн тоогоор | Хууль батлагдаж гарсан. |  | 3 сургуулийн тоног төхөөрөмж, засварын ажил хийгдэнэ. /Баянцагаан, Хүмүүн, Эрдэнэ/ | Үдийн хоолтой болсон сургуулийн тоо |  |  | ГБХЗХГазар, БСУГазар |
|  |  | 3. Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хоол, шим тэжээлийн талаар зөвлөмж, гарын авлага боловсруулж түгээнэ. | Гарын авлагын түгээлт | - |  | Зуунмод сумын 7 цэцэрлэг, 5 сургууль | 43 цэцэрлэг, 31-ЕБС |  |  | БСУГ, ЭМГ |
| 1.1.6 | Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлчилгээг сургууль цэцэрлэгийн орчинд хориглох | 1. Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээнд хяналт тавина. | Хяналт шалгалтын тоо, Зөвлөмжийн хэрэгжилт | 8 сумын 19 хүнсний дэлгүүрт хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 3 албан шаардлага хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт 85%. |  | 22 хяналт шалгалт хийнэ, зөвлөмжийн хэрэгжилт 90% | 25 хяналт шалгалт хийнэ, зөвлөмжийн хэрэгжилт 100% |  |  | БСУГ, МХГ, Сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөл |
| 1.2 Өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлж, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Нөхөн үржихүйн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чадавхыг аймгийн түвшинд бэхжүүлэх | - АНЭ дэх Өсвөр үеийн кабинетаар дамжуулж эрүүл мэндийн боловсрол олгоно. | Сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаанд хамрагдсан өсвөр үеийнхний тоо | 52 |  | 150 | 250 |  | ЭМГазар |  |
|  |  | - Багш, эмч, нийгмийн ажилтан, сайн дураар ажиллах оюутан сурагчдыг нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, гэр бүлийн болон бэлгийн боловсрол олгох сургагч багшаар бэлтгэнэ. |  | 20 сургагч багш бэлтгэгдсэн. |  | 10 | 20 |  | ЭМГазар, Өсвөр үеийн кабинет, МГБССНийгэмлэг |  |
| 1.2.2 | Дэлгэцийн донтолт, архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор нөлөө, хүчирхийлэл дарамт шахалт, эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах | 1.Дэлгэцийн донтолт, мансууруулах бодисын хор нөлөөнд өртөж болзошгүй хүүхдийн судалгааг гаргаж, хяналтад авч ажиллана. | Судалгаа мэдээллийн сангаар | Газ үнэртсэн 12 хүүхэд /Баянхангай сум 2018/ |  | Судалгаа гаргаж, хяналтанд авна. | Судалгаа гаргаж, хяналтанд авна. |  | ГБХЗХГазар, Цагдаагийн газар |  |
|  |  | 2.Дэлгэцийн донтолт, мансууруулах бодисын хор нөлөө, хүчирхийлэл дарамт шахалт, эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх, хамгаалах талаар хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 6950 хүүхдэд сургалт, 320 эцэг эхэд мэдээлэл хийсэн. 2 төрлийн уралдаан зохион байгуулсан. |  | 3 арга хэмжээ | 3 арга хэмжээ |  | ГБХЗХГ, ЦГ, БСУГ, ЕБСургуулиуд |  |
| 1.3. Эцэг эх асран хамгаалагч олон нийтэд хүүхдийг асрах, хүмүүжүүлэх мэдлэг, хандлага төлөвшүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Хүүхдийг насны онцлогт нь тохируулан асрах, хүмүүжүүлэх мэдлэг, хандлагыг эцэг эх, асран хамгаалагч нарт олгоно. | 1.Хүүхдийг насны онцлогт нь тохируулан асрах, хүмүүжүүлэх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга сургалт”-ыг эцэг эхчүүдэд зохион байгуулна. | Сургалтад хамрагдсан гэр бүлийн хувь | Нийт гэр бүлийн 40% |  | Нийт гэр бүлийн 80%-д хүрнэ. | Нийт гэр бүлийн 90%-д хүрнэ. |  | ГБХЗХГазар, Дэлхийн зөн Төв ОНХ |  |
| 1.3.2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлийн гишүүдийг хүүхдээ асрах, сэргээн засах, хөгжүүлэх чиглэлийн сургалтад үе шаттай хамруулах | 1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг, эхчүүдэд зориулсан гарын авлага гаргаж, сургалт зохион байгуулна. | Сургалт нөлөөлийн ажлын тоо, хамрагдсан хүний тоогоор | 1 арга хэмжээнд 45 хүүхдийн асран хамгаалагч хамрагдсан. |  | 2 арга хэмжээнд 50 хүүхдийн асран хамгаалагч хамруулна | 2 арга хэмжээнд 60 хүүхдийн асран хамгаалагч хамруулна. |  | ХХҮГазар |  |
| 1.4. Хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, нийгмийн хариуцлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Хүүхдийг ахуйн болон зам тээврийн осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны ажлыг өрнүүлж санамж, сэрэмжлүүлэг түгээнэ. | 1. Зам тээврийн осол ихээр гардаг, гарч болзошгүй замтай ойр байрлах эрсдэл бүхий сургуулиудыг “Сургуулийн бүс-техникийн ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу тохижуулна. | Стандартын шаардлага хангасан сургуулийн тоо | 6 сургууль /Зуунмод сумын 3 сургууль, Эрдэнэ, Лүн, Баян / |  | Баянчандмань, Хүмүүн бага, Борнуур, Сүмбэр сумын сургууль | Батсүмбэр, Мөнгөнморьт сумын сургууль |  | Цагдаагийн газар, БСУГазар |  |
|  |  | 2. Ахуйн хүрээнд гарч байгаа эрсдэлийг бууруулах талаар эцэг, эх, хүүхдүүдэд зориулсан санамж, сэрэмжлүүлгийг хэвлэж түгээнэ. | Боловсруулсан материалыг хүлээн авсан иргэдийн тоо | 500 |  | 100 | 200 |  | ГБХЗХГ, ЭМГ |  |
|  |  | 3.Цахилгааны аюулгүй байдал хангагдаагүй, эрсдэлтэй аж ахуй нэгж, байгууллага, өрхийг илрүүлж, хүүхэд бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна. | Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын хувь | Хяналт шалгалтын хувь 70% |  | Айл өрх, ААНБ-ын хяналт шалгалт 90% | 100% |  | ОБГазар |  |
| Зорилт 2. Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлж, хүүхдийн авьяас, чадварыг нээн хөгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, эцэг эх, олон нийтийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хүмүүжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх | 1. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа баар, зочид буудлын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлнэ. | - Насанд хүрээгүй хүнтэй холбоотой гарсан зөрчлийн тоо, мэдээлэл хүргэсэн хүний тоо | - |  | 2 сум | 3 сум |  | ГБХЗХГ, ЦГазар, |  |
| 2.1.2 | Хүүхдэд байгаль орчноо хайрлах, түүх соёл, ёс заншлаа мэдэх, хүндэтгэх, суралцахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | 1. Хүүхдэд байгаль орчноо хайрлах, үндэсний өв уламжлал, соёл, ёс заншлаа мэдэх, хүндэтгэх агуулгыг цэцэрлэг, сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | Шинэчлэн баталсан сургалтын хөтөлбөр | “Иргэний ёс зүйн боловсрол” хичээлийг 2019-2020 оны хичээлийн жилээс 1-12-р ангийн бүх сурагчдад зааж эхэлсэн.Нийт хүүхдийн 94.8% |  | Үндэсний уламжлал, ёс заншлаа өдөр тутмын амьдралдаа хэвшил болгон суралцсан хүүхдийн хувь-95% | Нийт суралцагчийн 96,25% |  | БСУГазар |  |
|  |  | 2. Үндэсний болон орон нутгийн музей, номын сан, хэвлэл мэдээлэл, соёл урлагийн байгууллага, түүхч, эрдэмтэн, ахмад настан алдар гавьяат хүмүүсийг оролцуулсан уулзалт, чөлөөт ярилцлага зохион байгуулна. | Зохион байгуулагдсан арга хэмжээ, хамрагдсан хүүхдийн тоо | БОАЖГ-ногоон пасспорт 100 Номын сан-2 удаа 268 хүүхэд, Музей-1 арга хэмжээ 30 хүүхэд |  | 1 арга хэмжээнд 40 хүүхэд /Музей/, 2 удаа 280 хүүхэд /Номын сан/ | 1 арга хэмжээнд 60 хүүхэд /Музей/, 2 удаа 300 хүүхэд /Номын сан/ |  | - БСУГазар -Номын сан, -Музей, -БОАЖГазар |  |
|  |  | 3. Аймгийн ЕБСургуулийн сурагчдад Монголчуудын ёс заншил, түүх, соёлын талаарх танин мэдэхүйн мэдээлэл өгөх сургалт, лекц явуулна. | сургалт, лекц, хамрагдсан сурагчийн тоо | 1 сургалтаар 200 хүүхэд |  | 1 сургалтаар 50 хүүхэд | 2 сургалтаар 100 хүүхэд |  | -Музей |  |
| 2.2 Хүүхдэд чиглэсэн сургалт, хөгжүүлэх ажлын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, чанар хүртээмжийг сайжруулах, материаллаг баазыг бэхжүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн хүртээмж, сургалтын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | 1. Сургуулиас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Шинээр нэмсэн дугуйлан, секцийн тоо |  | ЕБС-ийн 85 төрлийн дугуйланд 15778 /БСУГ/, ГБХЗХГ-ын дэргэдэх 6 төрлийн дугуйланд 204 , Соёлын төвийн дэргэдэх 5 төрлийн дугуйланд 2567, 19 секц дугуйланд 10276, 2 клубд 58 хүүхэд /БТСГ/, тус тус хамрагдаж, нийт 28883. | ЕБС дээр шинээр 2 төрөл, ГБХЗХГ-ын дээр шинээр 1 дугуйлан нэмж хичээллүүлэх 19 секц дугуйланд 10314, 2 клуб-83 хүүхэд | ЕБС, соёлын төв, ГБХЗХГ-ын дэргэд хичээллэж байгаа дугуйлангийн төрөл, 20 секц дугуйлан, 10346, 3 клуб-118 хүүхэд |  | ГБХЗХГ, БСУГ, БТСГ |  |
|  |  | 2. Багш, насан туршийн боловсролын багш, нийгмийн ажилтнуудад хичээл, сургуулиас гадуур зохиогдох хөгжлийн хөтөлбөрийн арга зүйн сургалт зохион байгуулна. | - Сургалтад хамрагдсан багш, ажилтны тоо |  | - | 30 багш | 50 багш |  | ГБХЗХГ, БСУГ, НТБТөв, |  |
|  |  | 3.Орон нутгийн онцлог, нөөц боломжид тулгуурлан мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | Мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлсэн хувиар |  | 99,1% | 100% | 100% |  | БСУГ |  |
|  |  | 4.Хүүхдийн нас, бие бялдар, эрүүл мэндэд тохирсон хөдөлмөр зуслан, сургуулийн туслах аж ахуйн ажилд туслах зэрэг нийтээр зохион байгуулагдаж буй ажил хөдөлмөрт татан оролцуулна. | Намрын ургац хураалтад оролцсон хүүхдийн тоо, Уламжлалт мал маллах арга ухаанаас суралцсан хүүхдийн тоогоор, |  | 11 сургуулийн 6-12-р ангийн 2300 сурагч намрын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэхэд оролцож, 19 сургуулийн 7389 сурагч буюу 44.6% нь оролцож, уламжлалт мал маллах арга ухаанд суралцаж байна. | 2500 7500 | 2600 7600 |  | Аймгийн ЗДТГ, БСУГ, ЕБС-иуд |  |
|  |  | 5.“Малчны хотонд”, “Ургацын талбайд” аяныг тусгай удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, хүүхдийн нас, бие бялдар, эрүүл мэндэд тохирсон хөдөлмөрт татан оролцуулна. | Зохион байгуулсан аян, оролцсон хүүдийн тоогоор |  | Ургацын талбайд аян Батсүмбэр суманд зохион байгуулж, Хүмүүн цогцолбор сургуулийн 10 дугаар ангийн 23 хүүхэд оролцсон. | 2 сургуулийн 2 анги | 3 сургуулийн 3 анги |  | ГБХЗХГ, БСУГ |  |
|  |  | 6.Ном унших орчныг бүрдүүлж, хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг номтой нөхөрлүүлэн, бүтээлчээр унших чадварт суралцуулна. | “Номын сайн нөхөр- Сургууль” болзолт уралдааныг зохион байгуулах замаар ном унших арга зүйд суралцсан сурагчдын эзлэх хувиар |  | 87,7% | 90,7% | 92% |  | ГБХЗХГ, БСУГ, АНС, ЕБС |  |
|  |  | 7. Дотуур байранд “Хүүхэд хөгжлийн төв”-ийг шаардлагын түвшинд нийцүүлэн тохижуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, тэргүүний үйл ажиллагаатай төвийг шалгаруулан туршлагыг түгээн дэлгэрүүлнэ. | Туршлагаа түгээсэн хүүхэд хөгжлийн төвийн ахицаар |  | 2 төвийн туршлага хуваалцсан. /Батсүмбэр, Лүн/ | 2 туршлага | 2 туршлага |  | БСУГ, ЕБС-иуд |  |
| 2.2.2 | Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг бүрдүүлнэ. | 1. Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийг хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд хамруулна. | Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо |  | Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй 8039 хүүхдийн 4% буюу 322 хүүхэд хамрагдсан. | 10% | 10% |  | ГБХЗХГ, сумдын Соёлын төв, ЕБС, цэцэрлэг |  |
| 2.2.3 | Урлаг, спортын чиглэлээр улс, тив, дэлхийн чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцох болзол хангасан болон амжилт гаргасан хүүхдэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 1. Урлаг, спортын чиглэлээр улс, тив, дэлхийн чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцох болзол хангасан болон амжилт гаргасан хүүхдэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Дэмжлэг авсан хүүхдийн тоо |  | Ази тивийн АШ софт-2 хүүхдэд 300.0, Засаг даргын нөөцөөс 1 хүүхдэд 300.0, паурлифтэнгийн Азийн АШТэмцээнд 1 хүүхдэд 200.0, МХС-ын VI наадамд 67 хүүхдэд 13.476.0 төг, нийт 14.276.0 төг | Эрх авсан 1-2 хүүхдэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Эрх авсан 1-2 хүүхдэд дэмжлэг үзүүлнэ. |  | БТСГазар |  |
| 2.2.4 | Хүүхдийн санаачилсан шинэ бүтээлийг дэмжих, урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 1. Хүүхдийн санаачилсан шинэ бүтээлийг дэмжих, урамшуулах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Журмын хэрэгжилтээр |  | Аймгийн “Залуу зохион бүтээх төв” 17 төрлийн шинэ бүтээл 1 бүтээл улсын аварга шалгаруулах тэмцээн-МУ-ын рекорд шинэчилсэн | Журмын хэрэгжилтээр | Журмын хэрэгжилтээр |  | ГБХЗХГ, БСУГ |  |
|  |  | 2.Шилдэг хүүхдүүдийг алдаршуулах арга хэмжээ зохион байгуулна. | Алдаршуулсан хүүхдийн тоогоор |  | МУ-ын 2019 оны “Шилдэг хүүхэд”-ээр шалгарсан сурагчийг TBS телевизээр алдаршуулсан. | Улс, аймаг, тив, дэлхийн олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийг алдаршуулах. | Улс, аймаг, тив, дэлхийн олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийг алдаршуулах. |  | ГБХЗХГ, БСУГ |  |
| Зорилт 3. Хүүхдийг сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлж бодлого төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл явцад хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Хүүхдийн оролцоог дэмжих талаар эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, нийгмийн ажилтны ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага, клуб, бүлгийн санал, санаачилгыг дэмжих чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Хүүхдэд нөлөөлөх аливаа асуудлыг шийдвэрлэх явцад тэдний үзэл бодлыг харгалзан үзэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олгох хандлагыг эцэг, эх асран хамгаалагч болон багш нийгмийн ажилтан, мөрдөн байцаах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцогч талуудад төлөвшүүлэх сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна. | 1. Хүүхдийн өөрийн удирдлагын болон сайн дурын хөдөлгөөнүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чиглэлээр сургалт, хэлэлцүүлэг, уулзалт, чуулганыг зохион байгуулж, гарсан саналыг хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, Саналын шийдвэрлэлтийн дундаж хувь |  | Өөрсдөө санаачилж хамтдаа хийцгээе” чуулган, Хүүхдээ сонсох өдөр 11 удаа зохион байгуулсан. Саналын шийдвэрлэлтийн дундаж хувь 78.9 | 2 төрлийн арга хэмжэээ зохион байгуулж, шийдвэрлэлтийн дундаж хувь -80 | 2 төрлийн арга хэмжэээ зохион байгуулж, шийдвэрлэлтийн дундаж хувь -85 |  |  | ГБХЗХГ |
| 3.2 Хүүхдийн нөхцөл байдлын талаарх судалгааг сайжруулах, хүүхдэд зориулсан мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Хүүхдийн эрхийн болон эрсдэлт нөхцөл дэх хүүхдийн мэдээллийн сан бүрдүүлж ашиглана. | 1. Хүүхдийн эрсдэлийн программ дахь асуумжийн дагуу эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн судалгааг жил бүр шинэчлэн, шаардлагатай үйлчилгээг хүргэнэ. | Судалгаагаар эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн тоо, Шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо |  | ЭНХ хүүхэд 832. үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхэд 160 /даатгалд 146, хувилбарт үйлчилгээнд 2, дэмжих багийн үйлчилгээнд 4, ХЭХЗХ 8/ | 160 хүүхэд | 160 хүүхэд |  | ГБХЗХГ |  |
|  |  | 2.Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын судалгаа, мэдээлэлд баяжилт хийж, шинээр нэмэгдүүлж үйл ажиллагаандаа ашиглана. | Баяжуулсан мэдээллийн сангийн тоо, шинээр нэмсэн судалгааны тоо, үйл ажиллагаанд ашигласан тоо |  | 20 төрлийн судалгаанд баяжилт, 7 төрлийн шинэ судалгаа, 27 төрлийн арга хэмжээнд ашигласан | 20 төрлийн судалгаанд баяжилт, 9 төрлийн шинэ судалгаа, 27 төрлийн арга хэмжээ | 20 төрлийн судалгаанд баяжилт, 12 төрлийн шинэ судалгаа, 27 төрлийн арга хэмжээ |  | ГБХЗХГ |  |
| Зорилт 4. Нийгмийн бүх орчинд хүүхэд бүрийг үл хайхрах байдал, дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн бүх хэлбэр, эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс хамгаалах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Хүүхдийг аливаа эрсдэлд өртөх, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны “Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр баримтлах бодлого чиглэл батлах тухай” А/03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах | 1. Бүх байгууллага, аж ахуй нэгжийн дэргэд “Эцэг эхийн зөвлөл” байгуулж, ажиллах зөвлөмжийг сурталчлан, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэнэ. | -Эцэг эхийн зөвлөлийн тоо, |  | Сургууль, цэцэрлэгийн анги бүлгийн эцэг эхийн зөвлөл 100%, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл 83% | 100% | 100% |  | ГБХЗХГ, БСУГ, бусад холбогдох байгууллагууд |  |
|  |  | 2.”Номын сан”-тай эцэг эхийн зөвлөлийг шалгаруулна. | Номын сантай болсон зөвлөлийн тоо /удирдамж, болзлоор/ |  | - | Нийт эцэг эхийн зөвлөлийн 10% | 10% |  | ГБХЗХГ, Номын сан |  |
| 4.1.2 | Хүүхдийн асрамж, халамжийн болон хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдийн амьдрах орчин, нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх ажлыг тогтмол зохион байгуулна. | - 1.Хүүхдийн асрамж, халамжийн болон хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх, эрхийн байдалд хяналт тавина. | Үнэлгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо |  | 6 асрамжийн газарт амьдарч байгаа 11 хүүхдэд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн. | 11 | 10 |  | ГБХЗХГ, |  |
|  |  | 2.Асрамж, халамжийн төвөөс насанд хүрч гарсан залуучуудыг нийгэмд бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. | Дэмжлэг үзүүлсэн хүүхдийн тоо |  | Сумын ЗДТГ-тай хамтран 1 хүүхдэд өмчлөлийн газар олгосон. | 3 | 2 |  | ГБХЗХГ, СЗДТГ |  |
| 4.1.3 | Хүүхдийн халдашгүй аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цэцэрлэг, сургууль, дотуур байр, хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчийн байр, мөрдөн байцаалтын өрөө, саатуулах болон цагдан хорих байранд хяналтын камерийн ситемийг нэвтрүүлэх | 1. Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байр, мөрдөн байцаалтын өрөө, саатуулах болон цагдан хорих байрыг камержуулана. | -Камержуулсан байгууллагын тоо |  | Камер: цэцэрлэг-47, сургууль-30, дотуур байр-26 Насанд хүрээгүй хүүхдийн байцаалтын өрөө-1, Насан хүрээгүй хүүхдийн шүүх хуралдааны танхим-1, цагдан хорих байр-1. | Камер: ЕБС-30 Дотуур байр-29 Цэцэрлэг-49 | Камер: ЕБС-30 Дотуур байр-29 Цэцэрлэг-49 |  | БСУГ, ЕБС, СӨБ, ЦГ |  |
| 4.2 Хүүхэд нийгмийн бүх орчинд хүчирхийлэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалагдах, эрсдэлээс хамгаалагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эрсдэлд ойр байгаа эсхүл эрсдэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлд үзүүлэх тусламж, тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж, эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх | 1.Хүүхдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын хөрөнгө оруулалттай төрийн бус байгууллагуудад хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хяналт шалгалт хийнэ. | -Үзлэг шалгалтад хамрагдсан байгууллагын тоо, - Өгсөн шаардлага зөвлөмжийн хэрэгжилт |  | АЗДТГ-аас 1 удаа, МХГ, ГБХЗХГ-аас 1 удаа хяналт шалгалтыг хийсэн. | 1 | 1 |  | ГБХЗХГ, МХГ, ЦГ, БСУГ, |  |
|  |  | 2. Хүүхдийг болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, дадлага сургуулилтыг үе шаттай зохион байгуулна. | Хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын тоо |  | Сургууль цэцэрлэгийн 80%-д зохион байгуулсан | 90%-д хүргэнэ | 90%-д хүргэнэ |  | ОБГазар |  |
|  |  | 3. Насанд хүрээгүй хүүхэд ажиллахыг хориглосон ажлын байранд ажиллаж байгаа хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх, хяналт шалгалт хийнэ. | -Хяналт шалгалтын тоо |  | 1 удаагийн хяналт шалгалтыг 6 байгууллага, ААН-д хийж, зөрчил илрээгүй. | 2 удаагийн хяналт шалгалт, 8 байгуллага, ААН-д | 2 удаагийн хяналт шалгалт, 8 байгуллага, ААН-д |  | ГБХЗХГ, ЦГ |  |
|  |  | 4. Хурдан морь уралдаанч хүүхдийн хувцас хэрэглэлд тавих нийтлэг шаардлага, стандартын хэрэгжилтийг хангуулна. | -Хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангасан хувь |  | Аймаг, бүсийн чанартай 6 уралдаанд ажиллаж, аюулгүй байдлыг 100% хангаж ажилласан. | 100% | 100% |  | ГБХЗХГ, аймгийн Морин спорт уяачдын холбоо |  |
|  |  | 5. Хурдан морь уралдаанч хүүхдийн мэдээллийг бүртгэн, эрсдэлийн түвшин тогтоох программд оруулах, хяналт тавина. | -Программд орсон хүүхдийн хувь |  | 2444 морийг унасан 931 хүүхдийг программд оруулж, 93%. | 100% | 100% |  | ГБХЗХГ |  |
| 4.2.2 | Хамтарсан баг, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж гишүүдийг хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр мэргэшүүлэх | 1. Хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйлчилгээний сайн туршлага солилцох хурал, уулзалт, аялал зохион байгуулна. | Хурал, уулзалт, аяллын тоо |  | 2 хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцсан. | 1 уулзалт, 2 аялал | 2 уулзалт, 2 аялал |  | -ГБХЗХГ, -ГХУСАЗЗ, -Дэлхийн зөн Төв ОНХ |  |
|  |  | 2. Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүүхдийг сургалт, хүмүүжлийн ажилд хамруулна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 87.1% | 100% | 100% |  | ГБХЗХГазар, ШШГГазар |  |
| 4.2.3 | Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл үйлдсэн этгээдийн зан үйлийг өөрчлөх сайн дурын болон албадан сургалтыг зохион байгуулна. | 1. Сургагч багшийг бэлдэнэ. | Сургагч багшийн тоо, сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувиар |  | 2 сургагч багш бэлтгэгдсэн. | 2 | 4 |  | -ГБХЗХГ, -Цагдаагийн газар, |  |
|  |  | 2.Зан үйлийг өөрчлөх сайн дурын болон албадан сургалтыг тогтмол зохион байгуулна. |  |  | Нийт 289 хүн саатууллагдаж, 234 хүнд зан үйлд нөлөөлөх сургалтыг зохион байгуулж, 80.9 хувь. | Тухайн жилд хамрагдсан хүний тоогоор | Тухайн жилд хамрагдсан хүний тоогоор |  | - ГБХЗХГ, Цагдаагийн газар, |  |
| Зорилт 5. Тэгш боломж олгох нийгмийн хамгааллыг дэмжих замаар хүүхдийн орлогын болон орлогын бус ядуурлыг бууруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Хүүхдийн аж байдалд хотжилтоос үүдэлтэй сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйлийг бууруулах чиглэлээр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Хүүхэд аюулгүй, хамгаалагдсан орчинд сурч боловсрох, хөгжих, эрхийг хангах | 1. Сургууль, цэцэрлэг барих, өргөтгөл хийх ажлыг зохион байгуулна. | шинээр баригдсан, өргөтгөл хийсэн сургууль, цэцэрлэгийн тоо |  | Шинээр баригдсан сургуулийн тоо-1, Цэцэрлэг-4 Дотуур байр-2 | Шинээр 3 сургууль /Зуунмод-1, Батсүмбэр, Бүрэн/ Цэцэрлэг-2/Шижир-Алт, Алтанбулаг/ Дотуур байр-2/Баян, Жаргалант/ |  | 2-сургууль өргөлтгөл-/Заамар, Дэлгэрхаан/, Шинээр-1 цэцэрлэг/Эрдэнэсант/ Дотуур байр-3/Мөнгөнморьт, Баянхангай, Архуст/ | НБХэлтэс, ХОХБТХ, БСУГ |  |
|  |  | 2. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн анги танхимыг агаар цэвэршүүлэгчээр хангах ажлыг зохион байгуулна. | Агаар цэвэршүүлэгчтэй байгууллага, өрөө тасалгааны тоо, хувь |  | Сургууль -25, Цэцэрлэг 178 нийт бүлгийн 92% | 95% |  | 100% | БСУГ, |  |
|  |  | 3. Сумдын ЕБС, СӨБ, дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох, сайжруулна. | Шинээр байгуулсан, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тоо |  | 20– Дотуур байр, 31 - СӨБ, 24 - ЕБС тус тус ариун цэврийн байгууламжтай | Дотуур байр -1 /Баянцогт/, СӨБ-3 /Дэлгэрхаан, Цээл, Өндөрширээт/, ЕБС-1 /Батсүмбэр/ |  | Дотуур байр -1, СӨБ-2 , ЕБС-1 | НБХэлтэс, ХОХБТХ, БСУГ |  |

---000--