Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын  Тэргүүлэгчдийн Хурлын 2017 оны

10 дугаар сарын 30 -ны өдрийн 119 дүгээр                    тогтоолын хавсралт

МАХ , СҮҮНИЙ АНХДУГААР АЯНЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  /2017-2020/”

Зорилго:

Орон нутгийн хэмжээнд мах, сүүний нөөцийг нэмэгдүүлж ашиглалтыг сайжруулж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, мах экспортонд гаргах ажлыг  махны үйлдвэрүүдтэй хамтран зохион байгуулж, малчид иргэдийг тогтмол орлоготой, байнгын ажлын байртай болгож,  хүн амын дотоодын хэрэгцээнд чанартай мах махан, сүү сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт:

- Мах, сүүний анхдугаар аяныг зохион байгуулна

- Мал сүргийг эрүүлжүүлэх, эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл бүрдүүлнэ

- Малын үүлдэр угсаа, чанарыг сайжруулж , мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэн таримал тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн шинээр тэжээлийн үйлдвэр, цех  байгуулахыг дэмжинэ

- Мах, сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ

- Мах, сүү боловсруулах салбарыг хөгжүүлнэ

- Мах махан болон сүү сүүн бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэглээ, борлуулалт, экспортыг нэмэгдүүлнэ

- Сургалт, сурталчилгааг  зохион байгуулна

| № | Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь түвшин 2016 он | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Хэрэгжүүлэгч байгууллага | Санхүүжилт | Хэрэгжүүлэх хугацаа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мах, сүүний анхдугаар аянг зохион байгуулна. | 1.“Мах, сүүний анхдугаар аян”-ны аймгийн төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. |  | Төлөвлөгөөний шалгуур үзүүлэлтээр | Төлөвлөгөөг 90-иас доошгүй хувиар хэрэгжүүлсэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Аймгийн ажлын хэсэг | УТ ОНТ ХХО Хөтөлбөр, төсөл | 2017-2020 |
|  |  | 2.Орон нутгийн онцлогт тохируулан Мах сүүний аяны сумдын төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тооцно. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Сум бүр төлөвлөгөөтэй болж, үр дүнг тайлагнасан байна. | Сумын ЗДТГ Сумын ажлын хэсэг | ОНТ | 2017 |
|  |  | 3.Мах, сүүний анхдугаар аяны нээлтийг аймаг, сумын хэмжээнд зохион байгуулж, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээгээр иргэд олон нийтэд сурталчилна. |  | Зохион байгуулсан сумын тоогоор | 27 суманд зохион байгуулсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг | ОНТ | 2017 |
|  |  | 4.Шилдэг үйл ажиллагаатай фермерүүдийн туршлагыг судлуулах зорилгоор иргэд, ААН, фермерүүдийг оролцуулсан "Фермер" аялал зохион байгуулж, улирал тутам тэргүүний аж ахуйн нэгжийг шалгаруулдаг үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ. |  | Хамрагдсан хүний тоогоор | Жилд дунджаар туршлага судлахад 25 сургалтанд 250-аас доошгүй иргэдийг хамруулсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ Төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 |
|  |  | 5.Гадаад дотоодын байгууллагад баялаг бүтээгчдийг дадлагажуулах сургалт, үзэсгэлэн худалдаанд хамруулна. |  | Сургалтын тоо Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо | Жилд 5-аас доошгүй баялаг бүтээгчийг хамруулсан байна. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 6. Мах сүүний анхдугаар аяны лого үүсгэн хийгдэж байгаа ажлуудыг цаг тухай бүрд нь ТҮ, цахим сүлжээгэээр иргэд олон нийтэд мэдээлж ажиллана. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Жилд 10-аас доошгүй удаа мэдээлэл хийсэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг | УТ ОНТ ХХО | 2017-2020 |
|  |  | 7.Ард иргэдийг өргөн хамруулахын тулд төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан зохиож шалгаруулалт явуулж байна. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Жилд 4-өөс доошгүй удаа тэмцээн уралдаан зохион байгуулсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг | УТ ОНТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 8.“Малын эрүүл мэндийн тухай”, “Малын генетик нөөцийн” тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна. |  | Хуулийн хэрэгжилтээр | Хууль хэрэгжсэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг | ОНТ | 2018-2020 |
|  |  | 9. Мах, сүү боловсруулах үйлдвэр, цехүүдийг мэргэжилтэн, мэргэжилтэн ажилчдаар хангахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Шаардлагатай мэргэжилтэнгээр зохих түвшинд хангагдсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг | ХХО | 2018-2020 |
| 2 | Мал сүргийг эрүүлжүүлэн эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл бүрдүүлнэ. | 1.Малын гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь оновчтой, шуурхай зохион байгуулна. | 2017 онд гоц халдварт шүлхий өвчнөөс сэргийлж 687.8 мян.толгой мал, хонины цэцэг өвчнөөс сэргийлж 3.55 сая мал, халдварт өвчнөөс сэргийлж 1.663 мян.толгой мал, угаалга, туулга, боловсруулалтанд 3.3 сая мал хамруулсан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Малын гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчнөөр тайван нөхцлийг аймгийн хэмжээнд бий болгоно. | ХХААГ Сумын ЗДТГ МЭҮНэгж | УТ ОНТ ХХО | 2017-2020 |
|  |  | 2. Оношлогоо, шинжилгээний ажлыг сайжруулж, мал сүргийг зооноз халдварт зарим өвчнөөс эрүүлжүүлнэ. | Бруцеллёз, ям, сүрьеэ өвчний шинжилгээг 13.5 мянган малд хийсэн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Сумдын малыг оношлогоо шинжилгээнд цаг тухай бүрт нь бүрэн хамруулах ажил тогтмолжиж өвчлөл буурсан байна. | ХХААХҮЯ ХХААГ Сумын ЗДТГ МЭҮТ МЭҮНэгжүүд | УТ ОНТ | 2017-2020 |
|  |  | 3. Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг ариун цэврийн үзлэг шинжилгээ хийж гарал үүслийг тодорхойлон, баталгаажуулалт хийж, гэрчилгээ олгон, зах зээлд эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл бүрдүүлнэ. | Мал эмнэлэг ариун цэврийн үзлэг шинжилгээг мах махан бүтээгдэхүүн 2563,9 тн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 97,6 тн, арьс шир 314772 ш, ноос, ноолуур 154,9 тн-д, 2280 толгой амьд малд эрүүл мэндийн үзлэг хийж гарал үүслийг тодорхойлон гэрчилгээ олгож баталгаажуулан зах зээлд нийлүүллээ. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | 27 сумын Мал үржлийн тасаг, нэгжүүд орон нутагтаа мал эмнэлэг ариун цэврийн үзлэг шинжилгээг бүрэн хийж малчин өрх, мал бүхий иргэд гарал үүслийн гэрчилгээг хэрэглэж хэвшсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ МЭҮТ МЭҮНэгжүүд | ХХО | 2017-2020 |
|  |  | 4.Мал эмнэлгийн ариун цэврийн магадлан шинжилгээний лабротори ажлуулж, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавиж хэвшинэ. | Зуунмод суманд Н.Билэг, Эрдэнэ буман ХХК гэсэн МЭАЦ-ийн магадлан шинжилгээний лабротори 2 бий. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Стандартын шаардлага хангасан лабротори болгон өргөжүүлж, хяналтыг сайжруулсан байна. | ХХААГ, МХГ, Сумын ЗДТГ МЭҮТ МЭҮНэгжүүд | ХХО | 2017-2020 |
| 3 | Малын үүлдэр угсаа, чанарыг сайжруулж, мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэн таримал тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн шинээр тэжээлийн үйлдвэр, цех байгуулахыг дэмжинэ. | 1.“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” аймгийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ. | 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар сүүний чиглэлийн 262, мах, сүүний 11, махны чиглэлийн 10, мах,ноосны чиглэлийн 6, сүүний чиглэлийн ямаа 1, сүүний чиглэлийн гүүний 1, нийт 291 эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгч ААН, иргэд байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80-иас доошгүй хувьтай хангана. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ ХХААГ, Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ, ОНТ, ХХО Хөтөлбөр, төсөл. Аймаг, Сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 2.Мах-сүүний хосолмол ашиг шимт үхрийн аж ахуйг шинээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | Мах-сүүний хосолмол ашиг шимт аж ахуйн малын тоо толгой-28000 | Шинээр байгуулагдсан үхрийн аж ахуйн тоо, малын тоо | Баянцогт, Аргалант сумдад байгуулагдсан байна. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ ХХААГазар, сумын ЗДТГ, Хувийн хэвшил | УТ, ОНТ, ХХО Аймаг, Сум хөгжүүлэх сан, төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 |
|  |  | 3.Газар тариалангийн бүс нутагт махны чиглэлийн үхэр, хонь, гахайн фермийн аж ахуй байгуулах иргэд ААН-н санал санаачлагыг дэмжиж, хөнгөлөлттэй зээл, хөтөлбөрт хамруулна. | Махны чиглэлийн үхрийн аж ахуй 10, махны чиглэлийн хонины аж ахуй, иргэн 3, гахайн аж ахуй 2, иргэн 26 байна. | Шинээр нэмж байгуулсан аж ахуйн тоогоор | Махны чиглэлийн фермерийн тоог 2-оор нэмэгдүүлнэ. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ ХХААГ ЗДТГ Төслийн байгууллага Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 4.Нийт хонин сүргийн махан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нутгийн монгол Баянцагааны илүү нугаламт, Барга үүлдрийн чанарын шаардлага хангасан өсвөр хээлтүүлэгчийг сайжруулагчаар ашиглана. | 350 өсвөр хээлтүүлэгчийг ашигласан. | Сайжруулагчаар ашигласан малын тоогоор Шинээр тавьсан хээлтүүлэгчийн тоогоор | Жилд дунджаар 500-аас доошгүй хээлтүүлэгчийг сайжруулагчаар ашигласан байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ, ХХО | 2017-2020 он |
|  |  | 5.Махны ашиг шимийн үзүүлэлтийг эхний ээлжинд Баянцагааны илүү нугаламт хонин сүрэгт нас, хүйсийн ялгавартайгаар хавар, намрын болон гулуузын жинг тодорхойлох судалгаа хийнэ. | Баянцагааны хонины нядалгын гарц эр хонь-53,5% эм хонь- 51,7% эр төлөг 52,7% эм төлөг 51,9% | Судалгааны ажлын хэрэгжилтээр | Улсын хэмжээнд омгоор баталгаажуулан брэнд болгоно | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО | 2017-2020 он |
|  |  | 6.Малын ашиг шимийн параметрийн гол үзүүлэлтүүд болох мах, сүүний гарц, амьдын жингийн хэмжилт судалгааг хийж, мэдээллийн сан үүсгэнэ |  | Судалгааны хэрэгжилтээр | Таван төрлийн малын ашиг шимийн дундаж үзүүлэлттэй болно. | ХХААГ сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 7.Импортоор орж ирсэн мах, сүүний өндөр ашиг шимт үхрийн төл, өсвөр хээлтүүлэгчийг энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгжид эргэн төлөгдөх нөхцлөөр олгож, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. | Баян, Баянчандмань, Архуст сумдад симменталь, монтебейлярдь , хар тарлан үүлдрийн 500 үхрийг импортоор оруулж ирсэн. | Сайжруулагчаар нийлүүлсэн малын тоо | Хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн малын чанар сайжран, нэгжээс авах ашиг шим нэмэгдэнэ. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО | 2017-2020 |
|  |  | 8.Эрчимжсэн аж ахуйн үнээнд өндөр ашиг шимтэй малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийж, цэвэр үүлдрийн болон эрлийз үхрийн сүрэгт эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлнэ. | 2016 оны эцсийн байдлаар зохиомолоор хээлтүүлсэн үнээ-1215 толгой, 104-үнээнд хөврөл үр суулгасан. | Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын тоогоор | Жилд дунджаар 1300-аас доошгүй үнээнд зохиомол хээлтүүлэг, 120-оос доошгүй үнээнд хөврөл үр суулгана. -Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйн цэвэр үүлдэр, 1-р үеийн эрлийз үхэр 2020 онд 80%-д, нэгжээс авах ашиг шим 40-өөс доошгүй %-д хүрсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО | 2017-2020 |
|  |  | 9.Зам харилцаа, дэд бүтэц сайн хөгжсөн хүн амын төвлөрөл ихтэй суурин газрын ойролцоо сүүний фермийн аж ахуйг шинээр байгуулахыг дэмжинэ. | Сүүний чиглэлийн фермийн аж ахуй 262 болсон. | Шинээр нэмж байгуулсан фермийн аж ахуйн тоо. | Жилд 2-оос доошгүй аж ахуй шинээр байгууллагдсан байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 он |
|  |  | 10.Малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор газар тариалангийн бүс нутгийг түшиглэн таримал тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэн шинээр тэжээлийн үйлдвэр, цех байгуулахыг дэмжиж хөнгөлөлттэй зээлд хамруулна. | 2016 онд 5626 га-д тэжээл тарьж, 12169 тн тэжээл хураан авсан. Тэжээлийн 8 цех ажиллаж 4780 тн бэлтгэсэн байна. | Байгуулагдсан тэжээлийн үйлдвэр, цехийн тоо, үйлдвэрлэсэн тэжээл тонн | Шинээр 5 –аас доошгүй тэжээлийн үйлдвэр, цех байгуулагдсан байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
|  |  | 11.Малын тэжээлийн ургамал тариалах сонирхол бүхий ААН, иргэдэд нэг ба олон наст тэжээлийн ургамал тариалах зориулалтаар талбайг өргөтгөх, шинээр эзэмшүүлэх арга хэмжээг сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Тэжээлийн ургамал тариалах талбай нэмэгдсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ХХО | 2017-2020 |
| 4 | Мах, сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 1.Малчдаас мал мах борлуулах судалгааг сум тус бүрээр гаргуулан махны нөөцийг тодорхойлж, нөөц ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. | Судалгаа байхгүй байна. | Худалдан борлуулах малын тоо | Нөөц ашиглалтыг нэмэгдүүлсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ | 2017-2020 |
|  |  | 2.Төв суурин газрын махны хэрэгцээнд малчдын махыг ченжийн гар дамжуулахгүй худалдан борлуулах зорилгоор ААН, компани, нийгмийн салбаруудад хамтран ажиллах санал хүргүүлэн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Баяндэлгэр сумын “Баяндэлгэр хүнс ХХК” нь өдөрт 10 үхэр 30 хонь нядалж, ангилж савлан “E март” худалдааны төвд нийлүүлдэг. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Малын мах нь үнийн хөөрөгдөлгүй, зах зээлд нийлүүлдэг сүлжээ үүссэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ | 2017-2020 |
|  |  | 3.Тал хээрийн сумдад мал нядалгааны цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. | Лүн суманд мал нядалгааны цэг-1 | Байгуулагдсан мал нядалгааны цэгийн тоо Бэлтгэсэн махны хэмжээ тн | Мал нядалгааны цэгүүдийн тоог 8-аас доошгүйгээр нэмэгдүүлнэ. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
|  |  | 4.Мал нядалгааны цэг нь мах зөөвөрлөх хөргүүр болон мах нөөцлөх зоорьтой байх ба худалдааны төвүүд болон мах боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг тогтолцоог бий болгоно. | Аргалант суманд 2 зоорьтой үүний нэг нь үйл ажиллагаа явуулдаггүй, Хонгор арвижих хоршоо 100 тн-ийн багтаамжтай, Зуунмод мах боловсруулах 20 тн багтаамжийн зоорьтой. | Байгуулагдсан зоорийн тоо нөөцөлсөн махны хэмжээ | Махыг төв суурин газрын хүн амын хэрэгцээнд болон, мах боловсруулах үйлдвэрт хүргэдэг тогтолцоо бий болно. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
|  |  | 5.Сумдад малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, ангилж ялгах, багцлах савлах, бэлтгэн нийлүүлэлт хийх тордолтын цэгийг шинээр бий болгоно |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Жилд 8-аас доошгүй тордолтын цэг байгуулсан байна | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
|  |  | 6.Сүүний хөргөлтийн цэг, сүү боловсруулах цех зарим сумдад шинээр бий болгож нэмэгдүүлнэ. | 9 суманд 22 хөргөлтийн цэг , Сүү боловсруулах цех 5 суманд 5 ажиллаж байна. | Байгуулсан цэг, цехийн тоо Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хэмжээ | Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр, Мөнгөнморьт, Зуунмод сумдад сүү төвлөрүүлэх газар, сүү боловсруулах үйлдвэр, бусад сумдад сүү цөцгийн тосны жижиг үйлдвэр байгуулна. Жаргалант, Борнуур сумдад сүү төвлөрүүлэх цэг байгуулна | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 7.Гүүний сүүг түүхий болон боловсруулан зах зээлд нийлүүлэх ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, гүүний саам болон айрагны ашиг шимийн талаар сурталчилан орон нутагтаа “Хөхүүрийн айраг брэнд” бий болгоно | Сүмбэр суманд Гүүний ферм нэг ажиллаж байна. | Шинээр байгуулсан гүүний фермийн тоо Үйлдвэрлэсэн саам, айрагны хэмжээ | Саам, айрагны ашиг шимийн талаар ард иргэд олон нийт мэдээлэлтэй болж, гүүний ферм шинээр бий болсон байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 8.Бог малыг саалинд хамруулж уламжлалт аргаар үйлдвэрлэх, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг /ээзгий, бяслаг, ааруул, цөцгийн тос/ бодлогоор дэмжин ажиллана. | Суурь судалгаа байхгүй | Хамрагдсан сумын тоо,малын тоо Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ | Бог малын 15 %-ийг саалинд хамруулж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 9.Ингэний сүүг ашиглах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлнэ. | Суурь судалгаа байхгүй | Хамрагдсан сумын тоо,малын тоо Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ | Төллөсөн ингэний 80-аас доошгүй %-ийг саалинд хамруулж, сүүний ач тусын талаар олон нийт мэдээлэлтэй болж, хэрэглээ нэмэгдсэн байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 10.Сумын төв, төв суурин газарт сүү хүлээн авах, борлуулах цэгтэй болсон байна. |  | Шинээр байгуулсан цэгийн тоо Хүлээн авч, борлуулсан хэмжээ | Жилд 8-аас доошгүй цэг байгуулсан байна | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
| 5 | Мах, сүү боловсруулах салбарыг хөгжүүлнэ. | 1.Мах, боловсруулах үйлдвэр, цехийн тоног төхөөрөмжийн хөнгөлөлттэй зээл, лизингэд иргэд аж ахуйн нэгжийг хамруулах ажлыг зохион байгуулна. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Гадаад, дотоодын зээл тусламж, хөтөлбөрт жилд 2-оос доошгүй ААН, иргэнийг хамруулсан байна. | ХХААХҮЯ, ХОХБТХ ХХААГ, Сумын ЗДТГ, Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО төсөл хөтөлбөр | 2017-2020 |
|  |  | 2.Мах ангилж савлах цех, боловсруулах үйлдвэрийг, орон нутагт шинээр байгуулна. | Баяндэлгэр суманд мах ангилж, савлах цех байна. | Байгуулагдсан үйлдвэр, цехийн тоогоор | Тал хээрийн сум болон баруун бүсийн сумдад, мах ангилж, савлах боловсруулах үйлдвэр, цех 6 байгуулсан байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
|  |  | 3.Дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэрийг томоохон төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжинд хамруулна. | Эрдэнэ, Зуунмод суманд мах боловсруулах үйлдвэртэй. | Шинээр бий болсон мах боловсруулах үйлдвэрийн тоогоор | Мах боловсруулах үйлдвэрийн тоо1-ээр нэмэгдэнэ. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 |
|  |  | 4.Уламжлалт аргаар борц бэлтгэх, өрхийн үйлдвэрлэл, цех байгуулах санал, санаачлагыг дэмжин хөнгөлөлттэй зээл тусламжинд хамруулна. |  | Борцны хэмжээгээр | Аймгийн хэмжээнд борцны өрхийн үйлдвэрлэл, цех бий болно. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО төсөл хөтөлбөр | 2017-2020 |
|  |  | 5.Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор гахай, шувуу, зөгийн аж ахуйн байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжид аймаг хөгжүүлэх сан болон бусад сангуудаас зээл олгуулах ажлыг зохион байгуулна. | Амьтдын тоо 425000 -өндөг -60 сая шир -гахайн мах-30 тн -зөгийн бал-1350 кг | Шинээр байгуулагдсан аж ахуйн тоогоор | Туслах аж ахуйн тоог 2-оор нэмэгдүүлсэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 6. Голланд бяслаг, ээдэмцэр, ээзгий боловсруулах цех зэрэг цагаан идээ боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | Алтанбулаг суманд бяслагны цех 1 байна. | Байгуулагдсан цех, үйлдвэрийн тоогоор | Аймгийн хэмжээнд 5-аас доошгүй бяслагны үйлдвэр, цех байгуулсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 7.Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг боловсруулж савлан зах зээлд үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тоог нэмэгдүүлнэ. |  | Зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тоо нэмэгдсэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | УТ ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 8.Уламжлалт аргаар бэлтгэсэн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжинд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | Баян чандмань “Сүүн далай бүлэг”, Мөнгөн морьт суманд “ Зүүн бүрх ирээдүй” | Байгуулсан цехийн тоогоор Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоогоор | Өрхийн үйлдвэрлэл 3-аас доошгүй нэмэгдүүлж, байнгын ажлын байртай болсон байна. | ХОХБТХ ХХААГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2017-2020 |
| 6 | Мах махан болон сүү сүүн бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэглээ, борлуулалт, экспортыг нэмэгдүүлнэ. | 1.Төсөвт байгууллагын мах, сүүний хэрэгцээг тодорхойлж, тухайн орон нутгаас хангах ажлыг зохион байгуулна. | Нийгмийн салбарын хэрэгцээ-27 сумын хэмжээнд нийт ЭМТ жилийн махны хэрэгцээ-94,8тн сүү-71,9 тн ЕБС-ийн дотуур байр-махны хэрэгцээ-90,7 тн сүү-68,1 тн Цэцэрлэгийн махны хэрэгцээ-171,2 тн сүү-128,4 тн байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Сум болгон дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болно. | ХОХБТХ НХБХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 2.Махны үйлдвэрүүдтэй хамтран мах экспортлох ажлыг зохион байгуулна |  | Экспортлосон бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээгээр | Экспортыг нэмэгдүүлэх тогтолцоо үүссэн байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО | 2018-2020 |
|  |  | 3.Соёл амралтын хүрээлэнд сүүгээр хийсэн төрөл бүрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулах зорилгоор буфет шинээр бий болгоно |  | Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоогоор | Бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдсэн байна. | ХОХБТХ НХБХ ХХААГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 4.Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдүүдэд эрүүл хүнс хэрэглүүлж хэвшүүлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдүүдэд өдөр бүр “Аяга сүү, тараг” өгөх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцно. |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аймгийн хэмжээнд 2500 орчим хүүхдийг хамруулсан байна. | ХОХБТХ НХБХ БСУГ ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
|  |  | 5.Боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ борлуулах оновчтой тогтолцоог судлан орон нутагтаа хэрэгжүүлэх, арга хэмжээг зохион байгуулна. |  | Зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний тоогоор | Үзэсгэлэн худалдааг жилд 4-өөс доошгүй удаа зохион байгуулж, бүтээгдэхүүний борлуулалтын тоо өссөн дүнтэй. хэвшинэ. | ХХААГ | ОНТ ХХО аймаг, сум хөгжүүлэх сан | 2018-2020 |
| 7 | Сургалт зохион байгуулан үр дүнд хүргэнэ | 1.Мах, сүүний анхдугаар аяны хэрэгжилт, үр дүн, баялаг бүтээгчдийн нэвтрүүлсэн дэвшилтэт, технологи, техник, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран зохион байгуулж сурталчилна. |  | Сургалтын тоо Сургалтад хамрагдсан хүний тоо | Жилд 8-аас доошгүй сурвалжлага, нэвтрүүлэг хийж, аянг сурталчилсан байна. Сургалтанд 2700-гаас доошгүй хүн хамрагдсан байна. | Аян зохион байгуулах аймаг, сумын ажлын хэсэг, ХХААГ МХГ Сумын ЗДТГ, Хувийн хэвшил | ОНТ, Хөтөлбөр, төсөл. | 2018-2020 |
|  |  | 2.Үхэр, хонь, ямааг бэлчээрээр таргалуулах, бэлчээрийн маллагаатай өсвөр малыг богино хугацаанд бордох талаар сургалт зохион байгуулж, ахмад малчдаас туршлага судлуулна. | Малчин өрхөд мал бордох зөвлөмжийг 2016 оны байдлаар давхардсан тоогоор 4000 гаруй малчинд хүргэсэн байна. | Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо Бэлчээрээр болон бордож таргалуулсан малын тоо | Малыг оторлон таргалуулах бааз /аж ахуй/ байгуулах нөхцөл бүрдэнэ. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 он |
|  |  | 3.Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд өртөг шингээх, бараа бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан сав баглаа боодол, хаяг, шошготой болгон зах зээлд нийлүүлэх талаар сургалт зохион байгуулна. |  | Сургалтын тоо Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо | 10 доошгүй удаа сургалт зохион байгуулсан байна. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч өөрийн гэсэн бараа бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол, хаяг шошготой болсон байна. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ ХХААГ НҮБ-ийн ХХААбайгууллага Хувийн хэвшил | ОНТ ХХО төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 |
|  |  | 4.Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах бүх дамжлагад эрүүл ахуй, дадлыг хэвшүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулна | 120 ААН, иргэн сургалтанд хамрагдсан. | Сургалтын тоо Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо | Жилд 250-аас доошгүй ААН, иргэдийг хамруулсан байна. | ХХААХҮЯ ХОХБТХ МХГ ХХААГ Сумын ЗДТГ | ОНТ төсөл хөтөлбөр | 2018-2020 |

1-р зорилт 9 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

2-р зорилт 4 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

3-р зорилт 11 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

4-р зорилт 10хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

5-р зорилт 8 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

6-р зорилт  5 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

7-р зорилт  4 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Нийт: Зорилт-7   хэрэгжүүлэх арга хэмжээ-51