Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2018 оны 10 дугаар сарын 11 -ний өдрийн
                                                                                                                                                                                                                                                   10 дугаар хуралдааны  01 дүгээр
                                                                                                                                                                                                                                                  тогтоолын хавсралт



ТӨВ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, 
ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧОО 


	№
	Салбар
	Зорилтын  тоо
	Арга хэмжээний тоо 
	Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ

	
	
	
	
	Улсын төсөв
/сая төгрөгөөр/
	Орон нутгийн төсөв
/сая төгрөгөөр/
	Төсөл, хөтөлбөр
/сая төгрөгөөр/

	1
	ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО
	10
	28
	211.2
	-
	201350.0

	2
	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АЖУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО
	27
	80
	373.0
	829.0
	5396.0

	3
	ДЭД БҮТЭЦ, ТӨВ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО
	13
	63
	52965.8
	3433.1
	1068.4

	4
	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
	11
	32
	50.0
	985.0
	208.5

	5
	НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
	19
	48
	879.4
	2364.8
	397.3

	6
	НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БОДЛОГО
	17
	36
	1517.5
	645.5
	8.0

	НИЙТ ДҮН:
	97
	287
	55996.9
	8257.4
	208428.2

	
	
	
	







[bookmark: _GoBack]


ТӨВ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ БОЛСОН ИХ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ОРОН НУТГИЙН  ХӨГЖИЛ, ЭРХ  АШИГТАЙ ХОЛБОН ТӨЛӨВЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ИРГЭДЭЭ АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ, ӨРХ  ГЭРЭЭ АЯ ТУХТАЙ, ЧАНАРТАЙ, АМЬДРАЛТАЙ, АЙМГАА  ӨСӨЛТТЭЙ, ӨГӨӨЖТЭЙ ЭДИЙН  ЗАСАГТАЙ БОЛГОН ОРОН НУТГИЙНХАА ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАНА.  	
             	
	№
	Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг
	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
	Суурь үзүүлэлт
	Шалгуур үзүүлэлт
	Хүрэх түвшин, үр дүн
	Хөрөнгийн эх үүсвэр, мөнгөн дүн /сая.төг/
	Хугацаа /улирал, сар/
	Хэрэгжүүлэх байгууллага

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 
Зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ давамгайлсан, тогтвортой өсөлттэй, өөрийгөө тэтгэх, оновчтой бүтэц бүхий эдийн засагтай хөгжлийн загвар аймаг болно.

	1.
	2019 оныг “Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил” болгон олон улсын байгууллага гадаад, дотоодын хөрөнгө   оруулагчидтай идэвхтэй хамтран ажиллаж хөрөнгө оруулалт татах замаар бүтээн байгуулалт болон эдийн засгийн бодит үр ашиг бүхий үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. 
	1. “Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн ажлыг тусгайлсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.
	Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих урианы жилийн төлөвлөгөө 70  хувьтай хэрэгжиж байна.
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар
	Төлөвлөгөөг 85-аас дээш хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.
	-
	1-4-р улирал
	ХОХБТХ

	2.
	Хөгжлийн түүчээ-2024
 Зорилт-1

Аймгийн эдийн засгийн бүтэц дэх боловсруулах үйлдвэр, үйлчилгээний салбарыг дэвшилтэт технологи,  инновацид суурилан хөгжүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

	2. Аймгийн ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлж үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хангана.
	2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр аймгийн ДНБ 518,9 тэрбум төгрөгт хүрсэн.
 

	-Аймгийн ДНБ-ий өсөлтөөр
-ДНБ хэмжээгээр
/тэрбум төг/
-Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, өсөлтийн хувиар
	8%-аасдоошгүй

529,2 тэрбум төгрөг

123,9 тэрбум төгрөг

13,5%
	-
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	3. Эдийн засгийн хөгжилд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах таатай орчин бүрдүүлж, өндөр технологи болон орчин үеийн менежментийг нутагшуулах, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана.
	Дотоод, гадаадын 170,0 орчим тэрбум төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гэрээ хэлэлцээр хийгдсэн.

	Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн тоогоор
	-“Ноолуурын анхан шатны цогцолбор үйлдвэр” ашиглалтад оруулна
-Биеийн тамирын хувцас, сурагчийн дүрэмт хувцасны үйлдвэр,
-Баянжаргалан суманд 6600 мвт-ын цахилгаан  станц байгуулах төсөл,
- Баяндэлгэр сумын “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн төсөл,
-Баян сумын “Мах боловсруулах цогцолбор үйлдвэр” байгуулах төсөл тус тус дэмжин хамтран ажиллана.
	Хувийн ХО
	4-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ

	
	
	4. ААНБ, бизнес эрхлэгчдийн  нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлсэн, эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй, өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой  үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг хангасан “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулан хэрэгжилт үр дүнг тооцно. 
	 326 аж ахуйн нэгж, иргэдтэй гэрээ байгуулсан. 
	Гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийн тоогоор
Гэрээний хэрэгжилтээр
	2018 оны түвшнээс ахиулна.
	Хувийн ХО
	2-4-р улирал
	ХОХБТХ

	3.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2. 26; 2.28 дахь зорилт

Үйлдвэржилтийн  “21:100” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих аймгийн төслүүдийг дэмжиж, төр, засгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж үйлдвэрийн ажиллагааг эхлүүлнэ. 

	5. Үйлдвэр шинээр байгуулах, өргөтгөх, үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад санхүү зээлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
	АХС-гаас 12 төсөлд 544.0 сая, СХС-гаас 98 төсөлд 611.0  сая, ХЭДС-гаас 116 төсөлд 775.0 сая төгрөг тусгай сангуудаас нийт 226 төсөлд 1930.0 сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
ББСБ, Хадгаламж зээлийн хоршоо-17428 иргэнд 66,5 тэрбум зээл олгосон байна.
	Олгосон зээл, санхүүгийн дэмжлэг
	Олгох зээл, санхүүгийн дэмжлэг- 5000,0

Оны шилжих үлдэгдлийн 30-аас доошгүй хувийг аймаг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлсэн байна.
	Улс, орон нутгийн төсөв
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	6. Төмс боловсруулах /цардуулын/  үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлнэ.
	Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр хөрөнгө шийдвэрлэгдсэн.


	Ажлын явц, хувиар
	Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.
	Гадаадын ХО-
8000.0 сая
	3,4 улирал
	ХОХБТХ  ХХААГ
Жаргалант сумын ЗДТГ,
Хувийн хэвшил

	
	
	7. Ноолуур угаах, самнах анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна.
	Барилгын ажил 70 % -тай явагдаж байна.
	Ажлын явц, хувиар
	Үйл ажиллагааг эхлүүсэн байна
	Улсын төсөв
Хувийн ХО-
50000.0 сая

	1,2 –р улирал
	ХОХБТХ  ХХААГ
Сэргэлэн сумын ЗДТГ, ХК

	
	
	8. Электрон хавтан /PCB/-гийн үйлдвэрийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 
	ТЭЗҮ -тэй
	Хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр
	Хөрөнгийг шийдвэрлэсэн байна.
	Хувийн ХО-8600.0 сая 

	3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
Сумын ЗДТГ

	
	
	9. Таримал цайны үйлдвэр байгуулах  санал санаачилгыг дэмжин ажиллана.

	-
	Төсөл, ТЭЗҮ-тэй болсон байдлаар
	Цайны үйлдвэр байгуулах төслийн сонгон шалгаруулалт зарласан байна.
	Хувийн ХО-2500.0 сая
	3,4-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ


	
	
	10. Баянжаргалан суманд 6600 мвт-ын цахилгаан  станц байгуулах төслийг  дэмжин төр, засгийн байгууллагатай  хамтран ажиллаж үйл ажиллагааг  эхлүүлнэ. 
	Төсөл, ТЭЗҮ-тэй боловсрогдсон.
	Ажлын явц, хувиар
	Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.
	Гадаадын ХО-
32250,0 сая
	3,4-р улирал
	ХОХБТХ  Баянжаргалан  сумын ЗДТГ,
Хувийн хэвшил

	
	
	11. Баяндэлгэр сумын “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн төслийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
	Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. 
Төсөл боловсрогдсон.
Төслийн нэгж байгуулагдсан.
	Ажлын явц, хувиар
	Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
	Гадаадын ХО
Төсөл, хөтөлбөр
	3,4-р улирал
	ХОХБТХ  Баяндэлгэр  сумын ЗДТГ,
Хувийн хэвшил

	
	
	12. Баян сумын “Мах боловсруулах цогцолбор үйлдвэр” байгуулах төслийг дэмжин хамтран ажиллаж эхний ээлжийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна.
	Төсөл, ТЭЗҮ-тэй боловсрогдсон.
	Ажлын явц, хувиар
	Эхний ээлжийн үйлдвэр ашиглалтад орсон байна.
	Гадаадын ХО
100000,0 сая
	3,4-р улирал
	ХОХБТХ
  Баян   сумын ЗДТГ,
Хувийн хэвшил

	
	
	13. Биеийн тамирын хувцасны Олимп, сурагчийн дүрэмт хувцасны үйлдвэрийг дэмжин хамтран ажиллаж үр дүнд хүргэнэ.
	Үйлдвэрийн  барилгын үнэлгээ хийгдэж байна. 
	Ажлын явц, хувиар
	Үйлдвэрийн барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Хувийн ХО

	3,4-р улирал
	ХОХБТХ  Зуунмод  сумын ЗДТГ,
Хувийн хэвшил

	4.
	
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаарх хууль, тогтоомж, бодлого чиглэл, орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулан, удирдлага, зохицуулалтаар хангана.
	14. Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, үйлдвэрийн газрыг үр ашигтай ажиллуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.
	-Төв-Чандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-алдагдал-296,8 сая төгрөг болж өмнөх оноос  50,8 хувиар буурсан.
-Зуунмод мах боловсруулах үйлдвэр-1,0 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.
-БЗОСК-аймгийн төсөвт 80,3 сая төгрөг төвлөрүүлнэ.
	Ашиг, ашигт ажиллагааны түвшний өсөлтөөр
	Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, үйлдвэрийн газар  үр ашигтай ажилласан байна.
	Орон нутгийн төсөв
	Жилдээ
	ХОХБТХ
ОНӨГ

	
	
	15. Ашиглалтгүй байгаа барилга байгууламжийг үр ашигтай хэлбэрээр өөрчлөн байгуулж ашиглалтыг сайжруулна. 

	Мэргэжлийн байгууллагаар зах зээлийн үнийг тогтоолгосон.
	Ашиглалтын түвшингээр

	Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагаар зах зээлийн бодит үнийг тогтоолгож, ЖДҮ,  худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулах иргэн аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулж үр дүнтэй ажиллуулсан байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ






	ХОХБТХ
ОНӨГ

	5.
	



Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулан, ашигт ажиллагааг дээшлүүлнэ.
	16. Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэн баяжуулж бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулан  өмчийн харилцааны асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.
	Өмч хувьчлал, хөрөнгө борлуулсны орлого 80,0 сая төгрөг төсөвт төвлөрүүлсэн.
	Мэдээллийн сангийн баяжилт, шийдвэрлэсэн хөрөнгийн хэмжээгээр
	Мэдээллийн санг шинэчилж баяжуулсан байна. Өмч хувьчлал, хөрөнгө борлуулсны орлогын 70-аас доошгүй хувийг төсөвт бүрэн төвлөрүүлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
	Жилдээ
	ХОХБТХ
ОНӨГ

	6.
	
АЗДҮАХөтөлбөрийн 1.2.10  дэх зорилт

Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ.
	17. Сумдын Орон нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгээр эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулан үр дүнг тооцож ажиллана.
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70-аас дээш хувь хангаж ажилласан байна.
	Эрэмбэлсэн жагсаалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70-аас дээш хувь хангаж ажилласан байна.
	ОНХСангийн хөрөнгө
	Жилдээ
	ХОХБТХ
ОНӨГ

	
	
	18. Улс, аймаг, орон нутгийн болон урсгал төсөв хандив, тусламж, төсөл хөтөлбөрөөр санхүүжигдэх арга хэмжээг олон нийтэд ил тод нээлттэй цахим тендерээр шалгаруулж үр дүнд хүргэнэ. 
	

-
	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70-аас дээш хувь хангаж ажилласан байна.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хандив, тусламжийн хөрөнгө
	Жилдээ
	ХОХБТХ
ОНӨГ

	7.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн - 2.1.4

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах замаар төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдал, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

	19. Аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж,  төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж  ажиллана.

	2018 оны ХБГ-ээр ОНХСан 3,2  тэрбум төгрөг, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 5,0 тэрбум төгрөг тус тус  зарцуулна. 

	ОНХС-гийн хөрөнгийн төлөвлөлтөд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан түвшин өмнөх оноос нэмэгдэн, үрамшуулал  болон дэмжлэг нэмэгдсэн байдлаар.
	ОНХСан болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалт 7.0 тэрбум төгрөг
	
	Жилдээ
	


СТСХ
ХОХБТХ

	
	
	20. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй ил тод болгоно.
	2018 оны батлагдсан төлөвлөгөө  аймаг  сумын ОНХСан  3,2 тэрбум, Орон нутгийн суурь зардлын хөрөнгө оруулалт 2,7 тэрбум төгрөг байна.
	Шилэн данс болон  холбогдох мэдээллийн вэб-д байршуулсан байдлаар.
	ОНХСангийн хөрөнгийн зарцуулалт ил, тод нээлттэй байна.
	
	Жилдээ
	СТСХ
ХОХБТХ

	8. 
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -2.1.5
Татварын бааз суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.
	21. Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана.
	2016 оны хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөр 1254 иргэн 745.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлсэн. 2017 оны хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөр 1619 иргэн 782.9 сая төгрөгийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлсэн.
	Бизнес эрхлэгчдийг татварын бодлогоор дэмжсэн байдлаар
	Татвар төлөх ухамсар бий болж, татварын орлого төвлөрүүлэлт нэмэгдэнэ.
	
	Хагас, бүтэн жилээр
	Татварын хэлтэс

	
	
	22. Газар, үл хөдлөх хөрөнгүүдийн үнэлгээг зах зээлийн үнэ цэнэд ойртуулах арга хэмжээ авч, үнэлгээг бодит болгон, төсөвт оруулах орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.
	2016 онд газрын төлбөр 1660,1  сая төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 445,7  сая төгрөгөөр, 2017 онд газрын төлбөр 1683,8 сая төгрөг, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 627,9 сая төгрөгөөр төсөвт төвлөрүүлсэн.
	
Татварын төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн таварын орлогын өсөлтөөр
	Хөрөнгийн үнэлгээг бодит үнэ цэнэтэй болгосноор үнэлгээ нэмэгдэж, татвар ногдох орлого өснө.
	
	Жилдээ
	Татварын хэлтэс
Үнэлгээний компанууд,

	
	
	23. Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуйн нэгжүүдийг татвар төлөгчөөр бүрэн бүртгэж, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлнэ.
	

2017 онд ААНБ-ын тоо 2748 байна.

	Аймаг, сумын төсөвт төвлөрүүлэх  татвар, төлбөр хураамжийн дүнгээр
	Салбар, нэгжийн тоо-112-р,  нэмэгдэж, төсөвт төвлөрөх татвар өмнөх мөн үеэс нэмэгдсэн байна.
	
	Хагас, бүтэн жилээр
	Татварын хэлтэс

	
	
	24. Татварын он дамжсан өр төлбөрийг барагдуулж төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.
	2017 оны  жилийн эцсээрх дутуу төлөлт 1249,2 сая төгрөгийн 62,5%-ийг эхний хагас жилд барагдуулсан.
	Татварын албаны үйл ажиллагааны стандарт түвшинд хүргэх /стандартаар  80%/
	Татварын дутуу төлөлтийн үлдэгдэл урьд оноос
буурсан байна.
	
	Хагас, бүтэн жилээр
	Татварын хэлтэс

	9.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -2.1.6
Орон нутаг дахь санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

	25. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих чиглэлээр банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах үүсгэл санаачилгыг дэмжинэ.

	2017 онд 5 ББСБ  үйл ажиллагаа явуулж, нийт дүрмийн сан 2456,0 сая төгрөг, 4 ХЗХ үйл ажиллагаа явуулж, 949 гишүүний  хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 310,4 сая төгрөг байна.
	Хувь нийлүүлэгчдийн тооны өсөлт, Олгосон зээлийн хэмжээгээр
	ББСБ, ХЗХоршоодын тоо болон хувь нийлүүлэгч, гишүүдийн тоо өссөн.   Олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдэнэ.
	
	Жилдээ
	СТСХ

	
	
	26. Иргэд аж ахуйн нэгжийг санхүүгийн хоёрдогч зах зээлд оролцох нөхцөл боломжоор хангах ажлыг зохион байгуулна.

	БиДиСек ХК-ний салбар Төв аймагт үйл ажиллагаа явуулж байна.
	1072 хувьцааны данс нээлгэсэн иргэдийн тооны өсөлтөөр
	Санхүүгийн хоёрдогч зах зээлд оролцогчдын тоо өсч, жижиг хувь-цаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаа-лагдсан байна.
	
	Жилдээ
	СТСХ

	10.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -2.1.8

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн  статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.


	27. Орон нутгийн түвшинд тооцогдох тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинээр тооцож эхэлнэ.

	Орон нутагт тооцох боломжтой 11 үзүүлэлтүүдийг тооцлоо.
	Шинээр тооцох шалгуур үзүүлэлтийн тоогоор

	Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ын  орон нутагт тооцох боломжтой 15-аас доошгүй үзүүлэлтүүдийг
тооцон судалгаа, танилцуулгад оруулж хэрэглэгчид үйлчилнэ.
	
	2-4-р улирал

	ЭМГ, БСУГ, СХ холбогдох бусад хэлтсүүд

	
	
	28. 2020 оны хүн ам, орон сууцны бүртгэлд суурилсан тооллогын бэлтгэлийг хангаж, хүн ам-өрхийн мэдээллийн сангийн өрх, хувь хүний үзүүлэлтүүдийн бүрэн нөхөлт, мэдээллийн чанар, үнэн бодит байдлыг сайжруулан, бусад мэдээллийн эх үүсвэртэй уялдуулна.
	Өрхийн   үзүүлэлт-15,0 хувь
Хувь хүний үзүүлэлт- 45,0 хувьтай байна.
	27 сум, 97 багийн өрхийн мэдээллийн сангийн өрх, хувь хүний үзүүлэлтүүдийн  өөрчлөлтийн хувиар

	Өрхийн  үзүүлэлт
-35,0 хувь
Хувь хүний үзүүлэлт-75,0 хувьд хүргэнэ.
	Улс, Орон нутгийн төсөв-211.2 сая
	

Жилдээ
	Аймаг, сумын тооллогын комисс, түр товчоодын
бүх гишүүд

	2. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АЖУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО
Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаатай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

	

	1.
	
ЗГҮАХ-ийн 2.25 дахь заалт, 
МУ-ын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2.3.2 дахь заалт

Малын  генетик нөөцийн төлөв байдлын үнэлгээ хийж, мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлнэ


	1. Малын тоог чанарт шилжүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн мал үржлийн нэгжийг нэмэгдүүлэн, чадавхжуулна.
	Мал үржлийн чиглэлээр -15 нэгж үйл ажиллагаа явуулж, 
21 мал зүйч ажиллаж байна.
	Чадавхжуулсан мал үржлийн нэгжийн тоогоор
	27 сумын мал зүйч, малын эмчийг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж, сертификат олгосон  байна
	Улсын төсөв
	Жилдээ
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	2. Малын генетик нөөцийг тогтвортой ашиглах, мал сүргийн зохист бүтцийг хадгална.

	Хар тарлан үүлдрийн 
гунж 15,  өсвөр бух 8
Алатау үүлдрийн гунж 20, өсвөр бух 11-г үржилд бойжуулан, борлуулсан
Тохирооны тоо
Буур-23, Азарга-9
Бух -40, Хуц-80, Ухна -82
	Бойжуулсан өсвөр малын  тоо,
Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохирооны тоогоор
	Буур -23
Азарга-9
Бух -35
Хуц-75
Ухна -75
	Орон нутгийн төсөв-2,0 сая

	2,3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	3. Малчдын эрэлт, хэрэгцээнд чиглэсэн үржил селекцийн ажил, үйлчилгээг явуулах чадавхийг бүрдүүлж цөм сүргийн малд зохиомол хээлтүүлэг хийх,  хөврөл үр шилжүүлэн суулгах ажил  зохион байгуулна.

	-Баян-Өнжүүл, Зуунмод сум
46 толгой үнээнд гардан хээлтүүлэг хийсэн.
-Баянчандмань, Борнуур, Батсүмбэр сумдад 120 толгой  үнээнд хөврөл үр шилжүүлэн суулгасан.
	Хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоогоор
	-4 сум
120 толгой  үнээнд гардан хээлтүүлэг хийж,
-3 суманд 130-с доошгүй толгой үнээнд хөврөл үр шилжүүлэн суулгасан байна.
	Хувийн ХО
	2,3-р
улирал
	ХХААГ
Сумдын
МЭҮТ


	2.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.1  дэх зорилт
Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024-ын 1.2.1 дэх  зорилт
Бэлчээрийн малын үүлдэр угсааг нутгийн шилмэл омог, үүлдрээр сайжруулах, тодорхой бүс нутгуудад эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэн мал аж ахуйн  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 



	4. Баянцагаан хонины ашиг шимийн чанарыг тодорхойлж, судлан, үүлдэрээр батлуулна.
	Нийт хонин сүрэгт Баянцагаан хонь 41,2 хувь буюу 1,016 толгой  эзэлж байна.
	Судалгааны ажлын дүнгээр
	Баянцагаан хонь үүлдэрээр батлагдсан байна.
	Улс, Орон нутгийн төсөв-50,0 сая
	Жилдээ
	ХХААГ
Баянцагаан сумын ЗДТГ


	
	
	5. Үхэр сүргийг Сэлэнгэ үүлдэрээр сайжруулж мах, сүүний  гарцыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр малчин өрхтэй хамтран ажиллана. 
	Сэлэнгэ үүлдэрийн 10 толгой бухыг Бүрэн, Эрдэнэ, Алтанбулаг сумдад сайжруулагчаар нийлүүлсэн.
	Нийлүүлсэн бухны тоогоор
	Тал хээрийн бүсийн 5-аас доошгүй суманд 30 толгой бух нийлүүлсэн байна.
	Хувийн ХО-
36,0 сая

	3, 4-р
улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	6. Ноосны чиглэлийн үржлийн хэсгийн Өнжүүл ямааны ашиг шим, чанарыг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ажил зохион байгуулна. 
	Өнжүүл үржлийн хэсгийн ямаа – 126 толгой байна. 
	Ашиг шимийн үзүүлэлтээр
	Зөвлөлтийн ноосны үүлдрийн 10-с доошгүй ухнатай болсон байна.
	Орон нутгийн төсөв-10,0 сая

	Жилдээ 
	ЗДТГ
ХХААГ
Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ


	
	
	7. “Мал солилцоо”- ны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд цөм сүргээс жишигт тэнцсэн өсвөр хээлтүүлэгч малыг үржилд ашиглана.
	Баян-Өнжүүл  суманд Баянцагаан хурган хуц 60 толгой  нийлүүлсэн.

	Нийлүүлсэн хурган хуцны тоогоор
	9-өөс доошгүй суманд  Баянцагаан хурган хуц 200 толгой,
Барга үүлдрийн 1-р үеийн эрлийз 100 толгой нийлүүлнэ .
	
Орон нутгийн төсөв

Хувийн ХО

	3-р улирал
	ХХААГ
Баянцагаан сумын ЗДТГ


	
	
	8. Эрчимжсэн болон хагас эрчимжсэн,  уламжлалт бус аж ахуй эрхлэх иргэд, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж, хөнгөлөлттэй зээл, тусламжид хамруулан үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.
	Эрчимжсэн аж ахуйн тоо –354


Малын тоо 27.6 мян.тол

Уламжлалт бус аж ахуйн тоо - 58

Амьтдын тоо 240.1 мян.тол
Өндөг -115 сая.ш
Гахайн мах-48.1тн
Зөгийн бал -1.8 тн
	-Шинээр байгуулсан аж ахуйн тоо, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр




Зохион байгуулсан уулзалт зөвлөгөөн, арга хэмжээний тоогоор
	-Эрчимжсэн аж ахуйн  тоо – 357
Малын тоо 28.9 мян.тол
-Уламжлалт бус аж ахуйн тоо – 60
-Амьтдын тоо 450,0 мян.тол
-Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл  -30%-иар өссөн байна.
-Мал үржлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа  эрхлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалт,
-гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн, үнэ хаялцуулах дуудлага худалдаа  зохион байгуулсан байна.
	Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	2,3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ













	
	
	9. Мах, сүү болон  хосолмол   ашиг шимт кластерийн загвар фермийн аж ахуй  шинээр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
	Баяндэлгэр суманд “Нүүдэлчин Агро” ферм байгуулсан.

	-Шинээр байгуулсан кластерийн загвар аж ахуйн тоогоор
	Шинээр 2 цогцолбор 20 аж ахуйн нэгж байгуулсан байна.
	Улс, Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	2,3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ



	
	
	10. Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн байгууллагын хяналтад төвлөрүүлж, нийлүүлгийн бус үед тусгайлан ялган суурилах ажлыг зохион байгуулна.

	-3 сумын үржлийн үйлчилгээний нэгжид  536 толгой бог малын хээлтүүлэгч ялган төвлөрүүлсэн
-27 суманд 11161  хээлтүүлэгчийг
ялган төвлөрүүлснээс 48 хувь нь чанарын шаардлага хангасан.
	Хээлтүүлэгч малын чанар сайжирсан байдлаар.
	-10-аас доошгүй нэгжид 2500-аас доошгүй толгой богийн хээлтүү-лэгч мэргэжлийн байгууллагад төвлөрүүлсэн байна.
-27 сумын 14881  хээлтүүлэгч мал хамруулна.
	Хувийн ХО
	3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын
Мал үржүүлэг, технологийн нэгж

	
	
	11. Гойд ашиг шимт малын шалгаруулалт, үзэсгэлэн, дуудлага худалдаа зохион байгуулах цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 
	
-
	Ажлын  үр дүнгээр
	Газар, зургийн төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн байна.
	Хувийн хөрөнгө оруулалт
Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ЗДТГ
ХОХБТХ
ХХААГ


	3.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.2 дахь зорилт

Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаалж, даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

	12. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүх шатанд хангуулж, хаврын 13 ажлыг технологит хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
	
Хаврын 13 ажил хийгдсэн.

	Өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан хувиар
	90-ээс доошгүй хувиар хангаж хаврын 13 ажлыг технологит хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлсэн байна.
	Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв,
Хувийн ХО
	3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Малчин, мал бүхий иргэд

	
	
	13. Мал сүргийг даатгалд хамруулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.  

	702.7 мян.толгой мал буюу нийт малын 15% даатгалд хамрагдсан.
	Даатгалд хамрагдсан малын тоогоор
	Нийт малын  20%-оос доошгүй хувийг даатгалд хамруулсан байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Малчин мал бүхий иргэд

	4.
	

АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.4 дэх зорилт


Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, усжуулалтыг нэмэгдүүлнэ. 














	14. Бэлчээрийн хортон цайвар үлийчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцно. 
	Улсын төсвийн хөрөнгөөр 50 мянган га,  орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 11.5, сум өөрийн хөрөнгөөр 56.3, нийт дүнгээр   117.8 мянган га,  талбайд тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. 
	Талбайн хэмжээгээр
	70.0-с доошгүй мян.га-д тэмцэх ажлыг зохион байгуулна.
	Улсын төсөв-80,0 сая
Орон нутгийн төсөв-50,0 сая

	3,4-р улирал
	АЗДТГ
ХХААГ
БОАЖГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	15. Хөдөөгийн усан хангамж, хүрэлцээг сайжруулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, гар худаг шинээр гаргасан болон сэргээн засварласан малчид, иргэдийг урамшуулна. 
	Улсын төсвөөр -30;
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр -34 худаг шинээр гаргасан.
	Шинээр гаргасан худгийн тоо, усжуулагдсан бэлчээрийн талбайн хэмжээгээр
Урамшуулалд хамрагдсан малчны тоогоор
	УТ- 10-аас доошгүй
ОНТ - 30/худаг
шинээр
гаргана. /27 суманд/
5-аас доошгүй малчинд урамшуулал олгоно.
	Улсын төсөв-200.0 сая

Орон нутгийн төсөв-270.0 сая

Орон нутгийн төсөв-5,0 сая

	2,3,4-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	16. Отрын мал дайран өнгөрөх коридор, маршрут, адууны отрын бүс нутгийг сум бүрт тогтоолгох ажлыг зохион байгуулна. 
	Адууны отрын бүс нутагтай 8 сум байна
	Коридор маршруттай сумын тоогоор


	Бүх сум отрын маршрут, адууны отрын бүс нутагтай болсон байна. Бүрэн, Өндөрширээт сумын зааг нутагт энэ 2 сумын адууны оторын бүс нутгийг эхний ээлжинд тогтооно  
	Орон нутгийн төсөв
	3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	17. Малын хашааны нэг маягийн зураг, загварын дагуу хашаа, саравчны хангалтыг нэмэгдүүлнэ.
	6 суманд зөөврийн хашааны шургааг нийлүүлсэн.
	Шинээр баригдсан хашааны тоогоор
	Малын хашаа саравчны тоо нэмэгдсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
	2,3-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	18. Тухайн орон нутгийн онцлогт тохирсон бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлэнэ 
	11 сум бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй
	Төлөвлөгөө батлагсан сумдын тоогоор
	Бүх сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө батлагдсан байна  
	-
	2,3-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	19. Сумын төв, суурин  газрын бэлчээрийг зохистой ашиглах,  хамгаалах үлгэрчилсэн журам боловсруулж батлуулах  
	

Үлгэрчилсэн журам байхгүй 

	
	Үлгэрчилсэн журам батлагдсан байна
	
-
	3 дугаар улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
ГХБХБГ

	5.
	МУТХҮБ-203-ын 2.1.1, Зорилт 1,  ЗГҮАХ 2.32 дахь заалт; МУ-ын 2019 оны Үндсэн чиглэлийн 2.3.3  дахь заалт; АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.8 дахь зорилт
Мал сүргийг гоц халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг голомтын байдлыг харгалзан графикт хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс тайван нөхцлийг хадгална.
	20.  “Мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх бэлэн байдлын дэд төлөвлөгөө”-г батлан  малын гоц халдварт, халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж  малын өвчлөл, хорогдлын шалтгааныг тогтоох, шуурхай хариу авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.
	1.4 сая мал, амьтныг халдварт өвчнөөс,
Паразиттах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд 3.5 сая мал хамруулсан.
Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтад 25 сумын 318 мянган мал хамруулсан.

	Дархлаажуулалт,
Угаалга,туулгалт, хачиг,ширхний боловсруулалтад хамрагдсан малын тоогоор
	Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад 1.8 сая мал,
Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх хамуу хачиг, ширхний боловсруулалт, угаалга, туулгалтад 4.2 сая мал хамруулна.
Гоц халдварт өвчний эрсдлийн бууралтаар
	
Орон нутгийн төсөв-367.0 сая
	
Жилдээ
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	6.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.8 дахь зорилт
Гоц халдварт, халдварт өвчний голомтыг устгах, ариутгах, халдваргүйжүү-лэх ажлыг зохион байгуулна.
	21. Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж халдварт өвчний халдварын голомтыг цомхотгоно.
	Хашаа байр, худаг, уст цэг, түүхий эд бүтээгдэхүүний цэг, халдварын голомтын 1050,0 м2 талбайг халдваргүйжүүлсэн.
	Халдваргүйжүүлэлт хийсэн талбайн хэмжээгээр
	1050,0 м2
	Улсын төсөв-25,0 сая

	2, 4-р улирал
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	7.
	Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд  хяналт тавьж ажиллана.









	22. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд бүртгэлээр дамжуулан хяналт тавьж, гарал үүсэл,  эрүүл мэндийг баталгаажуулан нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална.

	Мах махан бүтээгдэхүүн 9,0 тн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 10,0 тн, арьс, шир 800,0 мян ш, ноос ноолуур-11,0 тн бүтээгдэхүүнд үзлэг шинжилгээ хийсэн.
	Шинжилгээнд хамрагдсан бүтээгдэхүүний тоогоор
	Мах махан бүтээгдэхүүн 10,0 мян. тн, Сүү сүүн бүтээгдэхүүн 12,0 мян. тн,   арьс шир 900,0 мян. ш, ноос, ноолуур 12,0 мянган тн-нд үзлэг шинжилгээ хийсэн байна.
	Улсын төсөв-3,0 сая

	Жилдээ

	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	8.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.9 дэх зорилт
Малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг аймаг орон нутгийн хэмжээнд хянан зохицуулж, эрүүл бүс нутаг болгох бодлого баримтлана. 
	23. Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналтад авах, бүсчлэн эрүүлжүүлэх стратеги хэрэгжүүлж, халдварт өвчингүй тайван байдлыг тодорхой бүс нутгаар баталгаажуулна. 
	158,7 мянган малд өрхийн эрүүл мэндийн дэвтэрийг үндэслэн гарал үүслийн гэрчилгээ олгон баталгаажуулсан.
	Үзлэг,шинжилгээ хийж, баталгаажуулсан малын тоогоор
Бүс нутаг тогтоосон байдлаар
	Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хяналтад авсан байна.
Заамар, Өндөрширээт, Бүрэн, Дэлгэрхаан  суманд эрүүл бүс тогтоосон байна.
	Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв
	Жилдээ
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	9.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.11 дэх зорилт

“Нүүдлийн мал” эмнэлэг” төсөл хэрэгжүүлнэ.
	24. Нүүдлийн мал эмнэлэг” төсөл, малчдын хөрөнгө, санхүүгийн оролцоотой мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж, хоршоо байгуулах үүсгэл санаачилгыг дэмжин, сумдын мал эмнэлгийн нэгжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
	8 сумын 10 нэгжид Нүүдлийн мал эмнэлгийн батламж олгосон.
	Нүүдлийн мал эмнэлгийн үйлчилгээг малчны хотонд үзүүлж буй МЭҮН-ийн тоогоор
	12 нэгжид нүүдлийн мал эмнэлгийн батламж олгосон байна.
	Төсөл хөтөлбөр,
Хувийн ХО
	Жилдээ
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	
	
	25. 
	Баянцагаан сумын “Өлзийт нуур дэлгэрэх” малчдын хоршоотой  мал эмнэлгийн үйлчилгээний 1 хоршоо хамтран ажилласан.
	Малчдын хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэгтэй байгуулагдсан мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн тоогоор
	Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн хүчин чадал нэмэгдэнэ.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	10.
	
ЗДҮАХөтөлбөрийн 2. 13 дахь зорилт

“АТРЫН-III аян”-ыг үргэлжлүүлэн “Аймгийн газар тариалангийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлнэ.

	26. “Аймгийн газар тариалангийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлнэ.
	107664 га-д тариалалт хийсэн
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар
	106775 га-д хүргэнэ.
	Орон нутгийн төсөв,
Хувийн ХО
Төсөл хөтөлбөр
	2,3,4-р улирал
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хоршоод

	
	
	27. Монгол улсад АТАР газар эзэмшиж, газар тариаланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн ой угтан аймгийн “Атар 60” бүтээлч ажлын төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ.   
	-
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

	“Атар 60” ажлын төлөвлөгөө батлагдаж 90-ээс доошгүй хувиар хэрэгжүүлсэн байна.

	Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр
Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	28. Үр тарианы талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулж, ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	Үр тариа 78191 га-аас 89717 тн ургац хураахаар баланс гарсан
	Тариалалт хийх талбайн  хэмжээ, га
	Үр тариа 91,0 мян.га
	Хувийн ХО
	2, 3-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	
	
	Хураан авах үр тарианы хэмжээ мян.тн
	Үр тариа 152880 тн
	Хувийн ХО
	
	МЭГазар,   МЭҮТасаг, МЭҮНэгж

	
	
	29. Гурвалжин будааны тариалалтыг нэмэгдүүлж, олон улсын стандартад нийцүүлэн  экспортод гаргах эхлэлийг тавина. 
	2360 га-д тариалсан.
	Тарьсан  талбай  / га/, ургац /тн/,
Экспортод гаргасан /тн/
	Өмнөх оноос өссөн байна
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	30. Төмсний үйлдвэрлэлийн хэмжээг өмнөх түвшнээс бууруулахгүйгээр нэгжийн ургацыг нэмэгдүүлнэ.
	Төмс 5734 га-д тарьсан.
	Тарьсан талбай ургацын хэмжээ
	5860 га-аас 84970 тн ургац
	Улсын төсөв, Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	11.
	ЗДҮАХөтөлбөрийн 2.14 дэх зорилт
“Үр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Хөрсний үржил шимд ээлтэй, нутагшсан, баталгаажсан таримлын үрээр хангах, үрийн аж ахуйг дэмжиж ажиллана.
	31. Бүс нутгийн онцлогт тохирсон нутагшсан, ирээдүйтэй сортын үрээр хангах, сортын хянан баталгаажуулалт хийж, тариалах үрийн нөөц бүрдүүлнэ.
	2017 оны ургацаас 2251 тн үр нөөцөлсөн.
	Нөөцөлсөн үр,  нийлүүлсэн үрийн хэмжээ
	Шаардлагатай үрийн 80 хувийг  нөөцлөх
10920 тн
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	32. Хүнсний ногооны үр, үрслэгийг хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлнэ.
	Нийт 1100 кг үрийг хөнгөлөлтэй үнээр нийлүүлсэн.
	Үрийн хэмжээ
	1200 тн үрийг нийлүүлэх
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ, 
сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	33. Төмсний үрийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн хийнэ. 
	Үр үржүүлэгч 3 ААН 350 тн үр үржүүлсэн
	Шинэчилсэн үрийн хэмжээ
	Тариалах талбайн 30% шинэчилсэн үрээр таригдсан байна.
	Улсын төсөв, Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ


	
	
	34. Үр тариа хадгалах агуулах үтрэмийг шинээр барих сайжруулахад  дэмжлэг үзүүлнэ.
	2018 оны байдлаар агуулахын багтаамж 42190 тн, 9 суманд 47 үтрэм байна.
	Дэмжлэгт хамрагдсан агуулах, үтрэмийн тоогоор
	Дэмжлэгт хамрагдсан ААН-н  тоогоор
	Хувийн ХО
Төсөл хөтөлбөр
	3-р улирал
	ХХААГ
Сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	12.
	
ЗДҮАХөтөлбөрийн 2.16 зорилт


“Уринш бордоо, ургамал хамгаалал” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
	35. Хөрсний агрохимийн шинжилгээ хийлгэх, зурваслан тариалах, сүрлийг талбайд цацах, ээлжлэн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар  хөрсний элэгдлийг бууруулж, үржил шимийг хамгаална.
	299 ААН, иргэн 41,5 мян.га-д шинжилгээ хийлгэсэн
	Талбайн хэмжээ
	Өмнөх оны түвшингээс нэмэгдсэн байна
	Улсын төсөв, 
Орон нутгийн төсөв,
 Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	36. Цулгуй уриншийн хэмжээг бууруулж, ногоон бордуурт уриншийн хэмжээг нэмэг-дүүлж, боловсруулалтыг технологийн дагуу чанартай хийлгэнэ.
	2018 онд 85,1 мян.га-д хийсэн
	Уриншийн хэмжээ
	93,0 га-д хийнэ.
	Улсын төсөв, 
Орон нутгийн төсөв,
 Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	37. Шим болон эрдэс бордоог зохистой хэрэглэж хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлнэ.  
	20,9 мян.га-г бордсон
	Бордсон талбайн хэмжээ
	22.5 мян.га- хэрэглэнэ.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	38. Тариалангийн талбайн хашаажуулалтад дэмжлэг үзүүлж, ажлын явцад хяналт тавина.
	2 сумын 40 км  тариалангийн талбайг хашаажуулсан.
	-Хашаалсан талбай км
 
	-60 км талбайг хашаажуулсан байна.
 
	
	2, 3-р улиралд
	ХХААГ, сумын ЗДТГ
ААН, иргэд

	13.
	
ЗДҮАХөтөлбөрийн2. 17 зорилт
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн “Техник, технологи, боловсон хүчний хангалт” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
	39. .Хөрсний бүтэц, үржил шимд сөрөг нөлөөгүй уламжлалт болон дэвшилтэт технологид суурилсан хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжөөр парк шинэчлэлт хийннэ.
	Комбайн 4, 150-аас дээш  м.х-тэй трактор 4,  чиргүүлийн жатка 3, будаа цэвэрлэгч 3, будаа ачигч 3, төмсний иж бүрдэл  -6, даршны комбайн-1-ээр тус тус  техник шинэчилсэн байна.
	Шинэчилсэн техникийн тоо
	Комбайн 41,
Троктор 16,
Чиргүүл дүүжин 55


	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв,
 Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	40. Өрхийн тариалан эрхлэгчид, ногоочид, малчдын гар ажиллагааг хөнгөвчлөх бага, дунд оврын техник, тоног төхөөрөмжийн  техникийг, хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгуулах, хангах  ажлыг зохион байгуулна.
	3 ногоочинд гар үрлэгч нийлүүлсэн
	Нийлүүлсэн техникийн тоогоор
	10 доошгүй өрхийн тариалан эрхлэгч, малчин өрхийг хамруулсан байна.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2, 3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	40. Өөрийн орны болон олон улсын хэмжээнд ХАА-н салбарт нэвтэрсэн шинэ дэвшилтэт технологи, тэргүүн туршлага, арга барилыг судалж нэвтрүүлэх, олон нийтэд сурталчлах хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 
	-
	Нэвтрүүлсэн тэргүүн туршлага, арга барилын тоогоор
	Тэргүүн туршлага, арга барил, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв,
Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр
	Жилдээ
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	14.
	ЗДҮАХөтөлбөрийн 2. 19 зорилт

 “Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 
	41.Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	
1145 га-д тариалалт хийсэн.

	Тарьсан талбайн ургацын хэмжээгээр
	1400 га-аас
18200  тн ургац хураана.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	42.Өвөл зуны хүлэмжийг  байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, таримлын нэр төрлийг олшруулан, хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	Өвлийн хүлэмж 57112 мкв
Зуны хүлэмж 108700 мкв
	Нэмэгдсэн талбайн хэмжээгээр
	Талбайн хэмжээ 166.820 мкв
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв,
 Хувийн ХО Төсөл хөтөлбөр
	2-3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	43.Зуунмод сумын "Соёл амралтын хүрээлэн"-д хүнсний ногоо, жимс жимсгэний хүлэмжийн цогцолбор парк байгуулах асуудлыг шууд харилцаат Ганвон мужтай хамтран хэрэгжүүлнэ. 
	Хүлэмжийн суурь тавигдсан.
	
Ажлын явц,
хувиар
	Хүлэмжийн цогцолбор ашиглалтад орсон байна.
	Гадаадын ХО- 
360,0 сая

	2-р улирал
	АЗДТГ
ХХААГ
МСҮТ
ХХҮГ

	15.
	Хүнсний бүтээгдэхүүнийг нөөцлөх, чанарын баталгаатай хадгалах зоорийн асуудлыг шийдвэрлэж  хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр  хангах боломжийг бүрдүүлнэ.
	44.Төмс, хүнсний ногоо хүлээн авч ялгах, сортлох, савлах агуулах байгуулна.
	-
	Агуулахын тоо багтаамжийн өсөлтөөр
	Жаргалант суманд 200 тн агуулах

	 Хувийн ХО 
Төсөл хөтөлбөр
	2-3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	45.Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөргөлт, халаалтын технологитой төрөлжсөн зоорь байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
	46108 тн-ы багтаамжтай 2520 зоорь
	Шинээр байгуулагдах зоорийн тоо

Зоорийн багтаамжийн өсөлтөөр
	Борнуур 1000 тн хүнсний ногооны зоорь
Жаргалант 500 тн байцааны зоорь
Зуунмод 30 тн хүнсний ногооны зоорь
Батсүмбэр 70 тн-сонгинын зоорь
	Улсын төсөв,
 Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр
	2-3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	16.
	ЗДҮАХөтөлбөрийн 2. 19 зорилт
Жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хангаж, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.
	46.Жимс, жимсгэний нэр төрлийг олшруулан үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	Жимс, жимсгэнэ 56,9 га-д  тарьсан.
	Нийлүүлсэн суулгацын тоо, тарьсан талбай
	Жимс, жимсгэнэ шинээр 54 га-д тариална.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр
	2, 3-р улирал
	ХХААГ,
Сумын ЗДТГ

	
	
	47.Жимс, жимсгэний суулгацын дэмжлэг үзүүлж өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.
	4 сумын 4 иргэн, аж ахуй нэгжид  968 ш суулгац зээлээр олгосон
	Хамрагдсан иргэн, аж ахуй нэгжийн тоо, тариалсан талбайн  хэмжээ
	Нийлүүлсэн суулгацын хэмжээ, талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна
	АХС-50.0
УТ, 
ХХО 
төсөл хөтөлбөр,
	2, 3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	17.
	Тэжээлийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг дэмжих замаар малын тэжээл үйлдвэрлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлж өвс тэжээлийн зах зээлийг хөгжүүлнэ.
	48.Тэжээлийн ургамлын тариалалтын бүс нутагт тэжээл тариалах ажлыг зохион байгуулан өөрийн хэрэгцээг хангаж зах зээлд нийлүүлнэ.
	Малын тэжээлийн ургамал-
9964 га-д тариалсан. 
	Тариалсан талбайн хэмжээгээр
	10000 га-гаас дээш талбайд тариалсан байна.
	Хувийн ХО, 
Төсөл хөтөлбөр
	2, 3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	49. Тал хээрийн сумдын малчдын өвөлжөө, хаваржаанд ногоон тэжээл тариалуулж, гар тэжээл бэлтгэх аян өрнүүлэн нөөц бүрдүүлнэ.  
	13 сумын 98 малчин өрхөд тариалалт хийж, 12.8 тн тэжээл  хураан авна
Малчин, мал бүхий иргэд-35,6 мянган тн, “Гар тэжээл-2018 “ болзолт уралдааны дагуу 38924 тн гар тэжээл тус тус бэлтгэсэн.
	Тариалсан талбайн хэмжээ болон малчин өрхийн тоогоор
Бэлтгэсэн гар тэжээлийн хэмжээгээр
	20-оос доошгүй сумын 200 малчин өрхийг хамруулсан байна.
Гар тэжээл 20- доошгүй хувиар өссөн байна.
	Орон нутгийн төсөв-5.0 сая
Хувийн ХО
	2,3, 4-р улиралд
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	50.Мал сүргийн таваарлаг байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор малын  тэжээл, тэжээллэгт анхаарч тэжээлийн үйлдвэрийг шинээр болон төрөлжүүлж байгуулахыг бодлогоор дэмжиж ажиллана.  
	7 суманд тэжээлийн цехтэй. 
	Байгуулагдсан тэжээлийн үйлдвэр цех
	3-с доошгүй үйлдвэр,  цех байгуулагдсан байна.
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО

	2,3-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	18.
	Хөдөө аж ахуйн салбарын  байгаль цаг уураас хараат байдлыг багасгаж, эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ.  
	51.Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа явуулна.
	Хөдөлгөөнт хээрийн 2-3 экспедиц 12 удаа гарч, 2 газрын генератор 3 удаа ажиллаж нийт 57 удаагийн үйл ажиллагаа явуулав.
	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнгээр
	Нөхцөл бүрдсэн үед зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг явуулж үүлний шилжилтийн дагуух нутгуудаар хур тунадасыг нэмэгдүүлсэн байна
	Орон нутгийн төсөв
20.0 сая
	2,3-р улирал
	АЗДТГ,
БОАЖГ, УЦУОШТ

	
	
	52.Тайланд улсын “Хааны бороо” төслийн дэмжлэгээр борооны улиралд хур бороо оролтыг зохицуулан, тэнцвэржүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 
	-
	Батсүмбэр суманд төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна.
	Туршилтын үр дүнгээр
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Төсөл хөтөлбөр 
	2,3-р улирал
	АЗДТГ,
УЦУОШТ БОАЖГ, 

	
	
	53.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх зорилгоор “Дрон”-ыг ашиглаж эхэлнэ. 
	-
	Хог ургамалтай тэмцсэн талбай
Бордсон талбай
	10000-аас доошгүй талбай ашигласан байна.
	Улсын төсөв
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт
Хувийн ХО
Төсөл хөтөлбөр 
	2,3-р улирал
	ХХААХҮЯ
АЗДТГ
ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хувийн хэвшил 

	19.
	“Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024”-ын 1.2-ын 3.3 зорилт

Услалтын системийн ашиглалтыг сайжруулж, усалгааны дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, гадаргын болон бороо, цасны ус хуримтлуулан усалгаатай тариалангийн талбайг нэмэгдүүлнэ
	54.Услалтын системд их засвар хийж, ашиглалтыг сайжруулна.
	2911 га-ийн 34 услалтын системийн  75% ашиглаж байна
	-Хийгдсэн их засвар,
-Ашиглалтын хувь
	2911 га-ийн 34 услалтын системийн ашиглалт 85%-д хүргэсэн байна.
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв,
 Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр,
	3,4-р улирал
	ХХААГ, сумын ЗДТГ

	
	
	55.Инженерийн хийцтэй услалтын системийг сэргээн засварлана.
	-
	Ажлын явц, хувиар
	Борнуур сумын  920 га-ийн услалтын системийн засварын ажлын 50-аас доошгүй хувийг хийсэн байна.
Батсүмбэр сумын Үдлэг, Баянцогт сумын Гунын  услалтын систе-мийн засварын ажлыг эхлүүлсэн байна.
	Төсөл хөтөлбөр, Гадаадын ХО-5.000.0 сая

	3,4-р улирал
	ХХААГ,
сумын ЗДТГ

	
	
	56.Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, намираа, дуслын усалгаа, бороожуулагч зэрэг тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, гадаргын болон бороо, цасны ус хуримтлуулах замаар усалгаатай тариалах талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	2294 га-д усалгаатай  тариалан эрхэлсэн
	Усалгаатай тариалсан талбай /га/
	3980 га-д усалгаатай тариалан эрхэлсэн байна
	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, 
Хувийн ХО, Төсөл хөтөлбөр, Гадаадын ХО
	2-3-р улирал
	БОАЖГ
ХХААГ,
Сумын ЗДТГ

	20.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.28 дахь зорилт 
Орон нутгийн нөөц боломжинд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрийг дэмжсэн “ЖДҮ-27” төслийг хэрэгжүүлнэ.
	57.Төмс, хүнсний ногоо боловсруулах, хатаах, даршлах  цех байгуулах санаачилгыг дэмжинэ. 
	Хатаах цех Борнуур-1 ,
Сүмбэр -1 ажиллаж байна
	
Байгуулагдсан   цехийн тоо
	1-ээс доошгүй цех байгуулагдсан байна.
	Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр
Хувийн ХО
	3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ, Сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	58.Жимс, жимсгэнэ хатааж, боловсруулах гадаад орны туршлага судалж үйлдвэр цех байгуулах иргэн, ААНэгжтэй хамтран ажиллана.   
	

-
	Байгуулагдсан үйлдвэр, цехийн тоогоор
	Туршлага судалж, жимс, жимсгэнэ хатааж, боловсруулах цехтэй болсон байна.
	Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр
Хувийн ХО
	3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
Сумын ЗДТГ

	
	
	59.Ноос угаах, ээрмэл утасны үйлдвэр, пальтоны  үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, бүрэн хүчин чадлыг ашиглаж МОГОЛ брэндийг  бий болгон, зах зээлд таниулна. 
	Угаасан ноос 107.6 тн, ээрсэн утас ...., ноосон пальто 1500 үйлдвэрлэсэн.
борлуулалтын цэг -2

	Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр,
Борлуулалтын цэгийн тоогоор


	Баян-Өлгий аймаг, БНХАУ, ОХУ-д  борлуулалтын цэгүүдтэй болж, МОГОЛ брэндийг таниулсан байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	
ХОХБТХ,
ХХААГ
Могол ноос ХХК

	
	
	60.Сүү, сүүн  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 
	Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэмжээ 16.1 мян.тн байна.
Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Мөнгөнморьт сүү төвлөрүүлэх цэг бий болсон.

	Цөцгийн тосны цехийн тоогоор

Сүү сүүн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр


	-Зуунмод сумдад сүү төвлөрүүлэх цэг, Жаргалант, Батсүмбэр Баянчандмань Борнуур, Мөнгөнморьт сумдад цөцгийн тосны цех бий болсон байна.
-Нийт бэлтгэсэн сүүний 5%-ийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулна
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО

	3, 4-р
улирал
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	61.Тал хээрийн сумдын сүү ашиглалтыг нэмэгдүүлэх бодлого барьж орон нутгийн онцлогт тохирсон сүү боловсруулах, төвлөрүүлэх цэг байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
	-
	Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, төвлөрүүлэх цэгийн тоогоор
	3-аас доошгүй суманд сүү төвлөрүүлэх цэг, боловсруулах цех бий болсон байна. 200 өрхийг сеператороор хангасан байна.
	Орон нутгийн төсөв,
Хувийн ХО
Төсөл хөтөлбөр
	2,3,4-р улирал
	ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	62.Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж мах  экспортлох ажлыг эрчимжүүлнэ.
	-Аргалант суманд махны үйлдвэр шинээр байгуулагдсан
-Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн хэмжээ-2,5 мян.тн
-Эрдэнэ Хүнс САМО ХХК
200 тн адууны мах экспортод гаргасан.
	
Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан махны хэмжээгээр

Экспортод гаргасан махны хэмжээгээр

	Эрдэнэ , Лүн, Аргалант, Зуунмод мах боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж үр дүнд хүрсэн байна.
Экспортод - 250 тн гаргасан байна.
	Орон нутгийн төсөв,
Хувийн ХО

	Жилдээ
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ


	
	
	63.Сүү, мах, арьс шир, ноос, ноолуур, хүнсний ногооны нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх чиглэлд Жижиг дунд үйлдвэрийн төв, “SECIM” төсөлтэй хамтран  ажиллаж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд сүү, цөцгий боловсруулан савлах тоног төхөөрөмжүүдийг  хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх арга хэмжээ  зохион байгуулна. 
	“SECIM” төслөөс Эрдэнэ сумын МСҮТөвд хөргөлтийн танкийн 30%- ийн 3,3 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.
	Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний тоног төхөөрөмж хөнгөлөлттэй үнээр авсан өрхийн тоогоор
	10 - с доошгүй өрх, аан, байгууллага хамрагдана.
	АХСан
СХСан
ЖДҮДСан
	2,3-р улирал
	ХХААГ,
Сумын ЗДТГ,
“SECIM” төсөл

	21.
	МУТХҮБ-203-ын 2.1.3, Зорилт 1,  ЗГҮАХ 2.48, 2.51 дэх заалт; МУ-ын 2019 оны Үндсэн чиглэлийн 2.4.6 дахь заалт;
Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.
	64.Арьс шир түүхий эдийн бэлтгэл нийлүүлэлтийн сүлжээг Дархан минж ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлнэ.  
	-
	Арьс шир түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэх цэгийн тоогоор
	27 суманд
	Хувийн ХО
	2,3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ,
Сумын ЗДТГ,


	
	
	65. Үндэсний үйлдвэрт арьс шир, ноос тушаасан малчид, мал бүхий иргэдийг урамшуулалд хамруулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.
	41 үндэсний үйлдвэрт
4812 малчин өрх
1367 тн ноос тушаасан.
	Урамшуулалд хамрагдсан малчдын тоо, дүн
	4812 малчин өрх
	Улсын төсөв
	1-р улирал
	ХХААГ,
Сумын ЗДТГ,


	22.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.6 зорилт

Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлж
хоршооллын аянг өрнүүлнэ.
	66.“Хоршоо хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
	Хөтөлбөр батлагдсан.
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар
	Төлөвлөгөө 30-аас доошгүй  хувиар хэрэгжсэн байна.
	

-
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хоршоод

	
	
	67.Хөдөө аж ахуйн хоршоодыг дэмжин биржийн байнгын бус гишүүн оролцогч хоршооны тоог нэмэгдүүлж, ХАА-н түүхий эд бэлтгэлийн анхан шатны боловсруулалт,  тордолт  хийх, хадгалах, тээвэрлэх борлуулалтын нэгдсэн сүлжээ бий болгоно. 
	Түүхий эд бэлтгэлийн 79 хоршоо ажиллаж байна.
Биржийн эрхтэй 7 хоршоо байна.

41 үндэсний үйлдвэрт
4812 малчин өрх
1367 тн ноос тушаасан.

	Биржийн эрх авсан хоршооны тоогоор

Түүхий эд нийлүүлсэн малчин өрх, бүтээгдэхүүний тоогоор
	2 оос доошгүй хоршоо биржийн эрх авсан байна.

Түүхий эд нийлүүлэх малчин өрх, бүтээгдэхүүн хэмжээ өмнөх оноос нэмэгдсэн байна.
	

Хувийн ХО
	

2, 3-р улирал
	

ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хоршоод

	23.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.23 дахь зорилт

 “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

	68. “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” дэд  хөтөлбөр батлуулж хэрэгжүүлнэ.  
	
-
	Дэд хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтээр
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30-аас доошгүй  хувьд хүрсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв


	
2,3,4-р улирал
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	69.Хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг  нэмэгдүүлэн дотоодын үйлдвэрүүдийг дэмжинэ.
	Гурилан бүтээгдэхүүн 476.0 тн,
Шингэн сүү 411.4 мян.л
цэвэр ус, рашаан 365.7 мян.л
	Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр
	Гурилан бүтээгдэхүүн
523.0 тн,
Шингэн сүү 452.8 мян.л
Цэвэр ус, рашаан 402.2 мян.л
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	2,3,4-р улирал
	ХОХБТХ, ХХААГ

	24.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.24 дахь зорилт

  “Мах, сүүний” анхдугаар аяныг эхлүүлнэ.
	70.“Мах, сүүний” анхдугаар аян  хэрэгжүүлнэ.
	
Хэрэгжилт -68,2 хувь
	Хэрэгжилтийн  хувиар

	80-аас доошгүй  хувиар хэрэгжсэн байна.
	Тусгай сангууд
Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	
	
	71.Сүүний нөөц ашиглалтыг нэмэгдүүлж хэрэглээг өсгөнө.
	84.8 сая литр сүү бэлтгэсэн.
	Бэлтгэсэн сүүний хэмжээгээр
	90 сая литр сүү бэлтгэсэн байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХХААГ,
Сумдын ЗДТГ

	
	
	72.Суурин газрын хүн ам, төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангах, нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна. 
	58 мянган мах бэлтгэсэн.


	
-Бэлтгэсэн махны хэмжээгээр

	Бэлтгэсэн нийлүүлсэн махны хэмжээ өссөн байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	
	
	29. 
	14 тн нөөцийн махыг бэлтгэн нийлүүлсэн.
	-Нөөцөлсөн махны хэмжээгээр

	65 тн нөөцөлсөн байна.
	Орон нутгийн төсөв
50.0 сая
	2,4-р
улирал
	ХОХБТХ, ХХААГ
Сумдын ЗДТГ

	25.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.29 дах ь зорилт 

Орон нутгийн хэрэгцээг өөрийн аймгийн баялаг бүтээгч нарын чанарын стандарт хангасан бүтээгдэхүүнээр ханган, мөнгөний гадагш урсгалыг зогсоож, эдийн засаг үйлдвэрлэлээ тэтгэн тэлэх арга хэмжээ авна.
	73.Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт борлуулалтын тогтолцоог бий болгож иргэдийн эрүүл баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.
	“Цагаан сар” “Хөдөлмөрийн амт”, “Наадам, Хичээлийн шинэ жил” үзэсгэлэнгээр нийт 480 ААН, иргэн оролцож 209.2 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.
	Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоогоор
Үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчдын тоогоор
	-5-аас доошгүй 
-Үзэсгэлэн  худалдаанд оролцогчдын тоог 10-20%, борлуулалтыг 30-50%-иар нэмэгдүүлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
	Жилдээ
	АЗДТГ
ХХААГ
ХХҮГ
БСУГ
СХЗХ
Сумын ЗДТГ 

	
	
	74.Нийгмийн салбарын хүнсний хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрлэгчдээс бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
	Нийгмийн салбарын хэрэгцээт:
Мах- 100 %
Сүү-47,9%
Төмс-68,9%
Хүнсний ногоо-50,9%
	Орон нутгаас хангах боломжит бүтээгдэхүүний хангалтын хувиар
	Нийгмийн салбарын хэрэгцээт:
Мах- 100 %
Сүү-75%
Төмс-80%
Хүнсний ногоо-60%.
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ
НБХ
ХХААГ
ОНӨГ
Сумын ЗДТГ

	
	
	75. Буудай, төмс, хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг хангах, улмаар экспортын чиг баримжаатай хөгжүүлнэ.
	2018 оны ХБГ
Төмс 46149,7 тонн
Хүнсний ногоо 2464,7 тонн
	Хэрэгжилтийн  хувиар

	Газар тариалангийн бодлогын шалгуур үзүүлэлтээр:
Буудай 125330 тн
Төмс 84970 тн
Хүнсний ногоо 18200 тн
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	2,3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
Сумын ЗДТГ


	26.
	Хөгжлийн түүчээ – Төв аймаг 2024

Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний салбарын чанар хүртээмжийг сайжруулна.
	76.Сумдын ахуйн үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлыг сум орон нутагтай хамтран зохион байгуулна.
	Оны эхний 7 сард 1,5 тэрбум төгрөгийн  орлоготой ажилласан.
	Салбарын орлогын дүнгээр
	2,0 тэрбум төгрөгийн  орлоготой ажилласан.
	Хувийн ХО

	Жилдээ
	ХОХБТХ
ХХААГ
ХХҮГ
Сумын ЗДТГ

	
	
	77.Худалдаа, нийтийн хоол,  ахуйн үйлчилгээний салбарт ажиллагсдын мэргэжлийг дээшлүүлэх, дадлага, туршлага олгох, ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааныг ТББайгууллагуудтай  хамтран зохион байгуулж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.
	
Аймгийн тогооч нарын ур чадварын тэмцээнд 40 хүн хамрагдсан.

Бүсийн тогооч нарын ур чадварын тэмцээнд 17 хүн хамрагдсан.

	

Зохион байгуулсан , оролцсон уралдаан тэмцээний тоогоор
	Тогооч, үсчин гоо сайханчдын  ажил мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн зохион байгуулсан байна.
Тэмцээнд төсөвт байгууллагын тогооч нарын хамрах хүрээг нэмэгдүүлсэн байна.
	


Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО

	
2, 3-р улирал
	ХОХБТХ
ХХААГ
СХЗХ

НБХ ХХҮГ
МСҮТ
Сумын ЗДТГ
Аймгийн Мэргэжлийн холбоод

	
	
	78.Орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн худалдаа үйлчилгээний төв байгуулах ажлыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барина. 
	· 
	Байгуулагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн тоогоор
	Шинээр байгуулагдсан байна.
	Хувийн ХО


	Жилдээ
	ХОХБТХ,
ГХБХБГ
Зуунмод сумын ЗДТГ
Хувийн хэвшил

	27.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.31 дахь зорилт, Хөгжлийн түүчээ – Төв аймаг 2024
Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, зах зээлийг аюулгүй, чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлтээр хангах, иргэдийн амьдралын чанрыг дээшлүүлэх, хүний эрүүл мэнд, амь нас хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хамгаалахад стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээгээр дэмжлэг үзүүлнэ.
	79.Хэмжил зүйн нэгдсэн лабораторийн тоног төхөөрөмжид шинэчлэл хийнэ.
	· Лаборатори нь 5 төрлийн 19 эталон тоног төхөөрөмжтэй
	Эталон тоног төхөөрөмжийн шинэчлэгдсэн тоо чанар үзүүлэлтээр
	Хэмжлийн нарийвчлал нэмэгдэж баталгаажуулалтын  чанар сайжирсан байна.
	Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр
12.0 сая
	2,4-р улирал

	СХЗГ,
АЗДТГ,
СХЗХ

	
	
	80.Хэмжил зүйн нэгдсэн лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөнө.

	Хэмжлийн 3 төрлөөр эзлэхүүн, цахилгаан, масс баталгаажуулалт хийж гүйцэтгэдэг.

Жилд дунджаар 3800 ш  хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулдаг.
	Баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийн тоогоор
	· 4000ш хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулал-тад хамруулна.
	Улсын төсөв
3.0 сая
	1, 3-р улирал
	СХЗГ,
СХЗХ

	3. ДЭД БҮТЭЦ, ТӨВ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО
Дэд бүтцийн хөгжил, бүс нутгийн сүлжээг тэлэх замаар хүн амын нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангана.

	3.1. Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

	1.

	Олон улсын нисэх онгоцны буудал, түүний дагуул хот, Майдар эко хот, Шинэ Зуунмод зэрэг шинээр байгуулагдах хотуудын хөгжлийн төлөвлөлтийг Зуунмод хотын төлөвлөлттэй уялдуулан “НЭЭЛТТЭЙ БҮС” нутаг болгон хөгжүүлэх эхлэлийг тавина.
	1. Төвийн бүсийн тулгуур төв, Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийн боловсруулах ажилтай уялдуулан, нэмэлт өөрчлөлт оруулан  батлуулна. 
	Олон улсын нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламжууд баригдсан. Даган хөгжих хотын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж байна.
	Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах явцаар
	Төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдсэн байна.
	Улсын төсөв
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ

	
	
	2. 2 дахь ээлжийн 1000 айлын орон сууцны хороолол байгуулах зураг төслийг эцэслэн боловсруулж батлуулна. .
	Эхний ээлжийн 1000 айлын орон сууцны хороолол байгуулагдаж байна.
	Боловсруулсан зураг төслөөр
	2 дахь ээлжийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн зураг төсөл батлагдсан байна.
	Улсын төсөв
Хувийн ХО

	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК

	
	
	3. Аймгийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих “Богд Хан” төмөр замыг барих болон Хөшгийн хөндийд холимог тээвэр, ложистикийн төв байгуулах асуудлыг дэмжиж, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана
	Богд Хан төмөр замын трассын судалгаа хийгдэж, эцсийн хувилбар сонгогдсон
	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
	Төсөл хэрэгжүүлэх явцад орон нутгийн оролцоо хангагдана
	-
	Жилдээ
	ХОХБТХ
ГХБХБГ

	
	
	4. БСШУС-ын яамтай хамтран  шинжлэх ухаан-технологи-үйлдвэрлэлийн  нэгдлийг хангасан шинжлэх  ухааны  парк байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.  
	Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа байгуулагдсан.
	Боловсруулсан төслөөр
	Шинжлэх ухааны паркийн зураг төсөл боловсруулагдаж ажил эхэлсэн байна.
	Улсын төсөв
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	2.
	“Төвийн бүсийн тулгуур төв-Зуунмод хот”-ын ерөнхий төлөвлөгөөг “Шинэ Зуунмод хороолол”, Олон улсын нисэх буудал зэрэг томоохон бүтээн байгуулалттай уялдуулан шинэчилж, шинэ хороолол суурьшлын бүсүүдийн суурь дэд бүтцийн их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.
	5. Зуунмод дулааны станцын  барилгын ажлыг эхлүүлнэ. 
	ТЭЗҮ хийгдсэн. Хөрөнгө шийдэгдсэн.
	Ажлын явцаар
	Зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж барилгын ажлын  гүйцэтгэлийг  10% хүргэнэ
	Гадаадын ХО 
	4-р улирал
	ХОХБТХ


	
	
	6. Дулааны станц  барих бэлтгэл ажлын хүрээнд Зуунмод сумын хэрэглэгчийн түгээх салбар шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, бохир ус зайлуулах байгууламж, бусад дэд бүтцийг шинэчлэх ажлын хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ.
	Зураг төсөл хийгдсэн.
	Шийдвэрлэсэн хөрөнгийн хэмжээгээр
	Шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн байна
	Улсын төсөв
	1-р улирал
	ХОХБТХ
Төв Чандмань ДЭХГ

	
	
	7. Зуунмод суманд 4000 м3-ын  багтаамжтай цэвэр усны нөөцийн усан сан, усан хангамжийн шугам сүлжээний барилга байгууламж барих, өргөтгөх ажлыг үргэлжлүүлнэ.
	2018 онд 2х2000м3 усан сан, 6,4 км цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээ баригдаж эхэлсэн.
	Угсралтын ажлын явцаар
	Ашиглалтад орсон байна.
	Улсын төсөв-2384,2 сая
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ

	
	
	8. Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээтэй уялдуулан 35/10кВ-ын Зуунмод дэд станцын трансформаторын хүчин чадлыг 2х10000кВА-аар өргөтгөх хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.
	35/10кВ-ын Зуунмод дэд станцын трансформатортай.
	Шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө оруулалтаар
	2х10000кВА-аар өргөтгөх хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлсэн байна.
	Улсын төсөв-3204,4 сая
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК

	
	
	9. Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замын гүйцэтгэл, явцад орон нутгийн оролцоог ханган  ажиллана.
	Зам барилгын ажлын гүйцэтгэл 70%
	Ажлын явцаар
Орон нутгийн оролцооны байдлаар
	Хурдны авто зам ашиглалтад орсон байна.
	-
	Жилдээ
	ХОХБТХ

	
	
	10. Хот хоорондын Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний цогцолбор төв барьж ашиглалтад оруулна.
	2018 онд барилгын ажил эхэлсэн.
	Үйлчилгээний төв барих сумын тоо-1
	Зуунмод суманд Авто вокзал ашиглалтад оруулсан байна.
	Улсын төсөв-500.0 сая
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	11. Зуунмод-Хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудлын чиглэлд 8,4 км хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлнэ.
	2017 онд зураг төсөл боловсруулсан.
	Замын ажлын гүйцэтгэлээр
	8.4 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Улсын төсөв-8161.7 сая
	3, 4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	12. “Манзушир хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” болгох төслийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулан хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.
	БОАЖЯ дээр зураг төсөв боловсруулагдаж байгаа.
	Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн байдлаар
	Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн байна.
	Улсын төсөв, Гадаадын ХО
	4-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ,
БОАЖГ, ГХБХБГ,
БСУГ

	
	
	13. “Манзушир хийд” чиглэлд 7,4 км хатуу хучилттай зам барина.
	2017 онд зураг төсөл боловсруулсан.
	Ашиглалтад орсон автозамаар
	7,4 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна
	Улсын төсөв-
6553.5 сая
	3,4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	14. “Манзушир хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” –ийг түшиглэсэн зорчигч, жуулчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хангах Үйлчилгээний цогцолбор байгуулах асуудлыг хувийн хөрөнгө оруулалт татах замаар хэрэгжүүлнэ.
	-
	Үйлчилгээний цогцолбор -1
	Үйлчилгээний цогцолбор ашиглалтад оруулсан байна.
	Хувийн ХО

	4-р улирал
	ХОХБТХ

	 3.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.1 дахь зорилт
Сумын төв,  суурин газруудыг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгох ажлыг үргэлжлүүлж, түүний дагуу хотжилт, тохижилтын зураглалыг гарган хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
	15. Сэргэлэн, Баянцагаан,  Архуст, Мөнгөнморьт сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.
	Нийт 22 сум хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй
	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болсон сумын тоогоор
	4 сум
	Орон нутгийн төсөв-120,0 сая
	4-р улирал
	ХОХБТХ
ГХБХБГ


	
	
	16. Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулж  төлөвлөлтийн дагуу тохижилтын ажил хийнэ.
	Нийт 22 сум хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй
	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй болсон сумын тоогоор
Тохижилтын ажил хийсэн сумын тоогоор
	22 сум






27 сум
	-
	3,4-р улирал
	ГХБХБГ
Сумдын ЗДТГ

	4.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 3.3 дахь зорилт

Сумын төвүүдэд  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана.
	17. Зуунмод гол дагуу “Зуунмод амралт, чөлөөт цагийн бүс-цэцэрлэгт хүрээлэн” байгуулах  ажлыг үргэлжлүүлнэ.
	Тохижуулах ажил эхэлсэн.
	Ажлын явцаар
	Зуунмод суманд 1
	Орон нутгийн төсөв

	3-р улирал
	ХОХБТХ,
ГХБХБГ
БЗОСК
Сумын ЗДТГ

	
	
	18. Зарим сумдад “Шинэ сум” төсөл хэрэгжүүлнэ.
	Лүн, Бүрэн сумдад хэрэгжсэн.
	Төслийн хэрэгжилтээр
	Батсүмбэр, Эрдэнэ сумдад
	Гадаадын ХО, 
Улсын төсөв-2000,0 сая
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК

	
	
	19. Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах асуудлыг сумын оролцоотой хэрэгжүүлнэ.
	-
	Байгуулагдсан тоогоор
	10 хүртэл сум
	Сумын төсөв
	Жилдээ
	ХОХБТХ,
НБХ, ГХБХБГ,
Сумын ЗДТГ

	
	
	20. Зуунмод сумын “Одонт хөтөл” өндөрлөгийг засварлаж, тохижуулна.
	Зураг төсөл боловсруулагдсан.
	Ажлын явцаар
	Тохижилтын ажил хийгдсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
106,4
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК
Сумын ЗДТГ

	
	
	21. “Эко тохилог хашаа” төслийг иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлж, гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах нөхцөл бололцоог хангана.
	Эко тохилог хашааны 1 маягийн зураг боловсруулж 4 суманд хүргүүлсэн.

Нүүдэлчин зуух 3200 ш  нийлүүлсэн. 
	Нүүдэлчин зуухаар хангагдсан өрхийн тоогоор

Эко тохилог хашаа төсөл хэрэгжүүлсэн өрхийн тоогоор
	Нүүдэлчин зуухаар хангагдсан өрхийн тоо
-7500
Эко тохилог хашаа төсөл хэрэгжүүлсэн -500
	Хувийн ХО
	4-р улирал
	ХОХБТХ
Хувийн хэвшил

	
	
	22. Сэргэлэн сумын Өндөр довд “Тохилог зуслангийн хороолол” бий болгох ажлыг эхлүүлж, цахилгаан хангамжийн шугам байгуулан зуслангийн барилга угсралтыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж шалгаруулан эхний ээлжийн барилгажилтыг иргэдийн оролцоотой хийж эхэлнэ.
	Иргэдэд зуслангийн зориулалтаар газар олгогдсон.
	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
	Гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл хийгдэн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил хийгдсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
12,0
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК

	
	
	23. Зуунмод, Дэлгэрхаан, Жаргалант сумын  үерийн далангийн зураг төсөл боловсруулна.
	Баянцогт сумын үерийн далан байгуулагдаж, Бүрэн сумын үерийн далангийн зураг төсөл хийгдсэн.
	Хийгдсэн зураг төслийн тоогоор
	3 сумын үерийн далангийн зураг төсөл боловсрогдсон байна.
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв-32,0
	1, 2-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК

	
	
	24. Зуунмод хотын “Соёл амралтын хүрээлэн”-ийн  ажлыг хийж дуусгана.
	Тоглоом, Хөл бөмбөгийн талбай, нийтийн 00, явган зам талбай, усан оргилуур, зүлэг, ногоон байгууламж, хаалга, Гэрэлтүүлэг, Сандал явган зам, гэрэлтүүлэг, сурын талбай, шагайн харвааны талбай, волейболын талбай, теннисний талбай байгуулах ажил хийгдсэн.
	Ашиглалтад орсон обьектийн тоогоор
	Хүлэмжийн парк, Цамхагт гэрэлтүүлэг, камержуулалт, нисэх загварын онгоцны нислэгийн талбай хийгдсэн байна.
	
Орон нутгийн төсөв

	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ
ГХБХБГ, БЗОСК
Сумын ЗДТГ

	
	
	25. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, зураг төсөл боловсруулна.
	Цанын бааз байгуулахаар 5.0 га тусган дуудлага худалдааг 2 удаа зохион байгуулсан боловч ААНэгж оролцоогүй.
	Төслийн хэрэгжилтээр
	ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулагдан Цогцолбор байгуулах ажил эхэлсэн байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ
НБХ
ГХБХБГ БОАЖГ

	
	
	26. Зуунмод хотод “Автомашины төвлөрсөн гараж”, зогсоолыг нэмэгдүүлнэ.
	
	Ашиглалтад орсон гараж, зогсоолын тоогоор
	1-ээс доошгүй
	Орон нутгийн төсөв-24,0
	2,3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ,
Сумын ЗДТГ

	5.
	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 2024-ийн 1.4.1.5 зорилт
АЗДҮАХ-н 3.4 дэх заалт  

Хүн амын өсөлт, орон сууны хэрэгцээтэй уялдуулан аймгийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.
	27. "Хямд өртөгтэй орон сууц" хөтөлбөрийн хүрээнд “1000 айлын орон сууц”-ны хорооллын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
	Эхний ээлжийн 246 айлын орон сууц ашиглалтад орсон.
	Ашиглалтад орсон орон сууцны тоогоор.
	420 айлын орон сууц баригдсан байна.
	Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК
Сумын ЗДТГ

	
	
	28. “Амины орон сууц”-ны төсөл хэрэгжүүлнэ. 
	2016-2017 онд 76, 2018 онд 48 айлын  амины орон сууцны газрын дуудлага худалдаагаар зарагдсан.
	Амины орон сууц төсөл хэрэгжсэн сумын тоогоор
	3-с доошгүй суманд хэрэгжсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв


	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК,
Сумын ЗДТГ

	
	
	29. Зуунмод сумын дахин төлөвлөлтөд хамрагдах орон сууцны барилгажилтад хувийн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажиллана.

	Төсөл сонгон шалгаруулалтаар  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
	Хэрэгжсэн төслийн тоогоор
	Зураг төслийг боловсруулж, ХХО-тай гэрээ хэлэлцээр хийж, бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
50,0 

	2, 3, 4-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ
БЗОСК
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	30. “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
	“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр батлагдсан.
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр.
	Шинээр ашиглалтад орсон нийт талбайн  2 хувиар орон сууцны санг 300 м2-аар нэмэгдүүлсэн байна.
	Хувийн ХО
Орон нутгийн төсөв-600.0 сая
	Жилдээ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК,

	
	
	31. Зуунмод сумын нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад, дээврийг засварлана.
	Гадна фасад засвар-7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 40, 41
Дээврийн засвар-3, 4,7, 8, 9, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33,19, 20, 21, 22
	Дээврийн засвар хийсэн орон сууцны тоо-
фасад засварласан байрны тоо
	Нийтийн эзэмшлийн 23-р байр
26-р байруудын их засвар
	Орон нутгийн төсөв-250,0 сая
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ,
БЗОСК
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	32. Зуунмод сумын СӨХ-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж  нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын орцыг СӨХ, иргэдийн оролцоотой засварлах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж иргэдийн тохилог, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.
	Зуунмод сумын нийтийн орон сууцны 23-2, 28-4, 18-4, 26-3, 16-3, 24-1, 34-1, 38-1, 29-2, 30-2, 17-2, 11-1, 17-1, 28-1, 18-1, 40-2, 41-2, 21-4, 22-4, 19-4, 20-4
нийт 21 байрны  49 орц хонгил засварласан байна.
	Байгуулагдсан СӨХ-оор.

Засварлан тохижуулах орцны тоогоор
	СӨХ шинэчлэн байгуулагдсан байна
Зуунмод сумын нийтийн орон сууцны 4-4, 7-2, 8-2, 9-4, 10-2, 12-2, 27-4, 40-2, 41-2 нийт 9 байрны 24 орц  хонгил засварласан байна.
	Орон нутгийн төсөв-50,0 сая
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ,
БЗОСК
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	33. Зуунмод сумын зарим хотхоны гадна тохижилтын ажлыг иргэдийн оролцоотой хийж эхлүүлнэ.
	-"Ирээдүй хотхон", "Хөгжил хотхон", "Хуульчдын хотхон", "Цэлмэг хотхон"-ыг тохижуулах шаардлагатай.
	Тохижилт хийгдсэн хотхоны тоо
	2
	Орон нутгийн төсөв-80,0 сая
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК
Зуунмод сумын ЗДТГ

	6.
	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 2024-ийн 1.4.1.6 зорилт
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 3.5 дахь зорилт

Төсөвт байгууллагын барилга байгууламжыг шинээр барих өргөтгөх, засварлах ажлын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, үе шаттай хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.
	34. Шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ээлж дарааллын дагуу төсөвт байгууллагын барилга байгууламжийг шинээр барих, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
	Ээлж дарааллыг аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар батлуулсан.
	Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	ЭМТ-5, засвар-5
Сургууль-6, засвар-2
Цэцэрлэг-6, засвар-2
Дотуур байр-7, засвар-1
Соёлын төв-5, засвар-2
ЗДТГ, багийн төв засвар 3, Засвар-5
	Улсын төсөв
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ
БЗОСК

	
	
	35. Төрөөс  иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүртээмжтэй болгох, орчин бүрдүүлнэ.
	Барилгын ажил эхэлсэн.
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	Аргалант сумын ЗДТГ
Зуунмод сумын Зүүндэлгэр  багийн төв
Зуунмод сумын Ланс багийн төв
Баянхошуу баг
	Улсын төсөв-1480,0 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ, 
ТЗУХ
ГХБХБГ
БЗОСК

	
	
	36. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгыг ашиглалтад оруулна.
	Барилгын ажил эхэлсэн
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	1
	Улсын төсөв-950,0 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ, ГХБХБГ,
БЗОСК

	
	
	37. Сургуулийн дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 
	
Барилгын ажил эхэлсэн

	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	Эрдэнэ-160
Баянжаргалан-75
Батсүмбэр-160

	Улсын төсөв-6160,0 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ,
ГХБХБГ,
БЗОСК

	
	
	38. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг цэцэрлэгт хамрагдах бололцоо нөхцлийг хангаж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
	Барилгын ажил эхэлсэн
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	Баян-Өнжүүл-100
Сүмбэр-100
Жаргалант -50
Эрдэнэ-150

	Улсын төсөв-917,3 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ,
ГХБХБГ,
БЗОСК

	
	
	39. Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд сургууль байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
	-
	Дунд сургуультай болно /640 суудалтай/
	Чөлөөт бөх-20
цана-32
	Улсын төсөв-3978,4 сая,
Орон нутгийн төсөв
	1, 2, 4-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ,
ГХБХБГ,
БЗОСК

	
	
	40. Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх орчин нөхцлийг бүрдүүлж зарим сумдад соёлын төв, спорт цогцолбор барьж ашиглалтад оруулна.
	Барилгын ажил эхэлсэн
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	Баяндэлгэр
Мөнгөнморьт
Дэлгэрхаан
Алтанбулаг
Баянцогт
	Улсын төсөв-5026.3 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ,
НБХ,
ГХБХБГ,
БЗОСК

	
	
	41. Заамар сумын Хайлааст багийн эмнэлгийн барилгыг ашиглалтад оруулна.
	Барилгын ажил эхэлсэн
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	1
	Улсын төсөв-1500,0 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ
НБХ
ГХБХБГ
БЗОСК

	
	
	42. Зуунмод хотод Хуурай цэргийн командлалын барилгыг ашиглалтад оруулна. 
	- Барилгын ажил эхэлсэн
	Ашиглалтад орсон обьектын тоогоор
	1
	Улсын төсөв
	4-р улирал
	БХЯ
ХОХБТХ
ГХБХБГ

	
	
	43. Аймгийн төвд Археологийн музей, байгуулах асуудлыг холбогдох газарт тавьж шийдвэрлүүлнэ.
	
	Асуудлыг холбогдох газар хүргүүлсэн байна.
	Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн байна.
	Улсын төсөв
Гадаадын ХО
Хувийн ХО
	2, 3-р улирал
	БСШУСЯ
ХОХБТХ
ГХБХБГ
НБХ

	
	
	44. Барилгын ашиглалтыг сайжруулах “Дээвэр” төсөл арга хэмжээг сум, орон нутагтай хамтран хэрэгжүүлж үр дүнд хүргэнэ. 
	
	Дээврээр төсөлд хамрагдах барилга обьектийн тоогоор
	30 барилга
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ
НБХ
ГХБХБГ
БЗОСК


	3.2. Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр

	7.
	2017-2024 он хөгжлийн түүчээ 1.4.2.1, АЗДҮАХ-ийн 3.6 дахь зорилт
Газрын талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө
Аймгийн газрын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж газар ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний  дагуу иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, ашиглуулах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулан газрын харилцаанд шинэчлэл хийнэ.
	45. Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлнэ.

 
	Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх ажил эхэлсэн.
	Боловсруулж батлуулсан төлөвлөгөө-1
	Аймгийн ГЗБЕТ-г хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
	-
	Жилдээ
	Аймгийн ИТХ,
ХОХБТХ,
ГХБХБГ

	
	
	46. Аймгийн хэмжээнд иргэн бүрт  өмчлүүлэхэд  тохиромжтой   газрын байршил хэмжээг тогтоон,    хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн дагуу зохион байгуулна.
	Газрын мэдээллийн сангийн 27 суманд Ланд менежер программ хангамжид бүрэн шилжсэн.
Газар өмчлөлийн хувь-66%

	Газар өмчлөлийн хувь.

	70-аас доошгүй хувь
	-
	
Жилдээ
	ГХБХБГ,
Сумын Засаг дарга

	
	
	47. Сумдын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагатай хамтран  судалж санал боловсруулж холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэр гаргуулна.
	Газрын мэдээллийн сангийн 27 суманд Ланд менежер программ хангамжид бүрэн шилжсэн байна.
	Газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлтээр.

	100-аас дээш хувь
	-
	
Жилдээ
	
ГХБХБГ, 
Сумын Засаг дарга

	3.3. Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр

	8.
	АЗДҮАХ-н 3.7 дах зорилт

Нийтийн аж ахуйн талаар аймгаас баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

АЗДҮАХ-н 3.7 дахь зорилт

Нийтийн аж ахуйн талаар аймгаас баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
	48. Зуунмод хотын  нийтийн эзэмшлийн  зам талбайн гэрэлтүүлэг чимэглэл, Ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг үр ашигтай   хэлбэрээр ажиллуулах боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ.  
	Зуунмод сумын Хот тохижуулах газар хариуцаж байна.
	Үйл ажиллагааны хүрсэн түвшингээр
	Нийслэлийн туршлагаас судалж, шинэ менежмент нэвтрүүлсэн байна.
	Улсын төсөв

	1, 2, 3-р улирал
	ХОХБТХ
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	49. Зарим сум болон төсөвт байгууллага, үйлчилгээний газрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох асуудлыг шийднэ.
	2018 онд 5 сургуулийн дотуур байр, 2 сургуулийн хичээлийн байр АЦБ-тай болсон.
	Ариун цэврийн байгууламжтай болсон байгууллагын тоогоор
	8
	Орон нутгийн төсөв, 
Гадаадын ХО
	2-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	50. Төв суурингийн гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох асуудлыг ээлж дараатай шийдвэрлэнэ.
	Гэр хорооллын 236 айл өрх төвлөрсөн халаалтын системд холбогдох нөхцөл бүрдсэн.
	Холбогдсон айл өрхийн тоогоор
	Холбогдох айл өрхийн тоо 80

	Орон нутгийн төсөв
Хувийн ХО
	Жилдээ
	ХОХБТХ, БЗОСК

	9.
	Хөгжлийн түүчээ 1.4. Зорилт 3

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл хэрэглээг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр болон сэргээгдэх эрчим хүчний байгууламж барьж байгуулах ажлыг дэмжинэ.

	51. Зарим сумын төвийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох ажлыг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотой хийж гүйцэтгэнэ.
	2018 онд 1 сум, өссөн дүнгээр 17 сум төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон.
	Шинээр төвлөрсөн халаалтад холбогдсон сумын тоо
	1 сум төвлөрсөн халаалтын системд холбогдоно.
	Орон нутгийн төсөв
 Хувийн ХО
	2-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	52. Цахилгаан түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл, засварын  ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
	2017, 2018 онд  8 суманд 410.3 сая төгрөгийн   дамжуулах шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийсэн.
	Дамжуулах шугамын  өргөтгөл шинэчлэлт хийсэн сумдын тоогоор
	8 сум
	Улсын төсөв
1600.0 сая
Орон нутгийн төсөв
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	53. Сэргээгдэх эрчим хүчний технологид суурилсан дулаан хангамж, цэвэр бохир усны сүлжээг нэвтрүүлэх боломжийг холбогдох байгууллагатай хамтран судалж үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
	-
	Ашиглалтад орсон сэргээгдэх эрчим хүчний станцын тоо-1
	Сэргэлэн суманд нарны станц баригдсан байна.
	Улсын төсөв
	4-р улирал
	ХОХБТХ

	3.4. Зам тээвэр, мэдээлэл холбооны чиглэлээр

	10.
	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.3
АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 дахь зорилт 

 Сумдын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан орон нутгийн чанартай автозамын сүлжээг өргөтгөн  сайжруулж иргэдийн ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
	54. Гудамж төсөл-Зуунмод сумын төвийн хэсгийн гудамжны шинэчилсэн төлөвлөлт”-ийн дагуу  авто замын сүлжээг өргөтгөнө.
	2016-2018 онд 7.98 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулсан.
Гудамж төслийн төлөвлөлтийн хүрээнд 2017, 2018 онд 6 байршилд 1.58 км авто зам баригдсан.
	Шинээр баригдсан авто замын урт, уулзварын тоо

	2019 онд  1 байршилд 0.3км автозам, 1 уулзврын шинэчлэлт хийж ашиглалтад оруулна.
	Орон нутгийн төсөв
  300.0 сая
	3-р улирал
	ХОХБТХ
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	55. Зуунмод сумын Бодоогийн гудамжны төв замын өргөтгөл, шинэчлэлт  хийнэ.
	2018 онд зураг төсөл боловсруулсан.
	Шинээр баригдсан авто зам

	0.9 км авто замыг 4 урсгалтай болгоно.
	Орон нутгийн төсөв-1000.0 сая
	3, 4-р улирал
	ХОХБТХ
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	56. Ланс багийн чиглэлд авто зам барих ажлыг эхлүүлнэ.
	2017 онд зураг төсөл боловсруулсан.
	Шийдвэрлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээр
	2.4 км хатуу хучилттай авто зам барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн байна.
	Улсын төсөв
	3, 4-р улирал
	ХОХБТХ
Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	57. Орон нутгийн замын санд хөрөнгө төвлөрүүлж, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтыг хийнэ.
	2016-2018 онд ОНЗС-д нийт 1250.3 сая төгрөг төвлөрүүлж, 107.1 км авто зам, 3 байршилд 206 у/м гүүрийн засвар арчлалт хийсэн.
	-Засвар арчлалт хийсэн авто зам, гүүрийн  урт
-Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ
	107.1 км  авто зам,  6ш, у/м гүүрийн засвар хийнэ.
	Орон нутгийн төсөв-450.0 сая
	2, 3-р улирал
	ХОХБТХ

	
	
	58. 2020 онд шинээр баригдах авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулна.
	2016-2018 онд 12 байршлийн 226.7 км авто замын зураг төсөл боловсруулсан.
	Боловсруулсан зураг төслийн тоогоор
	26.3 км авто зам, 6 ш гүүрийн засварын зураг төсөл боловсруулна.
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Зам-401.1
Гүүр-30.0
	1, 2-р улирал
	ХОХБТХ

	11.
	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.3
АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 дахь зорилт 
Хэвтээ болон босоо тэнхлэгийн автозамуудтай ойролцоох 8 сумын 192 км хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг эхлүүлнэ.
	59. Алтанбулаг сумын чиглэлийн авто зам барина.
	Авто замын зураг төслийг боловсруулсан сумд
- Алтанбулаг  2014он
- Эрдэнэсант 2014он
- Баяндэлгэр 2017он
-Угтаалцайдам, Цээл, Заамар 2018он
- Мөнгөнморьт 2018он
- Аргалант 2018 он
	Хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлсэн сумын тоо -3

Зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувиар
	



зам барилгын ажлын гүйцэтгэл 30%
	Улсын төсөв
3000.0 сая
	

3, 4-р улирал
	
ХОХБТХ
Сумын ЗДТГ

	
	
	60. Мөнгөнморьт сумын чиглэлийн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.
	
	
	
	Улсын төсөв
5000.0 сая
	
	

	
	
	61. Эрдэнэсант сумын 3.26км авто замын барилга
	
	
	
	550.0
	
	

	12.

	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.4
АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 дахь зорилт 
Нийтийн тээвэр болон шуудан тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.
	62. Орон нутгийн болон хот хоорондын нийтийн зорчигч тээвэр такси үйлчилгээний   стандарт хангуулж, зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.  
	13 сум шаардлага хангасан хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй
	Стандартын шаардлага хангасан зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй болгох сумдын тоо-7
	Эрдэнэсант
Лүн
Сүмбэр
Дэлгэрхаан
Бүрэн
Аргалант
Баянцогт
Зуунмод
	

Зуунмод сумын нийтийн тээвэрт
Орон нутгийн төсөв-36.0 сая
	1, 2-р улирал
	ХОХБТХ
СХЗХ
АТТөв

	13.
	Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.5
АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 дахь зорилт 
Сумдад утасгүй интернетийн орчин бий  болгож иргэд мэдээллийг шуурхай хүлээн авах боломж бүрдүүлнэ.
	63. Ухаалаг-Төв хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
	18 сум Wi-Fi –д холбогдсон
	Wi-Fi суурилуулах сумын тоо-4
	Зуунмод, Борнуур, Бүрэн, Эрдэнэсант
	Орон нутгийн төсөв-60.0 сая
	10 сард
	ХОХБТХ

	
	
	
	24 сум холбогдсон
	Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох сумын тоо-3
	Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан
Борнуур
	Гадаадын ХО, Улсын төсөв,
Бүх нийтийн үүрийн үйлчилгээний сан-900.0 сая
	11 сард
	ХОХБТХ
МХС ТӨХК

	4. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Байгаль орчны даац чадамжид суурилж хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай доройтлыг хязгаарлан зүй зохистой ашиглах нөхөн сэргээх, хамгаалах үйл ажиллагааг,
нутгийн иргэд тэдний үүсгэл санаачилгыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлж ногоон хөгжлийг хангана.

	1.
	Ус үндэсний хөтөлбөр 1.1 зорилт
Усны нөөцийг
 хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх,  ариун чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг бүрдүүлнэ.
	1. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн хилийн заагийг тогтоосон газарт шаардлагатай зарим хэсгийг орон нутгийн хамгаалалтад авч, булаг шанд,  рашааны эхийг тохижуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.
	1123 усан сан бүхий газраас 14 сумын 420 усан сан бүхий газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан нь нийт хамгаалах газрын 37.3% байна.
298-н булаг шандын эхийг тохижуулсан
	Хамгаалалтад авсан газар нутгийн хувиар
Тохижуулж хамгаалсан булаг шанд,  рашааны  тоогоор
	Усан сан бүхий газрын 45%-иас доошгүй хувийг орон нутгийн хамгаалалтад авсан байна.
рашаан-1, булаг 22 тохижуулна
	
БОХНСАХЗ-
40.5
	2, 3-р улирал
	Аймаг, сумдын ИТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ
Сумдын ЗДТГ, БОАЖГ

	
	
	2. Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй рашаан, шаврын ордуудын гидро-геологи болон гидробиологи, бальнеологийн судалгааны ажлыг идэвхжүүлж, рашааны нэгдсэн каталоги, мэдээллийн сан бий болгох ажлыг эхлүүлнэ.
	Рашаан 58 газартай 
	Судалгаа, шинжилгээнд хамрагдсан тоогоор
	Рашааны нэгдсэн судалгаатай болсон байна.
	Улсын төсөв ОНТ
	2, 3-р улиралд
	ХОХБТХ, Сумдын ЗДТГ, БОАЖГ, ЭМГ

	2.
	Ус үндэсний хөтөлбөр 2.1 зорилт 
Хүн амыг эрүүл ахуй, стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан  Усны нөөцийн
хуримтлалыг бий болгох, тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл бий болгоно.

	3. Ус түгээх сангуудыг засварлах, шинэчлэх, цахим карттай болгох замаар гэр хорооллын усан хангамж, түүний нөхцөлийг сайжруулна.
	8 суманд 20 усан сан, гүний худгийг цахимжуулсан.
	Шинээр гаргасан болон цахимжуулсан худгийн тоогоор
	1 усан сан шинээр, 3 суманд 3 худгийг сэргээн засварлаж цахимжуулсан байна.
	БОХНСАХЗ-
70.0 сая
	2,3-р улирал
	ХОХБТХ, БОАЖГ

	
	
	4. Аймаг, сумдын төвийн ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулна.
	Аргалант, Баян, Баянцагаан, Бүрэн, Жаргалант, Сэргэлэн, Алтанбулаг, Батсүмбэр, Баянцогт, Мөнгөнморьт,
	Цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах сумдын тоогоор
	
5 суманд хийж гүйцэтгэнэ
	БОХНСАХЗ-
50.0 сая
	2,3-р улирал
	ХОХБТХ, ЭМГ, МХГ, БОАЖГ

	
	
	5. Аймгийн төвийн ундны эх үүсвэрийн гадаад, дотоод тэжээмжийн муж тогтоож, түүнд хяналт шинжилгээ хийнэ.
	Муж тогтоогоогүй
	Судалгааны ажил хийх сумын тоогоор
	Гадаад, дотоод тэжээмжийн мужийг бүрэн тогтоосон байна.
	Улсын төсөв
5.0 сая

	3,4-р улирал

	ХОХБТХ, БОАЖГ, Төв-Чандмань ДЭХГ, Туул ГСГазар

	3.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 4.2.5 
дахь зорилт
Туул голын усны нөөц,
чанарт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг арилгах, голын усны цэвэршилтийг хангах, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг дэс дараатай авч хэрэгжүүлнэ.


	6. Төв цэвэрлэх байгууламжийн техник технологийн шинэчлэлийг өндөр түвшинд гүйцэтгүүлэхэд нийслэлийн ЗДТГ, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж орон нутгийн зүгээс хяналт тавьж ажиллана.
	Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажлын ТЭЗҮ боловсруулагдсан.







	Ажлын явцаар
	Олон  улсын нээлттэй тендэрээр гүйцэтгэгч шалгаран барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Улсын төсөв
Гадаадын ХО

	3,4-р улирал

	ХОХБТХ, БОАЖГ, НЗДТГ,
Туул голын СГЗ

	
	
	7. “Цэнгэг Туул” төслийг хэрэгжүүлж, Туул голын 35 км-т байгаа голын ёроол дахь хагшаасны судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлно.  
	Хагшаасны судалгаа байхгүй
	Судалгааны ажлын явцаар
	Судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон байна.
	Гадаадын ХО
	3,4-р улирал

	ХОХБТХ, БОАЖГ, НЗДТГ, Туул голын СГЗ

	
	
	8. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-т заасны дагуу Туул голын энгийн хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн үйлдвэрүүдийг цэгцлэх арга хэмжээг авна.  
	Туул голын сав газарт ашигт малтмалын ашиглалтын 341 зөвшөөрөл, энгийн хамгаалалтын бүсэд 96 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна.
	Ажлын явцаар
	ААН-ийн  үйл ажиллагаанд  хяналт шалгалт хийгдэж цэгцлэх, тусгай зөвшөөрөл цуцлах зэрэг арга хэмжээнүүд авагдсан байна.
	Орон нутгийн төсөв
	2,3-р улирал

	ХОХБТХ, БОАЖГ, НЗДТГ, Туул голын СГЗ

	4.
	AЗДҮАХөтөлбөрийн 4.1.2 дахь зорилт
Ой, түүний дагалт баялаг, байгалийн бусад нөөц баялгийн ашиглалтын нөөцийг бий болгож, зохистой ашиглах, эко цэвэр түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ


	9. Ойжуулалтын цар хүрээг өргөтгөж, ойжуулалт, ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар хангана.
	2017, 2018 онд нийт 479 га талбай ойжуулсан

	Шинээр Ойжуулсан талбайн хэмжээгээр
	300 га талбай ойжуулсан байна
	Улс, орон нутгийн төсөв, ААН-ийн хөрөнгө-208.5 сая
	2,3 улирал
	Сумын засаг дарга, Сум дундын ойн анги, ААНБ

	
	
	10. Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний ажлаас гарсан модны 30%-иар  тал хээрийн сумдын иргэн, ААНБ-ын модны хэрэгцээг хангах ажлыг зохион байгуулна.
	7000 метр куб мод нийлүүлсэн.
	Бэлтгэх модны хэмжээ мян/шоо.метр
	11400 метр куб
	Орон нутгийн төсөв,
ААНэгж, иргэн
	3, 4 улирал
	БОАЖГ 
сумдын ЗДТГ

	
	
	11. Ойн хортон шавж өвчнөөс хамгаалах судалгааны болон тэмцлийн ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран явуулна.
	Ойн судалгааны ажлыг 170,1мян.га-д 4 суманд 15,8 мян.га-д ойн хортны тэмцлийн ажил хийгдсэн.
	Судалгаа, тэмцлийн ажил хийх талбайгаар
	Судалгаа 50,0 мян.га,
Тэмцэл 16,0 мян.га
	Улс, Орон нутгийн төсөв
	2,3 улирал
	БОАЖГ, Сум дундын ойн анги, Сумдын ЗДТГ

	
	
	12. Жаргалант, Борнуур сумдад нарсны үрийн талбай байгуулна. 
	Шинээр байгуулна.

	Шилмэл сор модны үр бэлтгэх
	10. га –д нарсны үрийн талбай байгуулна.
	Орон нутгийн төсөв-9.5 сая
	2-3 3-р улирал
	БОАЖГ,
СДОАнги, 

	
	
	13. Сумын төв, суурин газруудын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн эрүүл орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
	Сумын төв сууринд 58 га ногоон байгууламжтай.


	Нэмэгдүүлсэн ногоон байгууламж
Тарьсан мод, бут, сөөгний тоогоор
	Ногоон байгууламж 3 га,
Мод, бут сөөг 100000-аар нэмэгдүүлнэ.
	Орон нутгийн төсөв
	2-4 2,4-р улирал
	БОАЖГ,
Сумдын ЗДТГ


	5.
	АЗДҮАХөтөлбөрийн 4.2.8 дахь зорилт
Аймгийн агнуурын бүс нутгуудыг нарийвчлан тогтоож, ховор, нэн ховор ан амьтныг тархац нутгаар нь хамгаалж, нөхөн үржүүлж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон нөөцөд тулгуурлан эдийн засгийн эргэлтэд оруулж хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна.
	14. Агнуурын ач холбогдол бүхий  шувуудын нөөц, тархац тогтоох судалгаа хийлгэж, аймгийн агнуурын бүс нутгийг тогтоон хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна
	Өмнө нь аймгийн хэмжээнд шувууны судалгаа хийгдэж байгаагүй.
	Судалгааны үр дүнгээр
	Судлагааны үр дүнд үндэслэн тусгай зориулалтаар шувуу агнуурын бүс нутаг байгуулна.
	БОХНСАХЗ-
25.0 сая
	2,3-р улирал
	БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ, Ан амьтны мэргэжлийн байгуулага

	
	
	15. Монгол Тарвага сэргээн нутагшуулна.
	Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Бүрэн, Дэлгэрхаан, сумдад 185 толгой монгол тарвага сэргээн нутагшуулсан. 
	Нутагшуулсан тарваганы тоогоор
	Баян суманд 50 толгой Монгол тарвага нутагшуулсан байна.
	БОХНСАХЗ-
10.0 сая
	3, 4-р улирал

	БОАЖГ
Сумдын ЗДТГ

	6.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 4.3.9 дахь зорилт
Иргэд олон нийтэд эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх мэдлэг олгож, байгальд ээлтэй зөв дадлыг төлөвшүүлнэ.

	16. Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулах төслийн ТЭЗҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар хийж Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулна.
	Монголын байгаль хамгаалах “Тул сан” ТББ-аар Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулах боломжит газрын судалгааг хийж гүйцэтгүүлсэн. 
	-Боловсруулсан ТЭЗҮ
-Ажлын явцаар
	Судалгааны ажил болон ТЭЗҮ-г үндэслэн  загас үржүүлгийн газар барьж эхлүүлсэн байна.
	БОХНСАХЗ-
96.0 сая
	2-4-р улирал
	БОАЖГ,  Сумдын ЗДТГ, мэргэжлийн байгуулага


	
	
	17. Байгаль хамгаалагчдыг ажиллах нөхцөл, хувцас, багаж, техник хэрэгсэлээр хангана.
	
2014 онд хувцас, багаж хэрэгслээр хангасан.
	Техник хэрэгслийн шинэчлэлтээр
Хувцас хэрэгслийн шинэчлэлээр
	Техник хэрэгсэл-35
Хувцас хэрэглэл-47
	БОХНСАХЗ-
98.2 сая
БОХНСАХЗ-
25.7 сая
	2-4-р улирал
	БОАЖГ Сумдын ЗДТГ

	
	
	18. Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт, судалгааны төв байгуулна.
	БОАЖГазрын 5 га талбайг хашиж хамгаалсан.
	Судалгааны төвөөр
	Судалгааны төвтэй болсон байна.
	БОХНСАХЗ-
90.0 сая
	3,4-р улирал

	БОАЖГ

	7.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 4.1.1 дахь зорилт
Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, хог хаягдлыг бууруулах сургалт, мэдээллийг тогтмол зохион байгуулна.  
	19. Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Хог хаягдлыг ангилан ялгах, шатаах зуух, ландфилл байгуулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
	Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2017 оны 08 сарын 10-ны өдрийн 93 дугаар тогтоолоор төслийг дэмжсэн.
	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
хог хаягдлыг ангиалан ялгах, шатаах, устгах үйлдвэрийг байгуулах төслийг эхлүүлж үр дүнг тооцон ажиллана.
	Хэрэгжилтийг 93% хангана
Хог хаягдлыг шатаах үйлдвэрийн барилгын ажил, болон үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв-250.0 сая 
Төсөл хөтөлбөр
	3, 4-р улирал

	БОАЖГ,  ХОХБТХ,
ГХБХБГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ

	
	
	20. Сумдын хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх автомашиныг шинэчилэх ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.
	Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Зуунмод, Мөнгөнморьт
	Өссөн дүнгээр
	Баянцогт
Дэлгэрхаан
	БОХНСАХЗ-10.0 сая
	2,3-р улирал
	БОАЖГ
Сумдын ЗДТГ 

	
	
	21. Гэр хорооллын айл өрхийн болон сумдын нийтийн эзэмшлийн бие засах газрын стандартыг хангуулж, сумдын нийтийн эзэмшлийн бие засах газруудыг цөөрүүлэх ажлыг үе шаттай хийнэ.   
	Айл өрхийн 5400, Нийтийн эзэмшлийн 85 нүхэн жорлон
	Нүхэн жорлонгийн буурсан үзүүлэлтээр
	Сумдын нийтийн эзэмшлийн нүхэн жорлонг 10%  бууруулна.
	Орон нутгийн төсөв
	2,3-р улирал
	Сумдын ЗДТГ

	8.
	Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх  дэд хөтөлбөр 2 дугаар  зорилт
Аялал жуулчлалын салбарт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар аялал жуучлалын  дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. 


	22. Аялал жуулчлалын  маршрутыг шинэчлэн тогтоож, шаардлагатай газруудад боловсон ариун цэврийн байгууламж, түр буудаллах цэг барьж байгуулна.
	Үндсэн 13-н маршрут батлагдсан. 
 Түр буудаллах цэг нь-Лүн, Борнуур сум 


	Шинэчлэн тогтоосон маршрут Байгуулсан ариун цэврийн байгууламж, түр буудаллах цэг

	2 чиглэлд Маршрут судалж тогтооно.
Баян болон бусад холбогдох  суманд түр буудаллах цэг байгуулсан байна.

	Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр 
	2-3-р улирал
	ХОХБТХ,
БОАЖГ,
сумдын ЗДТГ

	
	
	23. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчдийг дэмжин эвент арга хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
	13 сумын 93 айл байна
	Шинээр зохион байгуулсан эвент арга хэмжээний тоогоор
	Эрдэнэ, Сэргэлэн, Эрдэнэсант суманд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал хөгжсөн байна.
	Орон нутгийн төсөв-15.0 сая
	3, 4-р улирал

	ХО,ХБТХ,
БОАЖГ,
Сумдын ЗДТГ

	
	
	24. Олон улсын нисэх онгоцны буудалд Төв аймгийн аялал жуулчлалын мэдээллийн төв байгуулах төслийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
	-
	Судалгаа хийгдэж төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн байдлаар
	Төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв-30.0 сая
	3, 4-р улирал

	ХОХБТХ,
БОАЖГ,
аймгийн аялал жуулчлалын холбоо

	
	
	25. Аялал жуулчлалын стандарт хангасан тур оператор компаниудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
	тур оператор 3
	тур оператор нэмэгдсэн тоогоор
	1
	-
	2-4-р улирал

	ХОХБТХ,
БОАЖГ,
Аймгийн аялал жуулчлалын холбоо

	9.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 2.4.6 дах зорилт
Цөлжилт газрын доройтол, бохирдлыг хязгаарлаж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр нөхөн сэргээх арга, хэлбэрүүдийг сонгон хэрэгжүүлнэ.
	26. Сумдын цөлжилтийн шалтгаан, зэрэглэлийг тогтоох, цөлжилтийн үйл явцыг сааруулах шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа шинжилгээний ажил хийнэ.
	22 суманд хийгдсэн. 
	Цөлжилтийн зэрэглэл тогтоосон сумдаар
	5 сум хийнэ /Баянчандмань, Борнуур, Батсүмбэр, Жаргалант, Зуунмод/
	Орон нутгийн төсөв-17.5 сая
	2,3-р улирал
	БОАЖГ, ШУ-ны акедими Гео-экологийн хүрээлэн, Сумдын ЗДТГазар

	
	
	27. Тал хээрийн сум, суурин газарт элсний нүүдлээс хамгаалах зорилгоор тарьц суулгац нийлүүлж ногоон бүс байгуулна.
	Аймгийн хэмжээнд 58.0 мян/га ногоон байгууламжийн талбайтай
	Тал хээрийн  суманд цөлжилтөөс сэргийлэх ногоон байгууламж байгуулснаар
	Алтанбулаг, Архуст, Баян, Сэргэлэн суманд тус бүр 2 га
	БОХНСАХЗ-20.0 сая
Сумдын Орон нутгийн төсөв-20.0 сая
	2,3-р улирал
	БОАЖГ, Сумдын ЗДТГазар мэргэжлийн байгууллага, ААН

	
	
	28. Бэлчээрийн мэрэгчидтэй тэмцэх зорилгоор тал хээрийн сумдад, махчин шувуудын үүр, суултын тоог нэмэгдүүлнэ. 
	Тал хээрийн 4 суманд 1000 ширхэг шувууны үүр, суулт барьсан
	Шувууны суулт байршуулах сум, суулт нэмэгдсэн тоогоор
	Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Сэргэлэн Алтанбулаг, Архуст, Лүн, Баяндэлгэр, Баянхангай, Мөнгөнморьт,  сумдад тус бүр 100 ш шувууны үүр, суулт байгуулна.
	Сумдын Орон нутгийн төсөв-72.0 сая
	2,3-р улирал
	

Сумдын ЗДТГазар

	10.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 4.2.7 дахь зорилт
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийж, нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар стандартыг сайжруулна. 
	29. “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээ”-г байгуулан, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улмаас хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийлгэж, олборлолтын улирлын эцэст хүлээж авна. 
	Техник-5204,02га
Биологи-2742,45га

	Техник 250га
Биологи 150га
Нөхөн сэргээгдсэн хэмжээгээр
	Техник 300 га
Биологи 200га
	БОХНСАХЗ-
0.6 сая
	4-р улирал
	ХОХБТХ, БОАЖГ,
МХГ,
ГХБХБГ

	
	
	30. Хөндөгдсөн эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

	8903га газар хөндөгдсөн, 350га газар орхигдсон, гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагаанаас хөндсөн 115га
	Орхигдож хөндөгсөн газарт хийсэн техникийн нөхөн сэргээлтээр
	Эзэнгүй орхигдсон талбайгаас 10 га-д техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна
	БОХНСАХЗ-
35.0 сая

	3,4-р улирал
	БОАЖГ,
 МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГазар

	
	
	31. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлох цэгээс борлуулах цэг хүртэлх тээвэрлэлтийн замыг уурхай нэг бүрээр маршрут гарган тогтоолгож, сайжруулан тэмдэгжүүлж, тоосжилтоос сэргийлэн услалтын график гарган мөрдүүлнэ. 
	126 км сайжруулсан зам тавьсан.
	Сайжруулсан зам нэмэгдсэн байдлаар
	10 км сайжруулсан замаар нэмэгдсэн байна.
	Хувийн ХО
	3, 4-р улирал

	БОАЖГ,
МХГ,
 ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГазар

	11.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 4.1.3 дах зорилт
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх, байгаль орчин, уур амьсгалын санг байгуулж, орон нутгийн цаг уурын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлнэ.
	32. Зуунмод хотын агаарын бохирдлын судалгааны үзүүлэлтийг нэмэгдүүлж,  тоосонцорын хэмжилт хийж  хэрэглэгчийг мэдээллээр хангана. 


	Агаарын бохирдлын 15 жилийн судалгаатай болсон. 
	Тоосонцор хэмжих PM2.5, PM10 багажаар хангагдсан байх


	Зуунмод хотын агаарын бохирдлын судалгаагаар хүхэрлэг хийн ба азотын давхар ислийн агууламжийг тодорхойлон, тоосонцорын хэмжилт хийх, ажиглалт хэмжилтийн нэр төрөл нэмэгдсэн байна.
	Улсын төсөв-
45,0 сая

	Жилдээ

	АЗДТГ,
БОАЖГ,
Зуунмод сумын ЗДТГ, УЦУОШТ

	5. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Хүний хөгжлийг хангаж, иргэдэд үзүүлэх нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, иргэдийн бодит орлогыг өсгөнө.

	5.1. Боловсрол, соёл урлагийн газар
Боловсролын байгууллагад эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдүүлж, чанар, хүртээмжтэй үйлчилгээ бий болгоно.

	1.

	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -1.1, 1.2, 1.3
2018 оны НЭҮХҮЧиглэлийн-5.1


Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

	1. СӨБ болон бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.
	СӨБ- 81.22%
Бага -84.47%
Суурь -83.22%
	СӨБ,бага,суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлсэн хувиар
	86.2%

87.4%
84%

	
Улсын Төсөв

	Жилдээ
	БСУГ, 
сумдын ЗДТГ, СӨББ, 
ЕБС-иуд

	
	
	2. Боловсролын  түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ.
	Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-75.93% ЭЕШ-ын улсын  дундаж-494.6
	УШ-ын гүйцэтгэлийн хувь, ЭЕШ-тай хичээлүүдийн аймгийн дундаж оноог нэмэгдүүлсэн хувиар
	76.4%
математик, физик, хими, биологи, орос, англи хэлний хичээлээр улсын дунджид хүргэх
	
Улсын төсөв


	1, 2, 4-р улирал
	БСУГ, 
ЕБС-иуд

	
	
	3. Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 6 бүсэд “Мэргэжлийн хөгжлийн баг” ажиллуулна.

	Зөвлөх багш нарын баг байгуулсан
 
	-Бүсийн "Мэргэжлийн хөгжлийн баг", "Зөвлөх баг"-ийн  ажлын үр дүн,
-Тэргүүн туршлагаа аймаг, улсад түгээн дэлгэрүүлсэн багшийн тоогоор
	Бүсийн сургууль бүрт мэргэжлийн хөгжлийн баг ажиллах,
Зөвлөх багш нарын баг бүс бүрт хүрч ажилласан байна.
	
Орон нутгийн төсөв-3,8 сая 

	1, 2, 4-р улирал
	БСУГ, 
Зөвлөх багш нарын багш
СӨББ,
ЕБС-иуд

	2.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -2.9
Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.
	4. Хичээл, сургалтаас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.
	55 төрлийн сонгон дугуйланд 14402 нийт хүүхдийн 97% хамрагдсан.
УТО-аас 8 медаль хүртсэн. 
	
-Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоогоор

-Улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоогоор
	13130
/МТТ- 5 төрөл
ГБХЗХГ-4 төрөл
ЕБС- 5 чиглэл 30 төрөл
СӨБ- 10 төрөл/
4-өөр нэмэгдүүлнэ.
	



Улсын төсөв

	

1, 2, 4-р улирал
	БСУГ, 
ГБХЗХГ,
МТТ,
 СӨББ,
ЕБС-иуд


	3.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -3.10, 3.11
2018 оны ЭЗНХҮЧиглэлийн-1.8, 16


Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно.
	5. “Багш хөгжлийн төв”-ийн орчин нөхцөл, ”Заах аргын нэгдэл”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлж, багш ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

	Багш хөгжлийн 32  төвтэй. Үүнээс үйл ажиллагаа жигдэрсэн -17,
ЗАН-73,1%
	Тухайн жилд тохижуулсан “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоогоор,
Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон ЗАН-ийн эзлэх хувиар
	Жил бүр 5-аар нэмэгдүүлнэ
/Алтанбулаг, Баянчандмань, Өндөрширээт, Цээл, Зуунмод IV сургууль/
ЗАН -75%
	
Төсөл хөтөлбөр, 
Орон нутгийн хөгжлийн сан
36 сая


	1, 2, 4-р улирал
	БСУГ, 
Холбогдох сумын ЗД
ЕБС-иуд

	
	
	6. Сургалтын материал хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг ээлж дараалалтайгаар зохион байгуулна.
	Шаардлагад нийцсэн анги, кабинет-83%
Физикийн-20
Химийн-7
Технологийн кабинет-6
Хүүхэд хөгжлийн төв, танхим 31
	-Шаардлагад нийцсэн анги, кабинеттай СӨБ, ЕБС-ийн хувь-
-Физик, хими, технологийн  хичээлийн лабораторитай болсон сургуулийн тоогоор
	90%
Технологийн кабинет-6
/6 суманд/
Хими-биологи-1
/Бүрэн сум/
	
Улсын төсөв-15 сая,
Орон нутгийн төсөв-84 сая,

Төсөл хөтөлбөр, Орон нутгийн төсөв-20 сая

	1, 2, 4-р улирал
	БСУГ,
СӨББ,
 ЕБС-иуд

	
	
	
7. Суралцагчийн ая тухтай суралцах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлж, хатуу, зөөлөн эдлэл, тоглоом наадгайг ээлж дараагаар шинэчилнэ.
	
	Хатуу, зөөлөн эдлэлээр хангагдсан цэцэрлэгийн тоогоор
	Баян-Өнжүүл, Жаргалант, Өндөрширээт, Борнуур сумын цэцэрлэгийн хатуу зөөлөн эдлэл, тоглоом наадгайг шинэчилсэн байна.
	

Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв-35 сая
	2, 3-р улирал
	            НБХ
          БСУГ,
СӨБ,

	
	
	
	-Дотуур байрны -62.0% /18// зориулалтын байгууламжтай 
-437 тасгийн 74,1% /324/ нь  суралцагчийн ая тухтай амьдрах орчин бүрдүүлсэн.  
	Дотуур байрны үйлчилгээний нэр төрөл чанарын шалгуур хангасан сургуулийн тоогоор
-Шинэчилсэн хатуу зөөлөн эдлэлийн хувиар

	-Дотуур байрны 70.0%/21/  нь стандартын барилга байгууламжтай, 437 тасгийн  90.1%/394/ үйлчилгээнд тавигдах шаардлага хангасан байна.
Аргалант,Баян, Баяндэлгэр, Бүрэн сумын дотуур байрын зөөлөн эдлэл шинэчилсэн байна.
	

Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр


Орон нутгийн төсөв- 30 сая

	1, 2, 4-р улирал
	НБХ
БСУГ, 
Сумдын ЗДТГ, ЕБС

	
	
	8. ОУ-ын байгууллага болон гадны төсөл хөтөлбөрөөр сургууль цэцэрлэгийг ээлж дараагаар ариун цэврийн байгууламжтай болгох ажлыг зохион байгуулна.
	-2018 онд Жаргалант, Сүмбэр, Баянхангай, Сэргэлэн сумын сургуулийг  ариун цэврийн байгууламж-тай болгосноор дотуур байрны  55.1%/16/, цэцэрлэгийн  44.8%/22/ нь хангагдсан.
	Ариун цэврийн байгууламжтай болсон сургууль цэцэрлэгийн тоогоор
	4 цэцэрлэг, 4 дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгосон байна.

	


Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр 390.3 сая
	


3-4-р улирал
	НБХ
БСУГ, 
ОУБ,
ЕБС, 
СӨББ

	
	
	9. “Үдийн цай” хөтөлбөрийг “Үдийн хоол” хөтөлбөрт шилжүүлэх ажлыг  эхлүүлнэ.

	Үдийн цай-31 сургууль 8356 хүүхэд.
Стандартын шаардлага хангасан-13 гал тогоо /41.9%/
	Үдийн хоол хөтөлбөр хэрэгжсэн ЕБС-ийн тоо

	Эрдэнэ, Эрдэнэсант, Баянчандмань, Жаргалант
Батсүмбэр,
Баян-Өнжүүл сумын ЕБС-д үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
	



Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв,
Төсөл хөтөлбөр
411  сая
	
3-4-р улирал
	НБХ,
ОУБ
 БСУГ, 
ЕБС

	
	
	
	Илчлэг хангалт:
ЕБС-2100-2300
СӨБ-1980
	Илчлэг хангалтаар

	Илчлэг хангалт:
ЕБС-2200-2400
СӨБ-2000
	
Улсын төсөв


	
1, 2, 4-р улирал
	БСУГ, 
ЭМГ, 
СӨББ,
 ЕБС

	4.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -5.18, 5.19
Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно.
	10. Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны сургалтыг төрийн болон ТББ-тай хамтран зохион байгуулна. 
	40 төрлийн 688 удаагийн сургалтад 9164  иргэн хамрагдсан. 
	
Амьдрах ухааны зорилтот ба захиалгат сургалтад хамрагдах иргэдийн тоо, чанар үр дүн
	Нийт-3300
Эсгий урлал-405
Шүр сувдан урлал- 400
Гар урлал-415
Тогооч нарийн боов-270
Гэр бүл, гоо зүй, иргэний, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол-1810 иргэн
	

Улсын төсөв


Төсөл хөтөлбөр


	


2, 4-р улирал
	


       БСУГ,
АБНТБТ
ХХҮГ
         ТББ

	5.2. Cоёл, урлагийн салбар:
Соёл, урлагийн байгууллагын материаллаг бааз, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг сайжруулж, үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлнэ.

	5.
	Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр-3-1, 3-9
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -20, 21
Аймгаас 2015-2020 онд баримтлах СБ-ын-1-8

Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

	11. Орчин үеийн урлагийн төрөл хэлбэрүүдийг ардын уламжлалт урлагтай хослуулан урын санг баяжуулж, соёл урлагийн байгууллагуудаас хөдөөгийн алслагдсан багт хүргэх үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ.
	   МТТ-8100
   ННС-2166
   Музей-2230
   ССТөв-52942




	- Хүрч үйлчилсэн алслагдсан   багийн тоогоор,
-Шинээр баяжуулсан урын сангаар                                   -Хамрагдсан иргэдийн  тоогоор
- Зөөврийн  номын сангаар үйлчилсэн баг, иргэдийн  тоогоор
	-Урын санг  1-2 уран бүтээлээр баяжуулсан байна.
-Алслагдсан багт 2-3 удаа хүрч үйлчилсэн  байна.
	Улсын төсөв


	3-6 сард
8-10 сард
	БСУГ
МТТ
ННС
Соёлын төвүүд


	
	
	12. Сумдын соёлын төвийн үзэгчдийн сандал, орчин үеийн хөгжим, техник хэрэгслийг шинэчилнэ.
	 92.6%  
	Үзэгчийн сандал-2 сум
Техник хэрэгсэл-2 сум
	Баян-Өнжүүл
Дэлгэрхаан
Угтаалцайдам
Мөнгөнморьт
	Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр

	9-10 сард
	БСУГ,
сумдын ЗДТГ, Соёлын төвүүд

	6.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -26
Нийтийн номын санг “Хүний хөгжил-мэдээллийн төв” болгоно. 
	13. Аймгийн нийтийн номын сангийн “Гэр бүл хүүхэд хөгжлийн танхим”-ыг тохижуулна.
	Шаардлагад нийцсэн 3 танхимтай.
	1
	Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан байна
	Төсөл хөтөлбөр

	10 сард
	ННС

	7.
	2018 оны ЭЗНХҮЧиглэл-21
Монгол туургатан театрын урын сангийн бодлогод шинэлэг менежментийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлнэ.
	14. Үндэсний урлагийг орчин үеийн урлагтай хослуулан урын сангаа баяжуулж,    аялал жуулчлалын салбартай уялдуулан үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.
	2018 онд-13500
	-Баяжуулсан урын сангиййн тоогоор
-Аялал жуулчлалын салбартай хамтран ажилласан тоогоор
	Жүжиг-1
Концерт-1
Урын сангаа баяжуулж, аялал жуулчлалын салбартай хамтран ажилласан байна.
	Улсын төсөв-45,0 сая
	Жилдээ
	


МТТ

	8.
	Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр-3-8
- АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -31, 33
- 2018 оны үндсэн чиглэл-38,39
Соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах, сурталчлах ажлыг эрчимжүүлнэ.
	15. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудын хадгалалт, хамгаалалтыг  сайжруулж, тэдгээрийг хашаажуулан, гэрээгээр гүйцэтгүүлж, урамшуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.
	
Сумын-103 гэрээтэй- 94 хашаажуулсан- 33
Хамрагдсан- 6000
	


- Хамгаалж, хашаажуулсан дурсгалын тоогоор
-Цуврал ТВ нэвтрүүлэг хийсэн байдлаар
	Сэргэлэн Хүрэн хүнтийн хүн чулуу-1 Баянцагаан Эрчүүдийн адгийн хүн чулуу -1 ,
Дэлгэрхааны Дуутын бичээс-1
хашаажуулж,
сурталчилсан байна.
	

Орон нутгийн төсөв-8.0 сая 
Төсөл хөтөлбөр
Улсын төсөв

	

3-р улиралд
	
БСУГ
Музей
Сумдын Засаг дарга

	
	
	16. Манзушир дахь “Сэрүүн лаврин” шашны салбар музейг сэргээн засварлана.  
	Зураг төсөв хийгдсэн
	100%
	Сэргээн засварласан байна

	Улсын төсөв -  80.4 сая 
	Жилдээ
	ХОХБТХ
НБХ     
Музей 

	
	
	17. Зүүн Хойд Азийн бүс нутгуудын орон нутгуудын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарын 9 дэх удаагийн форумын “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд гишүүн муж, улс орнуудад соёлын өвийг хамгаалах, сурталчилах ажлыг өргөжүүлж ажиллана. 
	Зүүн Хойд Азийн бүс нутгуудын орон нутгуудын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарын 9 дэх удаагийн форум Төв аймагт 08 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулагдсан. 
	Санамж бичгийн хэрэгжилт, хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээр 
	Гишүүн муж, улс орнууд соёлын өвийг хамгаалах, сурталчилах чиглэлээр хамтын ажиллагаа өргөжсөн байна. 
	Орон нутгийн төсөв 
20 сая төгрөг 
	Жилдээ 
	ИТХ
ЗДТГ 
НБХ 


	5.3.Биеийн тамир спортын чиглэлээр:
Хүн амыг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээлэх, таатай орчин бүрдүүлж, шилдэг тамирчдыг бэлтгэн гаргана.

	9.
	Хөгжлийн түүчээ-4-1
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -31, 33, 36, 37
БТС-ыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр 2.1 дэх
заалт
Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

	18. Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн сорил судалгаанд бүх насны иргэдийг хамруулж, үр дүнг тооцон, судалгааны баг ажиллуулна. 
	43304




14983
	ББХЧ-ийг сорил судалгаанд хамрагдсан хүний тоогоор
- Зохих түвшинд хүрсэн хүний  тоогоор
	44262




15713
	


Улсын төсөв-4,5 сая
	



2, 4-р улирал
	БТСГ,
БСУГ,
ЭМГ,
Сумдын ЗДТГ,
СӨББ,
ЕБС- иуд

	
	
	19. Өсвөрийн шигшээ багийн сургалт дасгалжуулалтыг чанаржуулж олимпийн төрлүүдээр хичээллэх тамирчдын тоог нэмэгдүүлнэ 
	12
төрөл


145
	Өсвөрийн шигшээ багийн тоогоор
Тамирчдын тоогоор
	13 төрөл
155
	Орон нутгийн төсөв-20 сая
	улирал
тутам
	
БТСГ, 
Спорт холбоод, Сумдын ЗДТГ

	
	
	20. Олон улс, улс бүс, аймгийн  аварга шалгаруулах тэмцээн, Хүүхдийн спортын наадмыг зохион байгуулна.  
	6
төрөл

12 төрөл
	Зохион байгуулсан уралдаан тэмцээний тоогоор
	2 насны ангиллаар  6 арга хэмжээ
3 насны ангиллаар  86 арга хэмжээ
	Улсын төсөв-34,0 сая
Орон нутгийн төсөв-10.0 сая 
	1-4 улирал
	НБХ, БТСГ, Спорт холбоод

	5.4.Эрүүл мэндийн салбар
Хүн амд үзүүлэх тусламж үйчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

	10.
	Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 
	21. “Нүүдлийн амбулатори”-ийн үзлэг, оношилгоонд сумдын алслагдсан багийн иргэдийг бүрэн хамруулна.
	21 суманд:
Үзлэг:
 8454 иргэн,  18008 үзлэг хийгдсэн.
Шинжилгээнд:  2569 иргэн,  13150 шинжилгээ хийгдсэн.
	
Үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

	
26 сум 8900

530

	

Орон нутгийн төсөв-26 сая
	2-4-р улирал
	
НБХ
ЭМГ
АНЭ

	
	
	22. Анхан шатны 11 эрүүл мэндийн байгууллагыг “Мобайль технологи”-оор  хангана.
	

16
Баянчанмань сумын ЭМТ-ийн  3 их эмч, 3 багийн эмч

	-Мобайль технологиор хангагдсан сумын эрүүл мэндийн төвийн тоо
-Сургалтад хамрагдсан эмч, мэргэжилтний тоо
	Алтанбулаг, Архуст, Аргалант, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Өндөрширээт, Сэргэлэн, Сүмбэр, Цээл, Заамар, Эрдэнэ сумдад 
	
Орон нутгийн төсөв-110.0 сая
	

3,4-р улирал
	

НБХ, 
ЭМГ

	
	
	23. Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн хүний нөөц, хүчин чадлыг үе шаттай нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулна.
	Сумын ЭМТ-д 6, 
Өрхийн ЭМТ-2 төрлийн шинжилгээ 
	· Шинжилгээний нэр төрөл нэмэгдсэн тоогоор
	Сумын ЭМТ-д 10 төрлийн,
Өрх-6 төрлийн шинжилгээ хийдэг болсон байна.
	
Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв

	
3,4-р улирал
	
ЭМГ

	
	
	24. АНЭ-ийг унтуулгын аппарат, суурин дезокамераар хангана.
	
61.5

4
	-Тоног, төхөөрөмжийн стандарт хангалтын хувиар
	MNS 5095:2017
65.0

8
	
Улсын төсөв-90 сая

	
1,3,4-р улирал
	
АНЭ, 
ЭМГ

	11.
	Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл эндэгдлийг бууруулна.
	25. Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгааг гаргаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог нэмэгдүүлнэ.
	Улсын хэмжээнд 2013 онд хийгдсэн судалгаатай.

50.2%

	Хийгдсэн судалгаагаар
Эрт илрүүлэг үзлэгийн хувиар
	Судалгаа хийгдсэн байна.

75%
	Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв-10 сая

	2-4-р улирал
	ЭМГ,
СЗДарга
ӨЭМТ, 
СЭМТ

	
	
	26. “Сүрьеэгүй аймаг”-болох хөдөлгөөн өрнүүлэн, илрүүлэг үзлэгийг эрчимжүүлнэ.
	Оны эхний 7-н сард  4 сумын 3719  хүнийг үзлэгт хамруулсан.
	Үзлэг оношилгоо зохион байгуулсан сумын тоогоор, хамрагдсан хүний тоогоор
	
6 сум 3500 хүн

	
Улсын төсөв-5.0 сая

	2-4-р улирал
	ЭМГ,
 АНЭ,
 Өрх, сумын Эрүүл мэндийн төв

	
	
	27. “Эрүүл хүүхэд” аян хэрэгжүүлж, 0-18 насны хүүхдийг эрүүлжүүлнэ.
	
Нүүдлийн амбулаториор үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо 5400

	-Үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоогоор
-Эрүүлжүүлсэн хүүхдийн тоогоор
	-2-12 настай 21117 хүүхэд,
-13-17 настай 4720 хүүхэд
-Нийт 25837
	-Улсын төсөв 10,3 сая
-Орон нутгийн төсөв-94,4 сая
	1-4-р улирал
	ЭМГ, АНЭ
СЗДарга
ӨЭМТ, СЭМТ

	
	
	28. “Эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүүхдийн эндэгдлийг эрс бууруулна.
	91,6%

75,8%

60%
	· Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь
· 8 төрлийн үзлэгт хамрагдалтын хувь
· Программд мэдээллээ бүрэн оруулсан  хувь
	95%


90%

100%
	

Орон нутгийн төсөв-21.0 сая
	
1-4-р улирал
	
НБХ
ЭМГ
СЭМТ
ӨЭМТ


	5.5. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллыг сайжруулж, нийгмийн оролцоог хангана.

	12.
	“Хөгжлийн түүчээ Төв аймаг 2024”
Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих таатай орчин нөхцөлөөр хангана.
“Хөгжлийн түүчээ Төв аймаг 2024”
Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих таатай орчин нөхцөлөөр хангана.

	29. Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийн 70-аас доошгүй хувьд нийгмийн  үйлчилгээ хүргэнэ. 
	Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй 8039 хүүхдийн 4818 хүүхэд буюу 59.9%-д дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн.
	- Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор
- Хамрагдсан хүүхдийн тоогоор

	- 3 арга хэмжээ
- 70% буюу 5627 хүүхэд

	- Улсын төсөв-5 сая
- Орон нутгийн төсөв-3 сая
- ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр-2 сая
	1,2,3-р улирал
	ГБХЗХГ, БСУГ,
ХХҮГ, Сумдын ЗДТГ, ОУБ, ТББ-ууд

	
	
	30. Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хөгжил, оролцоог дэмжих замаар “Бид нэг үеийнхэн” болон “Оролцоод хөгжье” “Хүүхдээс хүүхдэд”  аргачлалуудыг хэрэгжүүлнэ.
	
- 3 клуб 
	-Үе тэнгийн сургагчтай клубын тоогоор
-Клубт хамрагдсан хүүхдийн тоогоор
	- 4 клубыг шинээр байгуулж
- хөгжлийн  үйл ажиллагаанд 100 хүүхдийг хамруулсан байна.
	- Улсын төсөв-1.8 сая
- ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр-2 сая

	

1,2,3-р улирал
	

ГБХЗХГ, 
БСУГ

	
	
	31. Зорилтот бүлгийн өрхөд чиглэсэн “Гэрээр айлчлагч хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ.
	Аймгийн хэмжээнд 1500 өрхийн судалгааг хийж, 270 өрхийг сонгосон. Гэрээр айлчлагч сайн дурын идэвхтнүүдийг тус аргачлалын сургалтад хамруулсан.
	-Амьдралын чанар дээшилсэн өрхийн хувиар
	- Сонгогдсон 270 өрхийн 15%-ийн амьдралын чанар дээшилсэн байна.


	- Улсын төсөв 1.5 сая
- ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр-          3 сая
	2, 3-р улирал
	ГБХЗХГ, ХХҮГ,
ЭМГ,
Сумдын ЗДТГ, Хамтарсан баг, ДЗОУБ ТОНХ,

	
	
	32. Оюутан, залуучуудын нийгмийн идэвх санаачилгыг дэээшлүүлж, орон нутгийн хөгжил дэвшил дэх оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн “Манлайлагч залуучууд” аян болон Төв аймгийн оюутнуудын нэгдсэн чуулга уулзалт “TUV+2030” арга хэмжээг зохион байгуулна.
	
2018 оны 09 сард ОУ-ын “Найрамдал” төвд зохион байгуулж 350 оюутан хамрагдсан.
	Зохион байгуулсан аян,  чуулга уулзалтын үр дүнгээр
	- Аяны хүрээнд 10 арга хэмжээ зохион байгуулж, 500 хүн  хамрагдсан байна.
-Чуулга уулзалтад 350 оюутан залуус хамрагдсан байна.
	- Орон нутгийн төсөв-30 сая



	Жилдээ






2,3-р улиралд
	
АЗДТГ,
ГБХЗХГ
ТББ

	
	
	33. Залуучууд хөгжлийн чиглэлээр мэргэжлийн болон сонирхлын дугуйлан, клубуудыг шинээр байгуулахыг  дэмжин  ажиллана. 
	2 клуб үйл ажиллагаа явуулж байна.
	-Шинээр байгуулсан мэргэжлийн болон сонирхлын дугуйлан, клубын тоогоор
	

- 5 клуб
	

- Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв-5 сая

	



Жилдээ
	
АЗДТГ,
ГБХЗХГ

	
	
	34. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн, түр болон байнгын ажлын байраар хангана.
	-
	3-аас доошгүй төслийг хөгжүүлж зах зээлд нэвтрүүлсэн байна.
	6-аас доошгүй ажлын байр бий болсон байна.
	Улсын төсөв,
Орон нутгийн төсөв-30.0 сая
	
2-р улирал
	ГБХЗХГ
ХХҮГ, ХХААГ, сумдын ЗДТГ


	
	
	35. Оюутан залуучуудын цагийн ажил, цалинтай дадлага, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, зуучлах “Хөдөлмөрийн бирж”-ийг нээн ажиллуулна.   
	Оюутан залуучуудын “Хөдөлмөрийн бирж” байхгүй.
	Бий болсон хөдөлмөрийн биржээр
	Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэж орлого өссөн байна.
	
Орон нутгийн төсөв

	
2,3-р улирал
	АЗДТГ
ГБХЗХГ
ХХҮГ
ААН, Байгууллагууд

	
	
	36. Соёл амралтын хүрээлэн дэх шинээр ашиглалтад орсон спортын талбай, хүүхдийн парк, усан оргилуурыг аж ахуйн тооцоотой байгууллагад хариуцуулж,  байнгын  үйл ажиллагаатай болгож тогтмолжуулна. 
	-Зуунмод гол дагуу   “Зуунмод амралт, чөлөөт цагийн бүс-цэцэрлэгт хүрээлэн” 
- “Соёл амралтын хүрээлэн”
-Софт теннис болон гар бөмбөгийн сургалтын талбай
-Шагайн харвааны өргөө
-Хөл бөмбөгийн талбай
	- Хийгдсэн хөрөнгө оруулалтуудын үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.
	
-Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон
	


- Орон нутгийн төсөв-64.1 сая
	


1,3-улирал
	
ГБХЗХГ
ХБХОХ
БТСГ
Зуунмод сумын ЗДТГ


	5.6. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар
Зорилтот өрхийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулан, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

	Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:

	13.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -17.70 17.71
Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.
	37. Ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж шинээр бий болсон ажлын байрыг бүртгэж мэдээлнэ.   
	Ажил олгогч байгууллага, хувийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 630,  тусгай сангуудын хөрөнгөөр 270 ажлын байрыг бүртгэж баталгаажуулсан.
	-Шинэ ажлын байраар хангагдсан иргэдийн тоогоор
	- Ажил олгогч байгууллага хувийн хөрөнгө оруулалтаар-1000
-Тусгай сангуудын санхүүжилтээр 500-с доошгүй ажлын байр бүртгэнэ.
	ЖДҮДС, ХЭДС-аас 1266.0 сая төгрөг 
СХСан,
Орон нутгийн хөгжлийн сан, 
Хувийн хөрөнгө оруулалт
	Хагас, бүтэн жилээр
	ХОХБТХ, НБХ, ХХҮГазар, ХХААГ,
МСҮТ,
Сумдын ЗДТГазар,
ААНБ
АОЭХ

	14.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 18.73, 18.74
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан мэргэжилтэй ажилтныг үйлдвэр дээрх болон мэргэжлийн түр сургалтаар бэлтгэж, баталгаатай ажлын байраар хангана.
	38. Хөгжлийн чиг хандлага, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй уялдуулан шинээр байгуулагдах үйлдвэр, цехэд  ажиллах ажилгүй иргэдийг МСҮТ-тэй хамтран мэргэжил олгох сургалтад хамруулж ажилд зуучилна.   
	136 иргэнийг  мэргэжил олгох сургалтад хамруулан  70 хувийг  ажлын байраар хангасан. /ХЭДСан 71, МСҮТ 65/
-Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо - 800
	- Мэргэжил олгох, үйлдвэр дээрх сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор
-Ажлын байраар хангасан  хувиар
- Ажилд зуучилсан иргэдийн тоогоор
	350 иргэнийг сургалтад хамруулж  70 –аас доошгүй хувийг  ажлын байраар хангана.

Сул чөлөөтэй ажлын байранд 1000-с доошгүй иргэн зуучилна.
	ХЭДСангаас 40.0 сая
МСҮТ, Ажил олгогч байгууллагын хөрөнгөөр
	Жилдээ
	ХХҮГазар, МСҮТ,   Сумдын ЗДТГазар, ААНБайгууллагууд

	5.7. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:

	15.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -20.78 

Нийгмийн халамж, хамгаалал, хөгжлийн үйлчилгээг  зорилтот бүлэгт чиглүүлнэ.
	39. Өрхийн мэдээллийн сан дахь ядуурлын шугамтай ойролцоо хэрэглээтэй өрхийн гишүүдийн амьжиргааг дэмжих төсөл хөтөлбөр, нийгмийн бусад үйлчилгээнд хамруулж, ядуурлаас гаргахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.


	 - 40 өрхийг амьжиргааг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамруулсан
-238 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан
- Гэр оронгүй 3 өрхийг гэртэй болгосон
- Давхардсан тоогоор 2344 иргэнийг хандлага өөрчлөх сургалтад хамруулсан

	-Байнгын ажлын байраар хангагдаж, тогтмол орлоготой болсон гишүүдийн  тоогоор

	-154  иргэнийг амьжиргаа дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамруулна.
- Барилгын салбарт 48 иргэн,
- Мал аж ахуйн салбарт 66 иргэн,
- Газар тариаланд 26 иргэн,
- Уул уурхайд 16 иргэн,
- Бусад салбарт 395  иргэнийг байнгын ажлын байранд хамруулна.
	ХЭДС-154.0 сая, бусад эх үүсвэрээс

	Жилдээ
	НБХ, ХХҮГазар, Сумдын  ЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар 
ОУБ

	
	
	40. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх замаар ажил хөдөлмөрт зуучилж, “Гэр” төсөл” хэрэгжүүлэн, амьжиргааг дээшлүүлнэ.
	-Давхардсан тоогоор 1100 иргэнийг хандлага өөрчлөх сургалтад хамруулсан
- 214  иргэнийг түр болон улирлын чанартай ажлын байраар хангасан
- 58 өрхийн орон гэрийн нөхцөлийг сайжруулсан



	- Хандлага өөрчлөх сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор
-Байнгын болон түр ажлын байранд хамрагдсан иргэдийн тоогоор
- Орон гэртэй болгосон өрхийн тоогоор
	- 1300  иргэнийг   сургалтад хамруулна
- 300 иргэнийг түр болон улирлын чанартай ажлын байраар хангана
-81 өрхийг орон гэртэй болгоно.
	

НХСан-158 сая
Орон нутгийн төсөв-162 сая

	

Жилдээ
	НБХ, ХХҮГазар, Сумдын  ЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар 
ОУБ

	5.8. Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Иргэдээ эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах арга хэмжээ авч, ирээдүйд нийгмийн хамгаалалд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

	16.
	Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөнө.
	41. Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутнуудыг эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд  хамралтыг нэмэгдүүлнэ.
	
13890

	ЭМД, НД хамрагдсан хүний тоогоор
	

14000
	

16.7 сая
	Улирал тутам
	НДХ,
Сумдын ЗДТГазар

	
	
	
	
6795
	Сайн дурын даатгалд 6795 хүн хамрагдсан
	

6825
	

16.7 сая
	
Улирал тутам
	НДХ,
Сумдын ЗДТГазар

	
	
	42. Төв аймагт  үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогч байгуулагуудыг нийгмийн даатгалд орон нутагт нь хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна. 
	
35 ААН
	Орон нутагт бүртгэлтэй болгосон ААН-ийн тоогоор
	
5 –аас доошгүй ААН-ээр нэмэгдүүлсэн байна.
	
Орон нутгийн төсөв-12 сая
	
Улирал тутам
	
НДХ,
Сумдын ЗДТГазар

	5.9. Нийгмийн бодлогын салбар:
Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, хүн амын өсөлт, хөгжилтэй уялдуулан үйлчилгээний нэр төрлийг зохицуулна.

	17.
	Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр-3-1
- Хөгжлийн түүчээ -3-1
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 87, 89, 93 дахь зорилт 
Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ.
	43. Салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлж, тэдний мэргэжлийн зэрэг, боловсролын түвшинг ахиулж, дутагдалтай мэргэжлээр “Тэтгэлэгт ажлын байр” төсөл хэрэгжүүлнэ.
	Багшийн хангалт:
СӨБ-99.3%
ЕБС-99.05%
Мэргэжлийн багш:
СӨБ-96%
ЕБС-97.86%
Багшлах эрхтэй багш
ЕБС-97.1%
СӨБ-92%
Мэргэжлийн зэрэгтэй- ЕБС-57.26%
СӨБ-41%
Магистр багш-21.89%
	-Багшийн хангалтын хувь
-Мэргэжлийн багшийн хангалтын хувиар
-Багшлах эрхтэй багшийн эзлэх хувиар
-Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувиар
-Магистр багшийн эзлэх хувиар
	100%

100%



100%


58%

26%
	
Улсын төсөв

Орон нутгийн төсөв-18 сая
	

2, 4-р улирал
	

НБХ
Сумын ЗДТГ
БСУГ, 
СӨБ, 
ЕБС

	
	
	
	МТТ-90,4.%
ННС- 83,3%
АМ-66,6%
СТЭ- 96,5%
Хб-30,7%
Бб-26,9%
Нс-92,3%
	Сургалтад хамрагдсан соёл урлагийн байгууллагын ажилтны хувиар
	3%-иар нэмэгдүүлнэ.
	Орон нутгийн төсөв-12 сая
	3-4-р  улирал
	Сумын ЗДТГ,БСУГ
Соёл, урлагийн байгууллагууд

	
	
	
	Хүний нөөцийн стандарт хангалт 78%
	Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний хангалтын хувиар
	
85%
	Улсын төсөв, Орон  нутгийн төсөв-15 сая
	Жилдээ
	НБХ,ЭМГ

	
	
	44. “Сувилагч” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сувилагч, тусгай мэргэжилтний хангалтыг нэмэгдүүлнэ.
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 88%,


Хангалт 67%,
	-Хөтөлбөрийн хэрэгжилт,
-Сувилагч, тусгай мэргэжилтний хангалтын  хувиар
	90%


Хангалт 70%
	Орон нутгийн төсөв-10 сая
	Жилдээ
	НБХ, 
ЭМГ

	18.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн -23.94
МСҮТ-үүдийг Төв аймгийн хөгжлийн чиглэлтэй уялдуулан  зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
	45. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр “Малчин”-ы анги, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд болон сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах ангийг нээнэ.



	-
	-Нээгдсэн ангийн тоогоор

-Элсэгчдийн тоогоор
	4


60
	Улсын төсөв 
	Жилдээ
	НБХ, 
МСҮТ

	19.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 24.99, 24.100, 22.97 дахь зорилтуудын хүрээнд


Төрийн болон төрийн бус байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөтгөнө.
	46. “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ”-ний үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, хүүхэд залууст ажлын дадлага, туршлага,  мэргэжлийн ур чадварыг нь өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
	-2 275
	- Хамрагдсан хүний тоогоор
	- 2300 хүн
	- Орон нутгийн төсөв-4 сая
-ХЭДСан
- ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр
     
	Жилдээ
	Ахмадын хороо, НБХ, ХХҮГ, Сумдын ЗДТГ

	
	
	47. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сургалт, сурталчилгаа болон  нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна.
	- 
	-Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо
- Хамрагдсан хүний тоогоор
	- 3 сургалт, арга хэмжээ,
-300 хүн
	Орон нутгийн төсөв-1.5 сая
	Жилдээ
	НБХ, Сумдын ЗДТГ, аймгийн ЖСЗ

	
	
	48. ТББ-уудын уулзалт зөвлөгөөн хийж, төрийн зарим ажил үүргийг  гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
	ТББ-8
21,3 сая
	ТББ-ын нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний үр, дүн   чанарын ахицаар
	-
	- Орон нутгийн төсөв-30,0 сая
	Жилдээ
	НБХ

	
6.НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БОДЛОГО
Мэдээллийн ил тод байдал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, албан хаагчдийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

	6.1.Төрийн захиргааны хүрээнд

	1.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбарын 4 дүгээр зорилт
Бүх шатны төрийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. 
	1. Аймгийн хөгжлийн төслийн багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтмол нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.    
	Аймгийн хэмжээнд бүх сум, байгууллагуудад төслийн нэгж байгуулагдсан, ЗДНҮзлэгээр 2 удаа ажлын явцад үнэлэлт дүгнэлт өгөгдсөн. 
2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. 

	Байгууллага, сумд төслийн нэгжийн төлөвлөгөө боловсруулж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн дүнгээр
	Аймгийн эдийн засаг,  нийгмийн салбарт хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрөөр орж ирэх гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өмнөх оноос нэмэгдсэн байна.
	Гадаадын ХО,
Хувийн ХО

	Хагас,  бүтэн жилээр
	Бүх сум, байгууллагууд

	
	
	2. Иргэдэд чиглэсэн Уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг өдөрлөгийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэн хариу мэдэгддэг механизмыг боловсронгуй болгоно.
	Хэлтэс, агентлаг 28 байгуулллага 24741 иргэний хүсэлт санал шийдвэрлэлт 99.58%, 27 сумын төсвийн 5 байгууллага нийт 96089 иргэний санал хүсэлтийг шийдвэрлэлт 76.55%. 
	Шийдвэрлэлтийн хувиар
	Иргэдтэй уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган иргэдийн  санал хүсэлт, гомдлын дагуу арга хэмжээ авч, шуурхай шийдвэрлэх механизмыг боловсронгуй болгон шийдвэрлэлтийн хувийг 90-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.
	-
	Хагас бүтэн жилээр 
	ТЗУХ
Хэлтэс, агентлагууд

	2.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбарын 1 дүгээр зорилт
Төрийн албыг “Мерит” зарчимд тулгуурлан чадавхижуулж, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцөлийг хангана.
	3. ТАХ-чдыг тасралтгүй сургаж чадавхижуулах хөтөлбөр, ТАХ-чдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлийн хэрэгжилтүүдийг хангуулан аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэгт 2 албан хаагчийг хамруулна. 

	- “Төрийн албан хаагчдыг тасралтгүй сургаж, чадавхижуулах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 85.0%
- “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” чиглэлийн хэрэгжилт 52.72%.
- Аймгийн Засаг даргын тэтгэлэгт 2 албан хаагч хамрагдаж магистрын зэрэг олгох сургалтын зардлын 6.7 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн. 
	- Хөтөлбөр хэрэгжилтийг  биелэлтийг 85-аас доошгүй хувиар,
- Чиглэлийн хэрэгжилтийг 60-аас доошгүй хувиар  хангасан байх.
	Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчим хангагдана.
	
Орон нутгийн төсөв-15.0 сая
	Жилдээ
	АЗДТГ
ТАЗСЗ

	3.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбарын 5 дугаар зорилт
“Баг төсөл”-ийг  хэрэгжүүлж, зорилтод бүлгийн иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
	4. “Баг-97" төслийн 2019 онд төлөвлөгдсөн зорилтуудыг бүрэн хэрэгжүүлж, тал хээрийн зарим сумдыг “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэлтэй болгон багийн Засаг дарга нарын  хэвлэгч, хөдөөгийн багийн зөөврийн чанга яригчийг шинэчилнэ.
	Хөдөөгийн 52 багийн 40 багийн конторын барилгыг шинээр барих, засварлах, тохижуулах, “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэл олгох, техник хэрэгсэл, унаа мотоцикльтой болгоход 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. 
	“Баг-97” төслийн 2019 оны төлөвлөгдсөн зорилтын биелэлтийн хувиар
Засвар хийсэн багийн төвийн тоогоор
	“Баг-97” төслийн 2019 оны  зорилтыг 80-аас доошгүй хувь,  төслийн I үе шат буюу 2018-2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг 55-аас доошгүй хувиар хангана. 15 багийн урсгал засвар хийсэн байна.
	Сумын орон нутгийн төсөв-65 сая 
	Хагас бүтэн жилээр
	АЗДТГ,
Cумдын ЗДТГ

	
	
	5. 
	Бүх багт 2011 онд олгогдсон хэвлэгчийн 80%, хөдөөгийн 52 багийн зөөврийн чанга яригчийн 75% нь шинэчлэх шаардлагатай болсон. 
	97 багт хэвлэгч, хөдөөгийн 52 багт чанга яригч олгосон хувиар
	97 баг хэвлэгчээр, хөдөөгийн 52 баг чанга яригчаар бүрэн хангагдана.
	Орон нутгийн төсөв-75.5 сая 

	Жилдээ 
	АЗДТГ

	
	
	6. 
	Тал хээрийн Алтанбулаг, Баян, Баянжаргалан, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан Сэргэлэн 7 суманд тус бүр 5.7 сая төгрөгийн “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэл олгосон. 
	Баянцагаан, Өндөрширээт, Цээл сумдыг “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэлтэй болгосноор
	Баянцагаан, Өндөрширээт, Цээл сумд “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэлтэй болж, хөдөөгийн иргэдэд үйлчилгээ хүргэх нөхцөл дээшилнэ.
	Орон нутгийн төсөв-27.1 сая  
	Жилдээ 
	АЗДТГ

	4.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбарын 7 дугаар зорилт
Шууд харилцаат муж, хотуудтай уламжлалт харилцаа, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлнэ.
	7. Зүүн Хойд Азийн харилцаат бүс нутгуудын Засаг захиргаадын харилцаа хамтын ажиллагааны Дээд хэмжээний уулзалт 24 дэх удаагийн Саммит, Саммитын бэлтгэл ажлын зөвлөгөөнийг өөрийн аймагт зохион байгуулна.
	23 дахь удаагийн Саммит ОХУ-ын Приморын хязгаарт зохион байгуулагдсан. 
	Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгээр
	Бүс нутгуудын хамтын ажиллагаанд ахиц гарч, тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв-150.0 сая

	2-3-р улирал
	АЗДТГ,
харьяа агентлагууд

	
	
	8. Шууд харилцаат мужуудад дадлагажигч, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх ажлыг тус  мужуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. 
	Японы Изүмисано хот, Тоттори мужийн Ничинам сумтай уг асуудлаар санал солилцож, зарим ажилтнуудын материалыг хүргүүлсэн. Ничинам сумтай хамтран ажиллах “Санамж бичиг” байгуулсан. 
	Бэлтгэгдсэн ажилтан, дадлагажигчдын тоогоор
	Ничинам суманд асаргаа сувилгаа, ойн аж ахуйн чиглэлээр, Изүмисано хотод, зочид буудлын чиглэлээр 15-20 ажилтан гаргана.
	-
	Жилдээ
	АЗДТГ, 
НБХ, 
ХХГазар, Зуунмод сумын ЗДТГ

	
	
	9. Төрийн албан хаагчид, оюутан залуусыг гадаадын өндөр технологид суралцах, мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх урт богино хугацааны сургалт, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулна.
	Жилд Жилинь мужийн Ардын Засгийн газрын тэтгэлэгээр-1 төрийн албан хаагч, БНСУ-ын Захирагч нарын холбооны тэтгэлэгт хөтөлбөрт-1 төрийн албан хаагч, Тоттори мужийн Захиргааны дэмжлэгээр 3 төрийн албан хаагч богино хугацааны танилцах дадлагад, 
Тоттори мужийн Захирагчийн тэтгэлэгээр 1 оюутан Тоттори мужид, Жилинь мужийн Ардын Засгийн газрын тэтгэлэгээр 2 оюутан 3-4 жил тус тус суралцаж байна.  
	Суралцсан төрийн албан хаагч, оюутан залуусын тоогоор
	Хятад, Солонгос хэлтэй төрийн албан хаагчид, оюутан залуусын тоо тогтмол нэмэгдэнэ. Бусад орны төрийн албаны сайн туршлагаас суралцаж, нутагшуулна.
	Орон нутгийн төсөв-4,5 сая 
	Жилдээ 
	АЗДТГ,
 ТЗУХ бусад бодлогын хэлтсүүд 

	
	
	10. Эдийн засаг, худалдаа, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, ХАА, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг,  спортын салбарын  хамтын ажиллагааг  гүнзгийрүүлж,  харилцаат мужуудын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагаатай болгон хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
	Хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдаж харилцаат мужуудад хамтран ажиллах итгэлцэл бий болсон.  Гангвон мужтай “Хүлэмжийн төсөл”-ийг хамтран хэрэгжүүлэх хүрээнд 200.0 сая төгрөгийг Орон нутгийн төсвөөс гарган төслийн ажил эхэлсэн.  
	Хамтран хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, хэрэгжүүлсэн төслийн тоо, үр дүнгээр

	Хүлэмжийн тариалан эрхлэгч, тариалалтын талбайн хэмжээ  нэмэгдэж өрхийн орлого бодитой өссөн байна. Эх нялхасын эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд шийдвэрлэгдсэн байна.
Япон хэл сонирхогч хүүхэд багачуудын тоо нэмэгдсэн байна.
	Гангвон, Тоттори мужтай хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл
болон бусад төслийн хөрөнгөөр
	Жилдээ
	АЗДТГ, ХАҮТанхимын аймгийн салбар, Төсөл хэрэгжүүлэгчид, бизнес эрхлэгчид, ААН-үүд 

	5.
	Аймгийн нутаг дэвсгэрт гамшиг, осол, объектын болон ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн болон төрийн  байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган уялдуулан зохицуулж сургаж дадлагажуулна.
	11. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах аймгийн хөтөлбөр батлуулж  хэрэгжүүлнэ. 
	Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар нийт 2516 иргэнд сургалт зохион байгуулсан байна.
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар
	5000 иргэнд сургалт зохион байгуулж хөтөлбөрийн хэрэгжилт өмнөх оноос ахисан байна.
	Орон нутгийн төсөв-5.0 сая
	Жилдээ
	ОБГ

	
	
	12. Мөнгөнморьт, Батсүмбэр суманд гал түймэр унтраах аврах анги, Баян, Лүн суманд эрэн хайх аврах бүлэг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулж ажиллах нөхцөлөөр хангана.
	2018 онд ЗГ-аас уг сумдад байгуулах шийдвэр гарсан. Анги салбаруудад ажиллах 65 иргэнийг ХСИС-ийн ахлагчийн 45 хоногийн курст сургасан. 
	Гамшиг ослын дуудлагаар ажилласан тоогоор
	Мөнгөнморьт, Батсүмбэр, Баян, Лүн сумдын гамшгаас хамгаалах чадавх сайжирна.
	Улсын төсөв
	1-р улирал
	ОБГ
Мөнгөнморьт
Батсүмбэр
Баян
Лүн сумд

	
	
	13. Аймгийн төв Зуунмод хотын байшин барилгууд эхний ээлжинд нийгмийн салбарын барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг мэргэжлийн байгууллагуудын туслалцаа оролцоотой тодорхойлж шаардлагатай арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
	Урд өмнө нь тодорхойлж байгаагүй.
	-Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг тодорхойлсон байдлаар
-Тодорхойлолтыг үндсэлэн шаардлагатай арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлсэн байдлаар

	Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байд-лыг тодорхойлон шаардлагатай арга хэмжээ авсан байна.
Шинээр баригдаж байгаа барилгууд барилгын норм дүрэм, стандарт газар хөдлөл-тийн тэсвэрийг хангасан байна.
	Орон нутгийн төсөв
	Жилдээ
	МХГ
ОБГ
ГХБХБГ
Зуунмод сумын ЗДТГ

	6.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын салбарын 9 дүгээр зорилт
Аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
	14. Аймгийн хэмжээнд үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр “Ажлын хувцас-Эрүүл аюулгүй ажиллагаа” арга хэмжээ зохион байгуулж үйлчилгээний байгууллагын стандарт нормыг хангуулна.
	Хүнсний худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 620  обьектыг хамруулсан ба 3 бага, 577 дунд, 70 их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн.
	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын хувцастай ажилладаг болсон байдлаар.
	Эрсдэлийн үнэлгээнд хамрагдсан нийт объектын 50-аас доошгүй хувь буюу хүнсний худалдаа, үйлчилгээний 150 ажилтан ажлын хувцастай ажилладаг болсон байна.
	
	
1-4-р улиралд
	
МХГ

	7.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 10 дугаар зорилт
Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, цэргийн насны болон бэлтгэл үүрэгтнүүдийн бэлэн байдлыг дээшлүүлнэ.
	15. Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.  
	Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль батлагдсан.
	Хууль сурталчлах ажлын үр дүнгээр
	Хууль тогтоомжийг сум, орон нутагт сурталчилсанаар иргэдийн орон нутгаа хамгаалах эх оронч үзэл нэмэгдэнэ.
	
Орон нутгийн төсөв-1,5 сая
	
Жилдээ
	Цэргийн штаб

	
	
	16. Аймгийн цэргийн “Бэлтгэл сургалтын төв”-тэй болох ажлыг эхлүүлнэ.  
	Бэлтгэл сургалтын төв байхгүй.
	-Газар шийдвэрлүүлсэн байдал
-Эскиз зураг төсөв хийгдсэн байдлаар
	Сургалтын төв байгуулах газар олгогдож, Эскиз зураг төсөв хийгдсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв-3.0 сая


	1, 2-р улирал
	Цэргийн штаб

	6.2.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд

	8.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.11 дахь зорилт
Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын  ажлын зохион байгуулалт, сахилга хариуцлага, үйл ажиллагааны бодит үр дүнг сайжруулах зорилгоор дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйг хэрэгжүүлнэ.
	17. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэн гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцож, “Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг”–ийг бодит үр дүнд чиглүүлэн зохион байгуулан, ХШҮ-ний чиглэлээр “Жишиг аймаг” болно.	
	2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 26 агентлаг, багууллагын 93%, сумдын 74.1% нь цахимаар тайлангаа бүрэн ирүүлсэн.
	

Үйл ажиллагааны үнэлгээний чанарын өсөлтөөр

	

-Төрийн байгууллага, сум орон нутгийн үйл ажиллагааны түвшин өмнөх оноос нэмэгдсэн байна.
-Тайланг цахимаар 100% ирүүлдэг болсон байна.
	ЗДНҮ-Орон нутгийн төсөв-6.0 сая

Цахим сан-Орон нутгийн төсөв-14.8 сая
	5, 11 сард 






6, 12 сард
	

ХШҮДАХ

	9.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.12 дахь зорилт
Аймгийн хэмжээнд төрийн бүх үйлчилгээнд нэгдсэн стандарт тогтоож, ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлнэ.
	18. Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандартыг аймгийн ЗДТГ-т нэвтрүүлнэ.
	
Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллага:
СХЗХ -2013 онд нэвтрүүлсэн
НДХ - 2017 онд нэвтрүүлсэн.
	ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн байгууллага, батламжтай байгууллагын тооны өсөлтөөр
	Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн байгууллага нэмэгдсэн байна.
	“Мерит”
төслөөр 8.0 сая 
Орон нутгийн төсөв-12.0 сая 
	1-3-р улирал
	АЗДТГ,
ХШҮДАХ


	
	
	19. Бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлнэ. 
	
	Менежментийн тогтолцооны стандарт хэрэгжүүлсэн байдлаар
	Менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо  3 болсон байна.
	Улсын төсөв-20.0 сая
	4-р улирал
	АЗДТГ,
СХЗХ

	10.
	АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн  6.13 дахь зорилт


Төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор үр ашиггүй зардалд хийх Санхүүгийн  хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлж, эрсдлийн удирдлагаар хангаж ажиллана.
	20. Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлж, эрсдлийн удирдлагыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.
	2018 оны 7 сарын байдлаар 75 байгууллагад хийсэн санхүү-гийн хяналт шалгалтаар нийт 349,9 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 141,3 сая төгрөгийн акт, 208,6 сая төгрөгийн албан шаардлага бичиж хэрэгжилт 68,4%-тай.Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын 33 хувь нь бага, 65,7 хувь нь дунд, 1,3 хувь нь их эрсдэлтэй дүгнэгдсэн.
	-акт, албан шаардлагын биелэлтийн хувиар
-сум, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны эрсдэл буурсан үзүүлэлтээр
	-Актын биелэлтийг 75%, албан шаардлагын биелэлтийг 100-аас дээш хувьд хүргэнэ.
Их, Дунд эрсдэлтэй  байгууллагын тоо буурсан байна.
	-
	1-4-р улирал
	
СХААлба


	
	
	21. Санхүү хяналт, аудитын албаны ажиллах нөхцлийг сайжруулна.
	Албаны авто машингүй.
	Худалдан авсан автомашинаар
	Автомашинтай болсон байна.
	Орон нутгийн төсөв-30.0 сая
	1-2-р улирал
	
СХААлба

	6.3.Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд

	11.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” хэтийн зорилтын 4.3.5:
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.20-р зорилтын хүрээнд:
Архивын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж,  архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлнэ.
	22. Төрийн архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах замаар сан хөмрөгийн баримтыг  цахим санд шилжүүлж, иргэдэд лавлагаа мэдээллээр хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.
	Төрийн архивын 31 хувь цахим санд шилжсэн.  
Цахим санд шилжүүлсэн 84 хөмрөгийн 1720 хадгаламжийн нэгжийн 238928 хуудас захирамжлалын баримт лавлагаа мэдээлэлд  ашиглагдаж байна.
	Архивын өрөөний тоо, баримтын тавиурын тоогоор Цахим санд шилжсэн ХН-ийн тоо, баримтын тоо, хувь

	1 өрөөг архивын баримт хадгалах зориулалтаар засч, стандартын 20 тавиуртай болно.
Төрийн архивын баримтын 37,8% хувийг цахим санд шилжүүлсэн байна.
Иргэдэд үзүүлсэн лавлагаа, мэдээллийн тоо өссөн байна.

	Орон нутгийн төсөв-30.0 сая
	2-р улирал
	Аймгийн Төрийн архив

	12.
	Хөгжлийн түүчээ-2024” Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилтын 4.3.1:
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.14, 6.15-р зорилтын хүрээнд
Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны байгууллагуудаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцлийг хангана.
	23. Аймаг, сумын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийг шалгаж давхардал хийдлийг арилгана. 
	-
	Хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийн давхардлыг арилгасан хувь
	Аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргын 5 жилийн шийдвэрийг хянаж давхардал, хийдлийг 100 хувь арилгасан байна.
	-
	Жилдээ
	ХЭЗХ

	
	
	24. Захиргааны хэм хэмжээний актыг төслийн шатанд нь сонсох ажиллагааг хийлгэж, хувийн хэрэгтэй болгож, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ.
	Аймгийн ИТХ-ын 4 тогтоол, Засаг даргын 1 захирамж улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн. Сонсох ажиллагааг захиргааны хэм хэмжээний шийдвэрийн 15 хувьд хийсэн.
	Захиргааны хэм хэмжээний шийдвэр гаргахад иргэд байгууллагын оролцооны хувь

	Захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
Сонсох ажиллагааг тухай бүрт хийлгэж, хамрагдсан хүний тоог 3500-д хүргэнэ. Хувийн хэрэгтэй болгоно.
	-
	Жилдээ
	АЗДТГ,
Төрийн байгууллагууд

	13.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилтын 4.3.3:
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.16-р зорилтын хүрээнд
Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулан, хандлагыг өөрчилж, бүх шатанд иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана.
	25. Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, хүний эрхийн суурь судалгааны програмыг нэвтрүүлэн мэдээллийн цахим сан үүсгэнэ.


	Хүний эрхийн төлөв байдлын суурь судалгааг  цаасаар жилд 2 удаа 1347 иргэнээс авч байна.
	Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь
Судалгааны программ ашиглалтын хувь
	“Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 90%-д хүргэсэн байна.
Судалгааны програмтай болж судалгааны үзүүлэлтийн 70 хувийг программд нэвтрүүлнэ.
	Орон нутгийн төсөв-5.0 сая
	1-р улирал 
	ХЭЗХ

	
	
	26. Орон нутгаас гадаадын иргэд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН, байгууллагатай холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, зөрчлийг арилгуулна.
	Аймгийн нутаг дэвсгэрт 385 гадаадын иргэн, оршин суудаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай
ААН-26
Зөрчлийг 50%-иар бууруулсан.

	-Зөрчлийг 60% хүртэл бууруулснаар
-Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 90%-д хүргэснээр

	Гадаадын иргэн, ААН, байгууллагатай холбоотой зөрчил, дутагдлыг арилгуулж, эрх зүйн таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
	Орон нутгийн төсөв-2.0 сая
	2-р улирал
	ХЭЗХ,
Гадаадын иргэн харьяатын газрын “Буян-Ухаа” дахь Төв аймаг дахь төлөөлөл

	14.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилтын 4.3.4:
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.19-р зорилтын хүрээнд
 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.
	27. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангуулна.
	Авлигатай тэмцэх Олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөл ажиллаж байна.
4 удаагийн сургалт, 2 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулсан.
Мэдээллийн ил тод байдлын үзүүлэлт 70%-тай дүгнэгдсэн.
	Олон нийт, ТББ-ын оролцооны хувь,
Байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдлын үзүүлэлтийн хувь
	ТББ-тай хамтарч хийсэн сургалт-6
Хяналт шалгалт-3 удаа хийж оролцоог 90 хувь хангана.
Үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг /вэб сайт, мэдээллийн самбарын баяжилт, худалдан авах ажиллагаа, хүний нөөц, санхүүгийн ил тод байдал/ хангасан байгууллагыг 90%-д хүргэнэ.
	Орон нутгийн төсөв-5.0 сая
	2, 3-р улирал
	ХЭЗХ

	15.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилтын 4.3.6:
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.22-р зорилтын хүрээнд
 Хууль сахиулах байгууллагын техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
























	28. Эрүүлжүүлэх саатуулах баривчлах байрны барилгын өргөтгөлийн зураг төсвийг хийлгэж, зайлшгүй шаардлагатай багаж, хэрэгслээр хангана.
	Согтуугаар саатуулагдсан иргэдийн согтуурлын зэргийг тодорхойлох багажгүй, хэргийн газарт дуудлага мэдээллийг баримтжуулах видео камер байхгүй. Одоогийн байр  стандартын шаардлага хангахгүй болсон.
	-Багаж техникийн тоо
-Өргөтгөлийн байрны зураг төсвийг гаргуулснаар
	-Согтуурал хэмжигч-2 ширхэг
Камер -1 ширхэг
-MNS5527-2013 стандартын шаардлага хангасан Эрүүлжүүлэх саатуулах баривчлах байрны өргөтгөлийн зураг төсөв хийгдсэн байна.
	Улс, орон нутгийн төсөв-50.0 сая
	2, 3-р улирал
	ЦГазар

	
	
	29. Зам тээврийн осол, зөрчлийг бууруулахад шаардлагатай багаж хэрэгсэл, хяналтын камераар хангаж, хяналт шалгалтын ажлыг сайжруулна.
	2018 оны 9 сарын байдлаар 12 хэсэгчилсэн арга хэмжээ 6 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж 20105 зөрчил илрүүлж, 19579 жолоочийг 735.2 сая төгрөгөөр торгож, 89 жолоочийн тээврийн хэрэгслийг түр саатуулсан. 
	Багаж хэрэгслийн тоо,
Зам тээврийн осол, зөрчлийн бууралтын хувь
	-Хурд хэмжигч-1ш,
-Дугаар илрүүлэгч бүхий камер-2,
-Согтуурал хэмжигч багаж-5  Зам тээврийн осол зөрчил өмнөх оноос 0.1 хувь буурсан байна.
	Орон нутгийн төсөв-153.0 сая
	3-р улирал
	ЦГазар

	
	
	30. Цагдаагийн албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна.
	Аймгийн 5 сумын хэсгийн төлөөлөгчид тээврийн хэрэгсэлтэй, 
2018 онд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэгт 1 фургон авто машин шийдвэрлэсэн. 
2010 оноос хойш  их засварын ажил хийгдээгүй.
	Албаны хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирснаар
Их засварын ажил хийгдсэнээр

	Дэлгэрхаан, Баянцагаан, Баянхангай  сумын хэсгийн төлөөлөгчдөд  авто машин, Явуулын посттой авто машинтай
болсон байна. Баян, Батсүмбэр, Бүрэн, Эрдэнэсант сумын Цагдаагийн кобон, Лүн сумын замын цагдаагийн постны их засвар хийгдсэн байна.
	Улс, Орон нутгийн төсөв-247.5 сая
	2, 3-р улирал
	ЦГазар

	
	
	31. Шүүхийн шинжилгээний шуурхай байдлыг хангах зорилгоор зайлшгүй шаардлагатай техник хэрэгслийг шинэчлэн үнэн зөв дүгнэлт гаргах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
 
	2009-2011 оны техник хэрэгслүүдийн хүчин чадал нь шаардлага хангахгүй, хуучирсан.
	Шинэчлэгдсэн техник хэрэгслийн тоо

	Энгийн тусгай тоноглолтой, камер суурилагдсан
суудлын  авто
машин-1
-Нисдэг дрон-1 ш
-2нүдний микросоп-1 ш
	Орон нутгийн төсвийн 21.1 сая
	2-р улирал
	ШШАлба

	
	
	32. Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн хувийг улсын дундаж /60 хувь/-аас дээгүүрт хүргэх, аймгийн 27 суманд хүрч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
	Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийг улсын дунджаас доогуур байна.
	Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн хувийн өсөлтөөр
	Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн хувийг улсын дундаж /60 хувь/-аас дээгүүрт хүргэсэн байна.
	-

	Жилдээ
	ШШГГазар

	
	
	33. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албан контор, Цагдан хорих байрны барилгыг барьж ашиглалтад оруулна.
	Тус газрын контор, Цагдан хорих байрны барилга ашиглалтын хугацаа дууссан, хонгилын зориулалттай байрыг давхарлан өргөтгөсөн нь барилгын стандарт хангахгүй болсон.
	Албан контор, Цагдан хорих шинэ байртай болсноор
	Хамгаалалтын хашаа, шалган нэвтрүүлэх байртай болсноор цагдан хорих байрны аюулгүй байдлыг стандартын шаардлагад нийцүүлж, алба хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирна.
	Улсын төсөв-1.2 тэрбум
	Жилдээ
	ШШГГазар

	16.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.8-р зорилт,
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.21-р зорилтын хүрээнд
 Иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэж, цахим засаглал хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
	34. Сумдыг эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбоно.
	Жаргалант сумын ИТХ, Засаг даргаас 16362,0 мян төгрөг шийдвэрлэж улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээ татах ажил хийгдэж байна. 
	Онлайн сүлжээнд холбогдсон байдлаар
	Жаргалант сумыг эд хөрөнгийн онлайн сүлжээнд холбож эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна.
	Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр-20.0 сая
	2-р улирал
	УБХэлтэс

	17.
	“Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.8-р зорилт
АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.17, 6.18-р зорилтын хүрээнд
Аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
	35. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хууль сахиулах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулна.
	2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 12 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үеийнхээс 10  нэгжээр буурсан.
Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн улмаас хохирсон насанд хүрээгүй 6 хүүхдийг Түр хамгаалах байранд  байрлуулсан.
	Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг, зөрчлийн бууралтын хувь
	Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийг 15 хувь, зөрчлийг 20 хувиар бууруулж, хүчирхийлэлд өртсөн иргэнд үзүүлэх хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан байна.
	Орон нутгийн төсөв-12.0 сая
	Жилдээ 
	ГХУСАЗЗ, ХЭЗХ,
ЦГазар, ГБХЗХГазар

	
	
	36. Мал хулгайлах гэмт хэргтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг эрчимжүүлнэ. 
	2018 онд “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон талт хамтын ажиллагаа” Бүс нутгийн зөвлөгөөн зохион байгуулсан.
Хэсэгчилсэн арга хэмжээ-3, Нэгдсэн хяналт шалгалт-4 зохион байгуулсан.
2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 56 хэрэг бүртгэгдсэн.
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар, Мал хулгайлах гэмт хэргийн буурсан  тоогоор, Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн олон талт арга хэмжээний тоогоор
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 95 хувьд хүргэж, энэ төрлийн гэмт хэргийн тоог 5 хувиар бууруулна.
Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг 10 хувиар нэмэгдүүлнэ. Бүс нутгийн зөвлөгөөний зөвлөмжийг хэрэгжүүлнэ.
	Улс, орон нутгийн төсөв-20.0 сая
	Улирал бүр
	ГХУСАЗЗ, ХЭЗХ,
ЦГазар

	
	
	37. Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, аливаа зөрчлийг арилгуулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулна.
	2018 оны эхний 9 сарын байдлаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 55 нэгжээр буурсан.
 Хууль, хяналтын байгууллагын хамтарсан шалгалт 1 удаа зохион байгуулсан.
	Хяналт шалгалтын тоо, арилгуулсан зөрчлийн хувь
	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэж, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэг салбарт 4 удаа хяналт шалгалт зохион байгуулж, илрүүлсэн зөрчлийн 80-аас дээш хувийг арилгуулна.
	ГХУСАЗЗ-ийн төсөв
	Жилдээ
	Аймгийн ГХУСАЗЗ, ХЭЗХ,
ЦГазар

	
	
	38. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоог нэмэгдүүлэн мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх замаар урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
	9 суманд олон нийтийн цагдаа ажиллаж байна.
	Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажиллуулах, цалин урамшууллыг шийдвэрлэж ажиллуулсан дүнгээр
	Шинээр 3 суманд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллуулсан байна.
	Орон нутгийн төсөв 

	Жилдээ 
	ЦГазар,
Сумдын ЗДТГ
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ДНБ	
2013	2014	2015	2016	2017	374.5	474.5	542.6	510.6	518.9	
