Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн

22 дугаар тогтоолын хавсралт

МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2020-2022/

| № | Зохион байгуулах үйл ажиллагааны чиглэл, зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь түвшин /2019 он/ | Хугацаа | Төсөв хөрөнгө | Хүрэх үр дүн | Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үйл ажиллагааны чиглэл-1: Харьяа нутаг дэвсгэртээ мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хууль тогтоомж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх сумдын ГХУСАЗCЗ-ийн дэргэд ажиллах Дэд зөвлөлийн ажлын тайлан, мэдээллийг аймаг, сумын ИТХТХ-аар хэлэлцүүлэн үр дүнг тооцох | 1.1. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж аймаг, сумдын ИТХТ-ийн хуралдаанд тайлагнаж, дүгнүүлнэ. | Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2 удаа хэлэлцүүлж хэрэгжилт 80.50%-тай дүгнэгдсэн. | 2020-2022 | - | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90%-д хүргэнэ. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар |
| 2 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймаг, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулна. | 2.1. Мал хулгайлах гэмт хэрэг ихээр гардаг Баян, Баянжаргалан, Сэргэлэн, Аргалант сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд “Зөвлөн туслах” ажлыг зохион байгуулна. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс байгууллага, суманд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөн туслах ажлыг жил бүр зохион байгуулж хэвшсэн. 2019 онд 4 удаа зохион байгуулсан. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 500.0 | Сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн үйл ажиллагааны үр дүнг 90%-д хүргэнэ. | Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газар болон холбогдох байгууллага |
|  |  | 2.2. Хил залгаа аймаг, сумдын Цагдаагийн байгууллага, ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран “Бүсийн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулна. | 2019 онд “Бүсийн өдөрлөг” зохион байгуулагдаагүй. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 3.0 сая | Хил залгаа аймаг, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын уялдаа холбоо сайжирна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар |
| 3 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах | 3.1. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Явуулын хяналтын пост”-ыг ажиллуулна. | 2016-2020 оны Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан боловч хэрэгжээгүй байгаа. | 2020-2022 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр | Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт сайжирсан байна. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ Цагдаагийн газар |
|  |  | 3.2. Туслах малчид, малчдын бүлгүүдийг байнгын бүртгэл судалгаанд хамруулж, гурвалсан гэрээг байгуулж хамтран ажиллаж, Малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | 2019 онд Туслах малчид- 75 Малчдын бүлэг 52 бүртгэл судалгаанд хамруулсан. | 2020-2022 | - | Бүх туслах малчид, Малчдын бүлгийн үйл ажиллагаа бүрэн хяналтад авагдсан, идэвхжсэн байна. | Сумдын ЗДТГ, Цагдаагийн газар |
|  |  | 3.3. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, малчдад масс мессеж үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | Энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжихгүй байгаа. | 2020-2022 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр | Иргэдэд гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг түргэн шуурхай хүрч, мэдээллээр хангагдана. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ, ХХААГ, Цагдаагийн Газар |
| 4 | Аймаг, сумдад Мал сүрэг хамгаалах малчдын бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих, урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. | 4.1. Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс баталсан болзол журмын дагуу “Тэргүүний мал хамгаалах малчдын бүлэг”-ийг шалгаруулж, үйл ажиллагаа, ажлын арга барилыг нь сурталчилж, дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулна. | Лүн сумын “Сонин хангай”, Баяндэлгэр сумын “Галттай булнай”, Эрдэнэсант сумын “Дулаан жалга”, Аргалант сумын “Шар ямаат”, Баян сумын “Цайдам” малчдын бүлгүүд тус тус шалгарч 600.0 төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 700.0 | Малчдын бүлгүүдийн үйл ажиллагаа сайжирч, малын хулгайн ГХУСэргийлэх ажилд иргэд, малчдын оролцоо дээшилсэн байна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, ХХААГазар, Цагдаагийн газар |
|  |  | 4.2. Малчдын бүлгийн ажиллах журмын хэрэгжилтийг хангуулж, бүлгүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээг зохион байгуулна. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс 2018 оны 07 дугаар тогтоолоор Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Малчдын бүлэг” ажиллуулах журам баталсан. | 2020-2022 | - | Малчдын бүлгийн үйл ажиллагаа сайжирч журмын хэрэгжилт хангагдсан байна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ ХХААГазар Цагдаагийн газар |
| 5 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажилд иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулна. | 5.1. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын болон мэргэжлийн байгууллагатай хамтран БИНХ-д оролцож цаг үеийн болон энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл хийж, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож ажиллана. | 2019 оны 18 удаагийн БИНХ-д оролцож мэдээлэл хийж, иргэд малчдын санал хүсэлтийг сонссон. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 300.0 | Иргэдээс гарсан санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэсэн байна. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар |
|  |  | 5.2. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Мал” нэгдсэн удирдамжит аян зохион байгуулна. | Бүс нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 2.0 сая | Мал хулгайлах гэмт хэргийн илрүүлэлт, эзэн холбогдогчгүй хэргийн илрүүлэлтийн хувь өссөн байна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ |
|  |  | 5.3. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, малчдыг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж нэвтрүүлнэ. | Зөрчлийн хуулиар 2 төрлийн видео шторик бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 1.5 сая | Иргэд, малчдын хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байна. | Аймгийн ГХУСАЗЗ, ХХААГазар НҮХМОНХАлба |
|  |  | 5.4. Мал сүргийг гэмт халдлагаас хамгаалах Монголын нийгэмлэгийн салбарыг орон нутагт байгуулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хууль эрх зүйн хүрээнд хамтран ажиллана. | Орон нутагт салбар төлөөлөл байхгүй.Иргэд малчид энэ талаар мэдээлэлгүй байна. | 2020-2022 | - | Орон нутагт салбар төлөөлөлтэй болж, иргэд, малчид мэдээллээр хангагдсан байна. | Аймгийн ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар |
| Үйл ажиллагааны чиглэл-2: Мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд мал эмнэлгийн гэрчилгээг олгож, хяналтыг сайжруулж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн явцад тавих хяналтыг сайжруулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Төв суурин газарт төвлөрсөн мал, махны зах, нядалгааны цэг ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэх | 6.1. Мал нядалгааны цех дээр төвлөрсөн байдлаар мал эмнэлэг ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээг олгодог болгож, хууль бус, зөвшөөрөлгүй мал, мах, түүхий эдийг хүлээн авдаг цэгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулна. | 2016-2020 оны Аймгийн ЗДҮАХөтөлбөрт тусгагдсан. | 2020-2022 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр | Бүх мал нядалгааны газар ажиллагсадын нэгдсэн судалгаатай болж, малын хулгай, малын өвчин буурч хяналт сайжирсан байна. | ХХААГазар Мал эмнэлгийн газар, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 6.2. Олон улсын стандартад нийцсэн түүхий эд бүтээгдэхүүний нэгдсэн лабортори, малын үзэсгэлэн худалдааны зах байгуулахад оролцож, уг захыг түшиглэн малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хяналт тавих ажлыг өргөжүүлнэ. | Газрын асуудлыг шийдвэрлэж, обьект, барилга, байгууламжийн ажил эхэлсэн. 2016-2020 оны Аймгийн ЗДҮАХөтөлбөрт тусгагдсан. | 2020-2022 | Улсын төсвийн хөрөнгөөр | Стандартын шаардлага хангасан түүхий эд бүтээгдэхүүнийг борлуулах нэгдсэн төв болон малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах байгууламжтай болсон байна. | ХХААГазар Мал эмнэлгийн газар |
| 7 | Малчид, мал бүхий иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага малаа бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүрэн хамруулах | 7.1. Малын генетик нөцийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэхь заалтыг хэрэгжүүлж малчин бүр малдаа зүсмийн бүртгэлтэй байх, бод мал, хурдан морь, гойд ашиг шимтэй малаа дүрсжүүлэх, зурагжуулж, даатгалд хамруулах ажлыг өрнүүлж, чиптэй болгох ажлыг эрчимжүүлнэ. | - | 2020-2022 | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр | Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, түүнд тавигдах хяналт сайжирна. | Аймгийн ХХААГазар, Сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 7.2. Орон нутгийн болон улирлын онцлог, боломжид тулгуурлан малыг байнгын хариулга, манаатай байлгаж хулгайд алдахгүй байх, малчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлнэ. | 2019 онд 18 удаагийн БИНХ-д оролцож мэдээлэл хийсэн. Малчдын ном гарын авлагаар хангасан. | 2020-2022 | - | Малчдын хариуцлага, сонор сэрэмж сайжирсан байна. | Аймгийн ХХААГазар, Сумдын ЗДТГазар, Цагдаагийн газар |
| 8 | Махны үйлдвэр, мал нядалгааны цэг болон, түүхий эд хүлээн авах цэгүүдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангуулж, хяналт тавих | 8.1. Мал махны үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж байгаа иргэд, ААН-ийн үйл ажиллагаа, мал эмнэлгийн гэрчилгээний олголт, баталгаажилтад хяналт тавих | Мах боловсруулах 1 үйлдвэр, мал нядалгааны 3 цэгт төлөвлөгөөт бус хяналтыг хийж зөрчлийг арилгуулсан. | 2020-2022 |  | Махны үйлдвэр, мал нядалгааны цэг болон, түүхий эд хүлээн авах цэг, мал эмнэлгийн гэрчилгээ олголтод тавих хяналт сайжирсан байна. | Аймгийн Мал эмнэлгийн газар |
| 9 | Мал эмнэлгийн гэрчилгээг цахимаар олгож, хяналт тавьж байгаа Улсын байцаагч, МЭҮНэгжийн эмч нарын хариуцлагыг өндөржүүлж, гэрчилгээгүй мал, мах, түүхий эд бэлтгэх, худалдах, тээвэрлүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллана. | 9.1. Мал эмнэлгийн гэрчилгээг эрх бүхий нэгжүүдээр дамжуулан олгож, малын эмч нарын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, эрх бүхий албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд цахимаар хяналт тавьж, зөрчлийг тухай бүр арилгуулж ажиллана. | 27 сумын 76 МЭҮН 26250 мал эмнэлгийн гэрчилгээг олгосон. | 2020-2022 | - | МЭАЦ-ийн гэрчилгээг эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн малын эмч олгож бүтээгдэхүүний гарал үүсэл нь тодорхой болсон байна. | Аймгийн Мал эмнэлгийн газар |
| Үйл ажиллагааны чиглэл-3: Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажилд орчин үеийн техник технологийн дэвшилтэд аргыг нэвтрүүлэн ашиглах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ажиллаж байгаа Цагдаагийн газар, алба хаагчдыг шаардлагатай техник бусад тусгай хэрэгслээр хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран цаг үеийн нөхцөл байдалд уялдуулан хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. | 10.1. Албан ажилдаа хувийн автомашин хэрэглэдэг сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт сэлбэг хэрэгсэл, шатах тослох материалын дэмжлэг үзүүлнэ. | 2019 оны байдлаар 16 хэсгийн төлөөлөгч автомашинтай. Үүнээс хэвийн ажиллагаатай 10, эвдэрсэн 6, үүнээс актлах 1. | 2020-2022 | -Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр | Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын ажиллах нөхцөл сайжирна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, сумдын ЗДТГ |
| 11 | Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлж, хохирол нөхөн төлүүлэлтийн хувь болон хэргийн шийдвэрлэлтийн хувийг ахиулна. | 11.1. Цадаагийн газарт ирүүлсэн мал хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл нэг бүрийг хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэн хариуг өгнө. | 2019 оны байдлаар Мал хулгайлах ГХ шинжтэй 302 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэн хариуг өгсөн. | 2020-2022 | - | Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийн хувь нэмэгдсэн байна. | Аймгийн Цагдаагийн газар |
|  |  | 11.2. Эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргүүдийг илрүүлэх, хохирол нөхөн төлүүлөх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцож ажиллана. | 2019 онд Мал хулгайлах гэмт хэрэг 199 бүртгэгдсэн. Үүний 178 нь бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй байсан бол 66 гэмт хэргийг нь илрүүлэн эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татаж гэмт хэргийн илрүүлэлт 37,1 хувь. | 2020-2022 | - | Энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь, хохирол нөхөн төлүүлэлтийн хувь нэмэгдсэн байна. | Аймгийн Цагдаагийн газар |
| 12 | Олон үйлдэл, холбогдогчтой, бүлэг зохион байгуулалттай малын хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх шуурхай ажлын хэсэг томилон цаг үеийн нөхцөл байдалд тулгуурлан иргэдэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж, ээдрээ төвөгтөй хэргүүдийг шуурхай шийдвэрлэх талаар хууль хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулна. | 12.1. Мал хулгайлах гэмт хэргийг бүлэглэн зохион байгуулалттайгаар сүлжээ үүсгэн үйлддэг этгээдүүдийг бүрэн илрүүлэх, үйлдсэн хэргийг бүх талаас нь шинжлэн судалж бүрэн гүйцэд шалгаж шийдвэрлэхэд хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллана. | 2019 онд дамжсан үйлдэлтэй, олон холбогдогч, олон үйлдэлтэй хэргийн шийдвэрлэхэд аймгийн прокурорын газартай 4 удаа хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгуулсан. | 2020-2022 | - | Хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, салбар хоорондын ажлын уялдаа сайжирсан байна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар |
|  |  | # 12.2. Хил залгаа аймгуудын болон Нийслэлийн Цагдаагийн газартай Мал хулгайлах ГХУС-х чиглэлээр хамтран ажиллана. | “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон талт хамтын ажиллагаа” сэдэвт бүс нутгийн зөвлөгөөн 2018 онд зохион байгуулсан. | 2020-2022 | - | Цагдаа, мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна. | Аймаг, сумдын ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар |
|  |  | # 12.3. Мал хулгайлах гэмт хэргийн чиглэлээр “Нээлттэй шүүх” хурлыг орон нутагт зохион байгуулна. | 2018 онд Батсүмбэр, Угтаалцайдам суманд мал хулгайлах гэмт хэргийн чиглэлээр “Нээлттэй шүүх” хуралдааныг зохион байгуулсан. | 2020-2022 | - | Шүүх хуралд иргэд, малчдын оролцох оролцоо хангагдсанаар урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийн эерэг арга хэмжээ болсон байна. | Аймгийн Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн газар |
| 13 | Мал хулгайлах гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг судалж, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | 13.1. Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалж тогтоох, арилгуулах талаар Цагдаагийн газраас гаргаж буй мэдэгдлийн үр дүнг тооцож ажиллана. | 2019 онд Сэргэлэн, Аргалант, Эрдэнэ, Баянцогт, Баян, Баянцагаан, Өндөрширээт, Алтанбулаг суманд албан мэдэгдэл хүргүүлж, үр дүнг тооцсон. | 2020-2022 | - | Мэдэгдлийн хэрэгжилт, үр дүн хангагдсан байна. | Аймгийн Цагдаагийн газар |
| 14 | Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 34.2, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11.3-т тус тус заасны дагуу Иргэд, олон нийтээс мал хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай үндэслэлтэй мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулна. | 14.1. Иргэд, малчдын хяналт, хариуцлага сайжирч, гэмт хэргийн шинжтэй мэдээллийг Цагдаагийн байгууллага түргэн шуурхай авч ажиллаж боломж бүрдэнэ. | 2019 онд гүйцэтгэх ажиллагааны журмаар цагдаагийн байгууллага шийдвэрлэж байсан. | 2020-2022 | Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв 1 сая | Энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэргийн илрүүлэлтэд эерэгээр нөлөөлнө. | Аймгийн ГХУСАЗСЗ, Цагдаагийн газар |

ХЯНАСАН:

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА		Ц.АРИУНБАЯР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЭЗХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     		Л.АРИУНЗАЯА