Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

2018 оны 11 -р сарын 06-ны өдрийн

95 дугаар тогтоолын хавсралт

ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ

АЙМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэг.  Нийтлэг үндэслэл:

Хөрөнгө, хөдөлмөрөөрөө хоршиж, хамтарч үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг өсгөх, илүү их баялаг бүтээх бололцоо олгож, ажилгүйдэл,  бууруулах, хомсдлыг даван туулах болон нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.

Хүн ам цөөтэй, зах зээлийн багтаамж багатай, өргөн уудам газар нутагтай манай улсын хувьд хоршоог хөгжүүлэх нь богино хугацаанд боломжийн зардлаар байнгийн болон түр ажлын байр бий болгох, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх үр ашигтай арга юм.

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2030 хөгжлийн бодлогын зорилтууд, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2016-2020/-ийг үндэслэн нутгийн удирдлагын байгууллага, хоршоо, хоршоог дэмжигч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, хоршоо хөгжих эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх замаар тэдгээрийн нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг дээшлүүлэх, хоршооны үйл ажиллагааны давуу талыг ашиглан жижиг, дунд үйлдвэрийг эрчимтэй хөгжүүлэх зорилгоор хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих аймгийн төлөвлөгөөг боловсруулав.

Хоёр. Төлөвлөгөө боловсруулах үндэслэл:

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 173 хоршоо бүртгэлтэй байна. Эдгээр хоршоодыг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь ангилвал:

- ХАА-н чиглэлийн хоршоо 65 буюу 37.5  хувь,

- Худалдаа, үйлчилгээний хоршоо 69 буюу 40.0 хувь,

- Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн хоршоо 39 буюу 22.5 хувийг тус тус эзэлж байна.

Хоршооны гишүүдийн тоогоор ангилвал:

- ХАА-н хоршооны гишүүн 1669

- Худалдаа, үйлчилгээний хоршооны гишүүн 4025

- Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн хоршооны гишүүн 1821 тус тус эзэлж байна.

2018 оны 1-р улиралд улсын хэмжээнд зохион байгуулсан тооллогын дүнгээр 103  хоршоо тоологдсон бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байдлаар нь авч үзвэл:

- 26  хоршоо буюу 15.0 хувь нь тогтвортой,

- 77 хоршоо буюу 44.5 хувь нь үйл ажиллагаагаа тогтмолжоогүй,

- 70 хоршоо буюу 40.4 хувь үйл ажиллагаа огт явуулаагүй зогсонги байдалтай байна.

Дээрх судалгаанаас харахад аймгийн хувьд хоршоологчдын үйл ажиллагаа хангалтгүй зогсонги байдалтай байгаа нь харагдаж байна.

Хоршоо хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацаа дууссан, одоо байгаа хоршоодын холбоо, хоршооны үйл ажиллагаа тогтворгүй, зохион байгуулалт муу, эдийн засгийн чадавхи сул, хоршооны талаархи мэдээ мэдээлэл хангалтгүй, үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн статистик мэдээнд хамрагддаггүй, борлуулалтын сүлжээгүй, хоршооны боловсон хүчин хангалтгүй, бэлтгэгдээгүй, шинээр хоршоо үүсэхгүй байгаа зэргээс шалтгаалан аймгийн хэмжээнд “Хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих аймгийн төлөвлөгөө” боловсруулан хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тавигдаж байна.

Гурав. Хоршооны үйл ажиллагааг дэмжих аймгийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим:

Энэхүү төлөвлөгөөг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн хоршооллын, дараах  7 зарчимд нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ.

- Сайн дурын нээлттэй гишүүнчлэлтэй

- Хоршооны бодлого чиглэл, шийдвэр нь гишүүдийн ардчилсан удирдлага, хяналтад байдаг

- Гишүүдийн эдийн засгийн оролцоо аль болох тэгш байна

- Гишүүдийн хяналтад байдаг бүрэн эрхт бие даасан байдалтай

- Хоршооны хөгжилд оруулах хувь нэмэрийг ахиулах зорилгоор боловсрол олгох сургалтад хамруулах, мэдээллээр хангах

- Хоршоод хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

- Нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс өөртэйгөө ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хоршоодтой хамтран ажиллах

ДӨРӨВ. “ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ АЙМГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” /2019-2020он/

| № | Зорилт | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь түвшин 2016 он | Шалгуур үзүүлэлт | Зорилтот түвшин | Хэрэгжүүлэх байгууллага | Санхүү-жилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоршооны хөгжлийг дэмжих хоршоо хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн үр дүнд хүргэнэ. | 1.1 “Хоршооны тухай” хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, аймаг, сумын төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг хангах | Хоршоо хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 60%тай хэрэгжсэн | Аймаг , сум бүр төлөвлөгөөтэй болсон байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90-аас дээш | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ | - |
|  |  | 1.2 Хөдөө аж ахуйн хоршооны түүхий эд бэлтгэлийн агуулах, тээвэр, тоног төхөөрөмжөө сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн биржийн байнгын бус гишүүн оролцогч хоршооны тоог нэмэгдүүлж, малчдын түүхий эд нийлүүлэлтийн оролцоог нэмэгдүүлэх | Биржийн эрхтэй 7 хоршоо байна. | Биржийн эрх авсан хоршооны тоо Бэлтгэн нийлүүлэх малчин өрхийн тоо, бүтээгдэхүүний хэмжээ өсөлтөөр | Жилд 2 оос доошгүй хоршоо биржийн эрх авсан байна. Бэлтгэн нийлүүлэх малчин өрхийн тоо, бүтээгдэхүүний хэмжээ өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. | ХХААГ, Сумын ЗДТГ, Хоршоодын холбоод, | ОНТ |
|  |  | 1.3 Аймаг, сумын “Шилдэг хоршоо” шалгаруулах журмыг батлуулан, хэрэгжилтийг хангах | - | Журам батлагдаж хоршоо шалгарсан байна. | 10 –аас доошгүй хоршоо шалгарсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ | ОНТ |
|  |  | 1.4 Шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах болзол гаргаж, дүгнэх | - | Шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах болзолтой болсон байна. | Шилдэг бүтээгдэхүүнээр жил бүр 1 бүтээгдэүүнийг шалгаруулсан байна. | Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах комисс | ОНТ |
|  |  | 1.5 Сум хөгжүүлэх сан, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангуудаас олгох зээлийн шалгаруулалтын хороонд хоршооны төлөөллийг оруулах | - | Зээлийн шалгаруулалтын хороонд хоршооны төлөөлөлттэй болсон байна. | Аймаг, сумдын төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлд хоршооны 1-ээс доошгүй төлөөллийг оруулсан байна. | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ | - |
| 2 | Төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, хоршооны үйл ажиллагааг сайжруулан дэмжлэг, үзүүлнэ. | 2.1 Аймгийн хоршоодын нэгдсэн болон төрөлжсөн холбоодын үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоололын холбоотой хамтран хоршоологчдын чуулган зохион байгуулах | - | Сургалтын тоо, хамрагдсан хүний тоо өмнөх оноос өссөн байна. | 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулсан байна. | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ МХААХХ | ОНТ төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 2.2 Аймгийн Засаг даргаас сумын засаг даргатай байгуулах “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээ”-нд хоршоог хөгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ, түүний үр дүнг нэг шалгуур үзүүлэлт болгон дүгнэх |  | “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээ”-нд шалгуур үзүүлэлт тусгагдсан байна. | Дэмжлэг авсан хоршооны тоогоор | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ, |  |
|  |  | 2.3 Хоршооны үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, төслийн газартай хамтарч гадаад харилцааг өргөжүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулах үйл ажиллагааг дэмжих | - | Гадаад хамтын ажиллагаа хөгжсөн байна. | Гадаадын зах зээлд борлуулсан бүтээгдэхүүний нэр төрөл, орлогын өсөлтөөр | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ МХААХХ Хоршоодын холбоод | ОНТ Төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 2.4 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон хоршоодыг улс, аймгийн тэргүүний хоршоодтой харилцан туршлага солилцуулах, бизнес харилцаа холбоо тогтоох | - | Туршлага солилцуулсан хоршооны тоо | Туршлага судалсан хоршоо өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ МХААХХ Хоршоодын холбоод | ОНТ Төсөл хөтөлбөр |
| 3 | Хоршоог санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжиж, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | 3.1 Сум бүрт хоршоо хөгжүүлэх сан байгуулах, эх үүсвэрийг бүрдүүлэх боломжийг судлана. | - | Судалгаа хийгдсэн байна. | Үйл ажиллагааны Хэрэгжилтээр | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын салбар зөвлөл |  |
|  |  | 3.2 Хоршооны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох ажлыг зохион байгуулан үр дүнд хүргэх зорилгоор аймаг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээлийн бодлогоор дэмжих | 2016, 2017 онд СХСангаас 7 сумын 8 хоршоонд 149.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. | Хөнгөлөлттэй зээлд хамруулсан хоршооны тоогоор | Зээлэнд хамрагдсан хоршооны тоо өмнөх оноос өссөн байна. | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын салбар зөвлөл | АХС СХС, ЖДҮДС Төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 3.3 Хоршоодыг ХХҮГазарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд хамруулах | ХЭДС 10 сумын 14 хоршоонд 122.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна | Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдсан хоршооны тоо, авсан хөнгөлөлт /сая.төг/ | Өмнөх оноос өссөн байна. | ХХҮГ Сумын ЗДТГ | ХЭДС |
|  |  | 3.4 Сумдад мал нядалгааны цэг, түүхий эд бэлтгэх, чанарын хамгаалалт, тордолт хийх хүсэлтэй хоршоодод дэмжлэг үзүүлэх |  | Дэмжлэгт хамрагдсан хоршооны тоогоор | Байгуулагдсан мал нядалгааны цэгийн тоо өмнөх оноос өссөн байна. | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ | АХС СХС, ЖДҮДС Төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 3.5 Шинээр байгуулагдсан, үйл ажиллагаа нь тогтворжоогүй хоршоог бие даан ажиллах чадвартай болгох зорилгоор сургалт зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх |  | -Зохион байгуулсан сургалтын тоогоор -Зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоогоор | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аймаг, сумын салбар зөвлөл Хоршоологчдын нэгдсэн холбоо, МХСМҮТөв | ОНТ Төсөл хөтөлбөр |
| 4 | Хоршоодын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах сүлжээ бий болгох | 4.1 Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хоршооны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах сүлжээ бий болгох | - | Борлуулалтын сүлжээтэй болсон байна. | 2-оос доошгүй борлуулалтын сүлжээ байгуулагдсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ | Төсөл хөтөлбөр Хувийн хэвшил |
|  |  | 4.2 Хөдөөгийн иргэдийн бэлтгэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд шууд худалдаалах зорилгоор мэдээллийн технологид суурилсан цахим арилжаа бий болгох талаар судлах | - | Судалгаа хийгдсэн байна. | Цахим арилжааг туршсан байх | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 4.3 Сум бүрт хоршооны нэрийн дэлгүүрийг ажиллуулж, хоршооны гишүүдийн бэлтгэсэн мах, сүү, цагаан идээ, төмс, хүнсний ногоо зэрэг бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах нөхцлийг бүрдүүлэх | - | Хоршооны нэрийн дэлгүүр, булан сум бүрт байгуулж бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого нэмэгдсэн байна. | Сум бүр хоршооны нэрийн дэлгүүр, булантай болсон байна. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ | ОНТ, АХС, ЖДҮДС, СХС. ХЭДС, Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 4.4 Хоршооны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, бүс нутгийн болон олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах | - | Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон хоршоодын тоо | -Бүс нутгийн үзэсгэлэнд 4-аас доошгүй хоршоо -Олон улсын үзэсгэлэнд 2-аас доошгүй хоршоо тус тус оролцсон байна. | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын салбар зөвлөл | ОНТ Төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 4.5 Төрийн худалдан авалтанд хоршооны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хувийн жинг өсгөх | - | Нийт худалдан авалтад эзлэх хувь | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТ |  |
| 5 | Хоршооллын давуу талыг сурталчилах сургалт, сурталчилгааг өргөжүүлж, хоршооны боловсон хүчнийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 5.1. Орон нутгийн хоршоог бэхжүүлэх, гишүүний эрх үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, суманд “Дундын хоршоо үүсгэн байгуулах” сэдэвт сургалтыг “Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн төв”-тэй хамтран зохион байгуулах |  | Сургалтын тоо, Хамрагдсан хүний тоо | 60-аас доошгүй хүнийг хамруулсан байна. | Аймгийн ЗДТГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын салбар зөвлөл МХСМТ | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 5.2 Түүхий эд бэлтгэх, хадгалах, чанарыг хамгаалах, тээвэрлэх үе шатанд мөрдөх стандарт, арга зүй, үнэ цэнийг сүлжээг бий болгох чиглэлээр хоршооны дарга, тэргүүлэгчдэд сургалт явуулах |  | Сургалтын тоо, Хамрагдсан хүний тоо | 80-аас доошгүй хүнийг хамруулсан байна. | Аймгийн ЗДТГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын салбар зөвлөл МХСМТ | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 5.3 Албан бус хэвшлээс /бүлэг, нөхөрлөл/ албан хэвшилд сайн дураараа шилжиж, хөрөнгө, хөдөлмөрөө хоршин ажиллах хүсэлтэй иргэдийн санаачилгыг дэмжин сургалт явуулах /нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг бүрдүүлэх/ | - | Дэмжлэгт хамрагдсан хүний тоо, дэмжлэг үзүүлсэн хоршооны тоо | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аймгийн ЗДТГ Сумын ЗДТГ ХХҮГ НДХ МХСМТ | ОНТ, АХС, ЖДҮДС, СХС. ХЭДС, Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 5.4 Үндэсний үйлдвэрт бүтээгдэхүүнээ бэлтгэн нийлүүлж мөнгөн урамшуулал олгох хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэрийг хоршооны болон дундын хоршооны малчин, фермерүүдэд сурталчлах ажлыг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах, үр дүнг тооцох |  | 27 суманд сурталчилгаа явуулж үр дүнг тооцсон байх27 суманд сурталчилгаа явуулж үр дүнг тооцсон байх | 2500-аас доошгүй хүнийг хамруулсан байна. | ХХААГ Сумын ЗДТГ Хоршоололын холбоод | ОНТ Төсөл хөтөлбөр |
|  |  | 5.5 Хөрөнгө, хөдөлмөрөө хоршин амжилттай ажиллаж байгаа хоршоологчдын үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулах | - | Хоршооны үйл ажиллагааг сурталчилсан байна. | 4-оос доошгүй хоршоог сурталчилсан байна. | ХОХБТХ ХХААГ НҮХМОНХА Хоршоололын холбоо | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр |
|  |  | 5.6 Хоршоодын удирдлага, хоршоо хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, гадаад, дотоодын туршлага судлах, үзүүлэх сургалтуудад оролцуулах |  | Хамрагдсан хүний тоо | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ Сумын ЗДТГ Аймаг, сумын холбоод | ОНТ Төсөл, хөтөлбөр Хувийн хэвшил |
|  |  | 5.7 МСҮТөв, ХХҮГазар, Насан туршийн боловсролын төв зэрэг байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрт Хоршооны хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, хамтын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар сургалтын хөтөлбөрт оруулах |  | Зохион байгуулсан сургалтын тоо, Хамрагдсан хүний тоо | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | МСҮТ ХХҮГ НТБТ |  |

-----000-----