Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 10 дугаар сарын 10 -ны өдрийн

14 дүгээр хуралдааны  02 дугаар  тогтоолын хавсралт

ТӨВ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020  ОНД

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2019.10.10.

| № | Салбар | Зорилтын тоо | Арга хэмжээний тоо | Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улсын төсөв /сая төгрөгөөр/ | Орон нутгийн төсөв /сая төгрөгөөр/ | Төсөл, хөтөлбөр /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | “Хүртээмжтэй, чанартай төрийн үйлчилгээ” урианы жилийг хэрэгжүүлэх бодлого | 4 | 5 |  |  |  |
| 2 | Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого | 6 | 11 |  | 5.0 |  |
| 3 | Хүнс, хөдөө аж ажуй, үйлдвэрлэлийн бодлого | 24 | 70 | 173.1 | 383.0 | 66600.0 |
| 4 | Дэд бүтэц, төв суурингийн хөгжлийг хангах бодлого | 12 | 47 | 165136.9 | 1895.6 | 650.0 |
| 5 | Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого | 11 | 43 | 7373.8 | 81.5 | 10.0 |
| 6 | Нийгмийн хөгжлийн бодлого | 20 | 52 | 7773.5 | 165.9 | 413.0 |
| 7 | Нутгийн удирдлага, хууль хяналтын бодлого | 19 | 33 |  | 327.5 |  |
| НИЙТ ДҮН: |  | 96 | 261 | 180457.3 | 2858.5 | 67673 |
|  |  |  |  | 250988.8 |  |  |

ТӨВ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ,

ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019.10.10.	        Зуунмод

| № | Дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Суурь үзүүлэлт | Шалгуур үзүүлэлт | Хүрэх түвшин, үр дүн | Хөрөнгийн эх үүсвэр, мөнгөн дүн /сая.төг/ | Хугацаа /улирал, сар/ | Хэрэг жүүлэх байгууллага |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нэг. “ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” УРИАНЫ ЖИЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цахим технологи нэвтрүүлэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, чанартай, шуурхай хүргэнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | “Хөгжлийн түүчээ Төв аймаг -2024” Тогтвортой хөгжлийн засаглалын 10. Төрийн байгууллагуудад “Цахим засаглал” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. | 1. “Хүртээмжтэй, чанартай төрийн үйлчилгээний урианы жил”-ийн тусгайлсан төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн ажлын төлөвлөгөө 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 70.46 хувьтай хэрэгжиж байна. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөг 85-аас дээш хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. |  | Жилдээ | Аймаг, сумын ЗДТГ Зохион байгуулах хороо |
|  |  | 2. Сумдад “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулж төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системд 27 сум, хүн амын нягтаршил ихтэй 10 багийг нэвтрүүлж, иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэнэ. | Зуумод суманд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг 2017 онд байгуулсан. Бусад 26 суманд “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ээр иргэд хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. | -Шинэчлэн байгуулагдсан “Үйлчилгээ-ний нэгдсэн төв”-ийн тоогоор - “Хур” систем нэвтэрсэн байдлаар | 27 суманд “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” шинэчлэн байгуулагдсан байна. ТНҮТөв болон сумдад “Хур” систем нэвтэрсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ТЗУХ НҮХМОНХА Бүх сумд |
| 2. | АЗДҮАХ-21-83 АЗДҮАХ--21-86 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөнө | 3. Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран төрийн үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлж, Цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд иргэд, даатгуулагчдыг хамруулна. | 4000 | Нийгмийн даатгалын аппликейшн эрх баталгаажуулсан хүний тоогоор | 5000 | - | Улирал тутам | НДХ |
|  |  |  | 20 | Тоон гарын үсгээр НД7, НД8 тайлан илгээсэн ААН-ийн тоогоор | 60 | - | Улирал тутам | НДХ |
| 3. | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.8-р зорилт АЗДҮАХ -ийн 6.21-р зорилт Иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэж, цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 4. Зарим сумдад Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг онлайн сүлжээнд холбон иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Зуунмод, Лүн, Жаргалант сумдыг иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбож улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. | -Улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбосон байдлаар -Үйлчлүүлсэн иргэдийн тоогоор | Алтанбулаг, Архуст, Батсүмбэр, Баяндэлгэр, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Заамар, Өндөрширээт, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумдыг холбосон байна. | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр | Жилдээ | Улсын бүртгэлийн хэлтэс |
| 4. | Хөгжлийн түүчээ Төв аймаг-2024 2.2 АЗДҮАХ Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлээр үнэлэн, төрийн бүх үйлчилгээнд нэгдсэн стандарт тогтооно | 5. Сумдын ЗДТГ-т “Чанарын менежментийн тогтолцоо” ISO 9001:2015 олон улсын стандарт нэвтрүүлэх бэлтгэл хангуулж, аймгийн төрийн үйлчилгээний зарим байгууллагуудад стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | Аймгийн ЗДТГ, НДХ, СХЗХэлтэс“Чанарын менежментийн тогтолцоо” ISO 9001:2015 олон улсын стандарт нэвтрүүлж баталгаажсан. | -Стандарт нэвтрүүлэх бэлтгэл хангасан сумдын тоогоор -Стандарт нэвтрүүлэх ажил эхлүүлсэн байгууллагын тоогоор | -26 Сумын ЗДТГ-т Японы 5 S-ийн зарчмын нэвтрүүлсэн байна. -Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, ХХҮГ, сургууль, цэцэрлэг, сумын ЗДТГ тус бүр 1 |  | I-IV улиралд | ХШҮДАХ, НБХ, ТЗУХ, Мерит төсөл, ХХҮГ, НЭмнэлэг Сумдын ЗДТГ |
| Хоёр. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО Бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.1.1 Аймгийн ДНБ-ий үйлдвэрлэлтэд аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, аймгийн ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлтийг 8-аас доошгүй хувиар хангана. | 1. Аймгийн ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хангана. | 2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр ДНБ 590.0 тэрбум төгрөгт хүрч 13,7 хувиар өссөн. Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 6,6 хувиар өссөн. | -Аймгийн ДНБ-ий хэмжээ, өсөлтөөр Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувь | -8 хувиас доошгүй 13,5 % | Улс, Орон нутгийн төсөв | 4-р улирал | ХОХБТХ |
| 2. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 1.2.9 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаарх хууль, тогтоомж, бодлого чиглэл, орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулан удирдлага, зохицуулалтаар хангана. | 2.Орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж нэгтгэн тайлагнана. | Орон нутгийн өмчит 223 байгууллагын 244,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон. | Үзлэг тооллогын дүнгээр | Тооллогын дүнг хуулийн хугацаанд нэгтгэн, дүнг ИТХТ-ээр баталгаажуулан хугацаанд нь ТӨБЗГ-т тайлагнаж нэгтгүүлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ОНӨГ, СТХС, Сумдын Санхүүгийн алба |
|  |  | 3.Улс, орон нутаг, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан үйлдвэр, цехүүдийг менежментийн хувьчлал хийх замаар ашиглалтыг сайжруулах, үр ашигтай ажиллуулан төсвийн ачааллыг бууруулж ажиллана. | - | Менежментийн хувьчлал хийх замаар ашиглалтыг сайжруулах, үр ашигтай ажиллуулан төсвийн ачааллыг бууруулсан аж ахуйн нэгжийн тоогоор | Зуунмод мах боловсруулах үйлдвэрийн менежментийн гэрээг дүгнэж хувьчлах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Зуунмод хүлэмжийн паркийг Менежментийн гэрээгээр эзэмшүүлсэн байна |  | Жилдээ | ХОХБТХ, ОНӨГ, Сумдын ЗДТГ, |
| 3. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 1.2.10 Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ. | 4.Улс, аймаг, сум, орон нутгийн төсөв болон урсгал төсөв хандив, тусламж, төсөл хөтөлбөрөөр санхүүжигдэх арга хэмжээг олон нийтэд ил тод нээлттэй цахим тендерээр шалгаруулж үр дүнд хүргэнэ. | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70-аас дээш хувь хангасан. | Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувийн өсөлтөөр | Төлөвлөгөөг 80-аас дээш хувь хангаж ажилласан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв, Хандив, тусламжийн хөрөнгө | Жилдээ | ХОХБТХ, ОНӨГ, Сумдын ЗДТГ, |
| 4. | АЗДҮАХөтөтөлбөр /2016 -2020/-ийн 2.1.4 Төсвийн төлөвлөлт , хэрэгжилтийн явцад, иргэд олон нийтийн оролцоог хангах замаар төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдал , төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 5. Төсөв болон аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх явцад иргэд олон нийтийн оролцоог ханган, төрийн бус байгууллага, төслийн нэгжүүдтэй хамтран ажиллана. | Аймаг, сумын ИТХ-ын 2019 оны батлагдсан төлөвлөгөөгөөр аймгийн төсвийн нийт зарлага 84.8 тэрбум төгрөг,үүнээс ОНХСан 5.6 тэрбум, төсвийн хөрөгө оруулалт 3.9 тэрбум, Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 41.8 тэрбум, орон нутгийн төсвийн зарлага 33.5 тэрбум төгрөг байна. 2019 онд ОНХСангийн төсвийн дэмжлэгт 27 сум, сайн гүйцэтгэлийн урамшуулалд 20 сум хамрагдсан нь 2018 оноос 7 сумаар нэмэгдсэн. | -ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын чанараар -урамшуулалд хамрагдсан сумдын тооны өсөлтөөр | ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын чанар дээшилж, иргэдийн оролцоо идэвх сайжирч, урамшуулалд 27 сумыг хамруулсан байна. |  | жилдээ | СТСХ, ХОХБТХ |
|  |  | 6. Төсвийг үр ашигтай зарцуулахад тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ. | 2019 оны 8 сарын байдлаар аймгийн төсвийн нийт зарлага 57.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаас гүйцэтгэлээр 47.6 тэрбум төгрөг зарцуулж 83%-тай байна. 2018 оны жилийн эцэст төсвийн урсгал зардлыг 1.8 тэрбум төгрөгөөр хэмнэж ажилласан. | -Төсвийн зарцуулалтын үр ашигт хийсэн хяналтын тоогоор -Сахилга, хариуцлага сайжирсан байдлаар | Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг дээшилж, сахилга, хариуцлага дээшилсэн байна. |  | Жилдээ | СТСХ |
|  |  | 7. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй ил тод болгоно. | Аймаг, сумын ИТХ-ын хурлаар батлагдсан 2019 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх 191 хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний 5606,7 сая төгрөгийг Сангийн яамны mof.gov.mn сайтад байрших ОНХСангийн программд байршуулан, ил тод мэдээлэн ажиллаж байна. | ОНХС-ийн зарцуулалтыг иргэдэд ил тод, нээлттэй мэдээлсэн байдлаар | ОНХСангийн зарцуулалт нээлттэй болж, сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг цаг тухай бүрт нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн байна. | Нийт аймаг, сумын ОНХСангийн хөрөнгө ХБГ-ээр 6 тэрбум төгрөг | жилдээ | СТСХ |
| 5. | АЗДҮАХөтөтөлбөр /2016 -2020/-ийн 2.1.5 Татварын бааз суурийг өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын бүртгэл хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авч , татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно. | 8. Аймгийн нутаг дэвсгэрт шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон аймгийн Татварын хэлтэст бүртгэлгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүртгэлд хамруулж, татварын бааз суурийг өргөтгөн, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна. | 2019 оны 6 сарын байдлаар аймагт бүртгэлтэй 2471 аж ахуйн нэгж байгууллага байна. | Бүртгэлд хамруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, татвар төлөгчдийн тооны өсөлтөөр | Татвар төлөгчдийн тоо өсч, аймгийн Татварын хэлтэст бүртгэлгүй аж ахуйн нэгжүүд бүртгэлд бүрэн хамрагдсан байна. | 5.0 сая | Жилдээ | Татварын хэлтэс |
|  |  | 9. Татварын он дамжсан өр, төлбөрийг барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2019 онд жилийн эцэст татварын урьд оны өр 2100,3 сая төгрөг болсон. Оны эхний 8 сарын байдлаар 60 гаруй хувийг барагдуулаад байна. | Татварын өр, төлбөрийг барагдуулсан хувиар | Татварын урьд онуудын өрийг 90 хүртэл хувиар бууруулан, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. |  | Жилдээ | Татварын хэлтэс |
| 6. | АЗДҮАХөтөтөлбөр /2016 -2020/-ийн 2.1.6 Орон нутаг дахь зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. | 10. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг байгаль, цаг уурын гэнэтийн үзэгдэл, аюул осол тохиолдсон үед хохирлыг нөхөн төлүүлэх гэнэтийн ослын болон эрсдлийн даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлнэ. | Төв аймгийн хэмжээнд даатгалын 8 салбар үйл ажиллагаа явуулж, 12199 иргэн, ААНБ даатгалд хамрагдан 458,4 сая төгрөгийн хураамжийн орлого оруулсан. Даатгалд хамрагдсан иргэн, ААНБ-д 162,4 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр өгсөн. Өмнөх оны мөн үеэс даатгалын хураамжийн орлого 344,3 сая төгрөгөөр өсч, нөхөн төлбөр 120,8 сая төгрөгөөр өссөн. | Даатгалд хамрагсдын тооны өсөлтөөр Нөхөн төлбөр олголт нэмэгдсэн дүнгээр | Даатгуулагчдын тоо, нөхөн төлбөрийн барагдуулалт нэмэгдсэн байна. |  | Жилдээ | СТСХ |
|  |  | 11. Иргэд аж ахуйн нэгжийг санхүүгийн хоёрдогч зах зээлд оролцох нөхцөл боломжоор хангах ажлыг зохион байгуулна. | БиДиСек ХК-ний салбар Төв аймагт үйл ажиллагаа явуулж, 1200 иргэн хувьцааны данс нээлгээд байна. | 1072 хувьцааны данс нээлгэсэн иргэдийн тооны өсөлтөөр | Хувьцааны данс нээлгэх иргэдийг бүгдийг данстай болгож, санхүүгийн хоёрдогч зах зээлд оролцогчдын тоо өсч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалагдсан байна. |  | Жилдээ | СТСХ |
| Гурав. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаатай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мал аж ахуйн чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.1 дэх зорилт Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024-ын 1.2.1 дэх зорилт Аймгийн хэмжээнд малын ашиг шимийн түвшинг бүсчлэн тогтоож, бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, ашиглагдаагүй биологийн нөөцийг илрүүлж, үржил селекцийн ажлыг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн явуулна. | 1. Үхэр сүргийг Сэлэнгэ, КЦТолгойт, хонийг мах, ноосны, ямааг ноолуурын болон сүүний чиглэлийн үүлдэр омгийн малаар сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийн гарцыг нэмэгдүүлнэ. | Сэлэнгэ үүлдрийн 6 толгой бух, Баянцагаан хэвшлийн хурган хуц 370 толгойг тус тус нийлүүлсэн. | Сайжруулагчаар нийлүүлсэн малын тоо -нэг малаас авах ашиг шимийн гарцаар | Сэлэнгэ үүлдрийн -30, КЦТ-10 толгой Хурган хуц-550 толгой | Улс, Орон нутгийн төсөв 20,0 сая | 3-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 2. Баянцагаан хонийг үүлдрээр батлуулна. | 100 хонинд морфологи, физиологийн судалгаа хийсэн. | Судалгааны ажлын дүнгээр | Баянцагаан хонь үүлдрээр батлагдсан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв 50,0 сая | Жилдээ | ХХААГ Баянцагаан сумын ЗДТГ |
|  |  | 3. Ноосны чиглэлийн Өнжүүл үржлийн хэсгийн ямаа, Алтанбулаг хэвшлийн хонины удмын санг хамгаалж, зохистой ашиглах, үрийн нөөцтэй болно. | Зөвлөлтийн ноосны үүлдрийн 10 ухна, Эдейльбаев үүлдрийн 3 толгой хуц авсан. | Хадгалагдсан үрийн тоо Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | Өнжүүл-200, Алтанбулаг -400 тун үр хадгалагдсан байна. | Орон нутгийн төсөв 20 сая | Жилдээ | ХХААГ |
|  |  | 4. Цөм сүрэг, жишигт тэнцсэн хээлтүүлэгчийг удам гарваль, ашиг шимийн үзүүлэлтээр сум, аймгийн түвшинд мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллана. | 24,7 мянган толгой мал бүртгэл мэдээллийн санд шинээр бүртгэгдсэн. | Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байдлаар | Сум, аймгийн түвшинд мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ХХААГ |
|  |  | 5. Мал сүргийг хувийн дугаартай болгон бүртгэлжүүлж, мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийг мэдээлэх, хянах тогтолцоог бий болгоно. | Аймгийн хэмжээнд 36950 толгой мал бүртгэгдсэн. | Бүртгэлд хамрагдсан малын тоогоор | 50,0-с доошгүй толгой малыг бүртгэл мэдээллийн санд хамруулсан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв 25,0 сая | Жилдээ | ХХААГ МЭГ МХГ |
| 2. | МУТХҮБ-2030- 2.1.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.38 дахь заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.1-8 Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.2.1 Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг чиглэл, зах зээл болон бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн түвшинтэй нь уялдуулан төрөлжүүлэн ангилах, бүсчлэл тогтооно. | 6. Эрчимжсэн болон уламжлалт бус аж ахуй эрхлэгчдийн үйлдвэрлэлд инноваци нэвтрүүлэн, бүтээмжийг дээшлүүлэн, төрөлжүүлэн ангилах ажлыг эхлүүлнэ. | Нийт 414 эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. | Төрөлжүүлэн ангилсан сумд иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоогоор | Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй сумдыг хамруулсан байна. | Орон нутгийн төсөв | 1,2 улиралд | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 7. Сүүний эрчимжсэн аж ахуйн нэгж, иргэдийг кластер зохион байгуулалтад оруулж, үйл ажиллагааг нь бодлогоор дэмжинэ. | Сүүний үхрийн 316 аж ахуй, цогцолборын зохион байгуулалттай 3 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. | Нэгдэж, хоршсон иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоогоор | 5-с доошгүй аж ахуйн нэгж шинээр цогцолборын зохион байгуулалтад орсон байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ХХААГ сумдын ЗДТГ |
|  |  | 8. Зохиомол хээлтүүлгийн ажлын цар хүрээг тэлэх, хөврөл үр шилжүүлэн суулгах, явуулын болон дундын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулна. | Хээлтүүлгийн явуулын 3 аж ахуйн нэгж үйлчилгээ үзүүлж байна. Хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоо-1223 | Хээлтүүлгийн явуулын аж ахуйн нэгжийн тоогоор / өссөн дүнгээр/ Хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоогоор | Хээлтүүлгийн явуулын аж ахуйн нэгжийн тоо 6 Хээлтүүлэгт хамрагдах үнээний тоо-1600 | Улс, Орон нутгийн төсөв | 2,3,4-р улирал | ХХААГ сумдын ЗДТГ |
|  |  | 9. Махны чиглэлийн үхэр, хонь үржүүлэх, бордох чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид, боловсруулах үйлдвэрийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж хяналтад суурилсан мал, мах бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ. | - | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо, Боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлсэн мал махны хэмжээгээр | 3-с доошгүй аж ахуйн нэгж, 2019 оны түвшнээс 10 хувиар өссөн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв 250,0 сая | Жилдээ | ХХААГ сумдын ЗДТГ |
| 3. | МУТХҮБ-2030- 2.1.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.38 дахь заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.1-8 Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.2.1 Уламжлалт бус аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, чадавхижуулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн чанарыг баталгаажуулах арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 10. Зөгийн аж ахуйн зохион байгуулалтыг сайжруулах, зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна | Зөгий үржүүлэгч өрх-26 Үйлдвэрлэсэн зөгийн бал- 1,2 тн | Нийлүүлсэн зөгийн балны хэмжээгээр | 1,5 тн зөгийн бал зах зээлд нийлүүлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО | Жилдээ | ХХААГ сумдын ЗДТГ |
|  |  | 11. Гахай, шувууны аж ахуйнг хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Гахай – 1 ААН 24 өрх Дэлгэрхаан, Зуунмод суманд 2 иргэн бөднө шувууны аж ахуй эрхэлж байна | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо, Бөднө шувууны аж ахуй эрхлэгчдийн тоогоор | 3-с доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийг зээлийн дэмжлэгт хамруулна. Бөднө шувууны аж ахуй эрхлэгчдийн тоо-4 | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ХХААГ сумдын ЗДТГ |
| 4. | АЗДҮАХөтөлбөрийн 2.2 дахь зорилт Уур амьсгал, байгаль экологийн өөрчлөлтөд зохицуулан мал аж ахуйн эрсдэлийг бууруулах чадавхийг бий болгоно. | 12. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүх шатанд хангуулан малчин өрхийн хувийн бэлтгэлийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ. | Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг 90,0 хувиар хангасан. | Өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан хувиар | 90-ээс доошгүй хувиар хангана. | Улс, Орон нутгийн төсөв Хувийн ХО | 3,4-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Малчин, мал бүхий иргэд |
|  |  | 13. Малчин, мал бүхий иргэдийн бэлтгэх өвс, гар тэжээлийн аян өрнүүлж үр дүнд хүргэнэ. | 90,0 мянган тн хадлан бэлтгэсэн. | Бэлтгэсэн өвс, гар тэжээлийн хэмжээгээр | 120,0 мянгаас доошгүй хадлан бэлтгэсэн байна. | Орон нутгийн төсөв | 3,4-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 14. Тал хээрийн бүсийн сумдын малчдын өвөлжөө, хаваржааны ойролцоо ногоон тэжээл тариалуулна. | 13 сумын 196 малчин өрх тариалсан. | Тариалсан талбай, малчин өрхийн тоогоор | 15 сумын 392 малчин өрхийг хамруулсан байна. | Орон нутгийн төсөв Иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө | 2,3-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 15. Малчдад малын даатгалын ач холбогдлыг сурталчлан, малчдын эрсдэлийг бууруулах ажиллагааг даатгалын компанитай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 275192 толгой мал даатгалд хамрагдсан. | Даатгалд хамрагдсан малын тоогоор | Нийт малын 15%-с доошгүй хувийг даатгалд хамруулсан байна. | Хувийн ХО | Жилдээ | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Малчин мал бүхий иргэд |
| 5. | МУТХҮБ-2030- 2.1.1, Зорилт 1, ТХХААТББ- 2.1.10, ЗГҮАХ-ийн 2.36, 2.38 дахь заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.1 Бэлчээрийн сэргэх чадавхид суурилсан, орон нутгийн иргэдэд тулгуурласан бэлчээр ашиглалтын уламжлалт аргыг ашиглан, бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулна. | 16. Бэлчээрийн хортон мэрэгч цайвар үлийчтэй тэмцэх ажлыг үр дүнд хүрсэн арга технологид үндэслэн зохион байгуулж тархалтын хүрээг багасгана. | Улсын төсвөөр -117,0 мянга, орон нутгийн төсвөөр 62,6 мянган га талбайд тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. | Тэмцсэн талбайн хэмжээгээр | 50,0-сдоошгүй га талбайд тэмцэх ажлыг хийнэ. | Улс, Орон нутгийн төсөв Иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө | 2,3-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 17. Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор уст цэгийн хайгуул, судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, шинээр худаг гаргах ажлыг зохион байгуулна. | Орон нутгийн төсвөөр 49 худаг шинээр гаргасан. | Шинээр гаргасан худгийн тоогоор | 40-с доошгүй худаг гаргасан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв, Иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө | 2,3-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 18. Зуслан, намаржаа болон отрын бэлчээр нутгийн байршлыг сум, баг бүрээр тогтоон, бэлчээрийн гарц, малчдын саналыг үндэслэн малчдын өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг малаас чөлөөлөх, сэлгэн өнжөөх, мал оруулах хугацааг тогтоох, ажлыг зохион байгуулна. | 9363 малчин өрх чөлөөлсөн. | Чөлөөлсөн өвөлжөө, хаваржааны тоогоор | 10000 малчин өрхийг чөлөөлүүлсэн байна. | Орон нутгийн төсөв | 5-р сард | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 19. Сум бүр бэлчээрийн даац, нөхцөлд тохирсон сүргийн бүтэц, мал тоог зохих аргачлалын дагуу тогтоон, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаараа баталж, мөрдөн хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөж эхлүүлсэн байна. |  | Бэлчээрийн даац, нөхцөлд тохирсон мал сүргийн тоог төрөл, сум, багаар гаргаж тогтоосон байдлаар | 27 сум, хөдөөгийн баг бүр бэлчээрийн даац, нөхцөлд тохирсон мал сүргийн тоог тогтоож, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | 1,2-р улиралд | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
| 6. | МУТХҮБ-203-ын 2.1.1, Зорилт 1, ЗГҮАХ 2.32; МУ-ын 2019 оны Үндсэн чиглэл 2.3.3 АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.8 Мал амьтныг гоц халдварт болон халдварт, шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж, халдварт өвчнөөр тайван нөхцлийг хадгална. | 20. Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж малын өвчлөл, хорогдлын шалтгааныг тогтоож, шуурхай хариу авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллана. | 1,5 сая мал, амьтныг халдварт өвчнөөс, 3,5 сая малыг паразиттах өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулсан. Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтад 10 сумын 1182,0 мян.тол мал хамруулсан. | Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдах малын тоо, сая толгой /давхардсан тоогоор/ Гоц халдварт өвчний эрсдлийн бууралтаар | ХӨУС вакцинжуулалтад 2.2 сая мал, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх хамуу, хачиг ширхний боловсруулалт, угаалга, туулгалтад 3.7 сая мал хамруулна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | МЭГ |
| 7. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.9 Малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг аймаг орон нутгийн хэмжээнд хянан зохицуулж, эрүүл бүс нутаг тогтоон зарлах бодлого баримтална. | 21. Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналтад авах, бүсчлэн эрүүлжүүлэх стратеги хэрэгжүүлж, халдварт өвчингүй тайван байдлыг тодорхой бүс нутгаар баталгаажуулна | 158,7 мянган малд өрхийн эрүүл мэндийн дэвтрийг үндэслэн гарал үүслийн гэрчилгээ олгон баталгаажуулсан. | Эрүүл бүс нутаг тогтоосон байдлаар | Эрүүл бүс нутаг тогтоосон байна | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО | Жилдээ | МЭГ |
|  |  | 22. Аймаг, сум хооронд малын отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн хийхэд заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй байх шаардлагыг мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллана. | 158.7 мянган малыг отор нүүдэл, хийхэд 7321 ширхэг гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавьж ажилласан. | Гарал үүслийн гэрчилгээнд хийсэн хяналт шалгалтын тоогоор | Гоц халдварт, халдварт өвчний эрсдэл буурсан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | МЭГ |
| 8. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.11 “Нүүдлийн мал эмнэлэг” төсөл хэрэгжүүлнэ | 23. Сумдын мал эмнэлгийн нэгжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, нүүдлийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний үзүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. | 27 сумын 74 мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж малчдын хотонд нүүдлийн мал эмнэлэг төслийг хэрэгжүүлэх журмын дагуу үйлчилгээ үзүүлж байна. | Сумдын мал эмнэлгийн нэгжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн байдлаар | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 74 нэгжийг багаж, хэрэгсэл, материаллаг баазаар ханган ажилласан байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв Төсөл, хөтөлбөр | Жилдээ | МЭГ |
| 9. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.8 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална | 24. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалд бүртгэлээр дамжуулан хяналт тавьж, гарал үүсэл, эрүүл мэндийг баталгаажуулна. | Мах махан бүтээгдэхүүн 10,0 мян.тн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 12,0 мян.тн, арьс, шир 900,0 мян ш, ноос ноолуур 12,0 мян.тн бүтээгдэхүүнд үзлэг шинжилгээ хийсэн. | Шинжилгээнд хамрагдсан бүтээгдэхүүний тоогоор | Мах махан бүтээгдэхүүн 10,2 мян.тн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 12,4мян.тн, арьс, шир 930,0 мян ш, ноос ноолуур 12,5мян.тн бүтээгдэхүүнд үзлэг шинжилгээ хийсэн байна | УТ 3,0 сая | Жилдээ | МЭГ |
| 3.2 Газар тариалангийн чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.13 Аймгийн газар тариалангийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, эрчимжүүлэлт хийх, эрсдэлийг бууруулах, цогц арга хэмжээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэвтрүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлэнэ. | 25. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эрчимжүүлэлт хийх, эрсдэлийг бууруулах, цогц арга хэмжээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэвтрүүлж, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлнэ. | 107440 га-д тарьсан Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 77% | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн хувиар | 110270 га-д хүргэнэ. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80% доошгүй | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3,4-р улирал | ХОХБТХ, ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хоршоод |
|  |  | 26. Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулж, ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 69,7 мян. га ХБГ-ээр ургац 85,2 мян. тн | Талбай /га/ ургац /тн/ | 93,0 мян.га, 169,2 мян.тн | ХХО | 2, 3-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 27. Төмсний үйлдвэрлэлийн хэмжээг өмнөх түвшнээс бууруулахгүйгээр нэгжийн ургацыг нэмэгдүүлнэ. | Төмс 7,8 мян. га ХБГ-ээр ургац 100,5 мян.тн | Нэмэгдсэн талбай /га/, ургац /тн/-ын хэмжээгээр | 6,2 мян га 95,4 мян. тн | Улс, Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 28. Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх зорилгоор услалтын системүүдийн өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэж, тэдгээрийн засвар үйлчилгээ, шинэчлэлийг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлно. | Өмнөх онд 3900 га-д усалгаатай тариалан эрхэлсэн. | Усалгаатай тарилангийн талбай нэмэгдсэн байна. | Өмнөх онуудад тооллогсон услалтын системүүдийн өмчлөлийн асуудал шийдэгдэж 4100 га-д усалгаатай тариалан эрхэлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбө, хувийн ХО | 1-4-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| 11. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.14 “Үр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 29. Бүс нутгийн онцлогт тохирсон нутагшсан, ирээдүйтэй сортын үрээр хангаж, сортын хянан баталгаажуулалт хийж, тариалах үрийн нөөц бүрдүүлнэ. | 5500 тн үр нөөцөлсөн, 4100 тн үр нийлүүлсэн | Нөөцөлсөн болон нийлүүлсэн үрийн хэмжээ | Шаардлага-тай үрийн 80 хувийг нөөцлөх 10,8 мян. тн | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 30. Хүнсний ногооны үр, үрслэгийг хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлнэ. | Нийт 1200 кг үрийг хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлсэн. | Нийлүүлсэн үрийн хэмжээгээр | 1300 тн үр нийлүүлсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 31. Төмсний үрийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн хийнэ. | 21 ААН 410,0 тн үрээр шинчлэлт хийсэн | Шинэчилсэн үрийн хэмжээгээр | Тариалах талбайн 30% шинэчилсэн үрээр таригдсан байна. | УТ ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| 12. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.16 “Уринш бордоо, ургамал хамгаалал” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 32. Хөрсний агрохимийн шинжилгээ хийлгэх, зурваслан тариалах, сүрлийг талбайд цацах, ээлжлэн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний элэгдлийг бууруулж, үржил шимийг хамгаална. | 145 ААН, иргэн 7,5 мян.га-д шинжилгээ хийлгэсэн | Шинжилгээнд хамрагдсан талбайн хэмжээгээр | Агро-химийн шинжилгээнд хамрагдаагүй ААН, иргэний талбайг хамруулсан байна | Улс, Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 33. Цулгуй уриншийн хэмжээг бууруулж, ногоон бордуурт уриншийн хэмжээг нэмэгдүүлж, боловсруулалтыг технологийн дагуу чанартай хийлгэнэ. | 84,8 мян.га-д хийсэн | Боловсруулсан уриншийн хэмжээгээр | 98,0 мян.га-д хийнэ. | Улс, Орон нутгийн төсөв, ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 34. Шим болон эрдэс бордоог зохистой хэрэглэж хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлнэ. | 22,8 мян.га-г бордсон | Бордсон талбайн хэмжээгээр | 23,6 мян.га-д хэрэглэнэ. | Улс, Орон нутгийн төсөв, ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 35. Тариалангийн талбайн хашаажуулах ажлыг тариаланчидтай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 1 сумын 40 км тариалан-гийн талбайг хашаажуул-сан. | Хашаалсан талбай /км/-н хэмжээгээр | 30 км-ээс доошгүй талбайг хашаажуул-сан байна. | УТ | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ ААН, иргэд |
| 13. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.17 “Техник, технологи, боловсон хүчний хангалт” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | 36. Хөрсний бүтэц, үржил шимд сөрөг нөлөөгүй уламжлалт болон дэвшилтэт технологид суурилсан, нэгжээс авч байгаа ургацтай уялдсан техник шинэчлэлтийн бодлого тогтоож хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжөөр парк шинэчлэлт хийнэ. | Комбайн 5, трактор 10, чиргүүл дүүжин-42 машин шинэчилсэн байна. | Шинэчилсэн техникийн тоогоор | Комбайн 43, Трактор 19, Чиргүүл дүүжин машин- 58 | УТ Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 37. Өрхийн тариалан эрхлэгчид, ногоочид, малчдын гар ажиллагааг хөнгөвчлөх бага, дунд оврын техник, тоног төхөөрөмжийн техникийг, хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгуулах, хангах ажлыг зохион байгуулна. | 10 ногоочинд мотоблок, сийрүүлэгч, үрлэгч, усалгааны тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн | Нийлүүлсэн техникийн тоогоор | 10 доошгүй өрхийн тариалан эрхлэгч, малчин өрхийг хамруулсан байна. | УТ, Орон нутгийн төсөв, ХХО, Төсөл хөтөлбөр | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 38. Өөрийн орны болон олон улсын хэмжээнд ХАА-н салбарт нэвтэрсэн шинэ дэвшилтэт технологи, ШБОС, тэргүүн туршлага, арга барилыг судалж нэвтрүүлнэ. | - | Нэвтрүүлсэн ШБОС, тэргүүн туршлага, арга барилын тоогоор | ШБОС, тэргүүн туршлага, арга барил, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн байна. | УТ Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | Жилдээ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | ###### 39. ХАА-н машин механизм, тоног төхөөрмжийн засвар үйлчилгээний цехийг МСҮТ-дийн үйлдврэлэлийн бааз, багшлах боловсон хүчний нөөцөд түшиглэн байгуулна. | ###### - | ###### Байгуулагдсан засвар үйлчилгээний цехийн тоогоор | ###### Заамар, Баянчандмань сумын МСҮТ-ийг түшиглэн байгуулна. | УТ Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбөр | Жилдээ | НБХ ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| 3.3 Үйлдвэр үйлчилгээний чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.8 “Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлнэ | 40. Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 1,2 мян.га ХБГ-ээр 11,2 мян. тн | Талбай /га/ ургац /тн/ | 1,6 мян. га 23,2 мян. тн ургац хураана. | УТ Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2,3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 41. Өвөл зуны хүлэмжийг байгуулахыг дэмжиж, хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Өвлийн хүлэмж 63,0 мян. мкв Зуны хүлэмж 126,0 мян. мкв 747 тн | Талбайн хэмжээ /мкв/ Ургац /тн/ | Өвлийн хүлэмж 65,0 мян,мкв Зуны хүлэмж 146,2 мян.мкв 790 тн | УТ Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2-3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 42. “Зуунмод хүлэмжийн парк- экологийн боловсрол олгох төв”-ийг түшиглэн иргэд, оюутан сурагчдын дунд сургалт, үзүүлэх сургууль зохион байгуулна. | 3 сургалт 150 хүн | Сургалтын тоо Хамрагдсан хүний тоо | 6 удаа, 300-аас доошгүй хүн хамрагдсан байна | Орон нутгийн төсөв, ХХО Төсөл хөтөлбөр | Жилдээ | ХХААГ МСҮТ ХХҮГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 43. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг нөөцлөх, чанарын баталгаатай хадгалах зоорь байгуулна | 65,6 мян. тн багтаамжтай зоорь | Зоорийн багтаамжийн өсөлтөөр | 66,6 мян. тн-ы багтаамжтай зоорьтой болсон байна. | УТ Орон нутгийн төсөв ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2-3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 44. Усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт техник технологийн шинэчлэл нэвтрүүлж, усалгаатай тариалах талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2,8 мян. га-д усалгаатай тариалан эрхэлсэн | Усалгаатай тариалсан талбай /га/ | 4,1 мянга-д усалгаатай тариалан эрхэлсэн байна | УТ ОНТ ХХО Төсөл хөтөлбөр ГХО | 2-3-р улирал | БОАЖГ ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 45. Услалтын системүүдийн өмчлөлийн асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэж, засвар шинэчлэлийг хийж эхлэн ашиглалтыг сайжруулна. | Өмлөлийн асуудал бүрэн шийдэгдээгүй | Завар шинэчлэл хийсэн услалтын системийн тооны өсөлтөөр | Завар шинэчлэлийн ажил бүрэн хийгдсэн байна. Өмчлөлийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн байна. | Улс, Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбөр ГХО | 4-р улирал | ХХААГ |
| 15. | МУТХҮБ-2030 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь заалт, ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40, 2.45 дахь заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.19 Жимс, жимсгэнэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хангаж, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 46. Жимс, жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хүн амыг экологийн цэвэр, амин дэм бүхий жимс, жимсгэнээр хангана. | 13,9 га-д тарьсан. 202,9 тн | тариалсан талбай хураасан ургац тн | Жимс, жимсгэнэ шинээр 54 га-д тариална. 220 тн | УТ ОНТ ХХО Төсөл хөтөлбөр | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 47. Жимс, жимсгэний суулгацын дэмжлэг үзүүлж, технологийн сургалт зохион байгуулна | 6,2 сая төгрөгийн суулгац нийлүүлж 2 га Сургалтад 100 хүн | Нийлүүлсэн суулгац талбайн хэмжээ | Нийлүүлсэн суулгацын хэмжээ, талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна Сургалтад 150 хүн | УТ, ХХО Төсөл хөтөлбөр, | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 48. Туул-Хэрлэн голын бүс нутагт байгалийн өгөгдөлд тулгуурлан жимс тариалах, түүнд түшиглэсэн жимс боловсруулах үйлдвэр бүхий жимсний цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлнэ. | - | Жимсний цогцолбор аж ахуйн тоогоор | Цогцолбор аж ахуйн суурь тавигдсан байна. | ХХО Төсөл хөтөлбөр, | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| 16. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.19 Тэжээлийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг дэмжих замаар малын тэжээл үйлдвэрлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлж өвс тэжээлийн зах зээлийг хөгжүүлнэ. | 49. Тэжээлийн ургамлын тариалалтын бүс нутагт тэжээл тариалах ажлыг зохион байгуулан өөрийн хэрэгцээг хангаж зах зээлд нийлүүлнэ. | 9,8 мян. га-д тариалсан. | Тариалсан талбайн хэмжээгээр | 9,5 мян. га 21,8 мян. тн | ХХО, Төсөл хөтөлбөр | 2, 3-р улирал | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| 17. | МУТХҮБ-2030 2.1.3, Зорилт 1, 4, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогын 4.2.3 дахь заалт, ЗГҮАХ-ийн 2.48, 2.50, 2.55, 2.56, 2.57 дахь заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.26 Үйлдвэржилтийн “21:100” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих аймгийн төслүүдийг дэмжиж, үйлдвэрийн ажиллагааг эхлүүлнэ | 50. Үйлдвэр шинээр байгуулах, өргөтгөх, үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад санхүү зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ | -АХС-700.0 сая -СХС- 2100.0 сая -ЖДҮХСан-1000.0 сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | Олгосон зээл, санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээгээр | Олгох зээлийн дэмжлэг-5.000 65 | УТ Орон нутгийн төсөв | 2,3 улирал | ХОХБТХ ХХААГ |
|  |  | 51. Төмс боловсруулах цардуулын үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлнэ | Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлөөр хөрөнгө шийдвэрлэгдсэн. | Ажлын явц, гүйцэтгэлийнхувиар | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | ГХО 8000.0 сая | 2,3,4 улирал | ХОХБТХ ХХААГ Жаргалант сумын ЗДТГ |
|  |  | 52. Электрон хавтан /PCB/-гийн үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлнэ. | Нарны батарейн үйлдвэр шинээр байгуулагдсан. | Ажлын явц, гүйцэтгэлийнхувиар | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | ГХО 8600.0 сая | 2,3,4 улирал | ХОХБТХ ХХААГ Зуунмод сумын ЗДТГ |
|  |  | 53. Ноолуур угаах, самнах анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна | -Эхний ээлжийн барилга ажил 80 хувьтай. | Ажлын явц, гүйцэтгэлийн хувиар. | Үйл ажиллагааг эхлүүсэн байна. | УТ ХХО 50000.0 сая | 1.2-р улирал | ХОХБТХ ХХААГ Сэргэлэн сумын ЗДТГ |
|  |  | 54. Таримал цайны үйлдвэр байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж хамтран ажиллана. | - | Ажлын явц, гүйцэтгэлийн хувиар. | Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн байна. | ХХО | 2,3,4-р улиралд | ХОХБТХ ХХААГ |
| 18. | МУТХҮБ-2030-ын 2.2.1, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 2.15, 2.50, 2.54 дэх заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.28 Орон нутгийн нөөц боломжинд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрийг дэмжсэн “ЖДҮ-27” төслийг хэрэгжүүлнэ. | 55. Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын өндөр болон дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. | 78 үйлдвэр цех | Дэмжлэг үзүүлсэн үйлдвэр цехийн тоогоор | 10 аас доошгүй үйлдвэр, цех байгуулсан байна. | ХХО | 2,3,4-р улирал | ХОХБТХ ХХААГ Сумын ЗДТГ |
|  |  | 56. Ойн хаягдал, нөөцөд тулгуурласан шахмал модон эдлэл, хавтангийн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | Мөнгөнморьт, Батсүмбэр, Борнуур сумдад 41 ойн нөхөрлөл, 6 цех үйлдвэрлэл явуулж байна. | Үйл ажиллагаа тогтмолжсон цехийн тоогоор Мод, модон бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | Мөнгөнморьт Батсүмбэр Борнуур сумын 3 цехийн үйл ажиллагаа | ХХО | 3,4-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 57. Сав баглаа боодлын үйлдвэр, цехийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. | 2 ААН, 1 иргэн цаасан үйлдвэрлэл явуулж байна. | Дэмжлэг үзүүлсэн цехийн тоогоор | Зуунмод Борнуур Батсүмбэр | ХХО | 2,3,4-р улирал | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хувийн хэвшил |
|  |  | 58. Жимс хатаах үйлдвэрийг байгуулна. | - | Ажлын явц, гүйцэтгэлийн хувиар. | Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн байна. | ХХО | 2,3,4-р улиралд | ХОХБТХ ХХААГ |
| 19. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.29 Орон нутгийн хэрэгцээг өөрийн аймгийн баялаг бүтээгч нарын чанарын стандарт хангасан бүтээгдэхүүнээр хангах, гадаад, дотоод зах зээлд нэвтрүүлэх замаар мөнгөний гадагш урсгалыг зогсоож, эдийн засаг, үйлдвэрлэлээ тэлэх арга хэмжээ авна | 59. Дотоодын үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад орнуудын үзэсгэлэн худалдаанд аймгийн аж ахуйн нэгжүүдийн оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ. | - | Гадаад үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон бүтээгдэхүүний төрөл, оролцогчийн тоогоор | 5-аас доошгүй | ХХО | 1,2,3,4-р улирал | ХОХБТХ ТЗУХ ХХААГ |
|  |  | 60. Орон нутгийн хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр тэргүүн ээлжинд хангах, үзэсгэлэн худалдаагаар борлуулалтыг дэмжих зэргээр дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана. | 5 удаагийн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. | Зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо, борлуулалтын орлого Нийгмийн салбарын хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангасан байдлаар | 5-аас доошгүй 1 тэрбум төгрөг 2.5 тэрбум төгрөг | Улс, Орон нутгийн төсөв | 1,2,3,4-р улиралд | ХОХБТХ ОНӨГ ХХААГ |
| 20. | МУТХҮБ-2030 2.1.3 Зорилт2, ЗГҮАХ-ийн 2.18, 2.23, 2.34 дэх заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 2.23 Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүнс экспортлогч орон болоход гол түшиц бүс нутаг болох эхлэлийг тавина. | 61. Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ | Дэд хөтөлбөр батлагдсан. | Хөтөлбөрийн явц, гүйцэтгэлийн хувиар | 70%-иас доошгүй | Орон нутгийн төсөв 5.0 сая | 1,2,3,4-р улиралд | ХХААГ |
|  |  | 62. Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах бүх шат дамжлагад GMP (Үйлдвэрийн зохистой дадал), GHP (Эрүүл ахуйн зохистой дадал) нэвтрүүлж, эрүүл ахуйн баталгааг хангана. | Эрдэнэ хүнс ХХК-ийн Мах боловсруулах үйлдвэр үнэлгээнд хамрагдсан. | GMP, GHP нэвтрүүлсэн үйлдвэрийн тооогоор | Баяндэлгэр Аргалант | ХХО | 2,3,4-р улиралд | ХХААГ МЭГ МХГ |
|  |  | 63. Хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын хэрэгцээг хангана. | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 706.0 сая төгрөг | Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | 800.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв ХХО | 2,3,4-р улиралд | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
| 21. | МУТХҮБ-2030 2.1.3 Зорилт2, ЗГҮАХ-ийн 2.18, 2.23, 2.34 дэх заалт АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.24 Мах сүүний анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангана. | 64. Мах төхөөрөх үйлдвэрүүдийг түшиглэн нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, иргэд төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангана. | 20.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. | Махны нөөц бүрдүүлэх хөрөнгийн үүсвэрийн хэмжээ, сая.төг | 60.0 сая төгрөг | ОНТ ХХО 60.0 сая | 2,3,4-р улиралд | ХХААГ МЭГ |
|  |  |  | Нөөцийн мах 10.7 тн-ыг бэлтгэсэн. | Нөөцийн махны хэмжээгээр, тонн | 70 тн | УТХ Орон нутгийн төсөв | 3,4-р улиралд |  |
|  |  | 65. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хэмжээнд “Өвлийн идэш” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, төв, суурингийн иргэдийн өвлийн махны хэрэгцээг ханган бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна. | - | Захиалгаар хүнсний хэрэгцээнд бэлтгэсэн махны хэмжээ | 1000-аас доошгүй ажилтан, албан хаагчийг хамруулсан байна. | ХХО | 4-р улиралд | ХХААГ Сумын ЗДТГ |
|  |  | 66. Мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | 956 тн махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн. | Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах, махан бүтээгдэхүүн, экспортлосон махны өсөлтөөр, тн | 1200 тн | ХХО | 1,2,3,4 Улиралд | ХХААГ МЭГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 67. Сүүний нөөцийг бүрэн ашиглаж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 90.0 сая литр сүү | Үйлдвэрлэсэн сүүний хэмжээ сая.литр | 94.8 сая.литр | ХХО | 1,2,3,4 Улиралд | ХХААГ Сумдын ЗДТГ |
| 22. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.6 Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлж, хоршооллын аян өрнүүлнэ. | 68. Хөдөө аж ахуйн хоршоодыг дэмжин биржийн байнгын бус гишүүн оролцогч хоршооны тоог нэмэгдүүлж, ХАА-н түүхий эд бэлтгэлийн анхан шатны боловсруулалт, тордолт хийх, хадгалах, тээвэрлэх борлуулалтын нэгдсэн сүлжээ бий болгоно. | Түүхий эд бэлтгэлийн 54 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Биржийн эрхтэй 6 хоршоотой. | Биржийн эрх авсан хоршооны тоогоор, Анхан шатны тордолт хийх нэгжийн тоогоор. | Борлуулалтын нэгдсэн сүлжээ бий болсон байна. . | ХХО | 2,3,4-р улиралд | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хоршоод Малчид |
| 23. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.30 Бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрүүл мэнд, амь нас хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хамгаалахад стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээгээр дэмжлэг үзүүлнэ. | 69. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж иргэдийн заавал баталгаажуулалтад хамрагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тохирлын үнэлгээнд хамруулна. | Жилд дунджаар 400 бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгодог. | Тохирлын гэрчилгээ олгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоогоор | 400 бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. | УТ 173,1 | Жилдээ | СХЗХ |
|  |  |  | Жилд дунджаар 3800ш хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулдаг. | Баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийн тоогоор | 4000ш хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтад хамруулна. | УТ | Жилдээ |  |
| 24 | Хөгжлийн түүчээ-Төв-Аймаг 2024 Зорилт 3 АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 2.30 зорилт Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний салбарын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна. | 70. Худалдаа, нийтийн хоолны стандарт шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотойгоор худалдаа үйлчилгээний цэг салбарын стандарт хангалтад байнгын хяналт тавьж стандартын түвшинг нэмэгдүүлж ажиллана. | Худалдааны стандартын аймгийн дундаж 75% Үйлчилгээний стандартын аймгийн дундаж 70% байна. | Стандартын түвшинг ахиулсан байдлаар | Худалдааны цэг-80% дээш Үйлчилгээний цэг-80% дээш |  | Жилдээ | СХЗХ |
| Дөрөв. ДЭД БҮТЭЦ, ТӨВ СУУРИНГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО Хүн амын нутагшил, суурьшил, хот суурингийн оновчтой тогтолцоог бий болгож, иргэдийн ая тухтай, тохилог амьдрах орчныг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 3.2 зорилт Олон улсын нисэх онгоцны буудал, түүний дагуул хот, Майдар цогцолбор, Шинэ Зуунмод зэрэг шинээр байгуулагдах хотуудын хөгжлийн төлөвлөлтийг Зуунмод хотын төлөвлөлттэй уялдуулан “Эдийн засгийн чөлөөт бүс” ( нээлттэй бүс) нутаг болгон хөгжүүлэх эхлэлийг тавьж, шинэ хороолол суурьшлын бүсүүдийн суурь дэд бүтцийн их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. | 1. Хоёр дахь ээлжийн 2000 айлын орон сууцны хороолол батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ажлын зураг төслийг эцэслэн боловсруулж, инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан. | Боловсруулсан зураг төслөөр | Шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл батлагдаж, инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ байгуулж эхэлсэн байна. | УТХО | 3-р улиралд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 2. Зуунмод дулааны станцын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. | ТЭЗҮ хийгдэж, Зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Хөрөнгө шийдэгдсэн. | Ажлын явцаар | Барилгын ажил эхэлсэн байна. | ГХО | 4-р улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 3. Дулааны станц барих бэлтгэл ажлын хүрээнд Зуунмод сумын хэрэглэгчийн түгээх салбар шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж болон бусад дэд бүтцийг шинэчлэх ажлын хөрөнгийг шийдвэрлүүлнэ. | Зураг төсөл хийгдсэн. | Шийдвэрлэсэн хөрөнгийн хэмжээгээр | Шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлж, шугам сүлжээг өргөтгөж эхэлнэ. | УТХО | Жилдээ | ХОХБТХ Төв Чандмань ДЭХГ |
|  |  | 4. Зуунмод суманд 4000 м3-ын багтаамжтай цэвэр усны нөөцийн усан сан, усан хангамжийн шугам сүлжээний барилга байгууламж барих, өргөтгөх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж, ашиглалтад оруулна. | 2018 онд 2х2000м3 усан сан, 6,4 км цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээ баригдаж эхэлсэн. | Угсралтын ажлын явцаар | Ашиглалтад орсон байна. | УТХО 2384,2 | Жилдээ | ХОХБТХ, ГХБХБГ |
|  |  | 5. Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээтэй уялдуулан 35/10кВ-ын Зуунмод дэд станцын трансформаторын хүчин чадлыг өргөтгөх болон шинээр байгуулах 110/35/10кВ-ын дэд станц байгуулах хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлнэ. | 35/10кВ-ын Зуунмод дэд станцын трансформатортай. | Шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө оруулалтаар | Холбогдох байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлсэн байна. | УТХО | Жилдээ | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 6. Зуунмод-Хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудлын чиглэлд 8,4 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлыг эхлүүлнэ. | 2017 онд зураг төсөл боловсруулсан. | Шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө оруулалтаар | 8.4 км хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлнэ. | УТХО -8161.7 | 3, 4 дүгээр улирал | ХОХБТХ |
| 2. | АЗДҮАХ-н төлөвлөгөөний 3.3 дах зорилт Сумын төвүүдэд хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана. | 7. Зарим сумдад “Шинэ сум” төсөл хэрэгжүүлнэ. | Лүн, Бүрэн сумдад хэрэгжсэн. | Төслийн хэрэгжилтээр | Батсүмбэр, Эрдэнэ сумдад | ГХО, УТХО 2000,0 | Жилдээ | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 8. Сум, багийн төв, суурин газруудад хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбай, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гэрэлтүүлэг чимэглэл байгуулах ажлыг сум, орон нутагтай хамтран хэрэгжүүлнэ. | 11 суманд байгуулагдсан | Байгуулагдсан тоогоор | 5 сум | Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | Сумын ЗДТГ, ХОХБТХ |
|  |  | 9.Зуунмод сумын “Одонт хөтөл” өндөрлөгийн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | Зураг төсөл боловсруулагдаж, өндөрлөгийн ажил хийгдсэн. | Ажлын явц, гүйцэтгэлийн хувиар | Тохижилтын ажил хийгдсэн байна. | Орон нутгийн төсөв | 2, 3-р улирал | ХОХБТХ, БЗОСК, Сумын ЗДТГ |
|  |  | 10.“Эко тохилог хашаа” төслийг боловсруулсан 1 маягийн зураг төслийн дагуу иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлж, гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах нөхцөл бололцоог хангана. | Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт өрнүүлсэн сум, баг, байгууллага, аж ахуйн нэгж” “Шилдэг тохижилттой-Эко тохилог хашаа бүхий өрх” шалгаруулах уралдааны болзлыг зарлаад байна. | “Эко тохилог хашаа” төсөл хэрэгжсэн айл өрхийн тоогоор | Сум бүрт 10-аас доошгүй өрх | ХХО | 4-р улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 11.Сэргэлэн сумын Өндөр довд “Тохилог зуслангийн хороолол” бий болгох ажлыг эхлүүлж, цахилгаан хангамжийн шугамыг байгуулан зуслангийн барилга угсралтыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжийг шалгаруулан эхний ээлжийн барилгажилтыг иргэдийн оролцоотой хийж эхэлнэ. | Иргэдэд зуслангийн зориулалтаар газар олгогдсон. | Ажлын явц, гүйцэтгэлийн хувиар | Гудамжны төлөвлөлтийн дагуу дахин төлөвлөлт хийж, Гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил хийгдсэн байна. | УТХО, Орон нутгийн төсөв, ХХО | 2, 3-р улиралд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 12.Зуунмод, Дэлгэрхаан, Жаргалант сумын үерийн далангийн зураг төсөл боловсруулж, угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. | Баянцогт сумын үерийн далан байгуулагдаж, Бүрэн, Зуунмод сумын үерийн далангийн зураг төсөл хийгдсэн. | Хийгдсэн зураг төслийн тоогоор | Сумдын үерийн даланг байгуулах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн эхлүүлсэн байна. | УТХО | 1, 2-р улиралд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 13.Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, зураг төсөл боловсруулна. | Цанын бааз байгуулахаар 5.0 га тусган дуудлага худалдааг 2 удаа зохион байгуулсан боловч ААНэгж оролцоогүй. | Төслийн хэрэгжилтээр | Цогцолборын төсөл хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулан, ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулагдан Цогцолбор байгуулах ажил эхэлсэн байна. | ХХО | Жилдээ | ХОХБТХ, НБХ, ГХБХБГ, БОАЖГ |
|  |  | 14.Зуунмод хотод “Автомашины төвлөрсөн гараж”, зогсоолыг нэмэгдүүлнэ. |  | Ашиглалтад орсон гараж, зогсоолын тоогоор | 1-ээс доошгүй | Орон нутгийн төсөв | 2,3-р улиралд | ХОХБТХ, Сумын ЗДТГ |
| 3. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 2024-ийн 1.4.1.5 зорилт АЗДҮАХ-н төлөвлөгөөний 3.4 дэх заалт Хүн амын өсөлт, орон сууны хэрэгцээтэй уялдуулан аймгийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | 15."Хямд өртөгтэй орон сууц" хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ. | Алтанбулаг сум-15 айл Баяндэлгэр сум-10 айл Лүн сум- айлын хямд өртөгтэй орон сууц барихаар ажлаа эхлүүлсэн. ҮЭ-ийн 40 айлын орон сууцны барилгын ажил эхэлсэн. МХГ-ын ажилчдын орон сууц ашиглалтад орохоор болсон | Ашиглалтад орсон орон сууцны тоогоор. | Алтанбулаг Баяндэлгэр Лүн Аргалант Баян Баянхангай ҮЭ-ийн 40 айлын сууц | ХХО | Жилдээ | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 16. “1000 айлын орон сууц”-ны хорооллын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Эхний ээлжийн 270 айлын орон сууц ашиглалтад орсон. 240 айлын орон сууцны ажил эхэлсэн. | Ашиглалтад орсон орон сууцны тоогоор | 240 айлын орон сууц ашиглалтад орсон байна. 150 айлын орон сууцны барилгын ажил эхэлсэн байна. | ХХО | 3-р улирал | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 17.“Амины орон сууц”-ны төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2016-2017 онд 76, 2018 онд 48 айлын амины орон сууцны газрын дуудлага худалдаагаар зарагдсан. ЭХБУТ-ын 6 айлын таунхаус ашиглалтад орсон. | Амины орон сууц төсөл хэрэгжсэн сумын тоогоор | 3-с доошгүй суманд хэрэгжсэн байна. 4 айлын пентхаус ашиглалтад орсон байна. | Орон нутгийн төсөв | 2, 3-р улирал | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК, Сумын ЗДТГ |
|  |  | 18.Зуунмод сумын дахин төлөвлөлтөд хамрагдах орон сууцны барилгажилтад хувийн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажиллана. | 1 байршилд хэрэгжиж байна. | Хэрэгжсэн төслийн тоогоор | Хүнсний үйлдвэрийн дахин төлөвлөлтийн эхний ээлжийн 40 айлын сууц ашиглалтад орсон байна. | Орон нутгийн төсөв, ХХО | 2, 3, 4-р улирал | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК, Зуунмод сумын ЗДТГ |
|  |  | 19.“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр батлагдан 2018 онд 11 түрээсийн орон сууцны сан бүрдсэн. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр. | Орон нутгийн төсөв, шинээр ашиглалтад орсон нийт талбайн 2 хувиар орон сууцны сан бүрдүүлнэ. 400 м2 | ХХО, Орон нутгийн төсөв 600.0 | Жилдээ | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК, |
|  |  | 20.Зуунмод сумын нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад, дээврийг засварлана. | Нийтийн эзэмшлийн 14 байрны гадна фасад, дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | Дээврийн засвар хийсэн орон сууцны тоо, фасад засварласан байрны тоо | Орон сууцны 18,42,44.-р байр,Сэрүүн дэнжийн 1-р байр,Шүүхийн 32 айл | Орон нутгийн төсөв | 2, 3-р улирал | ХОХБТХ, БЗОСК, Зуунмод сумын ЗДТГ |
|  |  | 21. Зуунмод сумын СӨХ-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын орцыг СӨХ, иргэдийн оролцоотой засварлах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж иргэдийн тохилог, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ. | 9 байрны 24 орц | Засварлан тохижуулах орцны тоогоор | Зуунмод сумын 3-р байрны 1 орц хонгил засварлана. | Орон нутгийн төсөв | 2, 3-р улирал | ХОХБТХ, БЗОСК Зуунмод сумын ЗДТГ |
|  |  | 22. Зуунмод сумын зарим хотхоны гадна тохижилтын ажлыг иргэдийн оролцоотой хийж эхлүүлнэ. | -"Ирээдүй хотхон", "Хөгжил хотхон", "Хуульчдын хотхон", "Цэлмэг хотхон"-ыг тохижуулах шаардлагатай. | Тохижилт хийгдсэн хотхоны тоо | 1 хотхон | Орон нутгийн төсөв 160,0 | 2, 3-р улиралд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК, Зуунмод сумын ЗДТГ |
| 4. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 2024-ийн 1.4.1.6 зорилт АЗДҮАХ-н төлөвлөгөөний 3.5 дахь зорилт Төсөвт байгууллагын барилга байгууламжыг шинээр барих өргөтгөх, засварлах ажлын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, үе шаттай хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | 23.Шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ээлж дарааллын дагуу төсөвт байгууллагын барилга байгууламжийг шинээр барих, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | -770 хүүхдийн 7 дотуур байр -6 соёл, спортын төвийн барилга -550 хүүхдийн 5 цэцэрлэг -2200 хүүхдийн 4 сургууль -10 ортой 1 ЭМТ-ийн барилга -12 оффис, контор, багийн төвийн барилга -Нийт 35 барилга шинээр баригдаж, 12 барилга их засварт хамрагдаж байна. | Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн хувиар | Төлөвлөгөөг 100 % хэрэгжүүлнэ. | УТХО | 2, 3-р улиралд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, БЗОСК |
|  |  | 24.Аймгийн төвд Археологийн музей, байгуулах асуудлыг холбогдох газарт тавьж шийдвэрлүүлнэ. | Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн. | Асуудлыг холбогдох газар хүргүүлсэн байна. | Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн байна. | УТХО, ГХО, ХХО | 2, 3-р улирал | БСШУСЯ, ХОХБТХ, ГХБХБГ, НБХ |
| 5. | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-3.5 Нийтийн аж ахуйн талаар аймгаас баримтлах бодлогыг хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | 25.Сумын төвүүдийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ. | Өссөн дүнгээр 23 сум төвлөрсөн халаалтад холбогдсон. | Сумын тоогоор | Баянцогт Архуст Сэргэлэн Батсүмбэр | ХХО | 3-р улиралд | ХОХБТХ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 26.Төв суурингийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох асуудлыг ээлж дараатай шийдвэрлэнэ. | Зуунмод сумын: 1-р багийн 55 өрх 5-р багийн 30 өрх 6-р багийн 27 өрхийг төвлөрсөн халаалтын системд холбосон. | Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон айл өрхийн тоогоор | 50 өрх | Орон нутгийн төсөв ХХО | Жилдээ | ХОХБТХ, БЗОСК, ГХБХБГ |
|  |  | 27.Зарим сумд болон төсөвт байгууллагууд, үйлчилгээний газруудыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох асуудлыг шийднэ. | Аймгийн хэмжээнд 15 сургууль 31 цэцэрлэг 19 дотуур байр 17 ЭМТ ариун цэврийн байгууламжтай байна. | АЦБ-тай болгох байгууллагын тоогоор | 5-с доошгүй | Орон нутгийн төсөв, ХХО | Жилдээ | ХОХБТХ, БЗОСК, ГХБХБГ |
| 4.2 Эрчим хүч, нийтийн аж ахуйн салбарын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | АЗДҮАХөтөбөр /2016-2020/ 9.35 Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, цахилгаан түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт хийх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. | 28. Сум суурин газруудын цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах, эрчим хүчний дэд станцуудыг өргөтгөх, дамжуулах шугамыг шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. | УТХО-аар Баян-Өнжүүл, Лүн, Эрдэнэ, Аргалант, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Баянчандмань, Алтанбулаг зэрэг 8 сумын шинэ суурьшлын бүсийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулсан. | Өргөтгөж, шинэчилсэн дэд станцын тоогоор | 8-аас доошгүй сумын ЦДАХ-ыг шинэчилж засварлана. | УТХО Орон нутгийн төсөв | 2, 3-р улирал | ХОХБТХ |
| 7. | АЗДҮАХөтөбөр /2016-2020/ 7.30 Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. | 29.Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжиж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 3 суманд 7 нарны станц байгуулахаар газрын асуудлыг шийдсэн. Тэнүүн констракшн 15 МВТ-ын нарны станц ашиглалтад орсон. | Ашиглалтад орсон нарны цахилгаан станцын тоогоор | 1-ээс доошгүй | ХХО | Жилдээ | ХОХБТХ |
| 4.3 Зам тээвэр, мэдээлэл харилцааны салбарын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.3 АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 Орон нутгийн чанартай автозамын сүлжээг өргөтгөн сайжруулна | 30.Орон нутгийн замын санд хөрөнгө төвлөрүүлж, орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтыг хийнэ. | 2019 онд ОНЗС-д нийт 519,3 сая төгрөг төвлөрүүлж, 9 байршилд зам, барилга засвар арчлалт хийсэн. | Засвар арчлалт хийсэн авто зам, гүүрийн урт | 107.5км хатуу хучилттай авто зам, 2 гүүрийн засвар хийнэ | ОНЗСХО-500.0 сая төгрөг | 2,3-р улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 31.Зуунмод сумын төвийн хэсгийн гудамжны шинэчилсэн төлөвлөлт”-ийн дагуу автозамын сүлжээг өргөтгөнө | 2016-2019 онд 7.98 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтанд оруулсан. 2017, 2018 онд 6 байршилд 1.58км авто зам баригдаж ашиглалтад орсон. | Шинээр баригдсан авто замын урт, уулзварын тоо | 2020 онд 1, байршилд 0.3 км автозам, 1 уулзварын шинэчлэлт хийж ашиглалтанд оруулна. | Орон нутгийн төсөв 400.0 сая | 3-р улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 32. Өндөрдов- Налайх чиглэлийн А25 кодтой улсын чанартай авто замын Зуунмод сумын төвөөр дамжин өнгөрч буй хэсэгт засвар, шинэчлэлт хийнэ | 2019 онд ЗТХСайдын багцаас 286,2 сая төгрөгөөр засвар арчлалт хийсэн | Засвар шинэчлэлт хийсэн замын уртаар | 2км замын засвар шинэчлэлт хийсэн байна | УХО- 1000.0 сая төгрөг | 3-р улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 33. Ланс багийн чиглэлд авто зам барина | 2017 онд зураг төсөл боловсруулсан | Шинээр баригдсан авто замын уртаар | 2.4 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтанд оруулна | УТХО-2631.0 сая төгрөг | 3,4 дугаар улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 34. Зуунмод сумын төвд дугуйн зам барина | 2019 онд 0.4км дугуйн зам барьж ашиглалтад оруулсан | Шинээр баригдсан дугуйн замын уртаар | 1.3км | ОНТХО 175.6 сая төгрөг | 3 дугаар улирал | ХОХБТХ |
| 9. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.3 АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.12 Хэвтээ босоо тэнхлэгийн авто замуудтай ойролцоох 8 сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбоно | 35.Алтанбулаг сумын чиглэлийн авто зам ашиглалтад оруулна | 2019 онд барилгын ажил эхэлсэн, гүйцэтгэл 70 хувь | Шинээр баригдсан авто замын уртаар | 13.7 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтанд оруулна | УТХО 6.5 тэрбум | 3 дугаар улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 36. Мөнгөнморьт сумын чиглэлийн авто зам ашиглалтад оруулна | 2019 онд зам барилгын ажил эхэлсэн, гүйцэтгэл 10 хувь | Шинээр баригдсан авто замын уртаар | 60км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтанд оруулна | УТХО 43.0 тэрбум | 3 дугаар улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 37.Эрдэнэсант сумын 3,26км авто зам ашиглалтад оруулна | 2019 онд зам барилгын ажил эхэлсэн, гүйцэтгэл 10 хувь | Шинээр баригдсан авто замын уртаар | 3.26 км хатуу хучилттай авто зам ашиглалтад орно | УТХО 1.2 тэрбум | 3 дугаар улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 38.Угтаал, Цээл, Заамар сумын чиглэлийн 122 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. | Зураг төсвийг боловсруулсан. | Шинээр баригдаж эхлэх авто замын уртаар | 122 км хатуу хучилттай авто зам баригдаж эхэлнэ. | УТХО 97.8 тэрбум | 4 дүгээр улирал | ХОХБТХ |
| 10. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.4 АЗДҮАХөтөлбөрийн 3.13 Нийтийн тээвэр болон шуудан тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна | 39.Орон нутгийн болон хот хоорондын нийтийн зорчигч тээвэр такси үйлчилгээний стандартыг хангуулж, зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 13 сум шаардлага хангасан хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй | Стандартын шаардлага хангасан зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй болгох сумдын тоогоор | Сүмбэр Дэлгэрхаан Бүрэн Аргалант Баянцогт | Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ХОХБТХ |
| 11. | Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024 1.4.5 АЗДҮАХөтөлбөр 3.14 Сумдад утасгүй интернетийн орчин бий болгож иргэд мэдээллийг шуурхай хүлээн авах боломж бүрдүүлнэ | 40. Зарим сумдад Wi-Fi суурилуулах ажлыг сум орон нутагтай хамтран зохион байгуулна. | 20 сум Wi-Fi –д холбогдсон | Wi-Fi суурилуулах сумын тоогоор | Зуунмод Борнуур Бүрэн Эрдэнэсант | Орон нутгийн төсөв -60.0 | 10 сард | ХОХБТХ МХС |
|  |  | 41. Зарим сумыг холбооны шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлнэ. | 25 сум шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон | Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох сумын тоогоор | Баян-Өнжүүл Баянжаргалан | УТХО, БНҮҮСан -650.0 | 11 сард | ХОХБТХ МХС |
| 4.4 Газрын харилцааны чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗГҮАХөтөлбөр 2.81.5 дахь заалт АЗҮДАХөтөлбөр /2016-2020/ 3.6 Газрын талаар баримтлах аймгийн нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн аймгийн иргэд,аж ахуйн нэгж байгууллагад газар өмчлүүлэх эзэмшүүлэх бодлого баримлана. | 42.Газар зүйн нэрийн тодруулалтыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна. | 1980 оны суурь зураг | Ажлын даалгаврын гүйцэтгэлээр | Газар нутгийн нэрийн зураглал шинэчлэгдэн тоон системд шилжсэн байна | УТ 260.0 сая | Жилдээ | ГХБХБГазар, мэргэжлийн байгууллага |
|  |  | 43.Аймгийн хэмжээнд иргэн бүрт өмчлүүлэх шаардлагатай газрын байршил хэмжээг тогтоон, хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийж иргэнд газар өмчлүүлэх асуудлыг хуулийн дагуу зохион байгуулна. | Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн явц 65 %-тай байна. | Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувиар | Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 68.000 иргэнд газар өмчлүүлнэ | УТ | Жилдээ | ГХБХБГазар, сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 44.Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулна. | Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 2019 онд батлагдсан, Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 2016 онд батлагдсан. | Ажлын даалгаврын гүйцэтгэлээр | Баянчандмань, Батсүмбэр, Бүрэн, Заамар сумдын төлөвлөгөө боловсруулагдсан байна. | УТ 200.0 сая | Жилдээ | ГХБХБГазар, мэргэжлийн байгууллага |
|  |  | 45.Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж эхэлнэ. | АГЗБЕТ-г боловсруулан батлуулсан. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | Хэрэгжилтийг 90-с доошгүй хувиар хангаж ажиллана. | УТ Орон нутгийн төсөв | 2-р улирал | ГХБХБГазар, сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 46.Сумдын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагатай хамтран судалж санал боловсруулж холбогдох газарт хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. | 27 сум засаг захиргааны нэгжтэй байна | Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэгдсэн байдлаар | Хилийн цэсийн маргаан, зөрчилгүй аймаг болно | УТ | Жилдээ | ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 47. Аймгийн хэмжээнд эзэмшил, ашиглалтаар олгосон газарт хяналт шалгалт хийж, дүнг аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн, зөрчил, дутагдалыг арилгах арга хэмжээ авна. |  | Зөрчлийн бууралтаар | Зөрчилгүй болсон байна. | УТ Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ГХБХБГ |
| Тав. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Агаар, орчны бохирдлыг бууруулан, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Аялал жуулчлалын чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ААЖХДХ-2 Аялал жуулчлалын салбарт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар аялал жуучлалын дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | 1.“Манзушир хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” байгуулах ажлын хүрээнд Төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ТЭЗҮ, зураг төслийн дагуу Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр хийгдэх ажлын жагсаалтыг гаргаж, эхний ээлжийн ажлуудыг хэрэгжүүлж эхэлнэ. | Төслийн зураг төсөл, ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан | Хэрэгжүүлж эхэлсэн байдлаар | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр хийгдэх ажлын жагсаалтыг гаргаж, эхний ээлжийн ажлуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. | УТХО, ХХО ГХО | 4-р улирал | ХОХБТХ, НБХ, БОАЖГ, ГХБХБГ, БСУГ |
|  |  | 2.“Манзушир хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” болгох ажлыг эхлүүлж жуулчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хангах Үйлчилгээний цогцолбор байгуулах асуудлыг хувийн хөрөнгө оруулалт татах замаар хэрэгжүүлнэ. | Төслийн зураг төсөл, ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан | Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн байдлаар Үйлчилгээний цогцолбор -1 | Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн байна. | УТХО, ХХО ГХО | 4-р улирал | ХОХБТХ, НБХ, БОАЖГ, ГХБХБГ, БСУГ |
|  |  | 3.“Манзушир хийд” чиглэлд 7,4 км хатуу хучилттай зам барина. | 2017 онд зураг төсөл боловсруулсан | Ашиглалтад орсон автозамаар | 7,4 км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтанд оруулна. | УТХО- 6553.5 | 3,4 дугаар улирал | ХОХБТХ |
|  |  | 4.Майдар цогцолбор, Борнуур сумын Аглаг бүтээлийн хийд, Хустайн Байгалийн цогцолбор газрыг амралт чөлөөт цагийн бүс, аялал жуулчлалын гол маршрут, бүтээгдэхүүн болгох ажлыг хэрэгжүүлнэ. | Судалгаа хийгдэж байгаа | Жуулчдын тоогоор | Майдар цогцолбор, Борнуур сумын Аглаг бүтээлийн хийд, Хустайн Байгалийн цогцолбор газарт аялах жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна. | УТХО | 4-р улирал | ХОХБТХ ГХБХБГ |
|  |  | 5.Аймгийн аялал жуулчлалын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Хөтөлбөр төлөвлөгөө 67,41%-тай хэрэгжсэн | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | Хэрэгжилтийг 80-ээс дээш хувьтай хангана. | УТ Орон нутгийн төсөв | 2-3-р улиралд | ХОХБТХ БОАЖГ сумдын ЗДТГ |
|  |  | 6.Аялал жуулчлалын маршрутын судалгааны ажлыг хийж, шинэчлэн тогтоож, төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ. | 13 маршрут батлагдсан үүнээс 2 маршрутын судалгаа хийгдсэн. | Судалгааны үр дүнгээр | 2 маршрутын судалгааг хийсэн байна. | БХНСАХЗ 1,5 сая | 2-4-р улиралд | ХОХБТХ БОАЖГ ААЖХ |
|  |  | 7.Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу түр буудаллах, цэгийг барьж байгуулна. | Түр буудаллах цэг нь- Лүн, Борнуур сум | Төсөл хэрэгжсэн байдлаар | Баян суманд түр буудаллах цэг байгуулсан байна. | УХО, Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр | 2-3-р улиралд | ХОХБТХ БОАЖГ сумдын ЗДТГ |
|  |  | 8.Амралт, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг батлуулж, аттестатчилал, хяналт шалгалтыг зохион байгуулж аялал жуулчлалын үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлнэ. | Аттестатчилд 46 ААНБ хамрагдсан | Боловсруулах журам Аттестатчилд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоогоор | Журмыг боловсруулан батлуулсан байна. Аттестатчилд 60-аас доошгүй аж ахуйн нэгжийг хамруулна. | БХНСАХЗ 5,0 сая | 3, 4-р улиралд | ХОХБТХ БОАЖГ ААЖХ |
|  |  | 9.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчдийг дэмжин эвент арга хэмжээний цар хүрээг нэмэгдүүлнэ. | Төв түмний цэнгэл, Хонины найр эвэнт Зуунмод-Шинийн нэгний нар харах аялал | Шинээр зохион байгуулсан эвент арга хэмжээний тоогоор | Сум бүр 1 эвент арга хэмжээг зохион байгуулдаг болсон байна. | БХНСАХЗ 10.0 сая | 2,3-р улирал | БОАЖГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 10.Түүх соёлын дурсгалт, нутгийн иргэдийн сүсэг бишрэлтэй уул усыг хамгаалалтад авч иргэдийн хяналтад байлгах, сум, орон нутгийн тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтад авах ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | Нийт нутаг дэвсгэрийн 49,3 хувийг тусгай хэрэгцээнд, 114 мян га талбайг тусгай хамгаалалтад авсан байна. | Шинээр тусгай хэрэгцээнд авсан газар нутгийн хэмжээгээр | Тусгай хэрэгцээ, тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | УТ | Жилдээ | БОАЖГ ГХБХБГ Сумдын ЗДТГ |
| 5.2 Усны бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ус үндэсний хөтөлбөр 1.1 зорилт Усны нөөцийг хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх, ариун чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг бүрдүүлнэ. | 11.Булаг шанд, рашааны эхийг хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна. | 320-н булаг шандын эхийг тохижуулсан | Тохижуулж хамгаалсан булаг шанд, рашааны тоогоор | 20 булаг шандны эхийг тохижуулна. | БОХНСАХЗ 40сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ |
|  |  | 12.Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн хилийн заагийг тогтоосон газарт шаардлагатай зарим хэсгийг орон нутгийн хамгаалалтад авч ард иргэдийн хамгаалалт, хяналтад өгөх ажлыг үргэлжлүүнэ | 1123 усан сан бүхий газраас 14 сумын 420 усан сан бүхий газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан нь нийт хамгаалах газрын 37.3% байна. | Хамгаалалтад авсан газар нутгийн хувиар | Усан сан бүхий газрын 50%-иас доошгүй хувийг орон нутгийн хамгаалалтад авсан байна. | - | 2,3-р улиралд | БОАЖГ |
| 3. | АЗДҮАХ-4.2.4 зорилт Усны нөөцийг хамгаалах хуримтлал бий болгох, хомсдол бохирлоос сэргийлэх, үр ашигтай хэрэглээ, хамгаалалтын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 13.Рашаан усыг судалгаа шинжилгээнд хамруулж, нэгдсэн судалгаатай болно. | Рашаан ус хэмээн иргэд ашиглаж ирсэн 58 газартай | Шинжилгээнд хамрагдсан тоогоор | 12 рашаанд судалгаа, шинжилгээг хийнэ | БОХНСАХЗ 5сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ |
|  |  | 14.Усан сан бүхий газар, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлж хамгаална. | 147-н тэмдэгжүүлэлт хийгдсэн | Тэмдэгжүүлэлтийн тоогоор | Хамгаалалтын бүсийн 28 тэмдэг суурилуулсан байна. | БОХНСАХЗ 10сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ |
|  |  | 15.Төв суурин газрын ундны усны чанарын судалгаа, мэдээллийн санг байгуулна. | Усны чанарын судалгааг 85 худагт хийсэн | Шинжилгээнд хамрагдсан худгийн тоогоор | Төв суурин газрын 77 усны эх үүсвэрт хүнд метал, цацраг идэвхит изотопын шинжилгээ хийсэн байна. | БОХНСАХЗ 83,5сая | 2,3-р улиралд | ШУА Хими, химийн технологийн хүрээлэн, ШУА газарзүй геоэкологийн хүрээлэн |
| 4. | Ус үндэсний хөтөлбөр 2.1 зорилт Хүн амыг эрүүл ахуй, стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл бий болгоно. | 16.Аймаг, сумдын төвийн ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх арга хэмжээ авч, цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулж хүн амыг цэвэр усаар хангана. | 22 сумын 28 худагт төхөөрөмж суурилуулсан | Цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах сумдын тоогоор | Баяндэлгэр, Баянхангай, Зуунмод, Лүн, Сүмбэр сумдын 5 худагт шинээр суурилуулна | БОХНСАХЗ 50сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ |
|  |  | 17.Ус түгээх сангуудыг засварлаж, шинэчлэх, цахим карттай болгох замаар гэр хорооллын айл өрхийн усан хангамжийг сайжруулна. | 20 суманд 34 усан сан, гүний худгийг цахимжуулсан. | Худгийн тоогоор | Аргалант, Архуст, Баян, Баян-Өнжүүл, Борнуур, Заамар, Өндөрширээт, Угтаалцайдам сумдын ундны худгийг цахимжуулсан байна. | БОХНСАХЗ70.0 сая | 2,3-р улиралд | ХОХБТХ, ЭМГ, МХГ, БОАЖГ |
| 5. | АЗДҮАХ 4.2.5 зорилт Туул голын усны нөөц, Чанарт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг арилгах, голын усны цэвэршилтийг хангах, бохирдлыг бууруулах аргахэмжээг дэс дараатай авч хэрэгжүүлнэ. | 18.Туул голын сав газрын зөвлөл, Нийслэлийн нутгийн удирдлагын байгууллага холбогдох бусад байгууллагуудтай хамтран Туул голыг бохирдуулж буй хүчин зүйлүүдийг таслан зогсоох, цэвэршүүлэх зорилгоор “Цэнгэг Туул” төслийн төсөв батлуулж хэрэгжүүлж эхэлнэ. | 2013, 2014 онд Туул голын урсац бүрэлдэх эхийн экосистемийн төлөв байдалд үнэлгээ хийсэн. “ЦэнгэгТуул” төсөл боловсруулсан. | Төслийн хэрэгжилтийн хувиар | Төслийг батлуулж, явц 30%-д хүрсэн байна. | Орон нутгийн төсөв, Төсөл хөтөлбөр 10.0 сая | 3,4-р улиралд | ХОХБТХ, БОАЖГ, Туул голын СГЗ |
| 5.3 Ойн бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | АЗДҮАХ 4.1.2 зорилт Ой, түүний дагалт баялаг, байгалийн бусад нөөц баялгийн ашиглалтын нөөцийг бий болгож, зохистой ашиглах, эко цэвэр түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. | 19.Мод үржүүлгийн газруудыг нэмэгдүүлж, ойжуулалтын цар хүрээг өргөтгөж, ойжуулалт, ногоон байгууламжид шаардлагатай тарьц, суулгацаар хангана | Мод үржүүлгийн газар 2019 оны байдлаар 18 байна. 2017-2019 нийт 545 га талбай ойжуулсан. | Шинээр ойжуулсан талбайн хэмжээгээр | 300 га талбай ойжуулсан байна. | УТ, Орон нутгийн төсөв ХХО 208.5 сая төгрөг | 2,3 улиралд | Сумын засаг дарга, Сум дундын ойн анги, ААНБ |
|  |  | 20.Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний ажлаас гарсан модны 30%-иар тал хээрийн сумдын иргэн, ААНБ-ын модны хэрэгцээг хангах ажлыг зохион байгуулна | 38000 метр куб | Бэлтгэх модны хэмжээ мян/шоо.метр | 50000метркуб | Орон нутгийн төсөв, ХХО | 1,2, 4 улиралд | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 21.Ойн түймэр, хортон шавжийн нөлөөгөөр унасан, хатсан ойд иргэн, Зэвсэгт хүчний анги, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран ойн цэвэрлэгээ хийх ажлыг зохион байгуулна. | - | Цэвэрлэгээ хийсэн талбайн хэмжээгээр | 10 га | БХНСАХЗ 10 сая | 2,3 улиралд | БОАЖГ, Сумын ЗДТГ, |
|  |  | 22.Ойн түймэр, хортон шавж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах судалгааны болон тэмцлийн ажлыг ШУ-ны болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран явуулна. | Ойн судалгааны ажлыг 170,1 мян.га-д 4 суманд 19,3 мян.га-д ойн хортны тэмцлийн ажил хийгдсэн. | Судалгаа, тэмцлийн ажил хийх талбайгаар | Судалгаа 50,0 мян.га, Тэмцэл 12,0 мян.га | Улс, Орон нутгийн төсөв | 2,3 улиралд | БОАЖГ, Сум дундын ойн анги, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 23.Лүн суман дахь сум дундын ойн ангид хариуцуулан, Зуунмод суманд хийгдэх "Ногоон паспорт -Ногоон төгөл" ойн зурвасыг өргөжүүлнэ. | - | Тарьсан модны тоо, амьдралтын хувиар | 1100 ширхэг навчит мод, гоёлын бут сөөг тарина. | БХНСАХЗ 23,0 сая | 2,3 улиралд | БОАЖГ, Сум дундын ойн анги |
|  |  | 24.Сумдын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг сум, орон нутаг, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж, тал хээрийн сумдад усалгаа, хашаа хамгаалат бүхий ногоон байгууламжийг барьж байгуулна. | Ногоон байгууламжийн хэмжээ 63,5 мянган га | -Ногоон байгууламж нэмэгдсэн талбайн хэмжээ, -Амьдралтын хувиар -Усалгаа, хашаа хамгаалалт бүхий ногоон байгууламж барьж байгуулсан сумын тоо | Ногоон байгууламжийн хэмжээ 65,5 гад хүрсэн байна. 90-ээс дээш хувь Баянжаргалан, Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Баян, Алтанбулаг | БХНСАХЗ 75 сая | 2,3-р улирал | БОАЖГ, Зуунмод ЗДТГ |
| 5.4 Ан агнуурын бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | АЗДҮАХ -4.2.8 зорилт Аймгийн агнуурын бүс нутгуудыг нарийвчлан тогтоож, ховор ан амьтанг тархац нутгаар нь хамгаалж, нөхөн үржүүлж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоосон нөөцөд тулгуурлан эдийн засгийн эргэлтэд оруулж хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна. | 25.Ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгааг хийлгэж менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг 2015 онд батлуулсан. | Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн хувиар | 2021-2025 менежментийн төлөвлөгөөг батлуулсан байна. | БОХНСАХЗ 15 сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ, Ан амьтны мэргэжлийн байгуулага |
|  |  | 26.Нэн ховор, ховор амьтан нутагладаг сумдад биотехникийн арга хэмжээг авaх ажлыг зохион байгуулна. | Алтанбулаг, Бүрэн, Баян-Өнжүүл, Лүн, Өндөрширээт, Дэлгэрхаан зэрэг 6 суманд биотехникийн арга хэмжээг авaх ажлыг зохион байгуулсан. Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баян, Алтанбулаг сумдад 260 толгой монгол тарвага сэргээн нутагшуулсан. | Сумдын тоогоор Нутагшуулсан тарваганы тоогоор | Цээл, Баянцагаан, Баянжаргалан, Сүмбэр, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Баянцогт, Баяндэлгэр, Борнуур Жаргалант сумдад биотехникийн арга авсан байна. Сэргэлэн суманд 50 толгой Монгол тарвага нутагшуулсан байна. | БОХНСАХЗ 21 сая БОХНСАХЗ 15.0 сая | 2,3-р улиралд | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ, Ан амьтны мэргэжлийн байгуулага |
|  |  | 27.Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулах төслийн ТЭЗҮ-мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлэх, хийгдсэн зураг төсвийн дагуу Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулна. | Монголын байгаль хамгаалах “Тул сан” ТББ-аар Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар байгуулах боломжит газрын судалгааг хийж гүйцэтгүүлсэн. | ТЭЗҮ-г гүйцэтгүүлснээр | Судалгааны ажил болон ТЭЗҮ-г боловсруулан батлуулсан байна. | БОХНСАХЗ ТЭЗҮ-18.3 | 2-4 дүгээр улиралд | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ, Мэргэжлийнбайгуулага |
| 5.5 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | АЗДҮАХ 4.1.1 зорилт Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, хог хаягдлыг бууруулах сургалт, мэдээллийг тогтмол зохион байгуулна. | 28.Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт- 89 % | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувийн өсөлтөөр | Хэрэгжилтийг 90-ээс дээш хувьтай хангана. | Улс, Орон нутгийн төсөв | 3,4-р улиралд | БОАЖГ, ХОХБТХ, ГХБХБГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 29.Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгах, зориулалтын уут сав хэрэглэх, хогийн цэгт хаях зэрэг дадал хэвшлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг өргөнөөр явуулж аялал жуулчлалын бүс нутаг болон нийтийн эзэмшлийн газрууд,үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хогны савыг нэмэгдүүлж хоггүй цэвэр орчин бий болгох нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 250 ш хогийн сав байрлуулсан | Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг, талбайн хэмжээг бууруулсан байдлаар. Хогийн савны тоо хэмжээг нэмэгдүүлсэн байдлаар. | Байгууллага бүр гаднаа хогийн сав байрлуулсан байна. Сум бүр нийтийн эзэмшлийн газруудад 3-аас доошгүй хогийн сав шинээр байрлуулсан байна. | БХНСАХЗ 10.0 | 2.3 улиралд | Сумдын ЗДТГ БОАЖГ |
|  |  | 30.Хог хаягдлыг ангилан ялгах, шатаах зуух, ландфилл байгуулах төсөл, хөтөлбөрийн ТЭЗҮ хийлгэнэ | Хог хаягдлыг ангилан ялгах, шатаах зуух, ландфилл байгуулах төслийг боловсруулсан | ТЭЗҮ боловсруулсан байдлаар | Төсөл хөтөлбөрийн ТЭЗҮ боловсруулсан байна. | БХНСАХЗ 10.0 сая | 3,4-р улиралд | БОАЖГ, ХОХБТХ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 31.Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх, татан зайлуулах машин механизмыг хүртээмжтэй байдлаар бий болгоход дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. | Баянцагаан, Баян-Өнжүүл, Зуунмод, Мөнгөнморьт, Баян, Эрдэнэ | Дэмжлэг үзүүлсэн сумын тоогоор | Архуст, Баянцогт, Батсүмбэр сумдад тус бүр 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. | БХНСАХЗ 30.0 | 2.3 улиралд | Сумдын ЗДТГ БОАЖГ |
|  |  | 32.Гэр хорооллын айл өрхийн болон сумдын нийтийн эзэмшлийн бие засах газрын стандартыг хангуулахад сум, орон нутаг, иргэдтэй хамтран ажиллана. | Айл өрхийн 5375, Нийтийн эзэмшлийн 80 нүхэн жорлон тоологдсон. | Стандартад нийцсэн жорлонгийн тоогоор | Сум бүр 5-аас доошгүй байгууллага, нийтийн эзэмшлийн,50-аас доошгүй айл өрхийн жорлонгийн стандартыг хангуулсан байна | Орон нутгийн төсөв | 2,3-р улиралд | Сумдын ЗДТГ |
| 5.6 Цөлжилтийг сааруулах бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | АЗДҮАХ 4.2.6 Цөлжилт газрын доройтол, бохирдлыг хязгаарлаж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр нөхөн сэргээх арга, хэлбэрүүдийг сонгон хэрэгжүүлнэ. | 33.Цөлжилтийн шалтгаан, зэрэглэлийг тогтоох, цөлжилтийн үйл явцыг сааруулах шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа шинжилгээний ажил хийнэ. | 24 суманд хийгдсэн. | Цөлжилтийн зэрэглэл тогтоосон сумдын тоогоор | 3 сумдад хийнэ. Борнуур Батсүмбэр Зуунмод | Орон нутгийн төсөв 10.5 сая | 2,3-р улирал | БОАЖГ, ШУАГЭХүрээлэн, Сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 34.Тал хээрийн зарим сумыг Цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр Загвар сум болгох ажлыг эхлүүлнэ. |  | Загвар сумын тоогоор (Шувууны үүр суултуур суурилуулах, Худаг шинээр гаргах, Мод тарих, Олон наст (царгас) тариалах ) | Баян-Өнжүүл Олон настын үр (царгас) тариалах ажлыг эхлүүлнэ. | БХНСАХЗ- 48,0 сая | 2,3-р улирал | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 35.Цөлжилтийг бууруулах, бэлчээрийн мэрэгчидтэй тэмцэх ажлын хүрээнд тал хээрийн сумдад, махчин шувуудын үүр, суултын тоог нэмнэ. | Тал хээрийн 6 суманд 1365 ширхэг шувууны үүр, суулт барьсан. | Шувууны суулт байршуулах сум, суултын тоогоор | Баянцагаан, Алтанбулаг, Архуст, Лүн, Баяндэлгэр, Баянхангай, Мөнгөнморьт, сумдад тус бүр 100 ширхэг шувууны үүр, суулт байгуулна. | ОНТХ 56.0 сая | 2,3-р улирал | Сумдын ЗДТГазар |
| 10 | АЗДҮАХ 4.1.3 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчин, уур амьсгалын мэдээллийн сан байгуулж, орон нутгийн цаг уурын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлнэ. | 36.Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа явуулна. | 13 суманд цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагаа хийгдсэн | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнгээр | Нөхцөл бүрдсэн үед зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг явуулж хур тунадасыг нэмэгдүүлсэн байна. | Орон нутгийн төсөв 15,0 сая | 2, 3-р улирал | ЦУОШГ |
| 5.7 Уул уурхайн салбарын бодлогын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АЗДҮАХ 4.2.7 Нутгийн иргэдийн эрхийг хүндэтгэсэн, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, олон улсын шилдэг туршлагад тулгуурлаж, хууль сахих ёсыг дээдэлсэн, эрдэс баялгийн салбар дахь ил тод, цогц үйл ажиллагаатай хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ. | 37.Уул уурхайн цахим мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж иргэд, аж ахуйн нэгжийг мэдээллээр хангаж ажиллана. | Цахим мэдээллийн санг үүсгэсэн. | Мэдээллийн сангийн баяжилтаар | 46 ААН-ийн мэдээллийг оруулсан байна.. | БОХНСАХЗ 3 сая | 2, 3-р улирал | БОАЖГ |
|  |  | 38.Орон нутгийн иргэдийн санал хүсэлтгүй явж байсан уул уурхайн үйлдвэрлэлийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг эрчимтэй үргэлжлүүлэн хууль бусаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах арга хэмжээ авна. | 5 тусгай зөвшөөрөл цуцлуулсан. | Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | Хууль бусаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах арга хэмжээ авна. | - | 2, 3-р улирал | БОАЖГ ХОХБТХ |
|  |  | 39.Аймгийн хэмжээнд уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай “Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ”, “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээ”-г байгуулан, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улмаас хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийлгэж, олборлолтын улирлын эцэст хүлээж авах ажлыг зохион байгуулна. | Техник 5683,38 га Биологи 3140,35га | Нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар, гүйцэтгэлийн хувиар | Техник 300 га Биологи 200 га | ХХО | 4-р улиралд | ХОХБТХ БОАЖГ МХГ ГХБХБГ |
|  |  | 40.Хөндөгдсөн эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн сэргээх ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 471 га газар орхигдсон, гар аргаар алт олборлогчдын үйл ажиллагаанаас хөндсөн 887,52га | Орхигдож хөндөгсөн газарт хийсэн техникийн нөхөн сэргээлтээр | Эзэнгүй орхигдсон талбайгаас 10га-аад техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна | БОХНСАХЗ 50.0 - | 3,4-р улиралд | БОАЖГ МХГ, ГХБХБГ, Сумдын ЗДТГазар |
|  |  | 41.Уул уурхайн бүтээгдэхүүн олборлох цэгээс борлуулах цэг хүртэлх тээвэрлэлтийн замыг уурхай нэг бүрээр маршрут гарган тогтоолгож, сайжруулан тэмдэгжүүлнэ. | 131,1 км сайжруулсан зам тавьсан. | Сайжруулсан зам нэмэгдсэн байдлаар | 10 км сайжруулсан зам нэмж байгуулна. | ХХО | 3, 4-р улиралд | БОАЖГ МХГ ГХБХБГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 42.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дагуу сумдын Засаг дарга нарт хүлээлгэн өгсөн байгалийн нөөцийн санд гарсан өөрчлөлтийн тайланг аймаг, сумдын ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн үнэлэлт өгнө. | Тухайн сумын байгалийн нөөцийг Засаг даргад хүлээлгэн өгөх журам батлагдсан. | Өөрчлөлтийн тайлан хэлэлцсэн сумын тоогоор | Байгалийн баялгийг Засаг даргад хүлээлгэн өгч өөрчлөлтийг хэлэлцэн үнэлэлт өгсөн байна. | УТ | 3, 4-р улиралд | БОАЖГ Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 43. Бичил уурхайн журмын хэрэгжилтийг хангуулж, бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг аймгийн ИТХурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ | 2018 онд Баян суманд 2, Баянжаргалан суманд 1, Заамар суманд 6 нийт 9 байршил газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан. | Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувиар | Хүсэлт ирүүлсэн боломжит газрыг мэргэжилийн байгууллагаар тогтоолгон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авхуулсан байна. | - | 3, 4-р улиралд | БОАЖГ МХГ ГХБХБГ Сумдын ЗДТГ |

| Зургаа. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Хүний хөгжлийг хангаж, иргэдэд үзүүлэх нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, иргэдийн бодит орлогыг өсгөнө. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Боловсрол, соёлын хөгжлийн салбар Бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагыг хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчин, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг бий болгоно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ-ТӨВ-2024 -2.2 АЗДҮАХ /2016-2020/ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна. |  |  |  | 1. СӨБ болон бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. | СӨБ-83,57% Бага-88,7% Суурь-88,45% | СӨБ, бага, суурь боловсролын хамран сургалтын хувийн өсөлтөөр | 87.3% 88.9% 88.5% |  | Улсын төсөв |  | 4-р улирал |  | БСУГ, Сумын ЗДТГ, ЕБС, СӨБ |
|  |  |  |  |  | 2. Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ. | Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-75.8% ЭЕШ-ын улсын дундаж-499.1 | -УШ-ын гүйцэтгэлийн хувь, -ЭЕШ-тай хичээлүүдийн аймгийн дундаж оноог нэмэгдүүлсэн хувиар | -76.4% -Хичээл судлагдахуун бүрээр улсын дунджид хүргэх /Монгол хэл, математик, физик, орос, англи хэл/ |  | Улсын төсөв |  | 3-р улирал |  | БСУГ, ЕБС |
|  |  |  |  |  | 3. Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, бүсээрээ хөгжих боломжийг бүрдүүлнэ. | -Зөвлөх багш нарын баг байгуулж, 6 бүсэд хүрч ажилласан -Мэргэжлийн багш хангалтын хувь- ЕБС-д 97.69%, СӨБ-д 92.08% - УТО-аас 8 медаль хүртсэн. | -“Багшийн хөгжил –Төв аймаг” цахим хуудсан тавигдсан тэргүүн туршлагын тоогоор -Тэргүүн туршлагын эмхэтгэл жил бүр гаргасан тоогоор -Мэргэжлийн багш хангалтын өсөлтийн хувиар -Улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоогоор | Улирал бүр 6-аас доошгүй Гарын авлагын тоо 100% УТО-дад амжилт гаргах сурагчдын тоо -6 |  | Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв |  | 1-4-р улирал |  | БСУГ, ЕБС, СӨБ |
| 2 | АЗДҮАХ-2.8 2.9 Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно. |  |  |  | 4. Хүүхдэд хөдөлмөрийн хүмүүжил, төлөвшил олгох ажлыг зохион байгуулна. | -28 сургуулийн 6-12-р ангийн 4510 сурагчид буюу 63,5% нь хөдөлмөрлөх арга ухаанд, 16 сургуулийн дунд ахлах ангийн 4611 сурагч буюу 65,4% нь мал төллүүлэх ажилд оролцож, уламжлалт мал маллах арга ухаанд суралцсан | -Зуунмод суман дахь Экологийн боловсрол олгох, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын төвийг түшиглэн зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан сурагчдын тоо -Хөдөлмөрлөх,мал маллах арга ухаанд суралцсан, үндэсний ёс заншлаа дээдэлдэг хүүхдийн тоо, хувийн өсөлтөөр | Төвийг түшиглэн сургалт зохион байгуулсан байна. 95% |  | Улсын төсөв |  | 2, 4-р улирал |  | БСУГ, ЕБС, СӨБ |
|  |  |  |  |  | 5. “Математикч сургууль” уралдааныг зохион байгуулж, болзол хангасан багш, сургуулийн тоог нэмэгдүүлнэ | Сургууль-8 Багш-14 | Болзол хангасан багш, сургуулийн тооны өсөлтөөр | -Төв математик олимпиад зохион байгуулна, -Сургууль-15 -Багш-21 |  | Орон нутгийн төсөв 10,9 сая |  | 2-р улирал |  | НБХ, БСУГ, ЕБС-иуд |
| 3 | ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ-ТӨВ-2024 -2.2 АЗДҮАХ-3.10, 3.11, 3.12, 4.15, 4.16, 4.17, Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 3.9. Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно. |  |  |  | 6. Физикийн хичээлийн кабинетыг лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Шаардлагад нийцсэн анги, кабинет-88% Бүрэн суманд хими, биологи, физикийн кабинет байгуулсан. | -Шаардлагад нийцсэн анги, кабинеттай СӨБ, ЕБС-ийн хувь- -Физик, хичээлийн лабораторитай болж, тоног төхөөрөмжөөр хангасан сургуулийн тоо | 90% 8 сургуулийг "I шатны Цахилгаан электроник"-ийн 40 багц тоног төхөөрөмжөөр хангана |  | Төсөл хөтөлбөр, Орон нутгийн төсөв -96 сая |  | 4-р улирал |  | НБХ, БСУГ, ЕБС-иуд |
|  |  |  |  |  | 7. “Багш хөгжлийн төв”-ийн орчин нөхцөл, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлнэ. | Багш хөгжлийн 32 төвтэй. Үүнээс үйл ажиллагаа жигдэрсэн -22, ЗАН-76,7% | Тухайн жилд тохижуулсан “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоогоор, Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон ЗАН-ийн эзлэх хувиар | 7 БХТөвөөр нэмэгдүүлнэ /Баян, Баяндэлгэр, Баянжаргалан, Баянцагаан, Бүрэн, Заамар, Мөнгөнморьт сумын ЕБС/ ЗАН -79% |  | Төсөл хөтөлбөр, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Улсын төсөв 30 сая |  | 2, 4-р улирал |  | БСУГ, Холбогдох сумын ЗД, ЕБС-иуд |
|  |  |  |  |  | 8. “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | -Шинээр 6 сумын дотуур байр ашиглалтад оруулсан - Дотуур байрны зөөлөн эдлэлийг 100% шинэчилсэн | - Шинээр барих дотуур байрны тоогоор -Хатуу зөөлөн эдлэлээр хангасан дотуур байрны тоогоор | - 3 дотуур байр шинээр баригдсан байна. -3 сумын дотуур байрны хатуу зөөлөн эдлэлийг шинэчилнэ. |  | Улсын төсөв |  | 1-4-р улирал |  | БСУГ, ЕБС |
|  |  |  |  |  | 9. Сургууль цэцэрлэгийг ээлж дараагаар ариун цэврийн байгууламжтай болгох ажлыг үргэлжлүүлнэ. | - Борнуур, Баянцагаан, сумын дотуур байр, Баян, Угтаалцайдам, Батсүмбэр, Баянцагаан сумын сургуулийг ариун цэврийн байгууламжтай болгосон. | Ариун цэврийн байгууламжтай болсон сургууль цэцэрлэгийн тооны өсөлтөөр | 2 цэцэрлэг, 2 дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгосон байна. |  | Орон нутгийн төсөв, Төсөл хөтөлбөр 240 сая |  | 4-р улирал |  | НБХ, БСУГ, ЕБС, СӨББ |
|  |  |  |  |  | 10. Сөүл хотын Их сургуулийн салбар сургууль байгуулна. | -Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан | -Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | -Сургууль байгуулах ТЭЗҮ, зураг төслийг батлуулж сургууль байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. |  | Гадаадын хөрөнгө оруулалт |  | 1-4-р улирал |  | НБХ, БСУГ |
|  |  |  |  |  | 11. Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд сургууль байгуулна. | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн | -Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр -Хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, багшлах боловсон хүчнээр хангана | Дунд сургуультай болно |  | Улсын төсөв |  | 4-р улирал |  | БСУГ, БТСГ |
|  |  |  |  |  | 12. Хүүхэд бүрийг шим тэжээллэг, аюулгүй, халуун хоолны үйлчилгээнд тэгш хамруулах, үдийн хоол хөтөлбөрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | Үдийн цай-31 сургууль 8356 хүүхэд. Стандартын шаардлага хангасан-13 гал тогоо /41.9%/ | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан сургуулийн тооны өсөлтөөр | Сумдын ЕБС-д халуун хоолны үйлчилгээнд 2021-2022 оны хичээлийн жилээс хамрагдах бэлтгэл ажил хангасан байна. |  | Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр |  | 4-р улирал |  | НБХ, БСУГ |
| 4 | ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ-ТӨВ-2024 -2.2 Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 4.10 Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно. |  |  |  | 13. Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зорилтот, захиалгат амьдрах ухааны сургалтыг төрийн болон ТББ-тай хамтран зохион байгуулна. | Нийт - 5973 Эсгий урлал - 303 Шүр сувдан урлал - 416 Гар урлал - 469 Тогооч нарийн боов - 153 Гэр бүл, гоо зүй, иргэний, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол 4632 иргэн хамруулсан. | Амьдрах ухаан ухааны зорилтот ба захиалгат сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоогоор | Нийт - 6200 Эсгий урлал - 410 Шүр сувдан урлал - 435 Гар урлал - 480 Тогооч нарийн боов - 200 Гэр бүл, гоо зүй, иргэний, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол 4680 иргэнийг хамруулна. |  | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв |  | 2,4 улирал |  | АБНТБТ, ХХҮГ, МСҮТ, ТББ |
| 6.2 Cоёл, урлагийн салбар: Соёл, урлагийн байгууллагын материаллаг бааз, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг сайжруулж, үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - АЗДҮАХ-22-89 -Соёлын бодлого-1.8 Соёл урлагийн байгууллагуудын боловсон хүчин, хүний нөөцийн хангалтыгнэмэгдүүлж хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн үйлчилгээнд ахиц гаргана. |  |  | 14. Хүний нөөцийн хангалтыгнэмэгдүүлж, тэдний мэргэжлийн зэрэг боловсролын түвшинг ахиулна. | -МТТ-90.8% -ННС-100% -Музей-66.6% -СТЭ-92.3% -ББ-65% -ХБ-36.3% -СНС-79.6% | - Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт өмнөх оноос ахисан хувь | МТТ-100% ННС-100% Музей-100% СТЭ-100% ХБ-65.1% ББ-75.4% НСанч-100% | УТ |  | - Жилдээ |  | - БСУГ - Соёлын төв |  |
|  |  |  |  |  | 15. Сум сурталчлах соёл, урлагийн өдрүүдийг аймгийн төвд зохион байгуулна. | 26 сум | - Зохион байгуулсан үр дүн | Баяндэлгэр -9 сарын 10 -Угтаалцайдам-4 сарын 15 | Орон нутгийн төсөв - 2.0 сая |  | 6,10 сард |  | - БСУГ - Сумын ЗДТГ |  |
|  |  |  |  |  | 16. Сумдын соёлын төвүүдийн техник хэрэгслэл, тоног төхөөрөмж, материаллаг баазыг сайжруулна | 26 сум | - Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан сумдын тоо | 2 сум | Орон нутгийн төсөв Хандив |  | Жилдээ |  | - БСУГ - Сумын соёлын төв |  |
| 6 |  | “Төв соёл” хөтөлбөр 1 зорилт Соёлтой иргэнийг төлөвшүүлэхэд гэр бүлийн соёл, монгол зан заншил, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэн хөгжүүлнэ. |  |  | 17. Сум, багийн иргэдэд соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | - Зуунмод суманд “Хайртай” төсөл хэрэгжсэн | - Арга хэмжээний төрөл тоо - Хамрагдсан иргэдийн тоо | 27 суманд | Орон нутгийн төсөв |  | Жилдээ |  | - НБХ - БСУГ - ГБХЗХГ - Соёл, урлагийн байгууллагууд - Сумдын ЗДТГ |  |
| 7 |  | Нийтийн номын санг “Хүнийхөгжилмэдээллийнтөв” болгоно |  |  | 18. Аймгийн нийтийн номын санд ихзасвархийнэ. | - | 100% | Орчинүеийн жишигт нийцсэн номын сантай болно | БНСУ-ын Пентек хотын хөрөнгөөр |  | II-III улиралд |  | ННС |  |
| 8 |  | АЗДМХ-7-24 Монгол туургатан театрын урын сангийн бодлогод шинэлэг менежментийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлнэ. |  |  | 19. Монгол туургатан театрын уран бүтээлийг сурталчлан таниулах аялан тоглолтуудыг үе шаттай зохион байгуулна. | 2017 онд: Сүхбаатар, Хэнтий аймагт-800 иргэн 2019 онд: Говьсүмбэр-200 | -Хүрч үйлчилсэн иргэдийн тооны өсөлтөөр -орлогийн түвшингээр | Дорнод Дархан | Орон нутгийн төсөв 2.0 сая |  | II, III улирал |  | МТТ |  |
|  |  |  |  |  | 20. Монгол улсын Төрийн хошой шагналт, Ардын жүжигчин Б.Дамдинсүрэн, Их зохиолч Д.Нацагдорж нарын “Учиртай гурван толгой” үндэсний сонгодог дуурийн “Шилдэг дүр” шалгаруулах улсын VIII уралдааныгзохион байгуулна | - 2016 оноос 7 уралдаан зохион байгуулсан | - Уралдаан зохион байгуулсан байна | 100% | Орон нутгийн төсөв Хандив 30.0 сая |  | 5 сард |  | НБХ МТТ Монголын урлагийн ажилтны холбоо |  |
| 9 |  | АЗДМХ-9-31,34,33 Музейг мэдээ, мэдээллийн төв болгож рон нутаг дахь Түүх, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна |  |  | 21. Улс, аймгийн хамгаалалтад авсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэдэд гэрээгээр хамгаалуулах ажлыг зохион байгуулна | Хашаажуулсан -36 Гэрээгээр хамгаалуулсан -104 | Өссөн дүнгээр | - Алтан булаг /Уртын амны буган чулуун хөшөө-1/ Баянцагаан /Тосон бэлхийн хүн чулуу-1, Бэлхийн хүн чулуу-1/ | Орон нутгийн төсөв, хандив төгрөг |  | IV улирал |  | - Аймгийн Музей - Алтанбулаг, Баянцагаан сумын Засаг дарга |  |
|  |  |  |  |  | 22. Монгол улсын “Түүх, археологи”-ийн музей байгуулахад орон нутгийн оролцоог хангаж ажиллана | Музейг барих, газрын асуудлыг шийдвэрлэж хашаа барьсан | - Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр | - | Хандив тусламжаар |  | Жилдээ |  | Музей |  |
| 6.3 Биеийн тамир спортын чиглэлээр: Хүн амыг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх, таатай орчин бүрдүүлж, шилдэг тамирчдыг бэлтгэн гаргана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | АЗДМХ-06-10 Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ |  | 23. Нийтийн биеийн тамирт хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын үлгэрчилсэн загварыг гаргаж, тохижилтыг сайжруулна. | Гадаа талбай- 25 Алхалт, гүйлт, дугуйн зам- 4 - 53831 | - Гадаа талбай, алхалт гүйлт дугуйн замын тоо - Аялалын маршрутын тоо - Хамрагдсан иргэдийн тоо өмнөх оноос өссөн дүнгээр | 26 5 | Орон нутгийн төсөв 5 сая |  | 2, 4-р улирал |  | БТСГ, БСУГ, Сумдын ЗДТГ, ЕБС- иуд |  |
|  |  |  |  |  | 24. Олон улс, улс бүс, аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулна. | 6 арга хэмжээнд 1160 тамирчин хамруулж 61медаль хүртсэн | Зохион байгуулсан уралдаан тэмцээний тоогоор | 3 насны ангилалаар 6 арга хэмжээ | Орон нутгийн төсөв-10,0 сая Улсын төсөв-10,0 сая |  | 2-4 улирал |  | НБХ, БТСГ, Спорт холбоод Сумдын ЗДТГазар |  |
|  |  |  |  |  | 25. Аймгийн Төрийн албан хаагчдын спортын наадмыг зохион байгуулна | 2018 онд: 8 төрөлд 1930 төрийн албан хаагч оролцсон | 100% | Спортын 8 төрлөөр 4 бүсэд 4500 хүнийг хамруулна. | ОНТ-20.0 сая |  | 8 сард |  | НБХ БТСГ Төв аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөл |  |
| 6.4 Эрүүл мэндийн салбар: Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг онцгойлон анхаарч, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадал олгох мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлж, халдварт болон халдварт бус өвчнийг бууруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | АЗДҮАХ 14, ҮЧ-2018 14 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна. | 26. Иргэдэд эрүүл мэндийн болосврол олгох, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | Давхардсан тоогоор эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтад 77212, өдөрлөг, аянд 29672 иргэн хамрагдаж, 72008 сурталчилгааны материал түгээсэн. | Мэдээлэл сурталчилгаанд хамрагдсан иргэний тоо/давхардсан тоогоор/ | Сургалтад: 80000 Өдөрлөг аянд: 30000 Сурталчилгааны материал: 75000 | Улсын төсөв 167,8 сая |  | 1-4-р улиралд |  | ЭМГ, АНЭ, ӨЭМТ, СЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 27. Эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлж, жирэмсний хяналтыг сайжруулж, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна. | -95% -85.40% -13.59 промиль | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь -жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь -0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин | -97 -88% -13.0 промиль | Орон нутгийн төсөв-53,8 сая Оношлуур-43,0 сая Томилолт-3, 8 сая Программ- 2,0 сая Шатахуун-СЭМТ-д 5,0 сая |  | 1-4-р улиралд |  | ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 28. Хүүхдийн шүдний урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамралтыг нэмэгдүүлэн, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч, суманд шүдний тусламж үйлчилгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | -Үзлэгт хамрагдсан хүүхэд 22343 -Эмчилгээнд хамрагдсан 4837 -Шүдний кабинеттэй сумын тоо 1 | -Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо -Эмчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо -Шинээр байгуулагдсан кабинетын тоо | - 8000 - 5000 - 1 СЭМТ | Улс, орон нутгийн төсөв |  | 1-4-р улиралд |  | ЭМГ, АНЭ, СЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 29. БЗДХ, сүрьеэ, бруцеллёз өвчний эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлнэ. | Сүрьеэ эрт илрүүлэх үзлэгт 6897, БЗДХ үзлэгт 16997, бруцеллёзийн шинжилгээнд 1264 хүнийг хамруулсан | -Сумдын тоогоор -Үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоогоор | 6 сум 3500 иргэн /Сүмбэр , Борнуур, Жаргалант, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант/ | Улсын төсөв 5.0 сая |  | 1-4-р улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 30.“Элэг бүтэн- Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. | Элэгний с вирустэй иргэдийн эмчилгээнд хамрагдсан хувь 46% Эмчилгээний үр дүн 99.3% Эрүүл мэндийн ажилтны дархлаажуулалтын хувь 92% | Элэгний С вирустэй иргэдийн эмчилгээнд хамрагдсан хувиар Эмчилгээний үр дүн Эрүүл мэндийн ажилтны дархлаажуулалтын хувь | 80% 99.3% 95% | Улс, орон нутгийн төсөв |  | 1-4-р улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, ӨЭМТ, СЭМТ |  |
| 12 |  |  |  | АЗДҮАХ 6-12, Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 31. Нүүдлийн амбулатори”-ийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношлогоонд сумдын алслагдсан багийн иргэдийг үнэ төлбөргүй хамруулна. | Давхардсан тоогоор 27 сумын 28461 иргэн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан. | Үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоогоор | 26 сум 7500 иргэн | Орон нутгийн төсөв 26 сая |  | 1-4-р улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 32. Түргэн тусламжийн авто машиныг эрэмбэ дарааллын дагуу шинэчилнэ | 19 СЭМТ, АНЭ | Шинээр авсан авто машины тоо | 3 авто машин | Улс, орон нутгийн төсөв |  | 2,3 улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 33. Зарим сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. |  | Барилгын ажлын гүйцэтгэлээр | Эрдэнэсант, Өндөрширээт,Эрдэнэ, Баян-Өнжүүл сум | Улс, орон нутгийн төсөв |  | 2,3-р улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
| 13 |  |  |  | АЗДҮАХөтөлбөр 15 Эрүүл мэндийн байгууллагыг орчин үеийн оношлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангаж, нотолгоонд суурилсан эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлнэ. | 34. Нэгдсэн эмнэлэгт унтуулгын аппарат, компьютер томограф, зарим сумын ЭМТ-д вакцины хөргөгч олгож тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулна. | НЭ 68% СЭМТ 48% ӨЭМТ 68.5% | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтын хувь: MNS 5085:2017 | НЭ 71% СЭМТ 50% ӨЭМТ 70% | Улс, орон нутгийн төсөв |  | 2,3-р улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 35.Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн хүний нөөц, хүчин чадлыг үе шаттай нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулна. | 11 сум 12 лаборант | Шинжилгээний нэр төрөл нэмэгдсэн сумдын тоогоор -Бэлтгэгдсэн лаборантын тоогоор | 8 сум 7 лаборант | Орон нутгийн төсөв, Сум хөгжүүлэх сангийн төсөв |  | 2,3 улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
|  |  |  |  |  | 36. 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг шинээр барьна. | Зураг төсөл боловсруулсан. | Барилгын ажлын гүйцэтгэлээр | Хөрөнгө шийдвэрлүүлэх санал хүргүүлсэн байна. | Улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |  | 1-4 улиралд |  | АЗДТГ, ЭМГ, АНЭ, СЭМТ, ӨЭМТ |  |
| 6.5 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын салбар. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллыг сайжруулж, нийгмийн оролцоог ханган ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | “Хөгжлийн түүчээ Төв аймаг 2024” Хэтийн зорилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020, Аймгаас залуучуудын талаар 2017-2020 онд баримтлах бодлого “Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих таатай орчин нөхцөлөөр хангана | 37. Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдийг хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд хамруулна. | Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй 8039 хүүхдийн 4% буюу 322 хүүхэд хамрагдсан | Хөгжлийн арга хэмжээнд эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдээс дугуйлан , зусланд хамрагдсан хүүхдийн тоогоор | Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй 8039 хүүхдийн 8% буюу 644 хүүхдийг хамруулна. | Улсын төсөв – 1.0 сая |  | Жилдээ |  | ГБХЗХГ, БСУГ, ДЗОУБ ТОНХ |  |
|  |  |  |  |  | 38. Зорилтот бүлгийн өрхөд чиглэсэн “Гэрээр айлчлагч хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ | 270 өрхийн 15%-ийн амьдралын чанарт өөрчлөлт гарсан | - Үзүүлсэн үйлчилгээний хувиар | - Нөхцөл байдлын үнэлгээгээр тодорхойлогдсон үйлчилгээний 80-аас доошгүй хувийг үзүүлсэн байна | - Улсын төсөв 3.0 сая |  | Жилдээ |  | ГБХЗХГ, ХХҮГ, ЭМГ, Сумдын ЗДТГ, Хамтарсан баг, ДЗОУБ ТОНХ, |  |
|  |  |  |  |  | 39. Малчин, залуу гэр бүлд чиглэсэн сургалт, зөвлөгөө, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна. | Малчин, залуу гэр бүлд чиглэсэн 3 арга хэмжээ зохион байгуулж 180 залууг хамруулсан | Зохион байгуулсан арга хэмжээ, түүнд хамрагдсан залуучуудын тоо | 6 арга хэмжээ зохион байгуулж 500-с доошгүй залуучуудыг хамруулна | Улсын төсөв 1.2 сая |  | Жилдээ |  | ГБХЗХГ ХХААГ ХХҮГ НДХ ТББ-ууд |  |
|  |  |  |  |  | 40. Цэргийн насны залуучуудын дунд соён гэгээрүүлэх, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох “Бид эх орны хүү” аян зохион зохион байгуулна. | Нөлөөллийн арга хэмжээнд 9600 залуучууд хамруулж, 27 сумын нүүдлийн амбулаторийн үзлэгт 2629 залуучууд буюу нийт залуучуудын 7.7% хувийг хамруулсан | - Зохион байгуулагдсан арга хэмжээний тоо - Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан цэргийн насны залуучуудын тоо | -Аяны хүрээнд 4 арга хэмжээ, эрүүл мэндийн үзлэгт тухайн насны залуучуудын 10 -аас доошгүй хувийг хамруулна | Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв |  | 2, 4 дүгээр улиралд |  | ГБХЗХГ, Цэргийн штаб, ЭМГ, АНЭ, |  |
| 6.6 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар: Зорилтот өрхийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулан, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | АЗДҮАХ-17.70 17.71 Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | 41. Ажил олгогч, ажилгүй иргэдийн хэрэгцээ, шаардлага, нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар ажлын байр бий болгож бүртгэх | Ажил олгогч байгууллага, хувийн хөрөнгө оруулалтаар 500, тусгай сангуудын хөрөнгөөр 900 нийт 1400 ажлын байрыг бүртгэж баталгаажуулсан. | -Шинэ ажлын байраар хангагдсан иргэдийн тоогоор | - Ажил олгогч байгууллага хувийн хөрөнгө оруулалтаар- 800 -Тусгай сангуудын санхүүжилтээр 1000-с доошгүй нийт 1800 ажлын байр бүртгэнэ. | ЖДҮДС, ХЭДС-аас 800.0 сая төгрөг СХСан, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Хувийн хөрөнгө оруулалт |  | Улирал бүр |  | ХОХБТХ, НБХ, ХХҮГазар, ХХААГ, МСҮТ, Сумдын ЗДТГазар, ААНБ АОЭХ |  |
| 16 |  |  |  | АЗДҮАХ-18.73, 18.74 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан мэргэжилтэй ажилтныг үйлдвэр дээрх болон мэргэжлийн түр сургалтаар бэлтгэж, баталгаатай ажлын байраар хангана. | 42. ЕБС, МСҮТ-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдийг ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө мэдээллээр хангах үйлчилгээ үзүүлнэ. | Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 1600 иргэнийг хамруулсан. | Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө мэдээлэлд хамрагдсан иргэний тооны өсөлтөөр | 2047 иргэнийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, зөвлөгөө өгөх үйчилгээнд хамруулсан байна. | ХЭДС-аас 13.9 сая төгрөг |  |  |  | ХХҮГ, МБСЗ, МСҮТ |  |
|  |  |  |  |  | 43. Сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгад ажил хайгч иргэдийг зуучилна. | Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоо 800 | Ажилд зуучлагдсан иргэдийн тоогоор | Сул ажлын байранд 1072 иргэнийг зуучилна. | Ажил олгогч байгууллагын хөрөнгөөр |  | Улирал бүр |  | ХХҮГазар |  |
|  |  |  |  |  | 44. “Эрэлт- сургалт-ажлын байр” аяныг зохион байгуулж сул чөлөөтэй ажлын байранд зуучлах | - Мэргэжил олгох түр сургалтад- 68 - Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад 25 иргэн хамрагдсан. -Ажилд зуучлагдсан иргэд 70% | -Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор -Ажлын байраар хангагдсан хувиар | Мэргэжил олгох түр сургалтад- 45 - Үйлдвэрлэл дээрх сургалтад 15 иргэн хамрагдана. -Ажилд зуучлагдах иргэдийн хувь 70%-с доошгүй | ХЭДСангаас 40.0 сая төгрөг МСҮТ, Ажил олгогч байгууллагын хөрөнгөөр |  | 2,3-р улиралд |  | ХХҮГазар, Эрх бүхий сургалтын байгууллага, МСҮТ, Сумдын ЗДТГазар, ААНБайгууллагууд |  |
| 6.7 Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | АЗДҮАХ-20.78 Нийгмийн халамж, хамгаалал, хөгжлийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж амьжиргааг дэмжинэ. |  | 45. Зорилтот бүлгийн 1940 өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ | 154 өрхийг амьжиргааг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамруулсан 300 иргэнийг байнгын ажлын байранд, 600 иргэнийг түр ажлын байранд зуучилсан | - Өрхийн амьжиргааг дэмжих төсөл, хөтөлбөрт хамруулсан иргэдийн тоогоор -Байнгын болон түр ажлын байранд орсон иргэдийн тоогоор | -150 иргэдийг амьжиргааг дэмжих төсөл, хөтөлбөрт хамруулна -400 иргэнийг байнгын ажлын байранд, 800 иргэнийг түр ажлын байранд зуучилсан байна | ХЭДС-24.0 сая ОУБ дэмжлэгтэйгээр - 10.0 сая |  | Улирал бүр |  | НБХ, ХХҮГазар, Сумдын ЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар ОУБ |  |
|  |  |  |  |  | 46. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төвөөр дамжуулан бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалт зохион байгуулна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй 128 иргэд сургалтад хамрагдсан | Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоогоор | 270 иргэнийг сургалтад хамруулсан байна | ХЭДС-1.6 сая |  | Хагас, бүтэн жилдээ |  | ХХҮГазар |  |
| 6.8 Нийгмийн даатгалын салбар: Иргэдээ эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах арга хэмжээ авч, ирээдүйд нийгмийн хамгаалалд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | АЗДМХ-21-83 АЗДМХ-21-86 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөнө |  | 47. Малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, оюутнуудыг Эрүүл мэнд болон Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах | 14000 | ЭМД, НДаатгалд хамрагдсан даатгуулагчийн тоогоор | 14180 | УТ 17,1 |  | Улирал тутам |  | НДХ |  |
|  |  |  |  |  |  | 6825 | Сайн дурын даатгалд хамрагдсан даатгуулагчийн тоогоор | 6855 | УТ 17,5 |  | Улирал тутам |  | НДХ |  |
| 6.9 Нийгмийн бодлогын салбар Нийгмийн салбарын хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, хүн амын өсөлт, хөгжилтэй үйлчилгээний нэр төрлийг уялдуулан зохицуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | АЗДМХ-23-59 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. |  | 48. МСҮТ-ийн сургалтын орчныг сайжруулж, сургалтын материаллаг баазын чадлыг нэмэгдүүлэн, багшлах боловсон хүчнийг шинэ технологид мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үйлдвэрлэлийн дадлагын түшиц болгох түншлэлийг өргөжүүлнэ. | - Хүнд машин механизмын операторч, Малчин, “ Сүүний фермийн ажилтан”-ы анги шинээр нээж тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан - “Автомашины засварчин” мэргэжлийн хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг эхэлсэн -Баянчандмань сумын МСҮТ политехник коллеж болон өргөжсөн | -Сургалтын орчныг сайжруулах, сургалтын материаллаг баазын хүчин чадлын өсөлтөөр -Элсэлтийн өсөлтөөр Захиалгат сургалтын тоо Түншлэгч байгууллагын тоо Түшиц дадлагын газрын тоо | - ХАА-н чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрүүдтэй болж МСҮТ-д мах боловсруулах үйлдвэрийн ажилтны анги нээнэ. Тухайн жилийн квотоор элсэлтийг зохион байгуулсан байна. 6 60 5 | Улсын төсөв-23,4 сая Төсөл хөтөлбөр-62 сая |  | 2,4-р улирал |  | НБХ МБСЗөвлөл, Зуунмод МСҮТ, Эрдэнэ болон Заамар сумын МСҮТөв, Баянчандмань Политехникийн коллеж, |  |
| 20 |  |  | АЗДМХ-24-99 АЗДМХ-24-100 АЗДМХ-24-97 Төрийн болон төрийн бус байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөтгөнө. |  | 49. “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ”-ний үйл ажиллагааг идэвхижүүлж, хүүхэд залууст ажлын дадлага, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг нь өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | -2 227 | - Хамрагдсан хүний тоо | - 2500 хүн | - Орон нутгийн төсөв -ХЭДХ -ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр |  | I-IV улирал |  | Ахмадын хороо, НБХ, ХХҮГ, Сумдын ЗДТГ |  |
|  |  |  |  |  | 50. Аймгийн хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 70%-ийн хэрэгжилттэй дүгнэгдсэн | - Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 80-с дээш хувиар хэрэгжүүлнэ. | ХЭДСан |  | Жилийн эцсээр |  | НБХ, ХХҮГ, ҮЭХ, АОЭХ, Нийгмийн түншлэл |  |
|  |  |  |  |  | 51. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сургалт, сурталчилгаа болон нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулна | - | Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо Хамрагдсан хүний тоо | - 3 сургалт, арга хэмжээ, -500 хүн | - Улсын төсөв, - Орон нутгийн төсөв - ОУБ-ын төсөл хөтөлбөр |  | I-IV улирал |  | НБХ, Сумдын ЗДТГ,АЖСХ, агентлаг, байгууллагууд |  |
|  |  |  |  |  | 52. Төрийн байгууллагын зарим ажил үйлчилгээг ТББ-аар гүйцэтгүүлж, ажлын үр дүнг дээшлүүлнэ | ТББ-14 37.0 сая | ТББ-ын нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний үр дүн чанарын ахицаар | - | Орон нутгийн төсөв 40.0 сая |  | 2 сард |  | НБХ |  |

| Долоо. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Төрийн захиргааны удирдлагын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 5 “Баг төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, зорилтод бүлгийн иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1. “Баг-97" төслийн хүрээнд зарим сумын багийн байр, хэсгийн ахлагчийн орон тоог шийдвэрлэж, шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах замаар үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. | Хөдөөгийн 42 баг байртай. 12 суманд “Багийн явуулын төв”-ийн иж бүрдэл олгосон. 18 багийн байрны тохижилтод засвар хийж 13.3 сая төгрөг зарцуулсан. Зайлшгүй шаардлагатай 10 комьпютер, 3 хэвлэгч, 6 чанга яригчийг шинэчилж, 74 багийн Засаг даргыг унаажуулсан. | -Барьсан багийн байрны тоогоор -Нэмэгдүүлсэн хэсгийн ахлагчийн тоогоор | 2-оос доошгүй багийг байртай болгосон байна. Хүн амын тоотой харьцуулж 7-оос доошгүй багийг хэсгийн ахлагчтай болгоно. | ХОТ-нд тусгагдснаар Орон нутгийн төсөв 46.5 сая төгрөг | Хагас, бүтэн жилээр | ТЗУХ, ХОХБТХ, Сумдын ЗДТГ |
| 2 |  | 2. Сум, багуудын удирдлагын харилцан хамтын ажиллагааг чанаржуулж, Багийн явуулын төвөөр өрх, иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг тогтмолжуулж, хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | 27 сумын 97 багаас зорилтод бүлгийн давхардсан тоогоор 98331 иргэнд 15 төрлийн үйлчилгээ үзүүлсэн. | Багийн явуулын төвөөр үйлчилгээ авсан өрх, иргэдийн нэмэгдсэн тоогоор | Сумын ЗДТГ-аас багийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх дэмжлэг нэмэгдэнэ. Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн тоог 3 хувиар өсгөнө. | Сумын ЗДТГ-ын төсөвт тусгагдснаар | 6 дугаар сарын 10, 12 дугаар сарын 10 | ТЗУХ, Сумдын ЗДТГ |
|  |  | 3.“Баг-97" төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг тооцож, “Тэргүүний баг”, “Жишиг баг” шалгаруулна. | “Баг-97” төсөл батлагдсан. Жишиг багаар 36 баг шалгарсан. | -Төслийн гүйцэтгэлийнүр дүнгийн өсөлтөөр -Шалгарсан багийн тоогоор | Төслийн I үе шатны зорилтыг 55-аас доошгүй хувиар хангана. “Тэргүүний баг”-2, “Жишиг баг”-3 шалгаруулна | Орон нутгийн төсөв 12.0 сая төгрөг | 12 дугаар сарын 30 | ТЗУХ, Сумдын Засаг дарга, Багийн Засаг дарга |
| 3 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 1 Төрийн албыг “Мерит” зарчимд тулгуурлан чадавхжуулж, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцөлийг хангана. | 4. Төрийн албан хаагчдыг тасралтгүй сургаж чадавхжуулах хөтөлбөр, төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | - “Төрийн албан хаагчдыг тасралтгүй сургаж, чадавхижуулах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 78.0% /2019 оны хагас жил/ - “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” чиглэлийн хэрэгжилт 76.37% /2019 оны хагас жил/ | -Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгээр - Чиглэлийн хэрэгжилт, үр дүнгээр | - Хөтөлбөр хэрэгжилтийн биелэлтийг 85-аас доошгүй хувиар, - Чиглэлийн хэрэгжилтийг 80 доошгүй хувиар тус тус хангасан байна. | ОНТ-15.0 | Хагас, бүтэн жилээр | АЗДТГ, ТАЗСЗ |
|  |  | 5. Төрийн албаны хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сонгон шалгаруулалт, ерөнхий болон тусгай шалгалт зохион байгуулах замаар хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллана. | -Тайлант онд 13 албан тушаалд 4 удаа сонгон шалгаруулалт зохион байгуулснаас 4 ажлын байр нөхөгдсөн -27 иргэн төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд, 140 иргэн төрийн албанд анх иргэний нөөцөд бүртгэлтэй байна. | -Нээлттэй сонгон шалгаруулалт, ерөнхий болон тусгай шалгалтын үр дүнгээр -Сул орон тооны нөхөн хангалтаар | Төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ. | - | Жилдээ | ТАЗСЗ, ТЗУХ, Нутгийн захиргааны байгууллага |
| 4 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/ 6.2. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцох замаар төрийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөнө. | 6. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг ханган Төрийн албан хаагчдын хариуцлага, ёс зүйн түвшинг үнэлж, нийтэд мэдээлж ажиллана. | Шалган зааварчилах ажлыг 2-3 удаа зохион байгуулж, ёс зүйн түвшинг улирал бүр дүгнэж ажилласан. | - Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт - Ёс зүйн зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөө-ний хэрэгжилтээр | Ёс зүйн дүрмийг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласнаар ТАХ-ийн ёс зүй, сахилга хариуцлага сайжирна. | - | Жилдээ | ТАЗСЗ, ТЗУХ, Нутгийн захиргааны байгууллага |
| 5 | Шууд харилцаат муж, хотуудтай уламжлалт харилцаа, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлнэ. | 7. Зүүн Хойд Азийн харилцаат бүс нутгуудын Засаг захиргаадын харилцаа хамтын ажиллагааны Дээд хэмжээний уулзалт 25 дахь удаагийн Саммит, Саммитын бэлтгэл ажлын зөвлөгөөнд аймгийн төлөөлөл оролцоно. | 24 дэх удаагийн Саммитыг өөрийн аймагт зохион байгуулж, харилцаат мужуудтай хамтран хэрэгжүүлэх ажлуудыг тодорхой болгосон. | Саммитын 2 талт уулзалтаар яригдсан асуудлын хэрэгжилтээр | Бүс нутгийн түвшинд хамтын ажиллагаа өргөжиж, эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагаа тодорхой шатанд хүрсэн байна. | ОНТ-22,0 | III улирал | Аймгийн ЗДТГ |
|  |  | 8. Төрийн албан хаагчид, оюутан залуусыг гадаадын өндөр технологид суралцах, мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх урт богино хугацааны сургалт, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулна. | Жилинь, Кангвон мужид болох төрийн албан хаагчдын тэтгэлэгт хөтөлбөрт -2, Тоттори мужид болох богино хугацааны танилцах дадлагад 3 хүн, Жилинь мужид 2 оюутан, богино хугацааны сургалтад 3 төрийн албан хаагч суралцсан. | Суралцсан төрийн албан хаагч, оюутан залуусын тоогоор | Хятад, Солонгос, Япон хэлтэй төрийн албан хаагчид, оюутан залуусын тоо тогтмол нэмэгдэнэ. Бусад орны төрийн албаны сайн туршлагаас суралцаж, нутагшуулна. | Орон нутгийн төсөв 10,0 | I, II улирал | Аймгийн ЗДТГ |
|  |  | 9. Эдийн засаг, худалдаа, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, спортын салбарын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, харилцаат мужуудын ижил төстэй байгууллагуудыг хамтын ажиллагаатай болгон хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 24 дэх удаагийн Саммитаар хамтран хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж, цаашдын хамтран хийх ажлыг тодорхой ярьж тохирсон. | Саммитаар яригдсан асуудлуудын хэрэгжилтээр | 1-2 мужид худалдааны төлөөлөгчийн газартай болсон байх, зарим бараа бүтээгдхүүнийг худалдах боломжийг нээсэн байх, хамтарсан төслүүд хэрэгжүүлсэн байх. | Гадаадын хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн төсөв -15.0 | Жилдээ | Аймгийн ЗДТГ Сум, байгууллагууд |
| 6 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 4 Бүх шатны төрийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. | 10. Аймгийн хөгжлийн төслийн багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтмол нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана. | Аймгийн хэмжээнд бүх сум, байгууллагуудад төслийн нэгж байгуулагдсан, ЗДНҮзлэгээр 1 удаа ажлын явцад үнэлэлт дүгнэлт өгөгдсөн. | Байгууллага, сумд төслийн нэгжийн төлөвлөгөө боловсруулж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн дүнгээр | Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарт хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрөөр орж ирэх гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. | Гадаадын ХО, Хувийн ХО | Хагас, бүтэн жилээр | ХОХБТХ, ТЗУХ Бүх сум, байгууллага |
|  |  | 11.Төрийн байгууллагуудын цахим сүлжээг ашиглан иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байдал, цахим хуудасны баяжилтын талаар хяналт тавьж зөвлөгөө өгч байгууллагын ил тод байдлыг хангуулна. | Цахим хуудасны баяжилт 70%-д хүрсэн байна. | Цахим хуудасны баяжилт, хандалтаар | Цахим хуудасны баяжилтыг 90%-д хүргэж иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүрсэн байна. | - | Хагас, бүтэн жилээр | Бүх сум, байгууллага |
|  |  | 12. Иргэдтэй хийх уулзалт-ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг боловсронгуй болгох нөхцлийг бүрдүүлж, салбарын хүрээнд зохион байгуулж гарсан санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг цахим хэлбэрээр авч шуурхай шийдвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ. | 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 182 байгууллага иргэдтэй уулзалт-ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийг давхардсан тоогоор 2158 удаа зохион байгуулж, 173939 иргэнийг хамруулан иргэдээс 2626 санал, хүсэлт гаргасны 2171 буюу 82.60%-ийг шийдвэрлэсэн. | -Уулзалт-ярилцлага, хэлэлцүүлэг, өдөрлөгийн үр дүн -Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтээр | -Иргэдийн санал хүсэлтийн 80-аас доошгүй хувийг шийдвэрлэсэн байна. -Аймгийн ЗДТГазрын хурлын заал орчин үеийн техник хэрэгсэлтэй болсон байна. | Орон нутгийн төсөв Төсөл хөтөлбөр | Хагас, бүтэн жилээр | Аймгийн ЗДТГ Мерит төсөл Бүх сум, байгууллага |
| 7 | МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 149 дүгээр тогтоол: “Нэг цонхны үйлчилгээ”,“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг операторын хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлдэг “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” болгон өөрчилж үйлчилгээний чанар нэр төрлийг дээшлүүлнэ | 13.Төрийн бодлого шийдвэр, үйл ажиллагааг иргэд орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан олон нийтэд цаг алдалгүй сурталчилан мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна. | Төрөөс гарч буй бодлого шийдвэрүүдийг олон нийтэд сурталчилан ажиллаж байна. Алба байгуулагдсанаас хойш аймгийн вебсайтад 1474, пейж хуудсанд 1766, телевизүүдээр 1933 мэдээ мэдээлэл цацагдаж “Төв аймгийн цаг нэвтрүүлэг”-ийн 90 гаруй дугаарыг бэлтгэн иргэд олон нийтэд хүргэсэн. | - Шийдвэрийн хэрэгжилт үр дүнгээр -Бодлого шийдвэрүүд иргэдэд түргэн шуурхай хүрч байгаа байдлаар | Иргэд мэдээ мэдээллээр хангагдаж бодлого шийдвэр хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ. | - | Жилдээ | НҮХМОНХА |
| 8 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт гамшиг, осол объектын болон ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж иргэд, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн болон төрийн байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган уялдуулан зохицуулж сургаж дадлагажуулна. | 14. Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | Хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар 4321 иргэнд зохион байгуулсан байна. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувийн өсөлтөөр | 5000 иргэнд сургалт зохион байгуулж хөтөлбөрийн хэрэгжилт өмнөх оноос ахисан байна. | Орон нутгийн төсөв | Жилдээ | ОБГ |
|  |  | 15. Зуунмод хотын Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын эрсдэлийн тойм судалгааг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийнэ. | - | Хамрагдсан сургууль цэцэрлэгийн тоогоор | Тойм судалгаанд 100% хамруулсан байна. | Орон нутгийн төсөв-1 сая | Жилдээ | УЦУОШГ, БСУГ, ГХБХБГ, МХГазар, ОБГ, Аймаг, Зуунмод сумын ЗДТГ, ЭМГазар, |
| 9 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж хяналт шалгалтын нэгдсэн байдлыг хангаж үр дүнг тооцон ажиллана. | 16. Хүнсний стандарт аюулгүй байдлыг хангуулах хүрээнд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад соён гэгээрүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад-Иргэн таны оролцоо” сарын аяныг зохион байгуулж хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 17 инфографик, 13 зөвлөмж боловсруулан түгээж, 2 удаагийн сургалт явуулж, танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохион байгуулсан. | -ААНэгжийн зөрчил буурсан дүнгээр -Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтээр | Хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг 3 пунктээр ахиулна. | Орон нутгийн төсөв | 1-3-улиралд | МХГ СХЗХ |
| 10 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж хэвшүүлнэ | 17. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр иргэн, ААН-д соён гэгээрүүлэх арга хэмжээ, сургалт зохион байгуулан, арга зүйн зөвлөмж өгч, хяналт тавина. | 3500 иргэд, ажил олгогчийг сургалтад хамруулсан 25 ААНБ-д хяналт хийж арга зүйн зөвлөмж өгсөн | -Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээ, хамрагдсан хүн, ААН-ийн тоогоор -Хяналт хийж зөвлөмж өгсөн байгууллагын тоогоор -Хөдөл-мөрийн аюулгүй ажиллагааны бууралтаар | 3600 иргэд, ажил олгогчийг сургалтад хамруулж 30 ААНБ-д хяналт хийж арга зүйн зөвлөмж өгсөн байна. Албан байгууллага, ААН-үүдийн эрсдэл буурч хууль сахин мөрдөлтийг 2 пунктээр ахиулна. | ХЭДС | 3-4 сард | ТЗУХэлтэс МХГазар, ХХҮГ |
| 7.2.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.11 Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалт, сахилга хариуцлага, үйл ажиллагааны бодит үр дүнг сайжруулах зорилгоор дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйг хэрэгжүүлнэ. | 18. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээллийн сангийн хөгжүүлэлтийг нэмэгдүүлж, төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг цахимжуулна. | 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 26 агентлаг, байгууллагын 93%, сумдын 74.1% нь цахимаар тайлангаа бүрэн ирүүлсэн. | Үйл ажиллагааны үнэлгээний чанарын өсөлт, мэдээллийн ил тод байдлаар | -Төрийн байгууллага, сум орон нутгийн үйл ажиллагааны түвшин өмнөх оноос нэмэгдсэн байна. -Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг цахимжуулсан байна | Цахим сан Орон нутгийн төсөв-5 сая | 6, 12 сард | ХШҮДАХ, ТЗУХ |
|  |  | 19. Чанарын менежментийн тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэн сайжруулалт хийж, давтан баталгаажуулалтад хамрагдана. | Аймгийн ЗДТГ нь 2019 оны 9 сард ISO 9001:2015-ын баталгаажуулалтын аудитад орно. | Сайжруулсан үйл ажиллагааны тоогоор | АЗДТГ-ын үйл ажиллагаа олон улсын стандартын түвшинд хүрсэн байна | Төсөл хөтөлбөр,Орон нутгийн төсөв 3 сая | I-IV улиралд | ХШҮДАХ Мерит төсөл |
| 12 | АЗДҮАХөтөлбөр /2016-2020/-ийн 6.13 Төсвийн сахилга батыг сайжруулах зорилгоор үр ашиггүй зардалд хийх санхүүгийн хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлж, эрсдлийн удирдлагаар хангаж ажиллна. | 20. Санхүүгийн хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлж, эрсдлийн удирдлагыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлнэ. | 2019 оны 08 сарын байдлаар нийт 46 сум, байгууллага, сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 87.2 сая төгрөгийн зөрчилд СХШ-ын улсын байцаагчийн акт, 2653.8 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага, 5.1 сая төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж өгсөн. Эдгээрээс 26.4 сая төгрөгний акт барагдаж актын барагдуулалт 30.3 %, албан шаардлагын биелэлт 40.5% | -акт албан шаардлагын биелэлтийн хувиар | -актын биелэлтийг 75%, албан шаардлагын биелэлтийг 100%-д хүргэнэ. | - | 1-4 улирал | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба |

| 7.3 Хууль эрхзүйн бодлогын хүрээнд: Иргэдийг эрүүл аюулгүй, амар тайван орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, бүх нийтийн оролцоог хангасан хууль ёст хүний эрхийг эрхэмлэн, дээдэлсэн, авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.5-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.20-р зорилт Архивын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлнэ. | 21. Аймгийн Төрийн архивын тасагт ирэх улсын үзлэгийг угтаж техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг сайжруулан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 2016 онд Төрийн архивын тасаг улсын үзлэгээр 91%-тай дүгнэгдсэн. Архивын баримтын цахимжуулалт 38.75%-тай. Иргэд лавлагааг өөрийн биеэр ирж захиалдаг. | -Төрийн архивын тасагт хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлсэн тоогоор -Тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн хувиар | Иргэдэд онлайн болон явуулын хэлбэрээр лавлагаа олгох үйлчилгээг хэвшүүлж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд цахимжуулалтыг 80%-д хүргэж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдүүлсэн байна. | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрөөс 60.0 сая | Жилдээ | Аймгийн Төрийн архив |
| 14 | Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.1-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.15-р зорилт Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцлийг хангана. | 22. Аймаг, сумын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийн давхардал хийдлийг арилгаж, улсын нэгдсэн санд бүртгүүлнэ. | Аймаг, сумын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хэм хэмжээ тогтоосон 7 шийдвэрийг улсын нэгдсэн бүртгүүлж, 27 сумаас хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн судалгааг гаргасан. | Хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийн давхардлыг арилгасан хувиар | Аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргын 10 жилийн шийдвэрийг хянаж давхардал, хийдлийг 100 хувь арилгаж, улсын нэгдсэн санд бүртггүүлнэ. | Хөрөнгө шаардлагагүй. | Жилдээ | Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс |
| 15 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.3-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.16-р зорилт Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулан, хандлагыг өөрчилж, бүх шатанд иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана. | 23. Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, иргэдийн зөрчигдөж болзошгүй эрхийг илрүүлж, зөрчлийг арилгана. | - | -Хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн байдлаар -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшингийн өссөн хувиар | Иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангаж, Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн үр дүн өссөн байна. | Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 5.0 сая | Жилдээ | Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэс |
|  |  | 24. Гадаадын иргэд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН, байгууллагад тавих хяналтыг нэмэгдүүлнэ. | Аймгийн нутаг дэвсгэрт 481 гадаадын иргэн оршин суудаг. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-26 Зөрчлийг 50%-иар бууруулсан. | Илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан хувиар | -Зөрчлийг 60% хүртэл бууруулна. | Орон нутгийн төсвийн 2.0 сая | Жилдээ | ХЭЗХэлтэс |
| 16 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.4-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.19-р зорилт Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана. | 25. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | Авлигатай тэмцэх Иргэний хяналтын зөвлөлд 2 иргэнийг ажиллуулсан. 3 удаагийн сургалт, 5 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулсан. | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшингийн өссөн дүнгээр | ТББ-тай хамтарч хийсэн сургалт-11 Хяналт шалгалт-9 Зөвлөх үйлчилгээгээр хөндлөнгийн судалгаа хийлгэнэ.Нийт байгууллагуудын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын үзүүлэлтийн дундажийг 80-аас дээш хувьд хүргэнэ. | Орон нутгийн төсөв 5.0 сая | Жилдээ | Нийт сум, байгууллага |
| 17 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.6-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.22-р зорилт Хууль сахиулах байгууллагын техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 26. Эрүүлжүүлэх саатуулах байрны барилгын өргөтгөлийг стандартад нийцүүлнэ. | Эрүүлжүүлэгдсэн-504, саатуулагдаж баривчлагдсан-386 байгаа нь тус байрны ашиглалт байх ёстой хүчин чадлаас 2 дахин илүүтэйгээр ажиллаж, стандартын шаардлага хангахгүй болсон. | -Өргөтгөлийн байр баригдсанаар | -MNS5527-2013 стандартын шаардлага хангасан эрүүлжүүлэх саатуулах баривчлах байрны өргөтгөл хийгдсэн байна. | Орон нутгийн төсвийн 50.0 сая төгрөг | 1,2 дугаар улиралд | Аймгийн Цагдаагийн газар |
|  |  | 27. Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, иргэдийн эрүүл аюулгүй амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | - | -Үзүүлсэн дэмжлэгийн тоогоор -Гэмт хэрэг, зөрчлийн бууралтаар, -Гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлтийн өссөн дүнгээр | Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн байна. Гэмт хэрэг, зөрчил буурсан байна. | -Орон нутгийн төсөв -Төсөл хөтөлбөрөөр | Жилдээ | Аймгийн Цагдаагийн газар, ШША, ШШГГ |
| 18 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.8-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.21-р зорилт Иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэж, цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. | 28. Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээдүүдийн салбар төлөөлөгчийн газрыг бүртгэлжүүлж, гэрчилгээжүүлнэ. | Сумдаас авсан судалгаагаар улсын бүртгэлд бүртгэлгүй 166 хуулийн этгээдийн салбар төлөөлөгчийн газар үйл ажиллагаа явуулж байна. | Улсын бүртгэлд бүртгэх хуулийн этгээдийн тоог 20% хүртэл хувиар нэмэгдүүлсэн байдлаар | Аймаг, орон нутгийн төсөвт орох татвар тэмдэгтийн хураамж нэмэгдсэн байна. | - | Жилдээ | Улсын бүртгэлийн хэлтэс |
| 19 | “Хөгжлийн түүчээ-2024” “Аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт”-ын 4.3.8-р зорилт “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.17, 6.18-р зорилт Аймгийн хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлнэ. | 29. Архидан согтуурах, хар тамхи мансуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, “Устгал арга хэмжээг” аймгийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулна | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо 28 нэгжээр буюу 33.7 хувиар өсч, хууль хяналтын байгууллагын хамтарсан шалгалт 2 удаа зохион байгуулсан. “Устгал” арга хэмжээг нэр бүхий 5 суманд зохион байгуулсан. | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн бууралтын хувиар, хяналт шалгалтын тоо, арилгуулсан зөрчлийн хувиар мансууруулах төрлийн ургамлын устгалын хувь | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоог бууруулж, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэг салбарт 3 удаа хяналт шалгалт хийж, илрүүлсэн зөрчлийн 90-ээс дээш хувийг арилгуулна. Ургамлын устгалыг 80 хувь хийнэ. | ГХУСАЗСЗ-ийн төсвөөс-5.0 сая, Орон нутгийн төсвөөс-15.0 сая | Жилдээ | Нийт сум, байгууллага |
|  |  | 30. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хууль сахиулах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулна. | Гэр бүлийн хүчирхийллийн 28 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үеийнхээс 3 нэгжээр өссөн. 223 зөрчил бүртгэгдсэнээс Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 215 иргэнийг 7-30 хоногоор баривчилсан. 8 иргэнийг 10210.000 төгрөгөөр торгосон. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн улмаас хохирсон насанд хүрээгүй 6 хүүхэд, 3 том хүнийг Түр хамгаалах байранд байрлуулсан. | Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг, бүртгэгдсэн зөрчлийн бууралтын хувиар | Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийг 15 хувь, зөрчлийг 20 хувиар бууруулж, хүчирхийлэлд өртсөн иргэнд үзүүлэх хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан байна. | Орон нутгийн төсөв 5.0 сая | Жилдээ | ГХУСАЗЗ, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар, ГБХЗХГазар |
|  |  | 31. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, зам тээврийн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулна. | Зам тээврийн хэрэг, осол-226 бүртгэгдсэн.Үүнээс: зам тээврийн осол бүртгэгдсэн-77, гэмт хэрэг-119, гэмтсэн- 29, 1 хүүхдийн амь нас хохирсон. Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ 24 удаа зохион байгуулж, улсын чанартай 5 авто замд 28 удаа нэгдсэн шалгалт зохион байгуулж, нийт илрүүлсэн зөрчлийн 80%-ийн зөрчлийг арилгуулсан. | -Энэ төрлийн осол, хэргийн тооны бууралтын хувиар -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшингийн өссөн дүнгээр | -Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 50-аас дээш хувиар хэрэгжүүлж, -Осол хэргийн тоо буурч хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө гарсан байна. | Орон нутгийн төсөв 20.0 сая | Жилдээ | ГХУСАЗЗ, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар |
|  |  | 32. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээг зохион байгуулна. | Малчны зөвлөгөөнийг 19 суманд зохион байгуулсан.хэсэгчилсэн арга хэмжээ-4, Нэгдсэн хяналт шалгалт-2 зохион байгуулсан. Энэ төрлийн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 58.1 хувиар өссөн. | -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшингийн өссөн дүнгээр -Мал хулгайлах гэмт хэрэг буурсан тоогоор, хэргийн илрүүлэлтийн өссөн дүнгээр | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн үр дүн өссөн байна. | Улс, орон нутгийн төсөв- 10 сая | Жилдээ | ГХУСАЗЗ, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар, ХХААГ, МХГ |
|  |  | 33. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоог нэмэгдүүлж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх замаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлнэ. | 14 суманд 15 Олон нийтийн цагдаа ажиллаж байна. | Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажиллуулах, цалин урамшууллыг шийдвэрлэж ажиллуулсан дүнгээр | Цээл, Угтаалцайдам,Мөнгөнморьт, Сэргэлэн, Аргалант | Орон нутгийн төсвийн 19.2 сая | Жилдээ | Цагдаагийн газар, сумдын ЗДТГ |

____оОо____