Аймгийн ИТХ-ынТэргүүлэгчдийн 2019 оны  07

дугаар сарын 22-ны өдрийн 82 дугаар

тогтоолын хавсралт

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НЭГ: ҮНДЭСЛЭЛ

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу бүсийн төвүүдийн ойролцоо мөн газар тариалангийн бүс нутагт газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэх, бэлчээрийн нөөцийг зохистой ашиглах, бүтээмж өндөртэй мал, амьтан үржүүлэх нь өнөөгийн нийгмийн хөгжил, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнээс шалтгаалан урган гарч байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хүн амын суурьшил зэрэгтэй уялдуулан эрчимжсэн мал аж ахуйг тодорхой бүс нутагт зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлж, хүн амыг чанартай эрүүл хүнсээр хангах шаардлага гарч байна.

Засгийн газрын 2018 оны 400 тоот тогтоол, “Хөгжлийн түүчээ-төв аймаг-2024” хөтөлбөр болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээн төлөвлөгөөнд “Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж, өндөр ашиг шимт цэвэр үүлдрийн малыг өсгөн үржүүлэх, загвар аж ахуйнуудыг дэмжин” ажиллахаар тусгагдсан нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

Энэхүү хөтөлбөр нь сүү, махны чиглэлийн үхэр, мах-ноосны хонь, гахай, шувууны аж ахуйг тэргүүн ээлжинд хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

ХОЁР:ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2.1.Бэлчээрийн нөөцийг зохистой ашиглах, бүтээмж өндөртэй мал, амьтан үржүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын суурьшилтай  уялдуулан эрчимжсэн мал аж ахуйг тодорхой бүс нутагт зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлж,  хүн амыг хүрэлцэхүйц, чанартай хүнсний зүйлээр хангах, импортыг бууруулах зорилого тавьж ажиллана.

2.2. Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараахь зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

2.2.1. Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг чиглэл, зах зээл болон бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн түвшинтэй нь уялдуулан төрөлжүүлэн ангилах, бүсчлэл тогтоох, инноваци нэвтрүүлэх;

2.2.2. Сүүний чиглэлийн үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг газар тариалангийн бүсэд түлхүү хөгжүүлж, сүү бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх, кластер, цогцолборын зохион байгуулалтад оруулах, тэдгээрт үржүүлэгдэж байгаа үхэр сүргийг бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд хамруулж, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн улирлын хамаарлыг үе шаттай бууруулах, зохиомол хээлтүүлгийн цар хүрээг тэлэх ажлыг зохион байгуулна;

2.2.3. Махны чиглэлийн үхэр, хонины аж ахуйд махны хэмжээ, гарцыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг явуулж, тэжээллэг, арчилгаа, маллагааны технологийг мөрдүүлж, удам зүйн үнэлгээгээр шалгарсан өсвөр бух бойжуулах, бүсчлэлийн бодлогоор кластерыг хөгжүүлнэ;

2.2.4. Уламжлалт бус аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, чадавхижуулах,  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн чанарыг баталгаажуулах арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, дэмжлэгээр кластерыг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ;

2.2.5. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сурталчилах, харилцан туршлага солилцуулах, малын үзэсгэлэн худалдаа явуулах, дээрх аж ахуй эрхлэх чадавхийг дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлнэ;

2.2.6. Эрчимжүүлсэн  мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд малын тэжээл тариалах, хадлан, тэжээл хураах, анхан шатны боловсруулалт хийх дундын болон явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж,мал, амьтны ашиг шимийн чиглэл, түвшин, физиологийн онцлогт нийцсэн төгс чанартай тэжээлээр хангах нөхцөл бүрдүүлнэ;

---000---

ГУРАВ. ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

| № | ЗОРИЛТ |  | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ | СУУРЬ ТҮВШИН | ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГӨ /САЯ/ТӨГ/ | ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА | ХУГАЦАА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тэргүүлэх зорилт: Бэлчээрийн нөөцийг зохистой ашиглах, бүтээмж өндөртэй мал, амьтан үржүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын суурьшилтай уялдуулан эрчимжсэн мал аж ахуйг тодорхой бүс нутагт зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлж, импортыг бууруулах, хүн амыг хүрэлцэхүйц, чанартай хүнсний зүйлээр хангаж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг чиглэл, зах зээл болон бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн түвшинтэй нь уялдуулан төрөлжүүлэн ангилах, бүсчлэл тогтоох, инноваци нэвтрүүлэх | 1.Эрчимжсэн аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх сумдыг бүсчлэн тогтоож “Газар тариалан-эрчимжсэн мал аж ахуй”, бусад бүсийн сумдад “Өрхийн тариалан- эрчимжсэн мал аж ахуй-бэлчээрийн мал аж ахуй” гэсэн загвараар хөгжүүлнэ. |  | -эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг 19 сумыг хамруулан тогтоосон. | -эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг 13 сум хамруулна. | - | ХОХБТХ ХХААГ | 2019-2023 |
|  |  | 2.Эрчимжсэн болон уламжлалт бус аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлээр төрөлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үйлдвэрлэлд инноваци нэвтрүүлэх, бүтээмжийг дээшлүүлэн, байнгын болон түр ажлын байр шинээр бий болгоно. |  | - | Төрөлжүүлэн ангилж Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо |  | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 3.Эрчимжсэн аж ахуйд чиглэл тус бүрт нь сүрэг сэлбэх болон үржлийн өсвөр хээлтэгч, хээлтүүлэгч мал нийлүүлэх үржлийн аж ахуйнуудыг бий болгох ажлыг зохион байгуулах. |  | Дагнасан үржлийн аж ахуй байхгүй. | Шинээр байгуулагдсан үржлийн аж ахуйн тоо | 200.0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 4.Газар тариалан бүхий сумдын эрчимжсэн мал аж ахуйн эрхлэгчдэд шаардагдах бэлчээр, таримал тэжээлийн талбайн хэмжээг тогтоож өгөх, зохих хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ түрээсээр эзэмших, ашиглуулах ажлыг зохион байгуулах |  | - | Тогтоосон бэлчээр, таримал талбайн хэмжээ | 20,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 5. Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдээс зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, хүнсний сүлжээний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах бүртгэлийн системийг мэргэжлийн байгууллага, холбоодын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, хүнсний сүлжээний аюулгүй байдлыг хянах систем бүрэлдэж эхэлсэн байна. |  | ХОХБТХ ХХААГ СХЗХ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 6.Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдээс үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зориулалтын тээврээр захиалгат газар, үйлдвэр, цехүүдэд нийлүүлэх ложистикийн төрөлжсөн үйлчилгээг хөгжүүлнэ. |  | - | Нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 7.Эрчимжсэн аж ахуйд мал сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох, үйлдвэрлэлийн оновчтой хэмжээг тогтоох замаар бэлчээрийн доройтлыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | -Эрчимжсэн аж ахуйн тоо –414 Малын тоо 28.9 мян.тол | сүргийн зохистой харьцаа бий болсон байна. |  | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 8.Эрчимжсэн аж ахуйн үйлдвэрлэлээс гарах ялгадсыг бордоо болгон ашиглуулах хаягдалгүй эргэлтийн механизм бүрдүүлэх тэргүүний туршлагыг нэвтрүүлэх |  | - | Тэргүүн туршлага нэвтрүүлсэн аж ахуйн тоо | 35,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
| 2 | Сүүний чиглэлийн үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг газар тариалангийн бүсэд түлхүү хөгжүүлж, сүү бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх, кластер, цогцолборын зохион байгуулалтад оруулах, тэдгээрт үржүүлэгдэж байгаа үхэр сүргийг бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд хамруулж, зохиомол хээлтүүлгийн цар хүрээг тэлэх ажлыг зохион байгуулна. | 9.Сүүний фермийн аж ахуй эрхлэхэд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох, эрүүл зохистой дадлыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | Фермийн аж ахуйн шалгуур үзүүлэлт боловсруулсан. | Шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэгдсэн байна. | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 10.Сүүний чиглэлийн үхрийн төрөлжсөн аж ахуйг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь ангилах замаар цогцолборын зохион байгуулалтад ороход нь мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангана. |  | Сүүний үхрийн -305 аж ахуй Кластерийн аж ахуй-18 | Байгуулагдсан цогцолбор аж ахуйн тоо | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 11. Сүүний чигэлийн үхрийн нөхөн үйлдвэрлэлийг мөчлөгийн үр ашигтай системд шилжүүлж, сүүний үйлдвэрлэлийн улирлын хамааралыг үе шатттайгаара бууруулна. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Сүүний чиглэлийн аж ахуй эрхлэгчдийн үхэр сүрэг, үр төлд нь удам зүйн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах |  | Бух-2720 Үнээ -2307 толгой малд удам зүйн үнэлгээ хийсэн. | Удам зүйн үнэлгээнд хамруулсан малын тоо | 100,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 13. Гүн хөлдөөсөн болон хүйс жолоодсон үрээр хийх зохиомол хэээлтүүлгийн ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх, хөврөл үр үйлдвэрлэх, шилжүүлэн суулгах биотехнологийн ололтыг нэврүүлэх, энэ чиглэлийн явуулын болон дундын үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, хүртээмж чанарыг сайжруулна |  | Нийт 1800 үнээ зохиомол хээлтүүлэгт хамрагдаж, 10 үнээнд хөврөл үр шилжүүлэн суулгасан. | Хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоо | 50,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хээлтүүлгийн техникч нар | 2019-2023 |
|  |  | 14. Гардан хээлтүүлгийн пунктын тоог нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, мэргэжилтэн, ажиллах хүчнээр хангах арга хэмжээ авна. |  | - | Гардан хээлтүүлгийн пунктын тоо Хээлтүүлэгт хамрагдсан үнээний тоо |  | ХХААГ Сумдын ЗДТГ Хээлтүүлгийн техникч нар | 2019-2023 |
|  |  | 15. Сүүний эрчимжсэн одоо ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийг нэгдэх, хорших үйл ажиллагааг нь дэмжих замаар дотоодын сүү үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Хоршсон иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоо Дотоодын сүү үйлдвэрлэлийн хэмжээ | - | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 16.Цэцэрлэг, сургуулийн үдийн цайнд үнээний эрүүл цэвэр сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг /тараг, аарц, ээдэм, ааруул, ээзгий г.м/ өдөр бүр хэрэглүүлж хэвшүүлнэ. |  | - | Хамрагдсан хүүхдийн тоо Бүтээгдэхүүний хэмжээ | - | НБХ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
| 3 | Махны чиглэлийн үхэр, хонины аж ахуйд махны хэмжээ, гарцыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг явуулж, тэжээллэг, арчилгаа, маллагааны технологийг мөрдүүлж, удам зүйн үнэлгээгээр шалгарсан өсвөр бух бойжуулах, бүсчлэлийн бодлогоор кластерыг хөгжүүлнэ. | 17.Үхэр, хонины махны гарцыг нэмэгдүүлэх, удам зүйн үнэлгээгээр шалгарсан махны чиглэлийн үржлийн өсвөрийн бух, хуц бойжуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжих арга хэмжээ авна. |  | - | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо | 350.0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 18.Мал бордох үр ашигтай аргачлал, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар хонь бордох жишиг аж ахуй байгуулах аж ахуйн нэгж, иргэдийг хөнгөлөлттэй зээл, тусламжинд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Шинээ байгуулагдсан жишиг аж ахуйн тоо-1 | 350.0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 19. Гойд ашигт шимт үржлийн мал, амьтадын тоог нэмэгдүүлж, энэ чиглэлийн үржлийн мал, амьтадын үзэсгэлэн, үнэ хаялцуулах худалдааг зохион байгулна. |  | - | Гойд ашигт шимт үржлийн мал, амьтадын тооны өсөлт | - | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 20.Махны чиглэлийн өсвөр үхрийг эрчимтэй бордох, худалдах, боловсруулах үйлдвэр, цехэд нийлүүлэх махны хэмжээг нэмэгдүүлэн зах зээлд өрсөлдөх чадавхийг сайжруулна. |  |  | Нийлүүлсэн махны хэмжээ | 100,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
| 4 | Уламжлалт бус аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, чадавхижуулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн чанарыг баталгаажуулах арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, дэмжлэгээр кластерыг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. | 21.Шувуу, гахай, зөгийн аж ахуйн эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 22.Гахайн аж ахуйн үйлдвэрлэлийг өрхийн /20-с доош толгой гахайтай/ түвшнээр хөгжүүлэх иргэдийг үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. |  | Гахай – 1 ААН 24 өрх | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо | 300,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 23.Зөгийн аж ахуйн зохион байгуулалтыг сайжруулах, зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. |  | Зөгий үржүүлэгч өрх-26 Үйлдвэрлэсэн зөгийн бал- 1,2 тн | Нийлүүлсэн зөгийн балны хэмжээ | 15,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 24.Шувууны аж ахуйн технологийн түвшинг сайжруулах, эрчимжүүлэх, сүрэг сэлбэх хэрэгцээнд дэгдээхэй нийлүүлэх үржлийн аж ахуйд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, шувууны мах, өндөг үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. |  | - | Өндөг үйлдвэрлэлийн хэмжээ /сая/ш/ | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 25.“Баян” шувууны аж ахуйн нэрийн барааны дэлгүүрийг Лүн, Эрдэнэ, Зуунмод, Баян сумдад ажиллуулан, өндөгний чанарын баталгаажуулалт, хяналтыг сайжруулна. |  | Баянчандмань суманд нэрийн барааны дэлгүүр ажиллаж байна. | 4 суманд нэрийн барааны дэлгүүр нээгдсэн байна. | 50,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 26.“Бөдөн” шувууны аж ахуй эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийг бодлогоор дэмжин, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Байгуулагдсан аж ахуйн тоо | 10,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
| 5 | Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сурталчилах, харилцан туршлага солилцуулах, малын үзэсгэлэн худалдаа явуулах, дээрх аж ахуй эрхлэх чадавхийг дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлнэ. | 27.Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүү, хүний нөөц, маркетинг, хууль, бусад чиглэлээрх сургалтыг Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төслийн нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулж, технологи, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллана. |  | 5800 иргэнд сургалт зохион байгуулсан. | Сургалтын тоо Хамруулсан эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчид | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 28.Эрчимжсэн мал аж ахуйн техник, технологи, ололтын талаарх үзэсгэлэн, дуудлага худалдааг зохион байгуулан, бизнес аялалд аж ахуйн нэгж, иргэдийг хамруулна. |  | - | Зохион байгуулагдсан үзэсгэлэнгийн тоо, хамрагдсан аж ахуй эрхлэгч | 8,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 29.Сүүний болон махны үхэр, гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд малын нөхөн үржихүй, сүргийн бүтцийн зохистой харьцаа, арчилгаа, маллагаа, тэжээллэгийн мэдлэг олгох сургалтуудыг зохион байгуулна. |  | 2 удаа сургалт зохион байгуулсан. | Сургалтын тоо | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 30.Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлж, МАА-н мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэх, давтан сургах арга хэмжээ авна. |  | - | Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтэний тоо | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 31.Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх, хөгжүүлэх санал санаачлага, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах, мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг жил бүр зохион байгуулна. |  | - | Сурталчилсан аж ахуйн нэгж, иргэний тоо | - | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 32.Стандартын шаардлага хангасан эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг баталгаажуулах, гэрчилгээ олгох, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулна. |  | Аймгийн аварга фермер-2 | Гэрчилгээ олгосон аж ахуй нэгж, иргэн Урамшуулсан фермер | 5,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
| 6 | Эрчимжүүлсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд малын тэжээл тариалах, хадлан, тэжээл хураах, анхан шатны боловсруулалт хийх дундын болон явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлж,мал, амьтны ашиг шимийн чиглэл, түвшин, физиологийн онцлогт нийцсэн төгс чанартай тэжээлээр хангах нөхцөл бүрдүүлнэ. | 33.Малын тэжээлийн үйлдвэр, цехийн тоо, байршил, хүчин чадлын ашиглалтын түвшинг тогтоож, үндсэн түүхий эдийн нөөцийг бүрдүүлэхэд нь зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 4 цех үйл ажиллагаа явуулж байна. | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 34. Эрчимсэн аж ахуйд шаардагдах мал, амьтадын тэжээлийн өнөөгийн болон ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлж, түүнийг үндэслэн тариалангийн талбай, техник, ажиллах хүчний тооцоог хийж тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, хэрэгцээг хангах ажлыг зохион байгуулна. |  | - | Тэжээлийн үйлдвэрлэлийн нэмэгдсэн хэмжээ | 500,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 35.Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд малын тэжээл тариалах, өвс, тэжээл бэлтгэх, хураах техник дундын болон явуулын үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. |  | - | Үйлчилгээ үзүүлсэн байдал | 50,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 36.Уурагжуулсан болон витаминжуулсан тэжээл үйлдвэрлэгч эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. |  | 65 тн багсармал тэжээл үйлдвэрлэсэн. | Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн | 200,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 37.Гидрофоб тэжээл тариалах технологийг нэвтрүүлэх |  | Баян симменталь дулааны аргаар тэжээл үйлдвэрлэж эхэлсэн. | Тэжээл тариалсан талбайн хэмжээ | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 38.Эрчимжсэн аж ахуйд малын шүүст, ногоон, бүдүүн, хүчит тэжээлүүдийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр нийлүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. |  | - | Зээлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо | - | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 39.Тэжээлийн нэг ба олон наст ургамлын үрийг дотооддоо үйлдвэрлэх үрийн нөөцтэй болно. |  | Цээл, Эрдэнэсант суманд 2 аж ахуйн нэгж | Нөөцөлсөн үрийн хэмжээ | 20,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2019-2023 |
|  |  | 40.Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд зориулагдсан өвс, тэжээл хадгалах, борлуулах тусгай цэг бий болгох ажлыг зохион байгуулах |  | Тусгайлсан цэг ажиллаагүй. | Тусгайлсан ажилласан цэгийн тоо | 50,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |
|  |  | 41.Шувуу, гахайнд зориулагдсан тэжээлийн цехийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх асуудлыг судлаж шийдвэрлүүлнэ. |  | Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тоо |  | 150,0 | ХХААГ Сумдын ЗДТГ | 2020-2023 |

ДӨРӨВ: ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

3.1.Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх дэд  хөтөлбөр нь:

3.1.1. -I үе шат: 2019-2020 он

3.1.2 - II үе шат: 2021-2023 он хүртэл хэрэгжүүлнэ.

ТАВ: ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛСНЭЭР ХҮРЭХ  ҮР ДҮН:

4.1.Газар тариалангийн бүс нутагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлж, эрчимжсэн цогцолбор аж ахуйн кластер, ложистикийн сүлжээний загварыг хөгжүүлнэ;

4.2.Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт мал, амьтны эзлэх хувийг 10,0-с доошгүй хувьд хүргэж, “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024”  аймгийн хэтийн зорилтод  заасан шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг хангана;

4.3.Эрчимжсэн аж ахуйд өсгөн үржүүлэх үхрийн тоог жилд 20.0%-иар,  нэгж малаас авах сүү, махны гарцыг 5 хувь, үйлдвэрийн аргаар боловсруулах сүү, махны хэмжээг 5 хувиар тус тус өсгөнө;

4.4.Эрчимжсэн мал аж ахуйн тэжээлийн хангамжийг 25 хувиар, техник, технологийн шинэчлэлийг 20 хувиар тус тус нэмнэ;

4.5.Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд оруулах хөрөнгө оруулалт, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ;

4.6.Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээс нийлүүлэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах бүртгэл, мэдээллийн системийг мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаанд суурилан бий болгоно;

4.7. Хөрөнгө оруулалтын болон санхүүжилтийн урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээл, урамшуулал, татварын бодлогоор дэмжин, эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн сонирхлыг дээшлүүлэх

ЗУРГАА: ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

5.1. Хөтөлбөрийн үр дүнг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэнэ:

| № | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | ОНУУД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Нийт мал сүрэг дэх өндөр ашиг шимт мал, амьтны эзлэх хувь | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
| 2 | Сүүний болон хосолмол ашиг шимт үхрийн тооны өөрчлөлт (мян.толгой) | 21.6 | 25,9 | 31,1 | 37,3 | 44,7 | 53,7 |
| 3 | Эрчимжсэн аж ахуйгаас нийлүүлэх сүүний хэмжээ (сая.литр) | 60,5 | 73,8 | 92,9 | 117,0 | 147,2 | 185,7 |
| 4 | Нэг үнээнээс жилд авах сүүний хэмжээ (литр) | 2850 | 2850 | 2990 | 3139 | 3295 | 3459 |
| 5 | Махны чиглэлийн үхрийн тооны өөрчлөлт (мян.толгой) | 898 | 1077 | 1292 | 1550 | 1860 | 2232 |
| 6 | Гахайн тооны өөрчлөлт (мян.толгой) | 3186 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 7 | Гахайн мах үйлдвэрлэлийн хэмжээ (тонн) | 19,1 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 8 | Өндөг үйлдвэрлэлийн хэмжээний өсөлт (сая. ширхэг) | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 9 | Зөгийн бүлийн тооны өсөлт /бүл/ | 273 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| 10 | Зөгийн бал үйлдвэрлэлийн хэмжээний өсөлт (кг) | 1200 | 1204 | 1204 | 1204 | 1247 | 1247 |
| 11 | Тэжээлийн ургамал тариалах талбайн өсөлт (мя/га) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.5 |
| 12 | Үйлдвэрлэсэн тэжээлийн хэмжээ /тн/ | 165 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 13 | Зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээ үзүүлсэн малын тоо (мя/ тол) | 1800 | 2369 | 3053 | 3873 | 4856 | 6037 |
| 14 | Туршлага судалсан, сургалтад хамрагдсан эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |

ДОЛОО: ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

6.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараахь хөрөнгийн эх үүсвэрийг ашиглана:

6.1.1. иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалт;

6.1.2. улсын болон орон нутгийн төсөв;

6.1.3. гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламж;

6.1.4. Урт хугацааны зээл

6.1.5. Байгууллага, иргэдийн хандив

___0О0___